Проект

постановления Губернатора

Новосибирской области

О подготовке и проведении XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT»

В соответствии с Планом приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий Новосибирской области на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, утвержденного 07.07.2022 Губернатором Новосибирской области, в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества при решении актуальных вопросов, связанных с разработкой отечественного программного обеспечения, вычислительного оборудования, оборудования связи, аналитических систем, цифровых платформ, средств защиты информации, беспилотных наземных и летательных аппаратов и развития ИТ–потенциала Новосибирской области п о с та н о в л я ю:

1. Провести 26-27 октября 2023 года в городе Новосибирске XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» (далее – Форум).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению Форума.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Форума.

4. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Цукарю С.С.) обеспечить своевременное финансирование Форума.

5. Управлению делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Маневу В.Г.) обеспечить транспортное сопровождение участников Форума.

6. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумову С.И.) обеспечить информационное сопровождение Форума.

7. Министерству культуры Новосибирской области (Зимнякову Ю.В.) обеспечить проведение культурной программы Форума.

8. Министерству образования Новосибирской области (Федорчуку С.В.) обеспечить работу волонтеров на площадке проведения Форума.

9. Министерству экономического развития Новосибирской области (Решетникову Л.Н.) оказать содействие в организации экскурсионной программы Форума;

10. Департаменту организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Дудниковой В.А.) обеспечить координацию VIP-участников Форума.

11. Рекомендовать мэрии г. Новосибирска (Локтю А.Е.) оказывать содействие в подготовке и проведении Форума.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.

А.А. Травников

УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

от _________ №________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT»

| Петухов Юрий Фёдорович | - | первый заместитель Губернатора Новосибирской области, председатель оргкомитета Форума; |
| --- | --- | --- |
| Цукарь Сергей Сергеевич | - | министр цифрового развития и связи Новосибирской области, заместитель председателя оргкомитета Форума; |
| Дудникова Валентина Анатольевна | - | первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; |
| Зимняков Юрий Васильевич | - | и.о. министра культуры Новосибирской области; |
| Манев Виталий Геннадьевич | - | управляющий делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; |
| Нешумов Сергей Игоревич | - | заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; |
| Решетников Лев Николаевич | - | министр экономического развития Новосибирской области; |
| Федорчук Сергей Владимирович | - | министр образования Новосибирской области. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

от _________ №________

План мероприятий по подготовке и проведению XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Провести не менее двух заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению в 2023 году XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» | до 1 августа 2023 года | Федеральный организационный комитет, Региональный организационный комитет |
| Раздел 2. Пригласительная кампания |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить список персон для организации приглашений на Форум, включая ФОИВ, субъекты Российской Федерации, институты развития, государственные корпорации, иностранных участников | до 1 июня 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 2.2 | Подготовить пригласительные письма участникам Форума в соответствии со списком по п. 2.1 | до 5 июня 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 2.3 | Подготовить и направить пригласительные письма модераторам и спикерам. | до 9 июля 2023 года | Минцифра НСО |
| Раздел 3. Информационное сопровождение Форума |  |  |  |
| 3.1 | Подготовить Концепцию информационного продвижения Форума | до 1 июня 2023 года | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО |
| 3.2 | Утвердить пул региональных СМИ, аккредитованных для работы на Форуме, а также перечень информпартнеров | до 1 июня 2023 года | Департамент информационной политики НСО |
| 3.3 | Разослать приглашения региональным СМИ и информпартнерам | до 20 июля 2023 года | Департамент информационной политики НСО |
| 3.4 | Подготовить план размещения публикаций на портале Форума и социальных сетях, а также обеспечить их публикацию | до 1 июля 2023 года | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО |
| 3.5 | Обеспечить размещение публикаций на портале Форума и социальных сетях | согласно плану п. 3.4 и по мере поступления информации | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО |
| 3.6 | Подготовить проект обращения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. для размещения на сайте Форума | 1 июня 2023 года | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО |
| 3.7 | Подготовить проект обращения Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаева М.И. для размещения на сайте Форума | 1 июня 2023 года | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 3.8 | Провести пресс-конференции, посвященные Форуму | до 23 октября 2023 года | Департамент информационной политики НСО, Минцифра НСО |
| Раздел 4. Мероприятия по организации подготовки деловой и выставочной части Форума |  |  |  |
| 4.1 | Направить предложения в Федеральный организационный комитет о региональных мероприятиях в проект архитектуры программы Форума, включающий описание (повестку) основных мероприятий, предложения по составу модераторов и спикеров основных мероприятий с участием ФОИВ, партнерских организаций (индустриальные партнеры, институты развития и др.) | до 1 июля 2023 года | Минцифра НСО |
| 4.2 | Согласовать программу Форума | до 20 августа 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 4.3 | Утвердить тайминг программы Форума | до 5 сентября 2023 года | Минцифра НСО |
| 4.3 | Утвердить концепцию выставочной экспозиции Форума и условия участия в выставке | до 1 июля 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 4.4 | Обеспечить приглашение экспонентов для участия в выставке в соответствии с концепцией выставочной экспозиции Форума | с 31 мая 2023 года | Минцифра НСО |
| 4.6 | Подготовить единый стенд Новосибирской области | до 23 октября 2023 года | Минцифра НСО, Минэкономразвития НСО |
| 4.7 | Определить перечень соглашений для подписания в рамках Форума и организовать их подписание | до 2 октября 2023 года до 27 октября 2023 года | Региональный организационный комитет |
| 4.8 | Подготовить и реализовать программу Форума | до 26-27 октября 2023 года | Региональный организационный комитет |
| 4.9 | Утвердить программу открытия Форума и обеспечить ее реализацию | за 10 дней до начала работы Форума | Региональный организационный комитет, Федеральный организационный комитет |
| 4.10 | Подготовить программы участия в Форуме Минстра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаева М.И.., руководителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. | за 10 дней до начала работы Форума | Региональный организационный комитет, Федеральный организационный комитет |
| 4.11 | Обеспечить работу с волонтерами | по отдельному плану | Минобразования НСО |
| Раздел 5. Финансовое обеспечение Форума |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить заключение контрактов для организации и проведения Форума | до 1 сентября 2023 года | Минцифра НСО |
| Раздел 6. Обеспечение фото-, видеосъемки Форума, трансляции видеороликов на площадках Форума |  |  |  |
| 6.1 | Организовать видеотрансляции мероприятий Форума в дни его проведения на официальном сайте Форума | 26-27 октября 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 6.2 | Организовать фото- и видеосъёмку с передачей медиа файлов Федеральному оргкомитету 2 раза в день в дни проведения Форума | 26-27 октября 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 6.3 | Подготовить и утвердить концепцию видеоматериалов о регионе (длительность, основные темы, каналы распространения и др.) для трансляции на площадке Форума | до 25 июня 2023 года | Региональный организационный комитет |
| Раздел 7. Брендинг, раздаточный материал |  |  |  |
| 7.1 | Определить состав портфеля участников Форума | до 1 августа 2023 года | Минцифра НСО |
| 7.2 | Разработать предложения по оформлению залов фирменной символикой ПРОФ-IT | до 15 июля 2023 года | Минцифра НСО, Федеральный организационный комитет |
| 7.3 | Утвердить расстановку элементов и брендинг поверхностей в МВК «Новосибирск Экспоцентр» | до 1 августа 2023 года | Минцифра НСО |
| 7.4 | Печать бейджей | до 15 октября 2023 года | Минцифра НСО |
| Раздел 8. Культурная программа |  |  |  |
| 8.1 | Разработать и согласовать культурную программу Форума с Федеральным организационным комитетом | до 1 августа 2023 года | Минкульт НСО |
| 8.2 | Подготовить и обеспечить проведение культурной программы Форума | до 26-27 октября 2023 года | Минкульт НСО |
| 8.3 | Подготовить и обеспечить проведение Приема от имени Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. | до 27 октября 2023 года | Минкульт НСО, Минцифра НСО, Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |
| 8.4 | Разработать и согласовать экскурсионную программу Форума с Федеральным организационным комитетом | до 1 августа 2023 года | Минэкономразвития НСО |
| 8.5 | Подготовить и обеспечить проведение экскурсионной программы Форума | 26-27 октября 2023 года | Минэкономразвития НСО |
| Раздел 9. Застройка и техническое оснащение площадок Форума |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечить застройку и оборудование площадок Форума | До 25 октября 2023 года | Минцифра НСО |
| 9.2 | Провести тестирование прямой трансляции Форума | До 23 октября 2023 года | Минцифра НСО |
| Раздел 10. Организация размещения участников Форума |  |  |  |
| 10.1 | Организовать бронирование гостиниц проживания, питания, в том числе для VIP персон | с 20 июня 2023 года | Минцифра НСО |
| 10.2 | Утвердить список кураторов делегаций из регионов и предоставить в Федеральный оргкомитет | до 1 августа 2023 года | Региональный организационный комитет |
| 10.3 | Подготовить схемы расселения глав субъектов Российской Федерации, руководителей федеральных органов государственной власти, руководителей дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации | до 15 июля 2023 года | Региональный организационный комитет |
| 10.4 | Утвердить повестку пребывания VIP-персон и предоставить в Оргкомитет | по мере поступления информации | Региональный организационный комитет |
| Раздел 11. Транспортное сопровождение |  |  |  |
| 11.1 | Определить потребность в количестве транспортных средств для обслуживания участников Форума (с учетом характеристик автомобилей, вместимости, периода эксплуатации) | до 1 августа 2023 года | Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |
| 11.2 | Подготовить проект транспортной схемы (транспортной логистики) с учетом: - графика прилетов-вылетов участников Форума, в том числе VIP персон, иностранных участников, представителей СМИ, участников молодежного Форума; - схемы размещения участников Форума; - работы площадок Форума, включая культурные мероприятия. | до 18 сентября 2023 года | Региональный организационный комитет Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |
| 11.3 | Обеспечить организацию встреч, проводов и сопровождения VIP персон | в период проведения Форума | Департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |
| Раздел 12. Обеспечение безопасности |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечить взаимодействие с ГУ МВД России по НСО, ГУ Росгвардии России по НСО в организации обеспечении безопасности в процессе проведения Форума | 26-27 октября 2023 года | Департамент административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области |

Применяемые сокращения:

Департамент информационной политики НСО – департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

Минкульт НСО – министерство культуры Новосибирской области;

Минэкономразвития НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.