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	                                                                                      Приложение № 1

	
	к приказу «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденному совместно министерством культуры Новосибирской области от ______, министерством строительства Новосибирской области  от _____и инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от ___




План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(на основании государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 
в редакции постановления Правительства Новосибирской области от ________№________)

Таблица № 1
Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 
на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора  
	Единица  измерения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	2020 год
	на 2020 год, в том числе поквартально
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения нематериального и материального культурного наследия
 
	1. Уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры
	%
	0,025
	95
	-
	-
	-
	-
	95
	95
	 

	
	2. Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры в Новосибирской области
	количество мероприятий на 1000 чел.
	0,025
	27,87
	6,5
	6,5
	7
	7,87
	27,88
	27,88
	 

	
	5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 17 лет 
	%
	0,017
	15
	-
	10
	-
	15
	15
	15
	Целевой индикатор введен с 2019 года 

	
	6. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области
	%
	0,022
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	7. Количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодно)
	количество проектов
	0,016
	51
	21
	14
	3
	16
	46
	46
	 

	
	8. Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2017 году1
	%
	0,025
	2,84
	-
	-
	-
	-
	5,44
	8,64
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	9. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)2
	единиц
	0,008
	5
	4
	4
	5
	5
	7
	9
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	
	10. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)3
	единиц
	0,009
	2
	1
	1
	2
	2
	3
	4
	Целевой индикатор введен с 2019 года


	
	11. Количество масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня3
	единиц
	0,013
	7
	4
	2
	1
	0
	7
	7
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	
	12. Число участников клубных формирований на 1000 населения
	единиц участников
	0,015
	47,9
	-
	-
	-
	48
	48,1
	48,2
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	13. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)2
	тыс. чел
	0,007
	0,897
	-
	-
	-
	0, 897
	1,808
	2,719
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	14. Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 
	Млн. единиц
	0,018
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	0,6
	0,8
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	Задача 1.1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни и реализации их творческого потенциала
	15. Количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках государственной программы, (ежегодно)
	количество мероприятий
	0,025
	255
	53
	70
	65
	67
	254
	254
	 

	Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры 
	16. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
	%
	0,085
	4,8
	2,5
	3,5
	4,0
	4,8
	4,8
	4,86
	 Рассчитывается по отношению к предыдущему году

	
	17. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (ежегодно)
	% от международного норматива (ЮНЕСКО)
	0,015
	74,1
	-
	-
	-
	-
	74,1
	74,19
	 


	
	18. Доля зданий государственных и муниципальных учреждений культуры в Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) 
	% от общего числа зданий учреждений культуры
	0,145
	75,18
	74,86
	74,86
	74,86
	75,18
	75,08
	75,03
	 

	
	18.1. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры (ежегодно, без учета РП «Культурная среда»)
	объект
	0,040
	3
	-
	-
	-
	3
	0
	3
	

	
	18.2. Количество зданий учреждений культуры, в отношении которых проведены ремонтные работы
	объект
	0,060
	39
	-
	-
	13
	26
	20
	20
	26 муниципальных учреждений культуры за счет субсидии 2019 года

	
	18.2.1. в том числе количество зданий учреждений культуры, приведенных в удовлетворительное состояние путем проведения ремонтных работ
	объект
	0,045
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5 муниципальных учреждений культуры за счет субсидии 2019 года

	
	19. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)4  
	единиц
	0,055
	5
	3
	3
	3
	5
	7
	10
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]20. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) 
	единиц
	0,045
	181
	166
	166
	166
	181
	192
	199
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	
	21. Количество созданных виртуальных концертных залов в Новосибирской области (нарастающим итогом)5
	единиц
	0,035
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	22. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) 
	единиц
	0,000
	2
	-
	-
	-
	2
	3
	4
	Целевой индикатор введен с 2019 года.

	
	23. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства
	%
	0,055
	88
	-
	-
	-
	-
	88,0
	88,0
	

	
	23.1. в том числе трудоустроившихся в Новосибирской области
	%
	0,025
	20
	-
	-
	-
	-
	20,3
	20,6
	

	
	24. Число посещений библиотек на 1000 чел. населения
	Тыс. единиц
	0,035
	3,49
	-
	-
	-
	-
	3,53
	3,54
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	Задача 1.3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих Новосибирскую область 
	25. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	%
	0,010
	82,5
	-
	-
	-
	-
	84,4
	86,0
	 

	
	25.1 Количество объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (ежегодно)
	объект
	0,010
	10
	-
	-
	-
	-
	10
	9
	

	
	26. Количество объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России (ежегодно) 
	объект
	0,005
	4
	1
	1
	1
	1
	4
	4
	

	
	27. Количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область, в рамках реализации государственной программы
	количество мероприятий
	0,040
	567
	183
	120
	122
	142
	567
	567
	 

	
	29. Число посещений музеев на 1000 чел. населения
	единиц
	0,050
	702
	202
	175
	126
	199
	704
	706
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	П 1. Количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению
	объект
	0,020
	24
	-
	-
	-
	24
	2
	19
	 



1 – значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда», утвержденным решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019), достижение возможно с учетом прогнозных объемов средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных паспортом региональной составляющей федерального проекта на реализацию соответствующих мероприятий;
2  –  значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 11.12.2019 № 054-2019-А20068-1/1.
3 – значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди», утвержденным решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019), достижение возможно с учетом прогнозных объемов средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных паспортом региональной составляющей федерального проекта на реализацию соответствующих мероприятий.
4 – значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4.
5 – значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 03.12.2019 № 054-2019-А30071-1/2.





























Таблица № 2
                                                                Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета (плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1. Уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры
	годовая
	на конец периода
	План: 
Начиная с 2019 года, прогнозные значения целевого индикатора установлены на уровне 2018 года.
Факт: результаты социологических опросов, проведенных сторонней организацией – оператором.
Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий государственной программы пп. 1.2.9.1.2. таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются отчет по проведению независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых организациями культуры Новосибирской области.
Отчет о проведении независимой оценки формируется в конце отчетного периода.

	2. Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры в Новосибирской области 
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: общее количество всех планируемых учреждениями культуры (государственными, муниципальными и других форм собственности), действующих на территории НСО, к реализации мероприятий (выставки, спектакли, концерты, конкурсы, гранты, соц. значимые и творческие проекты, мероприятия и т.д.), на отчетный период, деленное на численность населения НСО (по каталогу 2.5 «Прогноз численности населения Новосибирской области до 2035 года», 2017) и умноженное на 1000 человек.
Факт: рассчитывается по формуле: Он=(Б+КДУ+Т+К+М+О+П)/(числ. НСО)*1000, где
[bookmark: _GoBack]Б - число культурно просветительских мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками на стационаре в отчетном году;
КДУ - число культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, на платной основе;
Т - число спектаклей, показанных театрами, подведомственными министерству культуры Новосибирской области, на стационаре;
К - число концертов, проведенных на территории области концертными организациями, включая концерты сторонних коллективов;
М - число организованных выставок в музеях, подведомственных МК НСО;
О - количество проведенных творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов), проведенных образовательными организациями, в рамках государственного задания;
П - число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий мероприятия на платной основе, проводимых парками культуры и отдыха в отчетном году
Числ. НСО – численность населения Новосибирской области на начало года.
Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий государственной программы 1.1.1.,   1.1.2., 1.2.3., 1.2.4.1.,1.2.4.3.., 1.2.5.1., 1.2.61. – 1.2.6.3., 1.2.10., ., 1.3.1., 1.3.2.1.таблицы № 3 плана реализации. 
	Источником данных являются:
- ежеквартальные отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий (выставки, спектакли, концерты, конкурсы, гранты, соц. значимые и творческие проекты, мероприятия и т.д.), проводимых в рамках реализации государственной программы, в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий;
- данные ТОФСГС по НСО каталога f-02-02 «Численность населения НСО на начало года»;
- данные ТОФСГС по НСО каталога 2.5. «Прогноз численности населения Новосибирской области до 2035 года», 2017.
- по формам 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК
Квартальные отчеты по отдельным мероприятиям программы предоставляются учреждениями культуры до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты по выполнению государственного задания учреждениями культуры, подведомственными МК НСО, предоставляются до 5 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. 
Административная информация (форма федерального статистического наблюдения, начиная с 2019 г. на АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры Российской Федерации (АИС));

	5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 17 лет
	полугодовая, годовая
 
	На конец отчетного периода
 
	Методика расчета показателя утверждена приказом Минкультуры РФ от 30.09.1013 № 1504 с рекомендациями письмо Минкультуры РФ от 28.10.2013 № 174-01-39/106-ГИ 
План: плановое значение на 2020-2022гг. принято 15%. Расчет планового значения целевого индикатора произведен на основе анализа и мониторинга участия детей в творческих мероприятиях предыдущих лет и динамики изменений численности детского населения до 17 лет в НСО. 
Факт: расчёт показателя производится по следующей формуле: 
P = R/K*100% , где:
Р% - доля детей до 17 лет, принявших участие в творческих мероприятиях в отчетном году; 
R - количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), фактически участвующих в творческих мероприятиях (концерты, конкурсы, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, театрализованные представления муниципального, регионального, всероссийского уровня), за отчетный период, каждый ребенок учитывается один раз независимо от количества участий; 
К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории НСО, на начало отчетного года.
Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий: 
пп. 1. общепрограммных мероприятий, 1.1.2.1., 1.1.2.3., 1.1.2.4., 1.2.3.1., 1.2.4.2., 1.2.6.1.-1.2.6.3., 1.3.1.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются:
- ведомственная отчетность муниципальных органов управления;
- данные ТОФСГС по НСО каталога adm-02-93 «Сведения о численности детского населения»

	6. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Рассчитывается с учетом положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по следующей формуле:
(ПЗПср.ук.нсо/ПЗПср.нсо)*100%, где 
ПЗПср.ук.нсо – плановое значение средней заработной платы работников учреждений культуры НСО, рассчитанное на отчетный период, на основании анализа динамики изменения заработной платы «указных» категорий в предшествующие периоды;
ПЗПср.нсо – плановое значение средней заработной платы в НСО, рассчитанное за отчетный период, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».
Факт рассчитывается по формуле:
(ФЗПср.ук.нсо/ПЗПср.нсо)*100%, где 
ФЗПср.ук.нсо –фактическое значение средней заработной платы работников учреждений культуры НСО, рассчитанное за отчетный период;
ФЗПср.нсо – фактическое значение средней заработной платы  в НСО, рассчитанное за отчетный период, в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (для расчета квартальных значений целевого индикатора используется плановое значение средней заработной платы в НСО (ПЗПср.нсо), для расчета годовых – фактическое).
	Данные органа Федеральной службы государственной статистики по формам «ЗП-образование» и «ЗП-культура», утвержденных Приказами Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы», в том числе данные о средней заработной плате работников учреждений культуры, с учетом федеральных учреждений культуры, из формы, размещенной на официальном сайте Новосибирскстата в подразделе «Уровень жизни» раздела «Официальная статистика». Форма f-18-31 предоставляется Новосибирскстатом и размещается на официальном сайте Правительства Новосибирской области в разделе «Для органов власти», подразделе «Статистика», файл «Информация 2020 года», далее «Официальные статистические данные материалы, выпускаемые в рамках перечня (плана) статистических работ Росстата» с последующим уточнением по данным Росстата.

	7. Количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодно).
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: плановые значения определяются как сумма всех проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, планируемых в отчетном периоде государственными образовательными учреждениями, подведомственными МК НСО, в рамках реализации государственной программы  
Факт: рассчитывается как фактическое число всех проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных в отчетном периоде в рамках реализации государственной программы.

Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий: пп. 1. общепрограммных мероприятий, 1.1.2.1. - 1.1.2.4., 1.2.4.2., 1.2.6.1.-1.2.6.3., 1.2.10., 1.3.1.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются квартальные отчеты учреждений культуры, подведомственных МК НСО, о реализации проектов (мероприятий), направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи. Годовой отчет по выполнению государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. Квартальные отчеты по выполнению государственных заданий, предоставляются учреждениями культуры, подведомственными МК НСО, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Квартальные отчеты по выполнению отдельных мероприятий государственной программы предоставляются учреждениями культуры до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	8.Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2017 году
	годовая
	на конец периода
	План: приведены плановые значения основного целевого показателя в соответствии с паспортом региональной составляющей национального проекта «Культура», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (паспорт от 02.04.2019).
Плановые и фактические значения показателя рассчитываются по формуле:
К=(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + КО + Пкио + З + Ф + АК) /
(Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + КО2017 + Пкио2017 + З2017 + Ф2017 + АК2017) х 100–100, где
К – значение показателя
Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных театров (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных музеев (индивидуальных и экскурсионных посещений выставок и экспозиций в музее и вне музея) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
Б / Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (включая посещения массовых мероприятий, а также обращения удаленных пользователей в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
КДУ / КДУ2017 – количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек, 
КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
КО / КО2017 – количество посещений концертных организаций (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
Пкио / Пкио2017 – количество посещений мероприятий на платной основе парков культуры и отдыха в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
З / З2017 – количество посещений зоопарков в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
Ф / Ф2017 – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек,
АК/АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек.
В расчете планового и фактического значения показателя учтены, в том числе, посещения мероприятий государственной программы пп. 1, 3 общепрограммных мероприятий, 1.1.1., 1.2.3., 1.2.4.1., 1.2.4.2., 1.2.4.3.., 1.2.5.1., 1.2.61. – 1.2.6.3., 1.2.10., ., 1.3.1., 1.3.2.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются годовые отчеты по посещениям (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО учреждений культуры:
- по формам 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 14-НК, № 1-ДШИ, СПО-1;
- административная информация (форма федерального статистического наблюдения, начиная с 2019 г. на АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры Российской Федерации (АИС));
- данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕФАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах.

	9. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)
	квартальная, годовая
	На конец отчетного периода
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019). 
Плановые и фактические значения показателя рассчитывается с нарастающим итогом к базовому значению на 01.01.2018 года, равному 1-ой единице. фактическое количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, в том числе в виде субсидий на иные цели в рамках реализации Государственной программы по формуле:
Кп/ф=К1+К2, где
Кп/ф – это количество любительских творческих коллективов, которым планируется оказать (фактически оказана) грантовая поддержка на конец отчетного периода с учетом базового значения
К1 – базовое значение, сформированное на 01.01.2018 и равное 1;
К2 – количество любительских творческих коллективов, которым планируется оказать (фактически оказана) грантовая поддержка с 01.01.2019 на конец отчетного периода, в рамках реализации п. 2 общепрограммного мероприятия таблицы 3 плана реализации.
	Источником данных являются данные ежеквартальных и годовых отчетов по исполнению регионального проекта «Творческие люди»   

	10. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
	квартальная, годовая
	На конец отчетного периода

	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019). 
Факт: фактическое количество грантов, в том числе субсидий в рамках реализации мероприятий п. 4 общепрограммного мероприятия таблицы 3 плана реализации) рассчитывается с нарастающим итогом по формуле
Кp = Кp-1 + kp,  где:
Кp – значение показателя за плановый период;
Кp-1– значение показателя за предыдущий период;
kp – количество грантов (субсидий) за отчетный период

	Источником данных являются данные ежеквартальных и годовых отчетов по исполнению регионального проекта «Творческие люди»

	11. Количество масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол 02.04.2019)
 Факт: рассчитывается как фактическое количество проведенных масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня за отчетный период.

 Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий п. 3 общепрограммных мероприятий таблицы №3. 
	Источником данных являются фактические данные ежеквартальных и годовых отчетов по проведению мероприятий

	12. Число участников клубных формирований на 1000 населения
	годовая
	на конец отчетного периода
	План: значения установлены с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением  Правительства НСО от 19.03.2019  № 105-п
Факт: рассчитывается  по формуле:
Nкф / Р  x 1000,  где:
Nкф – число участников клубных формирований НСО; 
Р – численность населения НСО за отчетный период.

Индикатор рассчитывается с учетом показателей  реализации мероприятий п. 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.3.1.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются:
- федеральная статистическая отчетность по форме № 7-НК государственных, муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
- данные ТОФСГС по НСО каталога f-02-02 «Численность населения НСО на начало года»

	13. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
	квартальная, годовая
	нарастающим итогом
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 11.12.2019 № 054-2019-А20068-1/1.
В 2019 году плановое значение показателя – 0,305 тыс. чел..
Факт: Фактическое количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры рассчитывается с нарастающим итогом. 

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий пп.1.1.1.2, 1.2.4.1., 1.2.5.1., 1.2.6.1, , 1.2.6.2., 1.2.6.3.,  1.3.1.1., 1.3.2.1 таблицы №3.
	Источником данных являются данные ежеквартальных и годовых отчетов по исполнению регионального проекта «Творческие люди».   

	14. Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с паспортом региональной составляющей национального проекта «Культура», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (паспорт от 02.04.2019) .
Фактическое значение – данные счетчиков, установленных на утвержденных  Минкультуры РФ цифровых ресурсах: МК НСО (https://mk.nso.ru/), ГАУК НСО НГОНБ (http://ngonb.ru/),ГБУК НСО НОСБ (https://sibdisnet.ru/), ГАУК НСО НГКМ (www.museum.ru), ГАУК НСО НГХМ (https://www.nsartmuseum.ru), ГАУК НСО НГОДНТ (www.sibculture.ru), ГБУК НСО НКВП (http://www.kino-nso.ru/), ГАУК НСО ДНК им. Г.Д. Заволокина (https://www.dnknsk.ru), ГА ПОУ НСО НОККиИ (http://nokkii.ru/), МКУК «Музей Новосибирска» (http://m-nsk.ru/).
Сбор, обобщение, хранение, предоставление данных осуществляет АИС «Цифровая культура» на сайте ГИВЦ Минкультуры России АИС «статистическая отчетность отрасли».
Достижение значений целевого индикатора осуществляется с учетом мер, направленных на ведение указанных информационных ресурсов, в том числе в рамках государственных заданий учреждений культуры реализации мероприятий пп. 1.1.1.2., 1.2.5.1., 1.2.6.2., 1.3.1.1., 1.3.2.1. таблицы № 3 плана реализации. 
	Источник данных: данные сводной формы мониторинга Национального проекта «Культура», предоставляет АИС «Цифровая культура» на сайте ГИВЦ Минкультуры России АИС «статистическая отчетность отрасли», ежеквартально.

	15. Количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках государственной программы (ежегодно)
	квартальная, годовая
	за отчетный период 
	План: плановые значения определяются как сумма всех культурно досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, запланированных в отчетном периоде в рамках пп. 1.1.1.1. (только «Культурная олимпиада»), 1.1.1.2., 1.1.1.3. таблицы № 3 плана реализации.
Факт: Рассчитывается как сумма всех фактически проведенных культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан в отчетном периоде в рамках реализации государственной программы.

 Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий пп. 1.1.1.1. (только «Культурная олимпиада»), 1.1.1.2., 1.1.1.3.  таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются ежеквартальных и годовых отчетов учреждений культуры.


	16. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: Прогнозные данные рассчитываются на основе анализа данных мониторинга прошлых лет, с учетом запланированных мероприятий учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, в том числе в рамках реализации государственной программы.
Факт: рассчитывается по следующей формуле:
 (Пф/Ппг*100%) – 100%,  где:
Пф –количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных в отчетном периоде;
Ппг – количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных в предшествующем периоде.

В расчете планового и фактического значения показателя учитываются, в том числе, посещения мероприятий государственной программы пп. 3. общепрограммных мероприятий, 1.2.3.  1.2.4.1.,  1.2.4.2., 1.2.4.3.  таблицы № 3 плана реализации.
	Источником квартальных данных являются  ежеквартальные отчеты театров и концертных организаций (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий спектакли, концерты, конкурсы, гранты, соц. значимые и творческие проекты и т.д.), проводимых в том числе в рамках реализации государственной программы;

Источником годовых данных являются:
- отчеты федеральной статистики по форме 9-НК и 12-НК;
- отчеты учреждений по посещениям мероприятий без билетов.


	17. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (ежегодно)
	годовая
	за отчетный период
	План: На основе анализа и мониторинга комплектования книжных фондов прошлых лет и с учетом объемов финансирования, запланированных на комплектование книжных фондов в периоды реализации государственной программы.
 Факт: рассчитываются по формуле:
 Nкфi / (Pсрi /1000* H)*100%, где:
 Nкфi - количество поступивших экземпляров книжных фондов в отчетном году (в муниципальные, государственные библиотеки и библиотеки структурные подразделения, в том числе культурно-досуговых учреждений);
Pсрi  -  численность населения  в отчетном году;
H - 225, количество экземпляров на 1000 чел., норматив ежегодного поступления по ЮНЕСКО.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия пп.1.2.5.2.  таблицы № 3 плана реализации
	Источником годовых данных являются:
- отчеты федеральной статистики по форме 6-НК
- данные ТОФСГС по НСО каталога f-02-02 «Численность населения НСО на начало года»

	18. Доля зданий государственных и муниципальных учреждений культуры Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ)

	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода с нарастающим итогом
	План: Д1. = (К1 + К2 + К19 – К3) / (К4 + К5)*100%, где:
К1 – фактическое количество ЗУК, находящихся в удовлетворительном состоянии на 01.01.2019 - 1127зданий;
К2 – число ЗУК, планируемых к приведению в удовлетворительное состояние (капитальный ремонт, реконструкция), в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019, и число объектов культуры, планируемых к сдаче в эксплуатацию по завершении строительства, в рамках мероприятий пп. 1.2.7.1., 1.2.8.2. таблицы № 3 плана реализации на отчетную дату, начиная с 01.01.2019. В 2019 году 37 учреждений приведено в удовлетворительное состояние.
К3 – прогнозное число ЗУК, потребность во внеплановом ремонте которых может возникнуть, начиная с 01.01.2019 (предписания надзорных органов, форс-мажор и другое). Определяется как прогноз суммарного количества ЗУК, которые могут выбыть из перечня находящихся в удовлетворительном состоянии по вышеуказанным причинам на отчетную дату, нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019, исходя из анализа технического состояния ЗУК, с учетом мониторинга выбытия по указанным причинам за предшествующие периоды реализации госпрограммы.
Для расчета планового значения целевого индикатора на 2019 год – 
К3 определено в размере 1 единиц;
Для расчета прогнозного значения на 2020 год – 3 единиц, 
на 2021 год – 5 единиц; на 2022 год – 7 единиц;
К4 – фактическое количество ЗУК на 01.01.2019 – 1554 здания.
К5 – планируемое к вводу в эксплуатацию количество ЗУК, вновь построенных за отчетный период. За 2019 год построено 1 здание.
Факт: (К1 + К6 + К19 – К7) / (К4 + К8- К9) *100%, где
К6 – фактическое число ЗУК, приведенных в удовлетворительное состояние (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) за счет капитального ремонта, в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019 г. (в 2019 году приведено в удовлетворительное состояние 37 зданий), и число объектов культуры, введенных в эксплуатацию по завершении строительства и реконструкции, в рамках мероприятий пп. 1.2.1.2., 1.2.7.1., 1.2.8.2.. таблицы № 3 плана реализации на отчетную дату, начиная с 01.01.2019.
К7 - число ЗУК, потребность в ремонте которых возникла на отчетную дату, начиная с 01.01.2019 (предписания надзорных органов, форс-мажор и другое).
К8 – число фактически введенных в эксплуатацию и количество вновь построенных ЗУК;
К9- количество ЗУК, в которых учреждения культуры прекратили свою деятельность в период, начиная с 01.01.2019 до конца отчетного периода;
К19 - количество единиц, созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» (п.1.2.1.2.)
Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия пп. 1.2.1.2., 1.2.7.1., 1.2.8.2.. таблицы № 3 плана реализации 
	Источником данных по фактическому количеству зданий являются формы федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры: 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, СПО-1, ВПО-1, 1-ДМШ. 
По состоянию на 01.01.2019 количество действующих ЗУК в НСО (находящихся в оперативном пользовании) составило 1554здания, в том числе 1508 зданий МУК и 46 зданий ГУК. 
Отчеты по исполнению отдельных мероприятий программы предоставляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Годовой отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.


	18.1. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры (ежегодно, без учета РП «Культурная среда»)
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: Рассчитывается по плановому вводу объектов согласно данным, приведённым в пп. 1.2.7.1.,  1.2.8.2., таблицы № 3 плана реализации.  
Факт: рассчитывается по фактическим данным ввода объектов в эксплуатацию в отчетном периоде по объектам, указанным в пп. 1.2.7.1., 1.2.8.2., таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются:
- информация министерства строительства НСО о количестве введенных объектов в эксплуатацию предоставленная в МК НСО до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	18.2 Количество зданий учреждений культуры, в отношении которых проведены ремонтные работы
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: плановое количество зданий учреждений культуры Новосибирской области, в отношении которых планируется провести ремонтные работы в отчетном периоде, в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019 г., освоение которой продолжится в 2020 году и мероприятия 1.2.8.1 таблицы № 3 плана реализации.
Факт: рассчитывается по фактическому количеству зданий, в отношении которых были проведены планируемые ремонтные и восстановительные работы, в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019, и мероприятия 1.2.8.1  таблицы № 3 плана реализации
	Источник данных: отчеты по исполнению отдельных мероприятий программы, предоставляемые до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Годовой отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.


	18.2.1 в том числе количество зданий учреждений культуры, приведенных в удовлетворительное состояние путем проведения ремонтных работ
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: плановое количество зданий учреждений культуры Новосибирской области, которое планируется привести в удовлетворительное состояние (т.е. здания не будут нуждаться в последующих ремонтных и восстановительных работах) в результате осуществления капитального ремонта за отчетный период, в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019 году, освоение которой в некоторых районах продолжится в 2020 году.
Факт: фактическое количество зданий учреждений культуры Новосибирской области, которое приведено в удовлетворительное состояние (т.е. здания не будут нуждаться в последующих ремонтных и восстановительных работах) в результате осуществления капитального ремонта за отчетный период, в рамках субсидии, выделенной муниципальным учреждениям культуры в 2019 году.
	Источник данных: отчеты по исполнению отдельных мероприятий программы, предоставляемые до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Годовой отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.


	19. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4.
Факт: фактический показатель рассчитывается нарастающим итогом (с учетом базового значения) по формуле:
К17= К1+Кд+Цк+Тр, где
К17 - Количество единиц, созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;
К1 – базовое значение, сформированное на 01.01.2018 и равное 1;
Кд- созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные культурно-досуговые учреждения в сельской местности за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода;
Цк- количество созданных центров культурного развития в Новосибирской области за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода;
Тр - капитально отремонтированные региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода.

Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий пп. 1.2.1.2, 1.2.1.3 таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются: ежеквартальные и годовые отчеты учреждений культуры по исполнению регионального проекта «Культурная среда».  

	20. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с фактическими значениями, достигнутыми в 2019 году и плановыми значениями на 2020-2024 гг., указанными в Дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4.
Факт: фактическое количество организаций культуры, получивших современное оборудование за отчетный период, рассчитывается нарастающим итогом (с учетом базового значения) по формуле: 
К = К1+Ак+Мб+Кз+Ид, где:
К – общее количество организаций культуры;
К1 – базовое значение, сформированное на 01.01.2018 и равное 139 единицам;
Ак – количество приобретенных многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубы) за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода;
Мб – количество созданных модельных муниципальных библиотек за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода;
Кз – количество обеспеченных современное оборудование кинозалов в сельской местности за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода;
Ид – количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за период с 01.01.2019 на конец отчетного периода. 
Индикатор рассчитывается с учетом итогов реализации мероприятий государственной программы пп. 1.2.1.1, 1.2.1.4, 1.2.1.5., 1.2.1.6. таблицы № 3, с учетом конкурсных мероприятий, проводимых министерством культуры Российской Федерации, путем выделения федерального гранта из Фонда кино муниципальным учреждениям культуры Новосибирской области, оказывающим услуги кинопоказа, для оснащения оборудованием кинозалов на основании заявок на участие в конкурсе. Ежегодно планируется предоставление гранта из федерального бюджета трем муниципальным организациям.
	Источником данных являются: ежеквартальные и годовые отчеты учреждений культуры по исполнению регионального проекта «Культурная среда».   

	21. Количество созданных виртуальных концертных залов в Новосибирской области (нарастающим итогом)
	годовая
	за отчетный период
	План: приведены плановые значения основного показателя с учетом фактически достигнутого показателя в 2019 году и плановыми значениями в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол 02.04.2019)
Факт: фактическое количество созданных виртуальных концертных залов рассчитывается с нарастающим итогом.

Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий пп. 1.2.2.1 таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются: данные ежеквартальных и годовых отчетов учреждений культуры по исполнению регионального проекта «Цифровая культура».   

	22. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
	годовая
	за отчетный период
	План: приведены плановые значения основного показателя в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019) . 
Факт: фактическое количество показателя рассчитывается с нарастающим итогом. 
Индикатор рассчитывается с учетом итогов реализации мероприятий п. 1.2.2.2. таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются: данные ежеквартальных и годовых отчетов учреждений культуры по исполнению регионального проекта «Цифровая культура».  

	23. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства
	годовая
	на конец отчетного периода
	План: Плановые значения основываются на анализе отчетов, мониторинга ситуации прошлых лет и прогноза развития образовательных учреждений НСО. 
Факт: рассчитывается по формуле: (Квып.труд./Квып.)*100%, где:
Квып.труд. - фактическое количество выпускников учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся по специальности или поступивших в ВУЗы культуры и искусства; 
Квып. – общее количество выпускников отчетного года учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО.
Индикатор рассчитывается в рамках реализации мероприятий пп. 1.2.6.2., 1.2.6.3.таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных является федеральная статистическая отчетность по формам № СПО-1, утвержденной приказом Росстата от 16.08.2019 № 455 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере среднего профессионального образования» и № ВПО-1, утверждённой приказом Росстата от 15.08.2017 № 535 (ред. от 16.08.2019) «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций», в том числе отчеты по выполнению государственного задания учреждений культуры. 
Отчеты по указанной форме, предоставляемые профессиональными образовательными организациями культуры и искусства, подведомственными МК НСО, ежегодно до 5 октября отчетного года. 
Отчеты по исполнению государственного задания (в части выполнения данного показателя), предоставляются до 5 октября отчетного года.

	23.1. в том числе трудоустроившихся в Новосибирской области
	годовая
	на конец отчетного периода
	План: Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся по полученной специальности в НСО, ежегодно должна увеличиваться не менее, чем на 0,3% -0,5% по отношению к предыдущему году. Плановые значения основываются на анализе отчетов, мониторинга ситуации прошлых лет и прогноза развития образовательных учреждений НСО.                                                                          
Факт: Рассчитывается по формуле: 
(Квып.труд./Квып.)*100%,  где:   
Квып.труд. - фактическое количество выпускников учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся в отчетном году по полученной специальности в НСО;                                                                                
Квып. – общее количество выпускников отчетного года учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО.
	Источник получения данных, аналогичный источнику, указанному в индикаторе «Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства».

	24. Число посещений библиотек на 1000 чел. населения
	годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением  Правительства НСО от 19.03.2019  № 105-п
Факт: рассчитывается  по формуле:
Nб / Р  x 1000,  где:
Nб – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках и удаленных пользователей в отчетном периоде, тыс. чел; 
Р – численность населения НСО за отчетный период.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий п. 1.2.5.1.таблицы № 3 плана реализации
	Источником данных являются:
- федеральная статистическая отчетность по форме № 6-НК государственных, муниципальных  общедоступных (публичных) библиотек;
- данные ТОФСГС по НСО каталога f-02-02 «Численность населения НСО на начало года»

	25. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	годовая
	нарастающим итогом
	План: Расчет произведен на основе анализа данных по состоянию ОКН (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, из которых по состоянию на 01.01.2019 г. 432 ОКН из 550 ОКН находились в удовлетворительном состоянии, с учетом необходимости и первоочередности проведения планируемых ремонтно-реставрационных работ за счет областного бюджета и внебюджетных источников – средств собственников объектов культурного наследия.
Факт: Расчет производится по формуле: 
Кфi/Ко х 100%, где
Кфi - фактическое количество ОКН (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, имеющих удовлетворительное состояние на конец отчетного периода, которое рассчитывается по формуле: Кун+Кррi, где:
Кун – количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии на начало отчетного периода (на 01.01.2019 – 432 ОКН (78,5%))
Кррi – количество отреставрированных и отремонтированных ОКН за отчетный период, которые определяются по итоговым показателям мероприятий пп. 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.3.3.  таблицы № 3 плана реализации;
Ко - общее количество памятников архитектуры, истории и монументального искусства, расположенных на территории НСО на 01.01.2019 г. - 550 ОКН.
Индикатор рассчитывается с учетом реализации в отчетном периоде мероприятия пп. 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.3.3.  таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных является ежегодная отчетность ГАУ НСО НПЦ, в том числе о мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями и собственниками ОКН за счет внебюджетных источников в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении государственного задания в части проведенных ремонтно-реставрационных работ на ОКН, предварительные оценочные данные для ежегодной отчетности по форме статистического наблюдения № 1-ОПИК до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.


	25.1. Количество объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (ежегодно) 
	годовая
	за отчетный период
	План: рассчитывается, исходя из необходимости проведения первоочередных ремонтно-реставрационных работ на ОКН с учетом запланированного объема финансирования в отчетном периоде в рамках реализации мероприятий пп. 1.3.3.1.. - 1.3.3.3. таблицы № 3 плана реализации. 
Факт: Рассчитывается по фактически законченным ремонтно-реставрационным работам в отчетном периоде с учетом выполнения государственного задания.

	Отчеты ГАУ НСО НПЦ, в том числе о мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями и собственниками ОКН, в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении государственного задания в части количества  отремонтированных объектов культурного наследия. 

	26. Количество объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России (ежегодно) 
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Расчет значения целевого индикатора осуществляется на основе плановых объемов финансирования, определенных на выполнение государственного задания ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии» в рамках реализации п.п. 1.3.1.1. таблицы № 3 плана реализации и прогнозной стоимости на создание 1 объекта нематериального культурного наследия. 
Факт: Фактическое число объектов нематериального культурного наследия НСО, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России, за отчетный период определяется по итогам выполнения государственного задания ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии» в рамках реализации пп. 1.3.1.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Ведомственная отчетность исполнителей по выполнению мероприятий государственной программы по п.п. 1.3.1.1. таблицы № 3 плана реализации, представляемая в МК НСО ежеквартально. Квартальные отчеты предоставляются учреждениями культуры по выполнению государственного задания до 5 числа, следующего за отчетным периодом.
Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом

	27. Количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область, в рамках реализации государственной программы
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Плановые значения показателей определяются как количество культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих НСО, планируемых к реализации в рамках мероприятий 
пп. 1.3.1.1. - 1.3.1.6. таблицы № 3 плана реализации.
Факт: Рассчитывается как сумма всех культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих НСО, в том числе фактически проведенных по пп. 1.3.1.1. - 1.3.1.6. таблицы № 3 плана реализации.
	Ведомственная отчетность по реализации мероприятий государственной программы (пп. 1.3.1.1.-1.3.1.6., таблицы № 3 плана реализации) представляется учреждениями культуры в МК НСО ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Квартальные отчеты учреждений культуры по выполнению государственного задания предоставляются до 5 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

	29. Число посещений музеев на 1000 чел. населения
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением  Правительства НСО от 19.03.2019  № 105-п
Факт: рассчитывается по следующей формуле: 
К = (И+Э+В)*1000/ Ж, где: 
К – количество посещений на 1000 человек населения;
И - число индивидуальных посещений экспозиций и выставок музеев за отчетный период;
Э – число экскурсионных посещений за отчетный период;
В -  число посещений выставок, проведенных вне музеев, за отчетный период;
Ж – численность населения НСО за отчетный период;
Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий пп. 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются:
- федеральная статистическая отчетность по формам № 8-НК государственных, муниципальных музеев и № 7-НК для музеев, являющихся структурным подразделением учреждения культурно-досугового типа;
- данные ТОФСГС по НСО каталога f-02-02 «Численность населения НСО на начало года»

	П 1. Количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению.
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: в соответствии с заявками, поступившими от муниципальных образований, согласованными с главами муниципальных образований.
Факт: Фактическое количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению за отчетный период, в рамках мероприятий пп. 1.3.4.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником годовой отчетности являются отчеты муниципальных образований в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении соглашения на предоставление субсидии в части завершения работ по капитальному ремонту (реконструкции или сооружению) памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества.


	                                                                 
	                                           









                                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблица № 3

	Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы  «Культура Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код классификации бюджетной классификации
	Значение показателя на 2020 год
	Значение показателя, в том числе по периодам реализации программы: 
	Значение показателя на 2021 год
	Значение показателя на 2022 год
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	1 квартал 2020
	2 квартал 2020
	3 квартал  2020
	4 квартал 2020
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения,  сохранения нематериального и материального культурного наследия

	Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  национального проекта «Культура» 
	мероприятие
	
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	  -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО,
ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В  период 2020- 2022 годов планируется проведение творческих состязаний профессиональной направленности в сфере музыкального искусства для одаренных детей и талантливой молодежи, выделение грантов любительским творческим коллективам с целью поддержки самодеятельного творчества и творческих инициатив населения, организаций, выдающихся деятелей и творческих союзов в сфере культуры,  проведение  масштабных фестивальных проектов.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	74344,0
	58923,5
	6540,0
	8580,5
	300,0
	74344,0
	83800,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	630
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А260274
	630
	1050,0
	0,0
	0,0
	1050,0
	0,0
	1050,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	622
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	1350,0
	1050,0
	0,0
	0,0
	300,0
	1350,0
	3500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	71044,0
	57373,5
	6540,0
	7130,5
	0,0
	71044,0
	77000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1. Поддержка талантливой молодежи в сфере музыкального искусства 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	3,0
	-
	-
	1,0
	4,0
	4,0
	МК НСО,
ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В  период 2020- 2022 годов планируется ежегодное проведение не менее 4 творческих состязаний профессиональной направленности в сфере музыкального искусства для одаренных детей и талантливой молодежи.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0-450,0
	х
	х
	х
	х
	300,0-450,0
	300,0-450,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1350,0
	1050,0
	0,0
	0,0
	300,0
	1350,0
	3500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	1350,0
	1050,0
	0,0
	0,0
	300,0
	1350,0
	3500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всероссийский конкурс баянистов и аккордионистов им. А.В. Крупина
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональный конкурс исполнителей народной музыки "Песенная артель"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Областной фестиваль детских хоровых коллективов "Поющая школа"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	
	

	2. Предоставление грантов на конкурсной основе любительским творческим коллективам 
	количество выданных грантов
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	1,0
	 -
	1,0
	 -
	2,0
	2,0
	МК НСО,
ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В период 2020 - 2022 годов планируется выделение гранта не менее 6 любительским творческим коллективам на поддержку и развитие самодеятельного творчества и творческих инициатив населения, организаций, выдающихся деятелей и творческих союзов в сфере культуры. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0-500,0
	х
	х
	х
	х
	400,0-500,0
	400,0-500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	900,0
	500,0
	0,0
	400,0
	0,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	630
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	622
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3. Организация и проведение масштабных фестивальных проектов
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	1,0
	1,0
	2,0
	3,0
	7,0
	7,0
	МК НСО,
ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В  период 2020- 2022 годов планируется организация и проведение не менее 21 масштабного фестивального проекта

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0-40000
	х
	х
	х
	х
	2500,0-40000
	2500,0-40000
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	71044,0
	57373,5
	6540,0
	7130,5
	0,0
	71044,0
	77000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	71044,0
	57373,5
	6540,0
	7130,5
	0,0
	71044,0
	77000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация проведения VI Транссибирского Арт-фестиваля
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	40000,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Фестиваль камерных и моноспектаклей "Один, Два, Три…"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	4115,1
	4115,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Международный фестиваль-конкурс "Классическая гитара"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	4040,0
	0,0
	4040,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Международный фестиваль уличных театров «Три вороны»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	2500,0
	0,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Фестиваль «Струны Сибири»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	3758,4
	3758,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Фестиваль "Царица песни"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	7130,5
	0,0
	0,0
	7130,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	VI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Новосибирский транзит»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	9500,0
	9500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4. Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
	количество выданных грантов
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 - 
	 - 
	1,0
	 - 
	1,0
	1,0
	МК НСО,
организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В  период 2020- 2022 годов планируется поддержка 3-х творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди»

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	1050,0
	х
	х
	х
	х
	1050,0
	1050,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1050,0
	0,0
	0,0
	1050,0
	0,0
	1050,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260274
	630
	1050,0
	0,0
	0,0
	1050,0
	0,0
	1050,0
	2400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (проект), направленное на сохранение и развитие этнокультурного развития народов Сибири: организация и проведение XIX фестиваля этнических культур «Живая вода»
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А260274
	630
	1050,0
	0,0
	0,0
	1050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 1. 1.   Создание условий  для участия граждан в культурной жизни и  реализации их творческого потенциала

	 1.1.1. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов     
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, ОМС МО НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В 2020-2022 годах планируется проведение  мероприятий, направленных на поощрение лучших работников культуры и лучших учреждений культуры НСО,  а также конкурсных, фестивальных, консультационно-методических и других культурно-массовых мероприятий, направленных на поддержку самодеятельного творчества и творческих инициатив населения,   что будет способствовать профилактике правонарушений.  

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	101500,5
	28968,0
	25659,2
	19928,7
	26944,6
	100622,0
	105777,3
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	99100,5
	28968,0
	25659,2
	19928,7
	24544,6
	100622,0
	105777,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100720
	621
	94694,3
	25332,0
	25659,2
	19928,7
	23774,4
	98215,8
	103371,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	1006,2
	736,0
	0,0
	0,0
	270,2
	1006,2
	1006,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	2900,0
	2900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5194
	350
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на поощрение лучших работников, коллективов и организаций культуры Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	3,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, ОМС МО НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В 2020 году планируется проведение не менее 5  мероприятий, направленных на поощрение лучших работников культуры и лучших учреждений культуры НСО.  Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	230,0-5000,0
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	4306,2
	1636,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	1906,2
	1636,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	1006,2
	736,0
	0,0
	0,0
	270,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5194
	350
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Присвоение звания "Почетный работник культуры НСО"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	230,0
	230,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Конкурс на присвоение звания  «Почетный работник культуры Новосибирской области» 20-ти работникам культуры НСО. Конкурс проводится в соответствии с Законом НСО от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области», и постановлением Правительства НСО от 30.12.2013 № 616-п «Об утверждении Порядка присвоения звания «Почетный работник культуры Новосибирской области»

	Организация и проведение итогового награждения победителей и лауреатов конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» по итогам 2018 года
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Мероприятие проводится в целях выявления и развития творческого потенциала работников культуры, поддержки инновационных, оригинальных форм работы. Победителей вносят в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». 

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	506,0
	506,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Присуждение премии имени братьев Заволокиных: «За достижения в сохранении и развитии традиционной народной культуры»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	270,2
	0,0
	0,0
	0,0
	270,2
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году по итогам конкурса планируется предоставление премии творческим коллективам и исполнителям за развитие, достижения и сохранение самодеятельного творчества 

	Конкурс «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области» 
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году по итогам конкурса 11 муниципальных учреждений культуры  НСО получат денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб. каждое

	Баганский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Венгеровский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Здвинский район                
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Карасукский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Маслянинский район      
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мошковский район    
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ордынский район        
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сузунский район      
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Татарский район                                                
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	УстьТаркский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чистоозерный район                                              
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Конкурс «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Новосибирской области»
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11001R5194
	350
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году по итогам  конкурса 26 лучших работников муниципальных учреждений культуры Новосибирской области получают денежное поощрение по 50,0 тыс. руб. каждый. 

	1.1.1.2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Домом народного творчества, Домом культуры имени Октябрьской революции  и Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	3,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2022 годах  в рамках выполнения государственных заданий ГУ НСО, подвед. МК НСО: Домом народного творчества, Домом культуры имени Октябрьской революции  и Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ будут организованы и проведены конкурсные, фестивальные, консультационно методические и другие культурно-массовые мероприятия. Всего планируется проводить по 253 мероприятия ежегодно. В рамках мероприятия планируется: повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры, будет обеспечено функционирование цифрового ресурса, сайта Дома народного творчества, в том числе счетчика обращений к цифровому ресурсу.
                

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	0,0
	0,0
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	94694,3
	25332,0
	0,0
	0,0
	23774,4
	98215,8
	103371,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100720
	621
	94694,3
	25332,0
	25659,2
	19928,7
	23774,4
	98215,8
	103371,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.3. Организация и проведение мероприятий направленных на поддержку самодеятельного творчества и творческих инициатив населения, организаций, выдающихся деятелей и творческих союзов в сфере культуры       
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	1,0
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО,  организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В  2020-2022 годах планируется проведение не менее 4-х культурно-массовых мероприятий: конкурсного, фестивального, консультационно-методического направления . Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в активную творческую деятельность будет ,в том числе, способствовать профилактике правонарушений на территории НСО.      Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	100-1965
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Международный Маланинский конкурс-фестиваль
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	
	

	Региональный фестиваль художественной самодеятельности детско-юношеских  творческих коллективов Новосибирской области, посвященный празднованию Дня Победы
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства 
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	  В  2020-2022 годах планируется проведение не менее 17 мероприятий, направленных на поддержку творчески одаренных детей и молодежи, их таланта и трудолюбия, в том числе в форме назначения на конкурсной основе ежегодно стипендии Губернатора НСО, организацию церемонии чествования молодых талантов в сфере культуры.
Проведение творческих состязаний, поддержка молодых авторов и исполнителей.
Поддержка творческих начинаний молодежи и детей будет способствовать их вовлечению в культурную жизнь общества и как следствие профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	4183,0
	1374,5
	769,5
	513,0
	1526,0
	3883,0
	3883,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	4183,0
	1374,5
	769,5
	513,0
	1526,0
	3883,0
	3883,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	1105,0
	605,0
	0,0
	0,0
	500,0
	805,0
	805,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100203329
	340
	3078,0
	769,5
	769,5
	513,0
	1026,0
	3078,0
	3078,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.1. Организация церемонии чествования молодых талантов в сфере культуры
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 Проведение церемоний чествования одаренных детей и молодых талантов в сфере культуры Губернатором НСО с вручением официальных наград Губернатора НСО и  свидетельств о присуждении стипендий      (награждение 171 стипендиата). 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	х
	х
	х
	х
	500,0
	500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.2. Стипендии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры
	человек
	 
	 
	 
	 
	 
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Ежегодное назначение на конкурсной основе 171 стипендии Губернатора НСО в соответствии с Постановлениями Губернатора НСО является основной формой государственной поддержки одаренным детям и талантливой молодежи в сфере культуры. В 3 кв. стипендия выдается только за июль и август, в 4 кв. за 4 мес. (сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь), в связи с началом нового учебного года

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,0
	х
	х
	х
	х
	12,0
	12,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	3078,0
	769,5
	769,5
	513,0
	1026,0
	3078,0
	3078,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100203329
	340
	3078,0
	769,5
	769,5
	513,0
	1026,0
	3078,0
	3078,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.3. Творческие состязания  профессиональной направленности для одаренных детей и талантливой молодежи
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	2,0
	-
	-
	 -
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 В  2020-2022 годах планируется проведение не менее 6 -ти мероприятий, направленных на поддержку творческих состязаний  профессиональной направленности для одаренных детей и талантливой молодежи. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	100-200
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0
	155,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0
	155,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональная  выставка-конкурс молодых художников, посвященной памяти А.С. Чернобровцева (90-лет со дня рождения)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональная выставка учебно-творческих работ студентов художественных 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.4.  Поддержка проектов и организация участия молодых авторов и исполнителей во всероссийских (международных) состязаниях в области искусства
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,0
	 -
	-
	 -
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 В  2020-2022 годах планируется проведение не менее 8-ми мероприятий, направленных на поддержку  проектов молодых авторов и (или) исполнителей.     Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	45-100
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,0
	305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	305,0
	305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие студентов ГАПОУ НСО НМК им.А.Ф. Мурова в значимых творческих состязаниях международного уровня –Фестиваль "Гнесин-Джаз" г.Москва
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	60,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие студентов ГАПОУ НСО НМК им.А.Ф. Мурова в значимых творческих состязаниях международного уровня –Фестиваль "Джаз на Байкале"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация участия студентов ГАОУ ВО НСО НГТИ в значимых творческих состязаниях всероссийского уровня – Двенадцатый всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» (г. Ярославль)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация участия студентов ГАОУ ВО НСО НГТИ в значимых творческих состязаниях международного уровня – Международный театральный фестиваль «Твой шанс» (г. Москва)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого на решение задачи 1 цели 1  государственной программы
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	131
	 
	 
	 
	 
	105683,5
	30342,5
	26428,7
	20441,7
	28470,6
	104505,0
	109660,3
	 
	 

	
	областной бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	103283,5
	30342,5
	26428,7
	20441,7
	26070,6
	104505,0
	109660,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100720
	621
	94694,3
	25332,0
	25659,2
	19928,7
	23774,4
	98215,8
	103371,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	1006,2
	736,0
	0,0
	0,0
	270,2
	1006,2
	1006,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	2900,0
	2900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5194
	350
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	1105,0
	605,0
	0,0
	0,0
	500,0
	805,0
	805,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100203329
	340
	3078,0
	769,5
	769,5
	513,0
	1026,0
	3078,0
	3078,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Задача 1. 2.  Создание условий для повышения доступности  культурных благ, разнообразия и  качества  услуг в сфере культуры 

	1.2.1. Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, МС НСО, ГКУ НСО «УКС» 
	В 2020 году в рамках основного мероприятия будут созданы 2 модельные муниципальные библиотеки.
В 2020 - 2022 годах планируется создание (реконструкция) или капитальный ремонт 6 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, оснащение 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами. 
Кроме того, в 2020-2022годах планируется приобретение 14 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения и ежегодное содействие в формировании заявочной документации для участия в конкурсных процедурах по оснащению современным оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.
Значения 2020-2021 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Новосибирская область)" на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4, достижение возможно с учетом прогнозных объемов средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных  на реализацию соответствующих мероприятий.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	194646,7
	0,0
	10000,0
	34983,2
	149663,5
	143017,2
	198614,5
	
	

	
	областной бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	75709,2
	0,0
	10000,0
	34983,2
	30726,0
	51767,8
	42595,2
	
	

	
	федеральный бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	118937,5
	0,0
	0,0
	0,0
	118937,5
	91249,4
	156019,3
	
	

	
	областной бюджет итого
	124
	 
	 
	 
	 
	62555,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	17571,8
	42841,0
	38366,9
	
	

	
	федеральный бюджет итого
	124
	 
	 
	 
	 
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	136028,0
	
	

	
	областной бюджет итого
	131
	 
	 
	 
	 
	13154,2
	0,0
	0,0
	0,0
	13154,2
	8926,8
	4228,3
	
	

	
	федеральный бюджет итого
	131
	 
	 
	 
	 
	56637,5
	0,0
	0,0
	0,0
	56637,5
	36649,4
	19991,3
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	44983,2
	0,0
	10000,0
	34983,2
	0,0
	27441,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22966,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81428,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	17571,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17571,8
	15400,0
	15400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	54600,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А154540
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	8925,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8925,9
	8926,8
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А154560
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	31646,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31646,2
	31649,4
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	4228,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	7800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	0,0
	14991,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	7191,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7191,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	2028,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2028,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	540
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет (прогнозное значение)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46880,1
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.1. Создание модельных муниципальных библиотек
	количество библиотек
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020 году планируется  создание 2-х модельных муниципальных библиотек: в Венгеровском и Кочковском муниципальных районах НСО

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000,0
	х
	х
	х
	х
	_
	_
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	5000,0
	5000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А154540
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	540
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.2.  Создание (реконструкция) и (или) капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (поддержка отрасли культуры)
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	МК НСО,  МС НСО, ГКУ НСО «УКС» 
	В 2020 году запланирован ввод двух объектов:  дома  культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района и дома культуры в п. Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района.  В 2020 - 2022 годах планируется создание (реконструкция) или капитальный ремонт 6 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. Значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Новосибирская область)" на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	60649,8
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	124855,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	79871,8
	97441,0
	70000,0
	
	

	
	областной бюджет всего
	 
	 
	 
	 
	 
	62555,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	17571,8
	42841,0
	38366,9
	
	

	
	федеральный бюджет всего
	 
	 
	 
	 
	 
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	136028,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	44983,2
	0,0
	10000,0
	34983,2
	0,0
	27441,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22966,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81428,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	17571,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17571,8
	15400,0
	15400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	54600,0
	
	

	
	областной бюджет (прогнозное значение)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Здание дома культуры в п.Новый Шарап Ордынского района
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7700,0
	
	В 2022 году планируется ввод объекта 

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27300,0
	
	

	 Здание дома  культуры в с. Веселый Кут Купинского района
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7700,0
	0,0
	
	В 2021 году планируется ввод объекта 

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	4409,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27300,0
	0,0
	
	

	Здание дома культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	23031,5
	0,0
	
	В 2021 году планируется ввод объекта 

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7700,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27300,0
	0,0
	
	

	 Здание дома  культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	8785,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8785,9
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году планируется ввод объекта 

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	20713,9
	0,0
	2000,0
	18713,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	31150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31150,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в п. Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	18269,3
	0,0
	2000,0
	16269,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году планируется ввод объекта

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	8785,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8785,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	31150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31150,0
	0,0
	0,0
	
	

	Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7700,0
	
	В 2022 году планируется ввод объекта 

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27300,0
	
	

	Реконструкция здания по ул.М. Горького, д.52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22966,9
	
	Планируется начать реконструкцию здания в 2020 году, в рамках государственной программы, окончание реконструкции пройдет в рамках национального проекта "Культура. В 2022 году планируется ввод объекта

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81428,0
	
	

	1.2.1.3. Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	 
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В период с 2020 по 2022 годы мероприятие проводиться не будет. По плану реализации нац.проекта мероприятие в 2023 гоу.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А154560
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154560
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.4. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (поддержка отрасли культуры) 
	автоклубы
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	 -
	 -
	 -
	7,0
	7,0
	 - 
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 В 2020 -2021 годах планируется ежегодное приобретение  7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения. Значения 2020-2021 годов приведены в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда», утвержденным решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (протокол от 02.04.2019), достижение возможно с учетом прогнозных объемов средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных паспортом региональной составляющей федерального проекта на реализацию соответствующих мероприятий. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	4941,7-6772,9
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	40572,1
	0,0
	0,0
	0,0
	40572,1
	40576,2
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	8925,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8925,9
	8926,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	31646,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31646,2
	31649,4
	0,0
	
	

	
	областной бюджет (прогнозное значение)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	711,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет (прогнозное)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31980,1
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.5. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусства и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	образовательные организации
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	 -
	 -
	3,0
	 -
	3,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Количественные значения 2020-2022 годов приведены в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Новосибирская область)" на территории Новосибирской области от 12.12.2019 № 054-2019-А10057-1/4.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	19219,6
	0,0
	0,0
	0,0
	19219,6
	0,0
	19219,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	4228,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	7800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	0,0
	14991,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	7191,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7191,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	2028,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2028,3
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.6.   Содействие в формировании заявочной документации для участия в конкурсных процедурах по оснащению современным оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	количество кинозалов
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0
	 -
	 -
	 -
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2022 годах ежегодно на конкурсной основе в рамках федерального проекта «Культурная среда» победителем конкурса будет оснащено современным оборудованием для показа национальных кинофильмов не менее трех кинозалов, расположенных  в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек  Федеральные средства будут направлены напрямую победителю конкурса.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	1.2.2. Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»
	количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	-
	 -
	-
	 -
	 -
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2021 годах ежегодно победителем конкурса будет организовано не менее 1 выставочного проекта, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности. В 2022 году  планируется создание виртуального концертного зала

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	0,0
	2500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1. Создание виртуальных концертных залов
	количество созданных вирт.залов
	 
	 
	 
	 
	 
	_
	-
	_
	-
	 -
	 -
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2022 году будет создан виртуальный концертный зал. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	0,0
	2500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.2.  Содействие в формировании заявочной документации для участия в конкурсных процедурах по созданию виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	количество выставочных проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	 - 
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО 
	В 2020-2021 годах ежегодно на конкурсной основе в рамках федерального проекта «Цифровая культура» победителем конкурса (государственный музей) будет организовано не менее 1 выставочного проекта, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Федеральные средства будут направлены напрямую победителю конкурса.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3. Организация  и проведение театрально-концертных проектов  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Позиционирование НСО как центра культуры Сибири, обеспечение доступности для жителей НСО к мировому культурному наследию, к лучшим театральным и музыкальным постановкам. Организация концертных программ для разных возрастных категорий, различных видов, тематики и уровня. Содействие театрам НСО в создании новых постановок и населению в эстетическом развитии

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	х
	х
	х
	х
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1. Организация и проведение фестивалей, концертных программ и культурно- массовых мероприятий в области музыкального и театрального искусства
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	В  2020-2022 годах при наличии финансирования планируется  организация концертного сопровождения общественно значимых мероприятий и проведение  не менее 63 мероприятия, в том числе: фестивалей, концертных  программ и культурно-массовых мероприятий  различного вида, тематики и уровня для разных возрастных категорий граждан в области музыкального и театрального искусства. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2020-2022 годов будут определены и включены в план реализации при при наличии финансирования .

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.2. Организация проведения  Губернаторской новогодней елки для детей Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В  2020-2022 годах при наличии финансирования из областного бюджета ежегодно планируется организация  Губернаторской новогодней елки для детей НСО. Мероприятие охватывает более 1500 детей из всех муниципальных районов и городских округов НСО, направлено на поощрение детей, достигших успехов в учебе, творчестве и других видах деятельности, а также детей из социально-незащищенных слоев населения. Способствует эстетическому развитию детей.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.3. Организация  проведения дней Балета и дней Оперы в Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	 -
	-
	-
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В  2020-2022 годах ежегодно планируется организация дней Балета и дней Оперы в  НСО для разных категорий граждан НСО с целью духовно- эстетического развития населения НСО.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	х
	х
	х
	х
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4. Поддержка деятельности театров, концертных организаций и других организаций исполнительского искусства
	 
	 
	            
	            
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ  
	В рамках основного мероприятия будут показаны спектакли, концерты и др. зрелищные мероприятия, 
Планируется участие государственных театров Новосибирской области в фестивале - конкурсе «Золотая маска», а также будут организованы гастроли российских и зарубежных театральных коллективов, концертных организаций и коллективов на территории Новосибирской области.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1343981,6
	341327,0
	385220,6
	239517,8
	377916,3
	1414473,8
	1507667,8
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	1336056,6
	341327,0
	385220,6
	239517,8
	369991,3
	1406548,8
	1499742,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	7925,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7925,0
	7925,0
	7925,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	611
	14216,2
	3018,9
	4704,2
	2355,2
	4137,9
	15138,7
	16279,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	621
	1312792,2
	331975,0
	380516,4
	236682,6
	363618,3
	1387231,3
	1479284,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	6813,0
	6333,0
	0,0
	480,0
	0,0
	1943,6
	1943,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	1248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1248,0
	1248,0
	1248,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	4425,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4425,0
	4425,0
	4425,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	987,2
	0,0
	0,0
	0,0
	987,2
	987,2
	987,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.1. Выполнение государственного задания государственными театрами, концертными организациями и другими организациями исполнительского искусства Новосибирской области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	            
	            
	 
	 
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2022 годах  в рамках выполнения государственных заданий ГУ НСО, подв. МК НСО: ГАУ НСО «Новосибирский государственный академический ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел», ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр», ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом», ГАУ НСО Молодежный драмматический театр  «Первый», ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ГАУК НСО «Новосибирский областной театр кукол», ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония», ГАУК НСО «Концертно-театральный центр «Евразия», ГАУК НСО «Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» планируется проведение спектаклей, показов, концертов и др. зрелищных мероприятий. А также на выполнение гос.задания переданному с муниципального уровня на региональный уровень бюджетного учреждения «Молодежный драматический театр «На окраине» города Карасука» (в соотв. с Распоряжением Правительства НСО от 25.12.2018 №564-рп). В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1312792,2
	331975,0
	380516,4
	236682,6
	363618,3
	1387231,3
	1479284,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	611
	14216,2
	3018,9
	4704,2
	2355,2
	4137,9
	15138,7
	16279,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	621
	1312792,2
	331975,0
	380516,4
	236682,6
	363618,3
	1387231,3
	1479284,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.2. Участие государственных театров, концертных организаций и коллективов  Новосибирской области в международных, общероссийских фестивалях, конкурсах, концертных программах
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	5,0
	 -
	1,0
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020 году  будут организованы не менее 6 гастрольных туров, в том числе будет организовано участие в Международном фестивале театров кукол для молодежи и взрослых «Маленький принц» г. Оренбург. В 2020-2022 годах планирутся ежегодно при наличии финансирования из областного бюджета НСО  участие государственных театров НСО в фестивале - конкурсе  «Золотая маска». Позиционирование НСО в культурном пространстве РФ

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	336-3696
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	6813,0
	6333,0
	0,0
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	6813,0
	6333,0
	0,0
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие в Международном фестивале театров кукол для молодежи и взрослых «Маленький принц» г. Оренбург
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	740,0
	740,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Гастрольный тур Камерного оркестра Новосибирской филармонии
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	336,0
	336,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие ГАУК НСО "Новосибирский музыкальный театр" в Российском национальном театральном фестивале «Золотая Маска»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	3696,0
	3696,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие театра "Первый театр"со спектаклем «Время ожидания истекло» (драматург В. Антипов, режиссер А. Забегин) в фестивале «Маска Плюс» в рамках Российской Национальной театральной  Премия «Золотая Маска»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	663,0
	663,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие спекталя "Blondi"(Д.Богословский , С.Чехов) в международном фестивале "Белая вежа"г. Брест Республика Беларусь
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	480,0
	0,0
	0,0
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Участие ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом» в  Российском Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» (программа «Маска Плюс») и Санкт-Петербургском фестивале«Прорыв». 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	898,0
	898,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.3. Организация гастролей российских и зарубежных театральных коллективов, концертных организаций и коллективов на территории Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	-
	 -
	 -
	МК НСО,  ГУ НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	В период 2020-2022 гг при наличии финансирования из областного бюджета НСО планируется организация и проведение не менее 7 гастролей российских и зарубежных театральных коллективов, концертных организаций и коллективов на территории НСО. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при наличии финансирования 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 - 
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.2.4.4. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров
   
	театр
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	 -
	 -
	3,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 В 2020 году планируется предоставление  субсидии ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ГАУ НСО молодежному драматическому театру  «Первый», ГАУК НСО «Новосибирский областной театр кукол» на создание новых постановок и их техническое оснащение постановок. На основании заявок, направленных в министерство культуры РФ  планируется предоставление субсидии: в 2021 году- ГАУ НСО молодежному драматическому театру  «Первый», в 2022 году - ГАУК НСО «Новосибирский областной театр кукол» 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	3000,0-7502,9
	х
	х
	х
	х
	4487,2
	4487,2
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	4487,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4487,2
	4487,2
	4487,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	987,2
	0,0
	0,0
	0,0
	987,2
	987,2
	987,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.5. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2022 годах в рамках данного мероприятия планируется ежегодная поддержка  на создание новой постановки, её техническое оснащение и укрепление материально-технической базы профессионального театра, находящегося на территории населенного пункта с численностью населения до 300 тысяч человек. В 2020 году планируется поддержка ГБУК НСО «Молодежного драматического театра «На окраине» г. Карасук

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	5673,0
	х
	х
	х
	х
	5673,0
	5673,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	5673,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5673,0
	5673,0
	5673,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	1248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1248,0
	1248,0
	1248,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	4425,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4425,0
	4425,0
	4425,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5. Поддержка деятельности библиотек в Новосибирской области 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ОМС МО НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги; осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей государственных и муниципальных библиотек; организация и проведение консультационно-методических мероприятий; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в областных государственных библиотеках, в том числе к фонду редких книг. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	243089,6
	55477,2
	63769,3
	57074,6
	66768,6
	253199,7
	267685,2
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	242367,0
	55477,2
	63769,3
	57074,6
	66046,0
	253199,7
	267685,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	722,6
	0,0
	0,0
	0,0
	722,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	611
	120232,7
	30292,5
	31325,3
	28124,7
	30490,2
	126009,8
	133154,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	621
	121253,6
	25184,7
	32444,0
	28949,9
	34675,1
	127189,9
	134531,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	880,7
	0,0
	0,0
	0,0
	880,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	722,6
	0,0
	0,0
	0,0
	722,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5.1.Выполнение государственного задания государственными библиотеками Новосибирской области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В рамках выполнения государственного задания ГУ НСО, подв. МК НСО: ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека», ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького», ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» будет осуществляться библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры, будет обеспечено функционирование цифрового ресурса, сайта  Новосибирской государственной областной научной библиотеки, в том числе счетчика обращений к цифровому ресурсу.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	227978,5
	54698,8
	57319,3
	54615,3
	61345,1
	233070,9
	244690,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	227978,5
	54698,8
	57319,3
	54615,3
	61345,1
	233070,9
	244690,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	611
	120232,7
	30292,5
	31325,3
	28124,7
	30490,2
	126009,8
	133154,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	621
	121253,6
	25184,7
	32444,0
	28949,9
	34675,1
	127189,9
	134531,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5.2.  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области
(поддержка отрасли культуры)
	количество экземпляров
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	-
	-
	-
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2020 -2022 годах при наличии финансирования ежегодно планируется пополнение фондов библиотек НСО  не менее чем на 2500 экз (ежегодно)  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5.3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (поддержка отрасли культуры)
	количество библиотек
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0
	 -
	 -
	 -
	35,0
	 -
	 -
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2020 году планируется подключить 35 библиотек в 10 муниципальных районах НСО с целью развития библиотечного обслуживания через обеспечение доступности  жителей, проживающих в сельской местности к информационным ресурсам. 
Количественные и стоимостные значения на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при наличии финансирования

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	31,8
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	880,7
	0,0
	0,0
	0,0
	880,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	722,6
	0,00
	0,00
	0,00
	722,60
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6. Содействие в подготовке, переподготовке (повышении квалификации) творческих кадров в сфере культуры и искусства
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по специальностям культуры и искусства; организация и проведение консультационных и информационно-методических мероприятий в образовательных учреждениях  культуры НСО; проведение прикладных научных исследований в сфере культуры и искусства, гуманитарного образования. В том числе в рамках выполнения гос.задания государственными образовательными учреждениями профессионального и высшего образования сферы культуры, подвед. МК НСО, планируются к реализации проекты, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (в 2020- 35, в 2021 году - 36, в 2022 году- 36 проектов).

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	640005,1
	138177,7
	192180,6
	134608,5
	175038,2
	669401,0
	702348,6
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	640005,1
	138177,7
	192180,6
	134608,5
	175038,2
	669401,0
	702348,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	03
	1100600770
	611
	143864,4
	34678,2
	41466,0
	27315,1
	40405,1
	151267,8
	159469,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100601010
	621
	383558,0
	78649,8
	119429,2
	79190,6
	106288,4
	401029,1
	420508,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100603349
	622
	232,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100600710
	621
	105338,4
	23172,9
	29675,3
	25976,0
	26514,1
	109871,8
	115139,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	10
	04
	1100602019
	321
	5832,3
	1138,8
	1552,1
	1368,8
	1772,6
	5832,3
	5832,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.1.  Выполнение государственного задания государственными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными министерству культуры Новосибирской области                 
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 -
	 -
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО 
	В рамках выполнения государственного задания ГБУДО НСО «Куйбышевская ДШИ»,  ГБУДО НСО «Куйбышевская ДХШ», ГБУДО НСО «Маслянинская ДШИ»,  ГБУДО НСО ДШИ «Радуга»,  ГБУДО НСО «БДМШ им. Г.В. Свиридова», подвед. МК НСО, будет осуществляться реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.  

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	143864,4
	34678,2
	41466,0
	27315,1
	40405,1
	151267,8
	159469,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	03
	1100600770
	611
	143864,4
	34678,2
	41466,0
	27315,1
	40405,1
	151267,8
	159469,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.2. Выполнение государственного задания государственными профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО 
	В рамках выполнения государственного задания ГАПОУ НСО «НОККиИ», Барабинским филиалом ГАПОУ НСО «НОККиИ»,   ГАПОУ НСО  «НГХУ)»,  ГАПОУ НСО  «НМК имени А.Ф. Мурова», подвед. МК НСО, будет осуществляться обучение более 1500 студентов (включая на заочной форме обучения) по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по специальностям культуры и искусства; предоставление консультационных и методических услуг в сфере образования В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры, будет обеспечено функционирование цифрового ресурса, сайта Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, в том числе счетчика обращений к цифровому ресурсу.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	383790,0
	78707,8
	119487,2
	79248,6
	106346,4
	401029,1
	420508,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100601010
	621
	383558,0
	78649,8
	119429,2
	79190,6
	106288,4
	401029,1
	420508,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100603349
	622
	232,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.3. Выполнение государственного задания ГАОУВО НСО «НГТИ»  
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО 
	В рамках выполнения государственного задания ГАОУВО НСО «НГТИ»   планируется реализация образовательных программ высшего образования -программ специалитета, выполнение поисковых научных исследований,  предоставление консультационных и методических услуг в сфере образования. В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	105338,4
	23172,9
	29675,3
	25976,0
	26514,1
	109871,8
	115139,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100600710
	621
	105338,4
	23172,9
	29675,3
	25976,0
	26514,1
	109871,8
	115139,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.4. Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, переподготовку и повышение квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных организаций культуры и искусства и органов управления культуры Новосибирской области
	мероприятие 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	2,0
	 -
	1,0
	 -
	3,0
	3,0
	 
	В период 2020-2022 гг планируется ежегодная  переподготовка и повышение квалификации, в том числе библиотечных специалистов на высших библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН, сотрудников музеев муниципальной музейной сети НСО, проведение цикла мастер-классов для обучающихся и преподавателей образовательных учреждений сферы культуры, а также  подготовка экспертных заключений и предложений по аттестации педагогических работников образовательных организаций сферы культуры НСО, проведение педагогических чтений для преподавателей организаций сферы культуры Новосибирской области перед началом нового учебного года. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период в 4-м кв. 2020 года.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	180-600
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация обучения библиотечных работников государственных и муниципальных библиотек НСО
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	600,0
	300,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональная Научно-практическая конференция преподователей художественных учидищ Сибири
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	180,0
	180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация проведения семинара-практикума "Экспозиционно-выставочная работа в музее" для сотрудников муниципальных музеев Новосибирской области.
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.5. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях сферы культуры
	человек
	 
	 
	 
	 
	 
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	44,0
	45,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГПОУ НСО и в ГАОУВО НСО «НГТИ» подвед. МК НСО. Ежегодное количество учащихся определено как средняя величина, которая определяется исходя из поступивших заявок от учебных заведений, подведомственных МК НСО. Ежемесячное социальное обеспечение определено законами и постановлениями правительства НСО: № 53-ОЗ от 17.11.2006, № 578-п от 20.12.2012, № 30-па от 24.04.2006, № 39-па от 18.05.2006, 144-па от 13.04.2009. В 2020 г. планируется выпустить 4 выпускников- с единовременным выходным пособием ( в 2021 году - 11 выпускника, в 2022 году - 14 выпускников) В план. показатель стоимости единицы входит: учебная литература, меропр., проезд и компенсация за питание, одежду, обувь

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	114,0
	х
	х
	х
	х
	121,5
	116,4
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	5832,3
	1138,8
	1552,1
	1368,8
	1772,6
	5832,3
	5832,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	10
	04
	1100602019
	321
	5832,3
	1138,8
	1552,1
	1368,8
	1772,6
	5832,3
	5832,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Новосибирской области
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	-
	-
	-
	 -
	 -
	-
	МС НСО, МК НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО
	Будут построены и реконструированы МУК НСО с целью обеспечения создания благоприятных условий для предоставления услуг в сфере культуры и реализации творческого потенциала населения;  дома культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек будут оснащены световым и звуковым оборудованием муниципальных домов культуры

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	336418,98
	9402,80
	145268,60
	0,00
	181747,58
	25797,7
	25891,3
	
	

	
	областной бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	311222,60
	9308,80
	142973,80
	0,00
	158940,00
	5391,70
	5411,30
	
	

	
	федеральный бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	19116,10
	0,00
	0,00
	0,00
	19116,10
	19116,10
	19185,40
	
	

	
	областной бюджет итого
	124
	 
	 
	 
	 
	305830,90
	9308,80
	142973,80
	0,00
	153548,30
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет итого
	131
	 
	 
	 
	 
	5391,70
	0,00
	0,00
	0,00
	5391,70
	5391,70
	5411,30
	
	

	
	федеральный бюджет итого
	131
	 
	 
	 
	 
	19116,10
	0,00
	0,00
	0,00
	19116,10
	19116,10
	19185,40
	
	

	
	местный бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	6080,28
	94,00
	2294,80
	0,00
	3691,48
	1289,9
	1294,6
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	255830,90
	9308,80
	92973,80
	0,00
	153548,30
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770460
	540
	50000,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	5391,7
	5411,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	19116,1
	19185,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	08
	01
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1289,9
	1289,9
	1294,6
	
	

	
	местный бюджет
	124
	08
	01
	 
	 
	4790,4
	94,0
	2294,8
	0,0
	2401,6
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7.1. Мероприятия по проведению реконструкции и строительства муниципальных учреждений сферы культуры на территории Новосибирской области
	сдача объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	 -
	-
	МС НСО, МК НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО
	В 2020-2022 годах планируется завершить строительство  и реконструкцию 3 объектов.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	260621,3
	9402,8
	95268,6
	0,0
	155949,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	255830,9
	9308,8
	92973,8
	0,0
	153548,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	4790,4
	94,0
	2294,8
	0,0
	2401,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	204181,2
	0,0
	92973,8
	0,0
	111207,4
	0,0
	0,0
	
	Ввод объекта в 2020 г.

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	2062,4
	0,0
	939,1
	0,0
	1123,3
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция здания ДК КДО«Ореол» по ул.Ульяновская, 70 в г.Барабинске НСО
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	31206,5
	0,0
	0,0
	0,0
	31206,5
	0,0
	0,0
	
	Ввод объекта в 2020 г.

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	1165,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1165,8
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство РДК в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	20443,2
	9308,8
	0,0
	0,0
	11134,4
	0,0
	0,0
	
	Ввод объекта в 2020 г.

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	206,5
	94,0
	0,0
	0,0
	112,5
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция здания по ул.М. Горького, д.52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770460
	540
	50000,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Начало проведения реконструкции здания в 2020 году. Ввод объекта запланирован на 2022 год, завершение реконструкции будет произведено в рамках национального проекта "Культура"

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	1355,7
	0,0
	1355,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7.2. Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	45,0
	-
	 
	45,0
	-
	45,0
	45,0
	 МК НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО
	В 2020 году планируется оснащение световым и звуковым оборудованием 45муниципальных домов культуры в 30 районах Новосибирской области.  В 2021-2022 годах ежегодно планируется оснащение световым и звуковым оборудованием не менее 45 муниципальных домов культуры в 30 районах Новосибирской области.



	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	176,0-1285,8
	х
	х
	х
	х
	176,0-1285,8
	176,0-1285,8
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	25797,7
	0,0
	0,0
	0,0
	25797,7
	25797,7
	25797,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	5391,7
	5411,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	19116,1
	19185,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1289,9
	1289,9
	1294,6
	
	

	Баганский район                                           
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,8
	0,0
	0,0
	0,0
	783,8
	783,8
	786,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	163,8
	0,0
	0,0
	0,0
	163,8
	163,8
	164,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	580,8
	0,0
	0,0
	0,0
	580,8
	580,8
	582,9
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	39,2
	39,2
	39,3
	
	

	Барабинский район                                          
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1182,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1182,3
	1182,3
	1186,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	247,1
	0,0
	0,0
	0,0
	247,1
	247,1
	248,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	876,1
	0,0
	0,0
	0,0
	876,1
	876,1
	879,2
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	59,1
	0,0
	0,0
	0,0
	59,1
	59,1
	59,3
	
	

	Болотнинский район                                  
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,2
	0,0
	0,0
	0,0
	664,2
	664,2
	666,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	138,8
	0,0
	0,0
	0,0
	138,8
	138,8
	139,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	492,2
	0,0
	0,0
	0,0
	492,2
	492,2
	494,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	33,2
	33,2
	33,3
	
	

	Венгеровский район                                   
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	903,4
	0,0
	0,0
	0,0
	903,4
	903,4
	906,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	188,8
	0,0
	0,0
	0,0
	188,8
	188,8
	189,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	669,4
	0,0
	0,0
	0,0
	669,4
	669,4
	671,8
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	45,2
	0,0
	0,0
	0,0
	45,2
	45,2
	45,3
	
	

	Доволенский район                                                                    
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	690,8
	693,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	144,4
	0,0
	0,0
	0,0
	144,4
	144,4
	144,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	511,9
	0,0
	0,0
	0,0
	511,9
	511,9
	513,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	34,5
	0,0
	0,0
	0,0
	34,5
	34,5
	34,7
	
	

	Здвинский район                                         
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	743,9
	0,0
	0,0
	0,0
	743,9
	743,9
	746,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	155,5
	0,0
	0,0
	0,0
	155,5
	155,5
	156,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	551,2
	0,0
	0,0
	0,0
	551,2
	551,2
	553,2
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	37,2
	0,0
	0,0
	0,0
	37,2
	37,2
	37,3
	
	

	Искитимский район                     
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 -
	 -
	 -
	4,0
	4,0
	4,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1354,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1354,7
	1354,7
	1359,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	283,1
	0,0
	0,0
	0,0
	283,1
	283,1
	284,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	1003,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1003,9
	1003,9
	1007,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	67,7
	0,0
	0,0
	0,0
	67,7
	67,7
	68,0
	
	

	Карасукский район                                            
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1036,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1036,2
	1036,2
	1039,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	216,6
	0,0
	0,0
	0,0
	216,6
	216,6
	217,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	767,8
	0,0
	0,0
	0,0
	767,8
	767,8
	770,6
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	51,8
	0,0
	0,0
	0,0
	51,8
	51,8
	52,0
	
	

	Каргатский район                                                      
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	810,4
	0,0
	0,0
	0,0
	810,4
	810,4
	813,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	169,4
	0,0
	0,0
	0,0
	169,4
	169,4
	170,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	600,5
	0,0
	0,0
	0,0
	600,5
	600,5
	602,6
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	40,5
	0,0
	0,0
	0,0
	40,5
	40,5
	40,7
	
	

	Колыванский район                                                        
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,2
	0,0
	0,0
	0,0
	664,2
	664,2
	666,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	138,8
	0,0
	0,0
	0,0
	138,8
	138,8
	139,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	492,2
	0,0
	0,0
	0,0
	492,2
	492,2
	494,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	33,2
	33,2
	33,3
	
	

	Коченевский район                                            
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,8
	0,0
	0,0
	0,0
	783,8
	783,8
	786,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	163,8
	0,0
	0,0
	0,0
	163,8
	163,8
	164,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	580,8
	0,0
	0,0
	0,0
	580,8
	580,8
	582,9
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	39,2
	39,2
	39,3
	
	

	Кочковский район                                           
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,1
	0,0
	0,0
	0,0
	332,1
	332,1
	333,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	69,4
	0,0
	0,0
	0,0
	69,4
	69,4
	69,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	246,1
	0,0
	0,0
	0,0
	246,1
	246,1
	247,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	16,6
	16,7
	
	

	Краснозерский район                                                                                       
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	983,1
	0,0
	0,0
	0,0
	983,1
	983,1
	986,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	205,5
	0,0
	0,0
	0,0
	205,5
	205,5
	206,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	728,4
	0,0
	0,0
	0,0
	728,4
	728,4
	731,1
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	49,2
	0,0
	0,0
	0,0
	49,2
	49,2
	49,3
	
	

	Куйбышевский район                                                             
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1022,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1022,8
	1022,8
	1026,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	213,8
	0,0
	0,0
	0,0
	213,8
	213,8
	214,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	757,9
	0,0
	0,0
	0,0
	757,9
	757,9
	760,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	51,1
	0,0
	0,0
	0,0
	51,1
	51,1
	51,3
	
	

	Купинский район                                                                                                                 
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1009,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1009,6
	1009,6
	1013,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	211,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211,0
	211,0
	211,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	748,1
	0,0
	0,0
	0,0
	748,1
	748,1
	750,8
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	50,5
	0,0
	0,0
	0,0
	50,5
	50,5
	50,7
	
	

	Кыштовский район                                               
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,3
	0,0
	0,0
	0,0
	757,3
	757,3
	759,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	158,3
	0,0
	0,0
	0,0
	158,3
	158,3
	158,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	561,1
	0,0
	0,0
	0,0
	561,1
	561,1
	563,1
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	37,9
	0,0
	0,0
	0,0
	37,9
	37,9
	38,0
	
	

	Маслянинский район                                         
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,3
	0,0
	0,0
	0,0
	717,3
	717,3
	720,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	149,9
	0,0
	0,0
	0,0
	149,9
	149,9
	150,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	531,5
	0,0
	0,0
	0,0
	531,5
	531,5
	533,5
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	35,9
	0,0
	0,0
	0,0
	35,9
	35,9
	36,0
	
	

	Мошковский район                                                   
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	823,6
	0,0
	0,0
	0,0
	823,6
	823,6
	826,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	172,1
	0,0
	0,0
	0,0
	172,1
	172,1
	172,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	610,3
	0,0
	0,0
	0,0
	610,3
	610,3
	612,5
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	41,2
	0,0
	0,0
	0,0
	41,2
	41,2
	41,3
	
	

	Новосибирский район                                      
	дома культуры 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	996,3
	0,0
	0,0
	0,0
	996,3
	996,3
	999,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	208,2
	0,0
	0,0
	0,0
	208,2
	208,2
	209,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	738,3
	0,0
	0,0
	0,0
	738,3
	738,3
	740,9
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	49,8
	0,0
	0,0
	0,0
	49,8
	49,8
	50,0
	
	

	Ордынский район                                                        
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	863,5
	0,0
	0,0
	0,0
	863,5
	863,5
	866,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	180,5
	0,0
	0,0
	0,0
	180,5
	180,5
	181,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	639,8
	0,0
	0,0
	0,0
	639,8
	639,8
	642,1
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	43,2
	0,0
	0,0
	0,0
	43,2
	43,2
	43,3
	
	

	Северный район                                         
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,6
	0,0
	0,0
	0,0
	544,6
	544,6
	546,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	113,8
	0,0
	0,0
	0,0
	113,8
	113,8
	114,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	403,6
	0,0
	0,0
	0,0
	403,6
	403,6
	405,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	27,2
	0,0
	0,0
	0,0
	27,2
	27,2
	27,3
	
	

	Сузунский район                                      
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,8
	0,0
	0,0
	0,0
	783,8
	783,8
	786,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	163,8
	0,0
	0,0
	0,0
	163,8
	163,8
	164,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	580,8
	0,0
	0,0
	0,0
	580,8
	580,8
	582,9
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	39,2
	39,2
	39,3
	
	

	Татарский район                                                
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1261,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1261,9
	1261,9
	1266,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	263,8
	0,0
	0,0
	0,0
	263,8
	263,8
	264,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	935,0
	935,0
	938,5
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	63,1
	0,0
	0,0
	0,0
	63,1
	63,1
	63,3
	
	

	Тогучинский район                                                          
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	 -
	 -
	3,0
	3,0
	3,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1394,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1394,6
	1394,6
	1399,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	291,4
	0,0
	0,0
	0,0
	291,4
	291,4
	292,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	1033,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1033,5
	1033,5
	1037,3
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	69,7
	0,0
	0,0
	0,0
	69,7
	69,7
	70,0
	
	

	Убинский район                                                   
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	690,8
	693,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	144,4
	0,0
	0,0
	0,0
	144,4
	144,4
	144,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	511,9
	0,0
	0,0
	0,0
	511,9
	511,9
	513,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	34,5
	0,0
	0,0
	0,0
	34,5
	34,5
	34,7
	
	

	Усть-Таркский район                                             
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,2
	0,0
	0,0
	0,0
	664,2
	664,2
	666,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	138,8
	0,0
	0,0
	0,0
	138,8
	138,8
	139,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	492,2
	0,0
	0,0
	0,0
	492,2
	492,2
	494,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	33,2
	33,2
	33,3
	
	

	Чановский район                                             
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,8
	0,0
	0,0
	0,0
	969,8
	969,8
	973,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	202,7
	0,0
	0,0
	0,0
	202,7
	202,7
	203,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	718,6
	0,0
	0,0
	0,0
	718,6
	718,6
	721,2
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	48,5
	0,0
	0,0
	0,0
	48,5
	48,5
	48,7
	
	

	Черепановский район                                                                                                                
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	943,2
	0,0
	0,0
	0,0
	943,2
	943,2
	946,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	197,1
	0,0
	0,0
	0,0
	197,1
	197,1
	197,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	698,9
	0,0
	0,0
	0,0
	698,9
	698,9
	701,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	47,2
	0,0
	0,0
	0,0
	47,2
	47,2
	47,3
	
	

	Чистоозерный район                                              
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,8
	0,0
	0,0
	0,0
	783,8
	783,8
	786,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	163,8
	0,0
	0,0
	0,0
	163,8
	163,8
	164,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	580,8
	0,0
	0,0
	0,0
	580,8
	580,8
	582,9
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	39,2
	39,2
	39,3
	
	

	Чулымский район                                                                                                                                                                                      
	дома культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	 -
	2,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,7
	0,0
	0,0
	0,0
	637,7
	637,7
	639,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	133,3
	0,0
	0,0
	0,0
	133,3
	133,3
	133,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	472,5
	0,0
	0,0
	0,0
	472,5
	472,5
	474,2
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	31,9
	0,0
	0,0
	0,0
	31,9
	31,9
	32,0
	
	

	1.2.8. Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы культуры Новосибирской области
	количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, МС НСО, ГКУ НСО «УКС» во взаимодействии с ОМС МО НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Будут проведены ремонтные работы в государственных учреждениях культуры, приобретено особо ценное имущество, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, оборудование для обеспечения уровня безопасности посетителей учреждений культуры, в т.ч. музеев, библиотек, техническое оснащение детских и кукольных театров Новосибирской области.  Планируется ввод в эксплуатацию не менее 3-х объектов в результате проведения работ по реконструкции и строительству

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	116116,6
	0,0
	107130,4
	0,0
	8986,2
	494425,1
	380149,7
	
	

	
	областной бюджет итого
	 
	 
	 
	 
	 
	116116,6
	0,0
	107130,4
	0,0
	8986,2
	494425,1
	380149,7
	
	

	
	областной бюджет итого
	124
	 
	 
	 
	 
	8754,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8754,2
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	областной бюджет итого
	131
	 
	 
	 
	 
	107362,4
	0,0
	107130,4
	0,0
	232,0
	104012,6
	104012,6
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	8754,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8754,2
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100801010
	622
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100803349
	622
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100800710
	622
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	612
	2600,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	622
	16880,6
	0,0
	16880,6
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800730
	622
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	612
	4591,0
	0,0
	4591,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	622
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	612
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	32487,7
	0,0
	32487,7
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	03
	1100800770
	612
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.1. Целевые субсидии государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Новосибирской области 
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	21,0
	 -
	 -
	21,0
	 -
	33,0
	37,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020 году в 26 государственных учреждениях, подведомственном министерству культуры НСО, планируется работы по укреплению и развитию материально-технической базы, в 13 из них будут проведены работы. В 2020-2021 годах планируется проведение ремонтных работ, приобретение особо ценное имущество, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, оборудование для обеспечения уровня безопасности посетителей учреждений культуры, в т.ч. музеев, библиотек, техническое оснащение детских и кукольных театров Новосибирской области, ежегодно не менее чем в 33 государственных учреждениях сферы культуры, подвед. МК НСО. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	106330,4
	0,0
	106330,4
	0,0
	0,0
	101900,2
	101900,2
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	106330,4
	0,0
	106330,4
	0,0
	0,0
	101900,2
	101900,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100801010
	622
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100800710
	622
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	612
	2600,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0
	2001,8
	2001,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	622
	16880,6
	0,0
	16880,6
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800730
	622
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	9885,8
	9885,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	612
	4591,0
	0,0
	4591,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	622
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	612
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	32487,7
	0,0
	32487,7
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	03
	1100800770
	612
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.1.1. Средние специальные учебные заведения
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	 -
	3,0
	 -
	3,0
	3,0
	
	В трёх государственных учреждениях: ГАПОУ НСО "Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова", ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж культуры и искусств", ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное художественное училище (колледж)" выполнение ряда противопожарных работ, обеспечивающих безопасный учебный процесс. Ремонт учебных аудиторий, санузлов. Капитальный ремонт кровли.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	7225,5
	х
	х
	х
	х
	3333,3
	3333,3
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100801010
	622
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	1.2.8.1.2. Высшие учебные заведения
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	1,0
	 -
	1,0
	1,0
	
	В ГАОУ ВО НСО "Новосибирский государственный театральный институт" планируется выполнение ряда противопожарных работ, обеспечивающих безопасный учебный процесс, в учебных корпусах  по ул. Революции, 6 и ул. Горького, 75/1 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	5450,0
	х
	х
	х
	х
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100800710
	622
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	1.2.8.1.3. Дворцы (дома культуры и прочие учреждения культуры)
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 -
	 -
	6,0
	 -
	9,0
	9,0
	
	планируется выполнение ряда противопожарных и внутренних работ, обеспечивающих безопасный творческий процесс. Ремонт системы отопления; разработка проектной документации электроснабжения, ремонта кровли, системы видеонаблюдения. Монтаж охранной сигнализации и видеонаблюдения. Приобретение техники для обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	3246,8
	х
	х
	х
	х
	2555,6
	2555,6
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	19480,6
	0,0
	19480,6
	0,0
	0,0
	23000,0
	23000,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	19480,6
	0,0
	19480,6
	0,0
	0,0
	23000,0
	23000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	612
	2600,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	622
	16880,6
	0,0
	16880,6
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	
	

	1.2.8.1.4. Музеи и постоянные выставки
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	2,0
	 -
	2,0
	2,0
	
	планируется выполнение ряда противопожарных работ, обеспечивающих безопасное посещение музеев. Ремонт и модернизация системы вентиляции. Приобретение комплекта экспозиционного оборудования. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	3225,0
	х
	х
	х
	х
	5000,0
	5000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800730
	622
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	1.2.8.1.5. Библиотеки
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 -
	 -
	4,0
	 -
	4,0
	4,0
	
	планируется выполнение ряда противопожарных и внутренних ремонтных работ. Оборудование библиотек системами хранения, а также современными системами доступа к информации. Приобретение мебели и оргтехники, необходимы для обеспечения деятельности библиотек.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	3647,8
	х
	х
	х
	х
	3750,0
	3750,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	14591,0
	0,0
	14591,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	15000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	612
	4591,0
	0,0
	4591,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	622
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	
	

	1.2.8.1.6. Театры, концертные организации и другим организации исполнительских искусств
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 -
	 -
	5,0
	 -
	9,0
	9,0
	
	планируется выполнение  ряда противопожарных и внутренних работ, обеспечивающих безопасность в театрах и концертных организациях. Ремонт системы отопления.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	6657,5
	х
	х
	х
	х
	3444,4
	2952,6
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	33287,7
	0,0
	33287,7
	0,0
	0,0
	31000,0
	31000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	612
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	32487,7
	0,0
	32487,7
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	
	

	1.2.8.1.7. Детские школы искусств
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 
	 -
	5,0
	9,0
	 
	планируется проведение ряда ремонтных работ и укрепление материально-технической базы вновь принятых с муниципального уровня детских школ искусства

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	6194,6
	х
	х
	х
	х
	2602,5
	1445,8
	 
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	 
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	03
	1100800770
	612
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	 
	

	 1.2.8.2. Проведение реконструкции и строительства государственных учреждений сферы культуры на территории Новосибирской области
 
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2,0
	1,0
	МК НСО, МС НСО, ГКУ НСО «УКС» во взаимодействии с ОМС МО НСО
	В 2020-2022 годах планируется завершить строительство 3 объектов домов культуры  на территории НСО

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10,3
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10,3
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10,3
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.2.1. Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	106262,9
	80918,5
	
	В 2022 году планируется ввод объекта при наличии финансирования в областном бюджете Новосибирской области

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.2.2 .Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	164149,6
	111651,1
	
	В 2022 году планируется ввод объекта при наличии финансирования в областном бюджете Новосибирской области

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.2.3. Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10,3
	120000,0
	83567,5
	
	Ввод объекта в 2022г.

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.3. Погашение кредиторской задолженности
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	8743,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8743,9
	0,0
	0,0
	МК НСО, МС НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020 году будут выделены средства на оплату кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам по контрактам с ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на тех.присоединение

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.3.1.  Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии  
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	8234,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8234,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.3.2. Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Военный городок № 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история»
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	509,9
	0,0
	0,0
	0,0
	509,9
	0,0
	0,0
	
	В 2020 году будут выделены средства на оплату кредиторской задолженности за тех.условия с Оборонэнерго

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.9. Меры, направленные на повышение качества услуг в сфере культуры, а также организация работы по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями (организациями) сферы культуры Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведения комплекса мер, направленных на обучение специалистов сферы культуры по вопросам повышения качества оказываемых услуг и на организацию работы по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями (организациями) сферы культуры НСО, а также обеспечение деятельности вновь слзданного ГКУ НСО «Центр финансового, аналитического и материально-технического обеспечения»

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	24273,6
	5838,6
	6778,4
	6063,4
	5593,3
	24692,0
	25326,3
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	24273,6
	5838,6
	6778,4
	6063,4
	5593,3
	24692,0
	25326,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	244
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	100
	16631,7
	4087,0
	4117,0
	4117,0
	4310,6
	17242,2
	17876,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	240
	7011,3
	1718,8
	2128,6
	1913,6
	1250,4
	7011,3
	7011,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	800
	130,6
	32,8
	32,8
	32,7
	32,3
	130,6
	130,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.9.1.  Мероприятия, направленные  на повышение качества услуг в сфере культуры 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	1,0
	-
	2,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В период 2020-2022 годов в рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведения комплекса мер, направленных на обучение специалистов сферы культуры по вопросам повышения качества оказываемых услуг и на организацию работы по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями (организациями) сферы культуры НСО. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	40,5-200
	х
	х
	х
	х
	307,9
	307,9
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	244
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.2.9.1.1. Областной Конкурс качества информационно-библиотечного обслуживания среди муниципальных библиотек г. Новосибирска и Новосибирской области «Библиотечный Олимп»
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.9.1.2. Проведение независимой оценки качества услуг
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	х
	х
	х
	х
	307,9
	307,9
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	244
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	1.2.9.2.  Обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦФАиМТО, подведомственного министерству культуры Новосибирской области
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В соответствии с  распоряжения Правительства Новосибирской области от 19.01.2019 № 1-Р создано ГКУ НСО ЦФА и МТО в целях эффективной координации и контроля за находящимися в ведении государственными учреждениями культуры  города  Новосибирска и Новосибирской области.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	23773,6
	х
	х
	х
	х
	24384,1
	25018,4
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	23773,6
	5838,6
	6278,4
	6063,4
	5593,3
	24384,1
	25018,4
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	100
	16631,7
	4087,0
	4117,0
	4117,0
	4310,6
	17242,2
	17876,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	240
	7011,3
	1718,8
	2128,6
	1913,6
	1250,4
	7011,3
	7011,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	800
	130,6
	32,8
	32,8
	32,7
	32,3
	130,6
	130,6
	
	

	1.2.10. Организация и проведение крупных общественно значимых мероприятий.
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 -
	1,0
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В рамках данного направления планируется организация и проведение крупных общественно значимых мероприятий: проведение конгрессов, форумов, митингов, координационных советов, направленных на позиционирование НСО, как региона с высоким культурным потенциалом.
В 2020 году планируется проведение в Новосибирской области Всемирных Дельфийских игр. Данное крупнейшее творческое состязание для молодых талантов организуется в Новосибирской области по предложению Международного Дельфийского комитета и впервые проводится в Новосибирской области в  таком формате.
В конкурсной и фестивальной программах Дельфийских игр по 19 номинациям примут участие до 1500 человек (дети и молодежь в возрасте от 10 до 35 лет), ставшие победителями и призерами  Национальных Дельфийских игр или отборочных туров Игр, вошедшие в состав 80 делегаций государств по приглашению Международного Дельфийского комитета. В составе международного жюри Дельфийских игр будет работать более 100 специалистов по всем номинациям. Планируется участие около ста почетных гостей Дельфийских игр.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	74503,7
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	74503,7
	0,0
	0,0
	74503,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101000760
	622
	74503,7
	0,0
	0,0
	74503,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Проведение Дельфийских Игр России в Новосибирской области
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101000760
	622
	74503,7
	0,0
	0,0
	74503,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Итого на решение задачи 2 цели 1  государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	2994832,2
	570223,3
	910347,8
	546751,1
	967510,0
	3040006,5
	3118277,4
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2840022,4
	570129,3
	908053,0
	546751,1
	815089,0
	2925426,1
	2936353,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	148729,5
	0,0
	0,0
	0,0
	148729,5
	113290,5
	180629,7
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	6080,3
	94,0
	2294,8
	0,0
	3691,5
	1289,9
	1294,6
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МС НСО всего:
	124
	 
	 
	 
	 
	444230,5
	9402,8
	155268,6
	34983,2
	244575,9
	487853,5
	450532,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	377140,1
	9308,8
	152973,8
	34983,2
	179874,3
	433253,5
	314504,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	136028,0
	
	

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	4790,4
	94,0
	2294,8
	0,0
	2401,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100770250
	522
	255830,9
	9308,8
	92973,8
	0,0
	153548,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100770460
	540
	50000,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100803850
	414
	8754,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8754,2
	390412,5
	276137,1
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22966,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81428,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	44983,2
	0,0
	10000,0
	34983,2
	0,0
	27441,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	17571,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17571,8
	15400,0
	15400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	54600,0
	
	

	
	местный бюджет
	124
	08
	01
	 
	 
	4790,4
	94,0
	2294,8
	0,0
	2401,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	по МК НСО всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	2550601,7
	560820,5
	755079,2
	511767,9
	722934,1
	2552153,0
	2667745,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	2462882,3
	560820,5
	755079,2
	511767,9
	635214,7
	2492172,6
	2621849,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	86429,5
	0,0
	0,0
	0,0
	86429,5
	58690,5
	44601,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1289,9
	1289,9
	1294,6
	
	

	
	внебюджетные источники 
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	131
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А154540
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	8925,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8925,9
	8926,8
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А154560
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	31646,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31646,2
	31649,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	2028,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2028,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	4228,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	7800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	0,0
	14991,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	7191,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7191,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	2028,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2028,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	540
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	611
	14216,2
	3018,9
	4704,2
	2355,2
	4137,9
	15138,7
	16279,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	621
	1312792,2
	331975,0
	380516,4
	236682,6
	363618,3
	1387231,3
	1479284,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	6813,0
	6333,0
	0,0
	480,0
	0,0
	1943,6
	1943,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	1248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1248,0
	1248,0
	1248,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	4425,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4425,0
	4425,0
	4425,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	987,2
	0,0
	0,0
	0,0
	987,2
	987,2
	987,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	611
	120232,7
	30292,5
	31325,3
	28124,7
	30490,2
	126009,8
	133154,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	621
	121253,6
	25184,7
	32444,0
	28949,9
	34675,1
	127189,9
	134531,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	722,6
	0,0
	0,0
	0,0
	722,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	880,7
	0,0
	0,0
	0,0
	880,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	03
	1100600770
	611
	143864,4
	34678,2
	41466,0
	27315,1
	40405,1
	151267,8
	159469,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100601010
	621
	383558,0
	78649,8
	119429,2
	79190,6
	106288,4
	401029,1
	420508,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100603349
	622
	232,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100600710
	621
	105338,4
	23172,9
	29675,3
	25976,0
	26514,1
	109871,8
	115139,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	10
	04
	1100602019
	321
	5832,3
	1138,8
	1552,1
	1368,8
	1772,6
	5832,3
	5832,3
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	5391,7
	5411,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	19116,1
	19185,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	08
	01
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1289,9
	1289,9
	1294,6
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100801010
	622
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100800710
	622
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	612
	2600,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	622
	16880,6
	0,0
	16880,6
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800730
	622
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	612
	4591,0
	0,0
	4591,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	622
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	32487,7
	0,0
	32487,7
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	03
	1100800770
	612
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	244
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	100
	16631,7
	4087,0
	4117,0
	4117,0
	4310,6
	17242,2
	17876,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	240
	7011,3
	1718,8
	2128,6
	1913,6
	1250,4
	7011,3
	7011,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	800
	130,6
	32,8
	32,8
	32,7
	32,3
	130,6
	130,6
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101000760
	622
	74503,7
	0,0
	0,0
	74503,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 1.3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, 
населяющих Новосибирскую область 

	1.3.1. Осуществление мер по сохранению и популяризации нематериального культурного и военно-исторического  наследия народов России 
	количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Проведение мероприятий, направленных на сохранение  и популяризацию традиционных национальных культур, народов, проживающих на территории НСО, а также на популяризацию культурного и военно-исторического наследия России, русского языка и чтения. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	219976,0
	66195,5
	49895,9
	49067,2
	54817,5
	210697,5
	222361,4
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	219976,0
	66195,5
	49895,9
	49067,2
	54817,5
	210697,5
	222361,4
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	1615,0
	795,0
	0,0
	820,0
	0,0
	640,0
	640,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	13876,2
	9300,0
	1100,0
	2000,0
	1476,2
	3980,0
	3980,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	6500,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	611
	64512,1
	15683,8
	15620,7
	15586,8
	17620,8
	65697,3
	69437,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	621
	133472,7
	34416,7
	33175,2
	30660,3
	35220,5
	139880,2
	147803,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.3.1.1. Выполнение государственного задания ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии», ГАУ НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом», ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ГАУК НСО «Дом национальных культур имени Г.Д. Заволокина»; ГБУК НСО Редакция журнала «Сибирские огни», ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат», ГАУК НСО «Исторический парк «Россия - моя история»
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Организация и проведение консультационно-методических мероприятий, организация деятельности клубных формирований, организация и проведение культурно-массовых мероприятий национальных праздников и фестивалей в рамках выполнения государственного задания. В рамках выполнения государственного задания Областным центром русского фольклора и этнографии  ежегодно планируется разместить по 4 объекта нематериального культурного наследия НСО в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России областными культурными национальными центрами. в 2020-2022 годах планируется проведение не менее 551 культурно-массового мероприятия, ежегодно, направленного на сохранение и популяризацию народных обычаев, обрядов и традиций. В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры, будет обеспечено функционирование цифрового ресурса, сайтов «Новосибирсккиновидеопроката» и «Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина», в том числе счетчиков обращений к цифровому ресурсу.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	197984,8
	50100,5
	48795,9
	46247,2
	52841,3
	205577,5
	217241,4
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	197984,8
	50100,5
	48795,9
	46247,2
	52841,3
	205577,5
	217241,4
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	611
	64512,1
	15683,8
	15620,7
	15586,8
	17620,8
	65697,3
	69437,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	621
	133472,7
	34416,7
	33175,2
	30660,3
	35220,5
	139880,2
	147803,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и  популяризацию традиционной национальной  культуры 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	1,0
	-
	2,0
	1,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В 2020-2022 годах  планируется проведение не менее 12 мероприятий, направленных на сохранение и  популяризацию традиционной национальной  культуры, в том числе фестиваль татарской культуры Федеральный Сабантуй, что будет способствовать возрождению и сохранению традиций этнокультур народов России, проживающих на территории НСО, созданию условий для культурного обмена и национального взаимодействия, формирование толерантной культуры общения. Проведение в рамках фестиваля: 1 творческого конкурса  для детей; 1 профессионального конкурса для мастеров; выставки изделий художественного достоинства.  Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,0-676,2
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1791,2
	115,0
	0,0
	1000,0
	676,2
	1790,0
	1790,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	615,0
	115,0
	0,0
	500,0
	0,0
	190,0
	190,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	1176,2
	0,0
	0,0
	500,0
	676,2
	1600,0
	1600,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Белорусский Фест (Фестиваль, направленный на популяризацию традиционной культуры,  истории, обычаев белорусов Сибири, на развитие и укрепление дружеских связей народов России и Беларуси)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Областной молодёжный танцевальный фестиваль «Tanz mit mir!»
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	676,2
	0,0
	0,0
	0,0
	676,2
	0,0
	0,0
	
	

	Межрегиональный фестиваль детских казачьих коллективов «Сибирский казачок»
	 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Передвижная выставка государственного исторического музея "Казачество на госслужбе"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	115,0
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и чтения  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	1,0
	-
	2,0
	1,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 С целью привлечения внимания общества к литературе и чтению в 2020-2022 годах планируется проведение не менее 12 мероприятий, в том числе мероприятия посвященные популяризации сибирских писателей.  Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0-1500,0
	х
	х
	х
	х
	 - 
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	2820,0
	200,0
	0,0
	1820,0
	800,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2820,0
	200,0
	0,0
	1820,0
	800,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	320,0
	0,0
	0,0
	320,0
	0,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	2500,0
	200,0
	0,0
	1500,0
	800,0
	800,0
	800,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Всероссийский литературный фестиваль "Белое пятно"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	
	

	Международный фестиваль "Книжная Сибирь - 2019"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	«Читаем Д.Гранина вместе»( Юбилейный год Д.Гранина, 75-летие Победы в ВОВ)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	V Региональный фестиваль детской книги "Читающее детство"
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	320,0
	0,0
	0,0
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.4. Поддержка проектов,  направленных на популяризацию  народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
	проекты
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 -
	 -
	1,0
	1,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 В 2020-2022 гг. получат поддержку не менее 8-ми проектов,  направленные на популяризацию  народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Популяризация искусства керамики, приобщение широкой аудитории к произведениям отдельных авторов и искусству керамики,  выявление талантливых педагогов, содействие их участию в выставочной и конкурсной деятельности. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	950,0-1240
	х
	х
	х
	х
	_
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	300,0
	300,0
	
	

	Сибирский международный фестиваль керамики
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных  на  сохранение и популяризацию военно-исторического наследия России и посвященных празднованию знаменательных и памятных дат России
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	2,0
	4,0
	1,0
	 -
	6,0
	6,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
	В 2020 -2022 годах планируется проведение не менее 21 концертных мероприятий, посвященных празднованию знаменательных и памятных дат России, включая посвященные Победе в Великой Отечественной Войне, в том числе, Торжественный концерт в Оперном театре День Победы. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	29,0-3195,9
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	16880,0
	15780,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	1780,0
	1780,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	10200,0
	9100,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	1580,0
	1580,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	680,0
	680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	6000,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Литературно-художественная акция по мотивам произведений сибирских писателей-фронтовиков "Сибирский взвод" к 75-летию Победы
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	680,0
	680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Исследовательский театральный проект, посвященный 75-летию Победы (Глобус)
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Организация проведения торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	3000,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Военно-историческая Реконструкция «Брестская крепость: подвиг старшины Вячеслава Мейера» к 75-летию Победы
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	1100,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	 
 

	Хоровой проект, посвященный 75-летию Победы совместно с историческим 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	6000,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Проведение серии военно-исторических реконструкций  совместно с военно-историческим обществом, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 110-летию Военного городка
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	4000,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
 
	

	Организации передвижных выставок народного художника Российской Федерации В.К. Чебанова по Новосибирской области в рамках 75-летия Победы в ВОВ
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	1500,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.6.  Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие российского кино
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 - 
	-
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	 В 2020-2022 годах планируется проведение не менее 6 мероприятий, направленных на поддержку и развитие российского кино. Подробный перечень мероприятий и стоимостные показатели на плановый период 2021-2022 годов будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 - 
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2. Поддержка деятельности государственных музеев Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	Формирование Музейного фонда РФ; хранение и учет предметов Музейного фонда РФ; изучение предметов музейного фонда РФ, находящихся в оперативном управлении музея; организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий; организация и проведение консультационно-методических мероприятий в установленной сфере деятельности учреждения; научное  проектирование исторической экспозиции; публикация музейных предметов, музейных коллекций (ст. 36 ФЗ от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ», находящихся в оперативном управлении музея

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101200730
	621
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2.1.  Выполнение государственного задания государственными музеями Новосибирской области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГУ НСО, подведомственные МК НСО
	В рамках выполнения государственного задания ГУ НСО, подвед. МК НСО: ГАУК НСО «НГКМ», ГАУК НСО «НГХМ»планируется публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев; осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций; организация и проведение культурно-массовых мероприятий в музеях (семинар, конференция, консультация), что позволит увеличить посещаемость музеев населением. В рамках мероприятия планируется повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры, , будет обеспечено функционирование цифрового ресурса, сайтов Новосибирского государственного краеведческого музея и Новосибирского государственного художественного музея, в том числе счетчика обращений к цифровому ресурсу

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101200730
	621
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.3.  Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области 
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ, ОМС МО НСО
	Реализация мероприятий данного направления обеспечит условия для сохранения ОКН и увеличит долю ОКН, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству памятников архитектуры, истории и монументального искусства, расположенных на территории НСО до 86% к 2022 году.  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	76217,1
	9821,7
	12062,4
	35505,6
	18827,4
	79178,5
	91859,3
	
	

	
	областной бюджет всего
	 
	 
	 
	 
	 
	68449,1
	8579,7
	10820,4
	31463,6
	17585,4
	71911,8
	74985,9
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300110
	120
	10421,6
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	10831,2
	11249,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300190
	240,  850
	714,4
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	709,9
	704,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	18588,6
	0,0
	0,0
	18588,6
	0,0
	21646,2
	6540,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	243
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17766,6
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101300720
	621
	38724,5
	5795,7
	8036,4
	10091,0
	14801,4
	38724,5
	38724,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	04
	1101359500
	120, 240, 850
	4968,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	5166,7
	5373,4
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	2800,0
	0,0
	0,0
	2800,0
	0,0
	2100,0
	1500,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	1.3.3.1.     Обеспечение деятельности аппарата управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, в том числе осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране ОКН федерального значения
	аппарат управления
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 МК НСО, ГИО ОКН НСО
	Обеспечение условий для сохранения ОКН, повышение эффективности по надзору за состоянием ОКН (в том числе понуждение собственников к проведению ремонтно-реставрационных работ за счет внебюджетных источников – собственных средств собственников в 2020 - 2022 годах - ежегодно на 5 ОКН)

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	16104,0
	х
	х
	х
	х
	16707,8
	17327,6
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	16104,0
	4026,0
	4026,0
	4026,0
	4026,0
	16707,8
	17327,6
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	11136,0
	2784,0
	2784,0
	2784,0
	2784,0
	11541,1
	11954,2
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300110
	120
	10421,6
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	10831,2
	11249,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300190
	240,  850
	714,4
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	709,9
	704,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	04
	1101359500
	120, 240, 850
	4968,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	5166,7
	5373,4
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.3.2. Выполнение государственного задания ГАУ НСО  «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»
	количество
	115
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ  
	В рамках выполнения  государственного задания будут проведены работы по сохранению ОКН (в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ на 6 ОКН, в 2020 г. – на 2 ОКН, в 2021 г. – на 2 ОКН, в 2022 году – на 2 ОКН) разработка проектов зон охраны ОКН, выявление и учет ОКН; проведение обследования состояния (инвентаризации) ОКН, проведение мероприятий по популяризации ОКН, расположенных на территории Новосибирской области.

	
	стоимость единицы
	115
	 
	 
	 
	 
	38724,5
	х
	х
	х
	х
	38724,5
	38724,5
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	115
	 
	 
	 
	 
	38724,5
	5795,7
	8036,4
	10091,0
	14801,4
	38724,5
	38724,5
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101300720
	621
	38724,5
	5795,7
	8036,4
	10091,0
	14801,4
	38724,5
	38724,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.3.3.3. Проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН,  работ по обеспечению развития достопримечательных мест и музейно-туристических комплексов:
	сдача объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 -
	     -
	0,0
	3,0
	3,0
	2,0
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НСО
	В 2020-2022 годах  планируется проведение улучшение сохранности 8 ОКН, включение их в инфраструктуру туризма. Работы по реставрации и приспособлению. 


























	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	4600,0-9500,0
	х
	х
	х
	х
	4800,0-11946,2
	8040,6-27766,6
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	21388,6
	0,0
	0,0
	21388,6
	0,0
	23746,2
	35807,2
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	18588,6
	0,0
	0,0
	18588,6
	0,0
	21646,2
	24307,2
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	243
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17766,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	18588,6
	0,0
	0,0
	18588,6
	0,0
	21646,2
	6540,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	2800,0
	0,0
	0,0
	2800,0
	0,0
	2100,0
	1500,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	г. Новосибирск,               ул. Красный проспект, 11  ОКН "Жилой дом ("Дом с часами")"
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10946,2
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	
	

	г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40, ОКН "Дворец культуры им. Горького"
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6540,6
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	
	

	Колыванский район р.п.Колывань, ул. Советская, 43. ОКН "Дом купца Ф.К. Кривцова" 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	3800,0
	0,0
	0,0
	3800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	800,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Колыванский район, р.п. Колывань ул. Революционный проспект, 37 ОКН "Дом, Г.И. Пастухова, М.Д. Губина"
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	08
	01
	 
	 
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Куйбышевский район, г. Куйбышев ул. Ленина, 2 ОКН "Дом, где в 1912-1913 гг. жил в ссылке государственный деятель Куйбышев В.В"
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	6288,6
	0,0
	0,0
	6288,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Куйбышевский раойн, г. Куйбышев, ул. Папшева, 3 ОКН "Дом жилой С.А. Лебедева"
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6700,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	
	

	Сузунский район, с. Битки, ул. Ленина, 46 ОКН "Лавка купчихи Смирновой со складскими сараями"
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	
	

	Татарский район, с. Константиновка, ул. Юрченко 9 а, ОКН "Церковь во имя Святого Равноапостольного Царя Константина и Царицы Елены" 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17766,6
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.4. Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	24,0
	 -
	 -
	 -
	35,0
	2,0
	19,0
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НСО 
	В 2020 -2022годах планируется приведение мемориальных объектов в удовлетворительное состояние и сохранение памяти о новосибирцах-защитниках Отечества: 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	66,7 -  66356,5
	х
	х
	х
	х
	75,0-2400,0
	7183,2-10000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	24933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	24933,3
	17183,2
	17183,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	18700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18700,0
	12887,4
	12887,4
	
	

	
	местный бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	6233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6233,3
	4295,8
	4295,8
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	4921,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.4.1. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества 
	памятник
	 
	 
	 
	 
	 
	24,0
	 -
	 -
	 -
	35,0
	2,0
	19,0
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НС
	В 2020 -2022 годах будут проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению на  45 мемориальных объектах на территории Новосибирской области. В 2020 году срок ввода в эксплуатацию мемориальных объектов  в 4-м кв. 2020 года

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,7 -  66356,5
	х
	х
	х
	х
	75,0-2400,0
	7183,2-10000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	24933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	24933,3
	17183,2
	17183,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	18700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18700,0
	12887,4
	12887,4
	
	

	
	местный бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	6233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6233,3
	4295,8
	4295,8
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Палецкий сельсовет  Баганского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	133,3
	
	

	г. Барабинск Барабинского района
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5439,1
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1813,0
	
	

	 Таскаевский сельсовет Барабинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	712,5
	0,0
	0,0
	0,0
	712,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	237,5
	0,0
	0,0
	0,0
	237,5
	0,0
	0,0
	
	

	Баратаевский чельсовет Болотненского района
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	116,7
	
	

	Боровской сельсовет Болотнинского района
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	375,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0
	
	

	 Венгеровский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	2952,9
	0,0
	0,0
	0,0
	2952,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	984,3
	0,0
	0,0
	0,0
	984,3
	0,0
	0,0
	
	

	Ключевской сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Новотартасский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Павловский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Петропавловский 1-й сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Петропавловский 2-й сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сибирцевский 1-й сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сибирцевский 2-й сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Тартасский сельсовет Венгеровского  района/3 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Туруновский сельсовет Венгеровского района/ 3 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Усть-Изесский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Волчанский сельсовет Доволенского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	620,6
	0,0
	0,0
	0,0
	620,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	206,9
	0,0
	0,0
	0,0
	206,9
	0,0
	0,0
	
	

	Ильинский сельсовет Доволенского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	
	

	Суздальский сельсовет Доволенского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	
	

	Шагальский сельсовет Доволенского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Верх-Урюмский сельсовет Здвинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	375,0
	0,0
	0,0
	0,0
	375,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	125,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0
	0,0
	0,0
	
	

	Горносталевский сельсовет Здвинского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Здвинский сельсовет Здвинского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	149,0
	0,0
	0,0
	0,0
	149,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	49,7
	0,0
	0,0
	0,0
	49,7
	0,0
	0,0
	
	

	Беленский сельсовет Карасукского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Благодатский сельсовет Карасукского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	г. Карасук/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7500,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	0,0
	
	

	Знаменский сельсовет Карасукского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Калиновский сельсовет Карасукского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0
	
	

	Октябрьский сельсовет Карасукского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	

	Студеновский сельсовет Карасукского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чернокурьинский сельсовет Карасукского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Алабугинский сельсовет Каргатского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Верх-Каргатский сельсовет Каргатского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	
	

	Маршанский сельсовет Каргатского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	333,3
	0,0
	0,0
	0,0
	333,3
	0,0
	0,0
	
	

	Мусинский сельсовет Каргатского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Суминский сельсовет Каргатского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Вьюнинский сельсовет Колыванского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	
	

	Калининский сельсовет Колыванского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,0
	
	

	Новотырышкинский сельсовет Колыванского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	
	

	Сидоровский  сельсовет Колыванского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	375,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0
	
	

	Кремлевский сельсовет Коченевского района
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,0
	
	

	р.п. Коченево/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5387,4
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1795,8
	0,0
	
	

	Кочковский сельсовет Кочковского  района /2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	112,5
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37,5
	
	

	р.п. Краснозерское Краснозерского района /1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	840,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	280,0
	
	

	Садовский сельсовет Краснозерского района /1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,0
	
	

	Абрамовский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	270,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	
	

	Балманский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Верх-Ичинский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Горбуновский сельсовет Куйбышевского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Гжатский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	337,5
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	112,5
	
	

	Куйбышевский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Октябрьский сельсовет Куйбышевского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Осиновский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1463,3
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	487,8
	
	

	Отрадненский сельсовет Куйбышевского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Копкульский сельсовет Купинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Лягушенский сельсовет Купинского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский сельсовет Кыштовского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	
	

	Верх-Чикский сельсовет Ордынского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	187,5
	0,0
	0,0
	0,0
	187,5
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	62,5
	0,0
	0,0
	0,0
	62,5
	0,0
	0,0
	
	

	Бобровский сельсовет Сузунского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ключиковский сельсовет Сузунского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Шипуновский сельсовет Сузунского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	1275,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1275,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	425,0
	0,0
	0,0
	0,0
	425,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дмитриевский сельсовет Татарского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	975,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	325,0
	0,0
	0,0
	
	

	Новомихайловский сельсовет Татарского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	

	Северотатарский сельсовет Татарского района/ 2 объекта 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	134,7
	0,0
	0,0
	0,0
	134,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	44,9
	0,0
	0,0
	0,0
	44,9
	0,0
	0,0
	
	

	Заречный сельсовет Тогучниского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	1094,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1094,6
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	364,9
	0,0
	0,0
	0,0
	364,9
	0,0
	0,0
	
	

	Сурковского сельсовета Тогучинского района / 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	391,5
	0,0
	0,0
	0,0
	391,5
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	130,5
	0,0
	0,0
	0,0
	130,5
	0,0
	0,0
	
	

	Увальский сельсовет Татарского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кудельно-Ключевской сельсовет Тогучинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Круглоозерный сельсовет Убинского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Камышевский сельсовет Усть-Таркского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Угуйский сельсовет Усть-Таркского района/1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района/1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Яркуль- Матюшенский сельсовет Усть-Таркского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  р.п.Посевная Черепановского района /2 объекта
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	2419,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2419,2
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	806,4
	0,0
	0,0
	0,0
	806,4
	0,0
	0,0
	
	

	Безменовский сельсовет Черепановского района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	

	Карасевский сельсовет Черепановского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	266,7
	0,0
	0,0
	0,0
	266,7
	0,0
	0,0
	
	

	Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района / 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	333,3
	0,0
	0,0
	0,0
	333,3
	0,0
	0,0
	
	

	Верх-Мильтюшинский сельсовет Черепановского района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Елизаветинский сельсовет Чистоозерного района/ 1 объект
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Табулгинский сельсовет Чистоозерного района/ 1 объект 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	562,5
	0,0
	0,0
	0,0
	562,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	187,5
	0,0
	0,0
	0,0
	187,5
	0,0
	0,0
	
	

	г. Бердск/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	г. Новосибирск/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101470450
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.5. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 -
	 -
	 -
	-
	-
	-
	 МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НСО 
	В рамках основного мероприятия 
будут произведены работы на воинских захоронениях включающие в себя благоустройство воинских захоронений и установку мемориальных знаков 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1168,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1168,8
	6555,3
	837,9
	
	

	
	областной бюджет всего
	 
	 
	 
	 
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	0,0
	478,0
	3233,0
	572,0
	
	

	
	федеральный бюджет всего
	 
	 
	 
	 
	 
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	3322,3
	265,9
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	456,0
	0,0
	0,0
	0,0
	456,0
	3212,0
	572,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	3322,3
	265,9
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	21,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3.5.1.  Мероприятия по проведению ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений 
	воинское захоронение
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 -
	 -
	 -
	24
	24
	24
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НС
	В 2020 - 2022 годах планируется ежегодно проведение работ по благоустройству не менее  24 воинских захоронений  

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	1146,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1146,8
	6534,3
	837,9
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	456,0
	0,0
	0,0
	0,0
	456,0
	3212,0
	572,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	3322,3
	265,9
	
	

	
	местный бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Баганский район / 2 объекта 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	268,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	276,8
	0,0
	
	

	Барабинский район / 10 объектов 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	43,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	43,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,0
	0,0
	0,0
	
	

	Болотнинский район / 9 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	38,7
	0,0
	0,0
	0,0
	38,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	38,7
	0,0
	0,0
	0,0
	38,7
	0,0
	0,0
	
	

	Венгеровский район / 7 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	167,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77,5
	
	

	Здвинский район / 6 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	143,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,5
	
	

	Искитимский район / 14 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1873,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1938,1
	0,0
	
	

	Краснозерский район / 7 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	166,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77,5
	
	

	Колыванский район / 4 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	17,2
	0,0
	0,0
	0,0
	17,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	17,2
	0,0
	0,0
	0,0
	17,2
	0,0
	0,0
	
	

	Коченевский район / 6 объектов 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	803,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	830,6
	0,0
	
	

	Кочковский район /2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,2
	
	

	Кыштовский район / 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	268,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	276,8
	0,0
	
	

	Ордынский район / 2 объекта 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,2
	
	

	г. Новосибирск / 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	357,1
	0,0
	0,0
	0,0
	357,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	591,9
	0,0
	0,0
	0,0
	591,9
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.5.2. Мероприятия по установке мемориальных знаков на воинских захоронениях 
	воинское захоронение
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 -
	 -
	 -
	50
	47
	-
	МК НСО, ГИО ОКН НСО, ОМС МО НС
	В 2020 году планируется установление мемориальных знаков 50 воинских захоронениях, в 2021-м  - 47 ед.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	х
	х
	х
	х
	 -
	 -
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.: 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	0
	0
	0
	22
	21
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	21,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Баганский район / 2 объекта 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Барабинский район / 10 объектов 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Болотнинский район / 9 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Венгеровский район / 7 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Здвинский район / 6 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Карасукский район / 7 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Каргатский район / 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Колыванский район / 4 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Коченевский район/ 6 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кочковский район /2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Краснозерский район / 7 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Купинский район / 5 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский район / 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ордынский район / 2 объекта 
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Северный район / 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сузунский район / 15 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Татарский район / 7 объектов
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чулымский район / 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	г. Новосибирск / 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Итого на решение задачи 3 цели 1  государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	568215,4
	140076,4
	122385,0
	139920,4
	165833,7
	569853,5
	601241,4
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	553523,3
	138834,4
	121143,0
	135878,4
	157667,6
	554968,7
	579806,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	5658,8
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1932,8
	8489,0
	5639,3
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	9033,3
	0,0
	0,0
	2800,0
	6233,3
	6395,8
	5795,8
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по ГИО ОКН НСО всего:
	115
	 
	 
	 
	 
	77385,9
	9821,7
	12062,4
	35505,6
	19996,2
	85733,8
	92697,2
	
	

	
	областной бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	68927,1
	8579,7
	10820,4
	31463,6
	18063,4
	75144,8
	75557,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	5658,8
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1932,8
	8489,0
	5639,3
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	2800,0
	0,0
	0,0
	2800,0
	0,0
	2100,0
	1500,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300110
	120
	10421,6
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	2605,4
	10831,2
	11249,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1101300190
	240,  850
	714,4
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	709,9
	704,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101370310
	540
	18588,6
	0,0
	0,0
	18588,6
	0,0
	21646,2
	6540,6
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	243
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1101303430
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17766,6
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1101300720
	621
	38724,5
	5795,7
	8036,4
	10091,0
	14801,4
	38724,5
	38724,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	08
	04
	1101359500
	120, 240, 850
	4968,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	5166,7
	5373,4
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	456,0
	0,0
	0,0
	0,0
	456,0
	3212,0
	572,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	21,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2991
	521
	690,8
	0,0
	0,0
	0,0
	690,8
	3322,3
	265,9
	
	

	
	федеральный бюджет 
	115
	08
	01
	11015R2992
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МК НСО всего:
	131
	 
	 
	 
	 
	490829,5
	130254,7
	110322,6
	104414,8
	145837,5
	484119,7
	508544,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	484596,2
	130254,7
	110322,6
	104414,8
	139604,2
	479823,9
	504248,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	6233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6233,3
	4295,8
	4295,8
	
	

	
	внебюджетные источники 
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	611
	64512,1
	15683,8
	15620,7
	15586,8
	17620,8
	65697,3
	69437,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	621
	133472,7
	34416,7
	33175,2
	30660,3
	35220,5
	139880,2
	147803,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	1615,0
	795,0
	0,0
	820,0
	0,0
	640,0
	640,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	13876,2
	9300,0
	1100,0
	2000,0
	1476,2
	3980,0
	3980,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	6500,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101200730
	621
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	18700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18700,0
	12887,4
	12887,4
	 
	 

	Сумма затрат по цели 1 государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	3741046,8
	799565,6
	1065701,4
	715693,7
	1160086,0
	3793709,0
	3917979,1
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	3571173,2
	798229,6
	1062164,6
	711651,7
	999127,2
	3659243,8
	3709619,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	154760,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	151034,0
	126779,5
	191269,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	15113,6
	94,0
	2294,8
	2800,0
	9924,8
	7685,7
	7090,4
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по ГИО ОКН НСО всего:
	115
	 
	 
	 
	 
	77385,9
	9821,7
	12062,4
	35505,6
	19996,2
	85733,8
	92697,2
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	68927,1
	8579,7
	10820,4
	31463,6
	18063,4
	75144,8
	75557,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	5658,8
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1932,8
	8489,0
	5639,3
	
	

	
	местный бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	2800,0
	0,0
	0,0
	2800,0
	0,0
	2100,0
	1500,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	по МС НСО всего:
	124
	 
	 
	 
	 
	444230,5
	9402,8
	155268,6
	34983,2
	244575,9
	487853,5
	450532,0
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	 
	 
	 
	 
	377140,1
	9308,8
	152973,8
	34983,2
	179874,3
	433253,5
	314504,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	136028,0
	
	

	
	местный бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	4790,4
	94,0
	2294,8
	0,0
	2401,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	по МК НСО всего:
	131
	 
	 
	 
	 
	3219430,4
	780341,1
	898370,4
	645204,9
	895513,9
	3220121,7
	3374749,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	3125106,0
	780341,1
	898370,4
	645204,9
	801189,5
	3150845,5
	3319557,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	86801,2
	0,0
	0,0
	0,0
	86801,2
	63690,5
	49601,7
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	7523,2
	0,0
	0,0
	0,0
	7523,2
	5585,7
	5590,4
	
	

	
	внебюджетные источники 
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	по КБК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  национального проекта «Культура»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74344,0
	58923,5
	6540,0
	8580,5
	300,0
	74344,0
	83800,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	630
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110А260274
	630
	1050,0
	0,0
	0,0
	1050,0
	0,0
	1050,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204300
	622
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А204200
	622
	1350,0
	1050,0
	0,0
	0,0
	300,0
	1350,0
	3500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А260275
	622
	71044,0
	57373,5
	6540,0
	7130,5
	0,0
	71044,0
	77000,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101500,5
	28968,0
	25659,2
	19928,7
	26944,6
	100622,0
	105777,3
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100720
	621
	94694,3
	25332,0
	25659,2
	19928,7
	23774,4
	98215,8
	103371,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	350
	1006,2
	736,0
	0,0
	0,0
	270,2
	1006,2
	1006,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	622
	2900,0
	2900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100100760
	630
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5194
	350
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11001R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4183,0
	1374,5
	769,5
	513,0
	1526,0
	3883,0
	3883,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100200769
	622
	1105,0
	605,0
	0,0
	0,0
	500,0
	805,0
	805,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100203329
	340
	3078,0
	769,5
	769,5
	513,0
	1026,0
	3078,0
	3078,0
	
	

	1.2.1. Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194646,7
	0,0
	10000,0
	34983,2
	149663,5
	143017,2
	198614,5
	
	

	
	МС НСО
	 
	 
	 
	 
	 
	124855,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	79871,8
	97441,0
	174394,9
	
	

	
	МК НСО
	 
	 
	 
	 
	 
	69791,7
	0,0
	0,0
	0,0
	69791,7
	45576,2
	24219,6
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А103850
	414
	44983,2
	0,0
	10000,0
	34983,2
	0,0
	27441,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22966,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А154550
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81428,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	17571,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17571,8
	15400,0
	15400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	124
	08
	01
	110А155190
	414
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	54600,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	8925,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8925,9
	8926,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	244
	31646,2
	0,0
	0,0
	0,0
	31646,2
	31649,4
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	4228,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	612
	7800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	0,0
	14991,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	7191,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7191,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	110A155190
	622
	2028,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2028,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А154540
	540
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.2. Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	110А354530
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	1.2.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	622
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	13094,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100300760
	630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1343981,60
	341327,0
	385220,6
	239517,8
	377916,3
	1414473,8
	1507667,8
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	611
	14216,2
	3018,9
	4704,2
	2355,2
	4137,9
	15138,7
	16279,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100400750
	621
	1312792,2
	331975,0
	380516,4
	236682,6
	363618,3
	1387231,3
	1479284,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100400760
	622
	6813,00
	6333,0
	0,0
	480,0
	0,0
	1943,6
	1943,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	1248,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1248,0
	1248,0
	1248,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R4660
	612
	4425,00
	0,0
	0,0
	0,0
	4425,0
	4425,0
	4425,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	987,20
	0,0
	0,0
	0,0
	987,2
	987,2
	987,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11004R5170
	622
	3500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	1.2.5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243145,7
	55477,2
	63769,3
	57074,6
	66824,7
	253199,7
	267685,2
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	611
	120232,7
	30292,5
	31325,3
	28124,7
	30490,2
	126009,8
	133154,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100500740
	621
	121253,6
	25184,7
	32444,0
	28949,9
	34675,1
	127189,9
	134531,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	523
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	722,6
	0,0
	0,0
	0,0
	722,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11005R5193
	612
	880,7
	0,0
	0,0
	0,0
	880,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	56,1
	0,0
	0,0
	0,0
	56,1
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640005,1
	138177,7
	192180,6
	134608,5
	175038,2
	669401,0
	702348,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	03
	1100600770
	611
	143864,4
	34678,2
	41466,0
	27315,1
	40405,1
	151267,8
	159469,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100601010
	621
	383558,0
	78649,8
	119429,2
	79190,6
	106288,4
	401029,1
	420508,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100603349
	622
	232,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100600710
	621
	105338,4
	23172,9
	29675,3
	25976,0
	26514,1
	109871,8
	115139,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100600760
	622
	1180,0
	480,0
	0,0
	700,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	10
	04
	1100602019
	321
	5832,3
	1138,8
	1552,1
	1368,8
	1772,6
	5832,3
	5832,3
	
	

	1.2.7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25797,7
	0,0
	0,0
	0,0
	25797,7
	25797,7
	25891,3
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	5391,7
	5411,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11007R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	19116,1
	19185,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	08
	01
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1289,9
	1289,9
	1294,6
	
	

	1.2.8.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107130,4
	0,0
	107130,4
	0,0
	0,0
	104012,6
	104012,6
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100801010
	622
	21676,5
	0,0
	21676,5
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100800710
	622
	5450,0
	0,0
	5450,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	612
	2600,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800720
	622
	16880,6
	0,0
	16880,6
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800730
	622
	6450,0
	0,0
	6450,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	612
	4591,0
	0,0
	4591,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800740
	622
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	612
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100800750
	622
	32487,7
	0,0
	32487,7
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	03
	1100800770
	612
	6194,6
	0,0
	6194,6
	0,0
	0,0
	13012,6
	13012,6
	
	

	1.2.9.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24273,6
	5838,6
	6778,4
	6063,4
	5593,3
	24692,0
	25326,3
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	244
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	307,9
	307,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100900760
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	100
	16631,7
	4087,0
	4117,0
	4117,0
	4310,6
	17242,2
	17876,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	240
	7011,3
	1718,8
	2128,6
	1913,6
	1250,4
	7011,3
	7011,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100900720
	800
	130,6
	32,8
	32,8
	32,7
	32,3
	130,6
	130,6
	
	

	1.2.10.
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1101000760
	622
	74503,7
	0,0
	0,0
	74503,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219976,0
	66195,5
	49895,9
	49067,2
	54817,5
	210697,5
	222361,4
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	611
	64512,1
	15683,8
	15620,7
	15586,8
	17620,8
	65697,3
	69437,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100720
	621
	133472,7
	34416,7
	33175,2
	30660,3
	35220,5
	139880,2
	147803,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	612
	1615,0
	795,0
	0,0
	820,0
	0,0
	640,0
	640,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	622
	13876,2
	9300,0
	1100,0
	2000,0
	1476,2
	3980,0
	3980,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101100760
	630
	6500,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	1.3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101200730
	621
	245920,2
	64059,2
	60426,7
	55347,6
	66086,7
	256239,0
	268999,6
	
	

	1.3.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24933,3
	0,0
	0,0
	0,0
	24933,3
	17183,2
	17183,2
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1101470450
	521
	18700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18700,0
	12887,4
	12887,4
	
	

	
	местный бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	6233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6233,3
	4295,8
	4295,8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	В том числе по НЦ:
	 
	 
	 
	 
	 
	268990,7
	58923,5
	16540,0
	43563,7
	149963,5
	217361,2
	284914,5
	
	

	
	МС НСО
	 
	 
	 
	 
	 
	124855,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	79871,8
	97441,0
	174394,9
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	62555,0
	0,0
	10000,0
	34983,2
	17571,8
	42841,0
	38366,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	62300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62300,0
	54600,0
	136028,0
	
	

	
	МК НСО
	 
	 
	 
	 
	 
	144135,7
	58923,5
	6540,0
	8580,5
	70091,7
	119920,2
	110519,6
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	87498,2
	58923,5
	6540,0
	8580,5
	13454,2
	83270,8
	88028,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	56637,5
	0,0
	0,0
	0,0
	56637,5
	36649,4
	22491,3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма затрат по государственной программе
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 741 046,8
	799 565,6
	1 065 701,4
	715 693,7
	1 160 086,0
	3 793 709,0
	3 917 979,1
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 571 173,2
	798 229,6
	1 062 164,6
	711 651,7
	999 127,2
	3 659 243,8
	3 709 619,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	154 760,0
	1 242,0
	1 242,0
	1 242,0
	151 034,0
	126 779,5
	191 269,0
	
	

	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	15 113,6
	94,0
	2 294,8
	2 800,0
	9 924,8
	7 685,7
	7 090,4
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 000,0
	
	













	Таблица № 4
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Новосибирской области, на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	Наименование основного мероприятия
	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)
	Годы проведения работ
	Плановый период ввода объекта в эксплуатацию
	Наличие проектной документации
	Стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.)
	Параметры объекта в соответствии с проектной документацией
	Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на 2020 год
	на 2021 год
	на 2022 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Пункт 1.2.1. Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
	Здание дома культуры в п.Новый Шарап Ордынского района
	2022
	
	В 2022 планируется разработка ПД на 200 мест 
	будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	В соответствии с ТХЗ планируется разработка ПД на 200 мест
	75 000,0

****
	Сумма затрат,
в том числе:
	-    
	                -     
	35 000,0   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	7 700,0   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	27 300,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Здание дома  культуры в с. Веселый Кут Купинского района
	2020-2021
	2021
	**
	будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	ДК на 50 мест, Sзд=303,96 кв.м.
	34 911,53



****
	Сумма затрат,
в том числе:
	3 000,0
	39 409,5     
	-   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 000,0
	12 109,5     
	-   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	       -          
	27 300,0     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Здание дома культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района
	2020-2021
	2021
	**
	будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	ДК на 50 мест, Sзд=303,96 кв.м.
	58 205,18
****
	Сумма затрат,
в том числе:
	3 000,0
	58 031,5
	-   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 000,0
	30 731,5     
	-   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	       -          
	27 300,0     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Здание дома  культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района
	2020
	2020
	***
	будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	ДК на 100 мест, Sзд=470,0 кв.м.
	60 649,8
****
	Сумма затрат,
в том числе:
	60 649,8    
	                -     
	-   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	29 499,8
	                -     
	-   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	31 150,0
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в п. Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района
	2020
	2020
	***
	будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	ДК на 100 мест, Sзд=470,0 кв.м.
	58 205,2
****
	Сумма затрат,
в том числе:
	58 205,2    
	                -     
	-   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	27 055,2
	                -     
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	       31 150,0          
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района
	2022
	2022
	
	 будет определена по результатам разработки ПД и прохождения экспертизы
	ДК на 200 мест
	75 000,0
****
	Сумма затрат,
в том числе:
	-    
	                -     
	35 000,0
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	                -     
	7 700,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	       -          
	                -     
	  27 300,0 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Реновация учреждений отрасли культуры
Реконструкция здания по ул.М. Горького, д.52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р с.Афанасьева
	2022
	
	
	
	
	
	Сумма затрат,
в том числе:
	-    
	                -     
	104 394,9
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	                -     
	22 966,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	       -          
	                -     
	  81 428,0              
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	Пункт 1.2.7. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Новосибирской области

	Строительство РДК  в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района
	2012-2020
	2020
	да
(2011)
	345 730,63
	400 мест
	20 445,3
	Сумма затрат,
в том числе:
	20 649,7
	-
	-
	Минстрой НСО, Администрация Чистоозёрного района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	20 443,2
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	206,5
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области
	2012-2020
	2020
	да 
(2011)
	584 797,6
	400 мест
	178 667,9
	Сумма затрат,
в том числе:
	206 243,6
	-
	-
	Минстрой НСО, Администрация Карасукского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	204 181,2
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	2062,4
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области  (Строительство сельского ДК "Элегия" в с.Новоспасск Барабинского района)5
	2011
	2020
	Да (2018)
	56 237,2
	176 мест
	24 800,0
	Сумма затрат,
в том числе:
	32 372,3
	-
	-
	Минстрой НСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	31 206,5
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	1 165,8
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	
	Реконструкция здания по ул.М. Горького, д.52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р с.Афанасьева
	
	2020
	
	
	
	
	Сумма затрат,
в том числе:
	51 355,7
	-
	-
	Минстрой НСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	50 000,0
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	1 355,7
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Пункт 1.2.8. Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы культуры Новосибирской области
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  ул. Военный городок №1,  под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история» (погашение кредиторской задолженности)
	2017-2018
	2017
	да  
(2017,2018) 
	469 120,15             в тек. уровне цен на 15.12.2016
	160  посетителей единовременно
	0,0
	Сумма затрат,
в том числе:
	509,9
	-
	-
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	509,9
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии2  (погашение кредиторской задолженности)


	              -     
	                    -     
	да                            (2014) 
	5 065 783,0  в тек. уровне цен на 01.06.2013           
	1094 места в зрительном зале
	7 575 413,96
	Сумма затрат,
в том числе:
	8 234,0   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 234,0
  
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в селе  Ярково Новосибирского района Новосибирской области
	2021, 2022
	2022
	да                      (2018) 
	157 287,39    в тек. уровне цен на 15.06.2018
	300 мест в зрительном зале
	187 181,4
	Сумма затрат,
в том числе:
	-   
	   106 262,9            
	80 918,5     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-   
	        106 262,9       
	        80 918,5     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области
	2021, 2022
	2022
	да                      (2018) 
	222 229,63   в тек.уровне цен на 2 кв. 2017
	287 мест в зрительном зале
	275 800,62
	Сумма затрат,
в том числе:
	-   
	164 149,6     
	111 651,1
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-   
	164 149,6          
	111 651,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области
	2018, 2021, 2022
	2022
	да                      (2019)
	173 974,18     в тек. уровне цен на 15.06.2018
	200 мест в зрительном зале
	203 497,23
	Сумма затрат,
в том числе:
	10,3   
	       120 000,0           
	83 567,5     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	10,3
	120 000,0     
	        83 567,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	Итого
	Сумма затрат,
в том числе:
	444 230,5
	487 853,5
	450 532,0
	

	
	областной бюджет
	377 140,1

	433 253,5
	314 504,0
	

	
	федеральный бюджет
	62 300,0
	54 600
	136 028,0
	

	
	местные бюджеты
	4 790,4

	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	




Примечание:
нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением № 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»;
*- плановые и прогнозные показатели;                
1 - приведена ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;
2- Новосибирский государственный театр музыкальной комедии переименован в ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»
4– сроки ввода указаны прогнозно (при условии выделения средств областного бюджета на строительство в 2020 году)
5– КДО «Ореол» переименовано в КДО «Модерн»
** - Проведены конкурсные процедуры на разработку ПД с применением экономически эффективной документацией, ранее реализованного объекта ДК Украинка (50мест). Ожидаемый срок выполнения работ по разработке ПД – 06.04.2020г. Ориентировочный срок получения положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО»-22.05.2020
*** - Выполняются мероприятия по проведению конкурсных процедур на выполнение ПД с применением экономически эффективной проектной документации, ранее реализованного объекта ДК Шадрино (100 мест). Ожидаемый срок выполнения работ по разработке ПД – 05.05.2020г. Ориентировочный срок получения положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО»-19.06.2020;
**** - После разработки ПСД и получения положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Сметная стоимость будет откорректирована


Применяемые сокращения:
МК РФ - министерство культуры Российской Федерации;
МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;
РФ – Российская Федерация;
НСО - Новосибирская область
Областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
МС НСО - министерство строительства Новосибирской области;
ГИО ОКН НСО – государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;
Минобр. НСО - министерство образования Новосибирской области;
НГХМ –  государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный музей;
НГКМ - государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей»;
НЕ РПЦ – Новосибирская епархия Русской православной церкви;
ОМС МО НСО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
НСО – Новосибирская область;
ОКН – объект культурного наследия;
ГАУ НСО «НПЦ» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;
ЗУК НСО – здание учреждения культуры Новосибирской области;
МУК НСО – муниципальное учреждение культуры Новосибирской области;
ГУК НСО – государственное учреждение культуры Новосибирской области;
ГАПОУ НСО «НОККиК» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»;  
ГАПОУ НСО «НГХУ» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»;
ГАПОУ НСО «НМК им. А.Ф. Мурова» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»;
ГАОУВО НСО «НГТИ» - государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт»;
ГАУК НСО «НГОНБ» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»;
ГАУК НСО «НГО ДНТ» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»;
ДШИ – детская школа искусств;
ДМШ – детская музыкальная школа;
КДЦ – культурно-досуговый центр;
РДК – районный Дом культуры;
СДК – сельский Дом культуры;
ПСД - проектно-сметная документация;
МТК – музейно-туристический комплекс;
ДК КДО - дом культуры культурно-досуговой организации;
УКС - Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление Капитального Строительства»;
ТОФСГС по НСО - Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;

Формы статистической отчетности:
- № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»; 
- № 7-НК «Сведения об учреждении культурно - досугового типа»;
- № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;
- № 9-НК «Сведения о деятельности театра»;
- № 1-ОПИК «Сведения об объектах культурного наследия» (утв. Приказом Росстата от 20.09.2017 № 612 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за объектами культурного наследия»);
- ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
- ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;
- (f-18-31) «Средняя заработная плата работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по отношению к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области за период».                                                                                  





