ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

* 1. «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе Новосибирской области «Снижение доли населения с денежными доходами ниже границы бедности в Новосибирской области на период до 2030 года»

**План мероприятий**

**региональной программы Новосибирской области «Снижение доли населения с денежными доходами ниже границы бедности в Новосибирской области на период до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / государственная программа Новосибирской области,  в рамках которой реализуется мероприятие | Срок реализации мероприятия | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятия/документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Объем расходов на выполнение плана мероприятий (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | Номер целевого индикатора региональной программы, на достижение которого направлены мероприятия | Примечание |
| Источники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1: Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Повыше-ние оплаты труда работни-ков организа-ций бюджет-ной сферы, включая сохранение, установлен-ных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-роприятиях по реализации государствен-ной социаль-ной полити-ки», от 01.06.2012 № 761 «О На-циональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О не-которых мерах по реализации государствен-ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», соотношений средней заработной платы работников бюджетной сферы к сред-немесячному доходу от трудовой деятельности в регионе и индексацию заработной платы в связи с ростом по-требительских цен на товары и услуги (в пределах средств, предусмотрен-ных законом Новосибир-ской области об областном бюджете Новосибир-ской области на очередной финансовый год и плановый период) / - | 2021–2030 | МТиСР НСО, МЗ НСО, МК НСО, МО НСО, МФКиС НСО | Ежегодный прирост среднеме-сячной номинальной начисленной заработной платы работников бюджетной сферы не менее, чем 3,8% / постановле-ние Прави-тельства Новосибир-ской области, официально опубли-кованные сведения Росстата | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Монито-ринг своевре-менности и полноты выплаты заработной платы работникам организаций Новосибир-ской области, обеспечение работы «Горячей линии» министерства труда и социального развития Новосибирс-кой области по вопросам оплаты труда / - | 2021–2030 | МТиСР НСО во взаимо-действии с ОИО НСО и ОМСУ НСО | Снижение (ликвидация) задолжен-ности по выплате заработной платы в организациях Новосибир-ской области / официально опублико-ванные сведения Росстата, оперативная информациях ОМСУ НСО | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Органи-зация работы по снижению нелегальной трудовой занятости, включая проведение информа-ционно-разъясни-тельной работы о негативных последствиях нелегальной занятости и сокрытия фактической заработной платы в средствах массовой информации и на официаль-ных сайтах ОИО НСО, в том числе информи-рование ру-ководителей хозяйствую-щих субъектов о послед-ствиях не-оформления трудовых отношений и выплаты неофициаль-ной зара-ботной платы / - | 2021–2030 | МТиСР НСО во взаимо-действии с ОИО НСО и ОМСУ НСО | Легализация трудовых отношений работников / итоги работы за год | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Предо-ставление инвесторам мер государ-ственной поддержки, предусмот-ренных Законом Новосибир-ской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государствен-ного регули-рования инвестицион-ной деятель-ности, осуществля-емой в форме капитальных вложений на территории Новосибир-ской области», способствую-щих созданию новых рабочих мест / ГП № 126-п | 2021–2030 | МЭР НСО | Создание 0,5 тыс. рабочих мест ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государ-ственной программы | областной бюджет | 153 088,9 | 160 388,9 | 172 718,7 | 160 388,9 | 160 388,9 | 160 388,9 | 160 388,9 | 160 388,9 | 160 388,9 | 160 388,9 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Предоста-вление грантовой поддержки «Агропро-гресс» сель-скохозяйст-венным товаропроиз-водителям (за исключением К(Ф)Х, ИП), включенным в реестр субъектов МСП и сельскохо-зяйственным потребитель-ским кооперативам на укрепление материально-технической базы и создания новых рабочих мест /  ГП № 37-п | 2021–2030 | МСХ НСО | Предоста-вление грантовой поддержки ежегодно не менее 1 субъекту МСП, 1 сельскохо-зяйствен-ному кооперативу. Содействие занятости, повышение уровня жизни сельского населения / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 18 844,6 | 12 722,9 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 66 812,6 | 45 108,6 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Осущест-вление мер по развитию семейных ферм /  ГП № 37-п | 2021–2030 | МСХ НСО | Осуществле-ние мер по развитию не менее 3 семейных ферм ежегодно. Содействие занятости, повышение уровня жизни сельского населения / годовой отчет о ходе реализации государ-ственной программы | областной бюджет | 19 547,2 | 23 880,4 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 12 869,5 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 69 303,6 | 84 666,8 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 | 45 628,2 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Предо-ставление социальной выплаты на строительство (приобрете-ние) жилья семьям, проживаю-щим в сельской местности /  ГП № 525-п | 2021–2030 | МСХ НСО | Предо-ставление социальной выплаты на строитель-ство (при-обретение) ежегодно не менее 3000 кв. м. жилья семьям, проживаю-щим в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-щих на сельских территориях / годовой отчет о ходе реализации государ-ственной программы | областной бюджет | 48 175,1 | 48 707,4 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 48 175,1 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 22 379,0 | 27 867,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 | 1 678,3 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Предо-ставление единовре-менных выплат молодым специалистам, работающим в сельской местности /  ГП № 37-п | 2021–2030 | МСХ НСО | Предоста-вление единовре-менной выплаты ежегодно не менее 100 молодым специалис-там, работаю-щим в сельской местности. Обеспечение сельско-хозяйствен-ных органи-заций высококва-лифициро-ванными кадрами для повышения эффектив-ности использо-вания производ-ственного потенциала предприятий агропро-мышленного комплекса, рост заработной платы за квалифици-рованный труд / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 14 282,0 | 14 150,0 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 33 837,8 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Органи-зация времен-ного трудоус-тройства безработных граждан, испытываю-щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-фессиональ-ное образо-вание или высшее обра-зование и ищущих рабо-ту в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалифика-ции, несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-бодное от учебы время /  ГП № 177-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Ежегодно содействие не менее 7,2 тыс. ищущим работу и безработным гражданам в трудоустрой-стве на временные работы по договорам с работода-телями. Выплата материаль-ной поддер-жки в период участия во временных работах, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 29 081,9 | 23 819,5 | 47 263,4 | 47 737,5 | 47 737,5 | 47 737,5 | 47 737,5 | 47 737,5 | 47 737,5 | 47 737,5 | 1–4,  6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Содей-ствие самозанято-сти безработ-ных граждан, включая оказание еди-новременной финансовой помощи /  ГП № 177-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Ежегодно оказание консульта-ционных услуг не менее 3,2 тыс. безра-ботным гражданам по вопросам организации самостоя-тельной занятости. Оказание ежегодно не менее 140 безработным гражданам единовре-менной финансовой помощи на начало осуществле-ния предпри-ниматель-ской деяте-льности, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 31 082,9 | 31 418,8 | 54 479,8 | 57 309,0 | 57 309,0 | 57 309,0 | 57 309,0 | 57 309,0 | 57 309,0 | 57 309,0 | 1–3, 6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Органи-зация прохо-ждения про-фессиональ-ного обучения и получения дополнитель-ного профес-сионального образования безработных граждан, а также отдель-ных категорий граждан в рамках наци-онального проекта «Демо-графия» /  ГП  177‑п/ На-циональный проект «Демо-графия» | 2021–2030 | МТиСР НСО | Ежегодно не менее 5 тыс. граждан пройдут профес-сиональное обучение или получат дополни-тельное профес-сиональное образование с учетом потребностей рынка труда, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной | областной бюджет | 42 430,1 | 40 022,7 | 30 948,2 | 38 600,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 1–4,  6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. Органи-зация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест /  ГП №177-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Проведение ежегодно не менее 90 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, что позволит сократить продолжи-тельность поиска работы гражданами, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 122,5 | 2 853,1 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 1–4, 6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. Содей-ствие заня-тости отдель-ных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) /  ГП № 177-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Организация ежегодно: профессио-нального обучения и дополни-тельного профес-сионального образования не менее 100 незанятых граждан, которым в соответст-вии с законода-тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; организация прохождения профессио-нальной подготовки не менее 100 женщин в период отпуска по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет; организация мероприятий по повыше-нию конку-рентоспо-собности инвалидов на региональ-ном рынке труда в целях их трудоу-стройства; оказание услуг сопровож-дения при трудоустрой-стве не менее 14 инвали-дов; сохране-ние не менее 57 рабочих мест для инвалидов. Повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 17 199,2 | 26 745,2 | 27 191,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 28 887,2 | 1–4,  6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. Органи-зация профес-сионального обучения и дополнитель-ного профес-сионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпен-сионного возраста по наиболее востребован-ным профес-сиям (навы-кам, компе-тенциям) (в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национально-го проекта «Демогра-фия») /  ГП № 177-п | 2021–2024 | МТиСР НСО | Создание условий, способст-вующих продолже-нию трудовой деятель-ности, приобре-тению навыков и мотивации к дальнейшей профес-сиональной деятельности ежегодно не менее чем для 1037 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпен-сионного возраста, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государ-ственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–4,  6–9 | С 2021 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. Органи-зация пере-обучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в государ-ственные учреждения службы занятости населения (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» националь-ного проекта «Демогра-фия») /  ГП № 177-п | 2021–2024 | МТиСР НСО | Создание условий, способст-вующих возвращению женщин на прежнее место работы (либо на другую работу), сохранению профес-сиональных навыков и мотивации к профес-сиональной деятель-ности, ежегодно не менее чем для 827 женщин указанной категории, повышение доходов указанных категорий граждан / годовой отчет о реализации мероприятий государс-твенной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–4, 6–8, 10 | С 2021 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. Прове-дение допол-нительных мероприятий по организа-ции профес-сионального обучения и дополнитель-ного профес-сионального образования инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста /  ГП № 177-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Организация профес-сионального обучения и дополнитель-ного профес-сионального образования ежегодно не менее 60 инвалидов, повышение доходов ука-занных кате-горий граж-дан / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной про-граммы | областной бюджет | 5 213,3 | 4 813,6 | 6 999,3 | 4 812,6 | 4 812,6 | 4 812,6 | 4 812,6 | 4 812,6 | 4 812,6 | 4 812,6 | 1–4, 6–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. Предо-ставление мер государствен-ной поддерж-ки субъектам малого и среднего предприни-мательства /  ГП № 14-п | 2021–2030 | МПТиРП НСО | Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индивидуаль-ных предпри-нимателей и самозанятых составит не менее 584,4 тыс. чел. ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 32 945,5 | 33 604,3 | 72 886,8 | 130 101,9 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 1–4 |  |
| федераль-ный бюджет | 10 091,6 | 25 899,4 | 37 773,9 | 2 446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 46 872,4 | 52 713,2 | 729,0 | 1 259,5 | 1 259,5 | 1 259,5 | 1 259,5 | 1 259,5 | 1 259,5 | 1 259,5 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. Органи-зация профессио-нальной ориентации граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы дея-тельности (профессии), трудоустрой-ства, прохо-ждения про-фессиональ-ного обучения и получения дополнитель-ного про-фессиональ-ного образо-вания, вклю-чая прове-дение профо-риентацион-ных мероприя-тий для несовершен-нолетних граждан в целях профи-лактики безнадзор-ности и правонару-шений /  ГП № 177‑п | 2024-2030 | МТиСР НСО | Ежегодно 47,1 тыс. гражданам будут оказаны го-сударствен-ные услуги по профес-сиональной ориентации. Определение перечня оптимальных видов занятости, профессий (специаль-ностей) с учетом потребнос-тей и возможно-стей граждан, ситуации на рынке труда для трудоус-тройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-тельного профес-сионального образования и успешной реализации профес-сиональной карьеры. Проведение профориен-тационных мероприятий для несовершен-нолетних граждан в целях профилак-тики безнад-зорности и правонарушений / годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 324,3 | 6-8 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19. Содей-ствие безра-ботным гражданам и гражданам, зарегистри-рованным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистри-рованным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-ства по направлению органов службы занятости / ГП № 177‑п | 2024-2030 | МТиСР НСО | Ежегодно 135 гражданам будет оказано содействие в переезде и переселении в другую местность для трудо-устройства /  годовой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 877,1 | 1 877,1 | 1 877,1 | 1 877,1 | 1 877,1 | 1 877,1 | 1 877,1 | 6-8 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. Оказание психологичес-кой поддерж-ки безработ-ным гражда-  нам, включая инвалидов молодого возраста / ГП № 177‑п | 2024-2030 | МТиСР НСО | Повышение трудовой мотивации безработных граждан.  Не менее 5,2 тыс. безра-ботным гражданам будет оказана психологи-ческая под-держка / го-довой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6-8 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21. Социаль-ная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе: индивидуаль-ная и групповая формы работы по формиро-ванию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодате-лем, преодоле-ния послед-ствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессио-нальному самоопреде-лению / ГП № 177‑п | 2024-2030 | МТиСР НСО | Государственную услугу по социаль-ной адапта-ции ежегодно будут полу-чать 5,2 тыс. безработных граждан, что будет способ-ствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда / го-довой отчет о реализации мероприятий государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6-8 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22. Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области / ГП № 576-п | 2024-2030 | МО НСО | Создание новых дополнительных мест и условия для детей дошкольного возраста/годовой отчет о реализации мероприятий государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем расходов на выполнение мероприятий задачи 1 | | | | | 627 349,9 | 656 651,5 | 646 032,3 | 964 633,2 | 667 085,0 | 667 085,0 | 667 085,0 | 667 085,0 | 667 085,0 | 667 085,0 |  |  |
| Цель 2: Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Форми-рование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установлен-ного в субъекте Российской Федерации, в разрезе муниципаль-ных районов и городских округов; направление информации о выявленных гражданах и семьях с доходами ниже величины прожиточного минимума в уполномочен-ные органы для организации их социальной поддержки и разработки мероприятий по выводу их из бедности/ - | 2021–2030 | МТиСР НСО | Формиро-вание и ведение сводного реестра получателей мер социальной поддержки с учетом критерия нуждае-мости, среднеду-шевой доход которых ниже величины прожиточ-ного минимума, установлен-ного в Новосибир-ской области 1 раз в квартал / сводный реестр | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Оказание единовремен-ной материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предоста-вление единовре-менной материаль-ной помощи не менее 4000 малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 34 662,1 | 33 239,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 40 039,2 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Ежеме-сячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включи-тельно /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет включитель-но (не менее 32700 получателям ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 2 807 526,1 | 2 280 939,9 | 984 461,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3, 11 | С 2024 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 8 016 406,7 | 7 899 489,5 | 3 365 665,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Расходы на выполнение переданных полномочий Российской Федерации по осуществле-нию ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка (под-держка семьи и детей) /  ГП № 462-п | 2023–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка (не менее 27500 получателям ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3 | С 2023 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 3 385 281,4 | 3 635 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Выплаты государствен-ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-нием деятельности, полномочий физическими лицами) (под-держка семьи и детей) /  ГП № 322-п | 2023–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление единовре-менного пособия при рождении ребенка не менее 6144 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы. Предостав-ление ежемесяч-ного пособия по уходу за ребенком до полутора лет не менее 23694 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3 | С 2022 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 1 718 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Выплата единовремен-ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью /  ГП № 322-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление единовре-менного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью не менее 705 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3 | С 2022 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 23 657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Ежеме-сячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установлен-ного на территории Новосибир-ской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежемесячной денежной выплаты не менее 12600 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 1 557 681,3 | 909 910,8 | 360 694,9 | 230 146,7 | 108 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 940 948,5 | 1 501 484,4 | 1 244 876,4 | 789 259,8 | 332 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. Допол-нительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибир-ской области /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежегодно не менее 4200 сертификатов на получение областного семейного капитала и выплат по указанным сертифика-там / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 469 070,1 | 456 514,3 | 465 138,0 | 548 508,3 | 548 508,3 | 548 508,3 | 548 508,3 | 548 508,3 | 548 508,3 | 548 508,3 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. Дополни-тельное пособие молодой семье при рождении ребенка /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление дополни-тельного пособия при рождении ребенка не менее 12000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 133 447,9 | 154 889,0 | 142 640,1 | 140 102,9 | 140 102,9 | 140 102,9 | 140 102,9 | 140 102,9 | 140 102,9 | 140 102,9 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. Компен-сация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачи-ваемой родителям (законным представи-телям) детей, посещающих образова-тельные организации, реализующие образова-тельную программу дошкольного образования /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, не менее 11700 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 75 065,7 | 64 499,2 | 84 241,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 120 077,4 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. Ежеме-сячное пособие на ребенка в Новосибир-ской области /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежемесяч-ного пособия на ребенка не менее 50000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 681 943,5 | 634 084,9 | 567 551,4 | 670 685,8 | 670 685,8 | 670 685,8 | 670 685,8 | 670 685,8 | 670 685,8 | 670 685,8 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. Ежеме-сячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представи-телям ВИЧ-инфициро-ванного – не-совершен-нолетнего в возрасте до 18 лет, прожи-вающим на территории Новосибир-ской области /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предоста-вление ежемесячной социальной выплаты не менее 7000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 30 885,3 | 34 478,4 | 49 945,1 | 59 474,5 | 59 474,5 | 59 474,5 | 59 474,5 | 59 474,5 | 59 474,5 | 59 474,5 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. Ежеме-сячная дотация на питание детям - инвалидам с онкологичес-кими, гема-тологически-ми заболева-ниями и инсулиноза-висимой формой сахарного диабета и детям с наследствен-ными заболевания-ми: целиакией, муковисци-дозом, фенилкето-нурией, проживающим на территории Новосибир-ской области / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предоста-вление ежемесячной дотации на питание не менее 1000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 9 323,1 | 10 091,5 | 12 106,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 13 478,6 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. Ежегод-ная выплата на приобретение школьно-письменных принадлеж-ностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи, включая доставку получателям /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предоста-вление выплаты на приобретение школьно-письменных принадлеж-ностей не менее 15000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 6 005,7 | 6 935,6 | 3 156,0 | 6 303,5 | 6 303,5 | 6 303,5 | 6 303,5 | 6 303,5 | 6 303,5 | 6 303,5 | 1–3, 11 |  |
| федераль-  ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. Едино-временная денежная выплата семьям, в которых родилось двое или более детей одновременно, включая доставку получателям /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление единовре-менной денежной выплаты не менее 110 семьям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 708,0 | 768,9 | 424,5 | 884,6 | 884,6 | 884,6 | 884,6 | 884,6 | 884,6 | 884,6 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. Едино-временная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс государст-венной, муниципаль-ной или частной общеобразо-вательной организации, включая доставку получателям / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предоста-вление единовре-менной денежной выплаты не менее 6500 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 35 112,6 | 39 629,0 | 50 295,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 44 221,5 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. Едино-временная денежная выплата ребенку из многодетной семьи (в том числе совершен-нолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в государст-венную, муниципаль-ную или частную образователь-ную организацию высшего образования, включая доставку получателям /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление единовре-менной денежной выплаты не менее 800 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 9 449,8 | 9 105,7 | 9 028,3 | 10 171,0 | 10 171,0 | 10 171,0 | 10 171,0 | 10 171,0 | 10 171,0 | 10 171,0 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. Ежегод-ная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды обучающихся для обу-чающихся в образова-тельных организациях, осущест-вляющих образователь-ную деятельность, по обра-зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая доставку получателям / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежегодной денежной выплаты не менее 55000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 113 458,9 | 125 492,6 | 179 733,6 | 137 083,5 | 137 083,5 | 137 083,5 | 137 083,5 | 137 083,5 | 137 083,5 | 137 083,5 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. Выплата семьям, воспитыва-ющим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях, включая доставку получателям / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Улучшение социального положения семей с детьми. Предостав-ление выплаты не менее 2 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 544,3 | 903,9 | 1 041,5 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1 193,9 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. Обеспе-чение автотран-спортными средствами многодетных семей, воспитыва-ющих семь и более несовершен-нолетних детей /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление автомобиль-ного транспорта ежегодно 20 многодетным семьям / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 15 959,2 | 0,0 | 47 500,0 | 50 226,1 | 50 226,1 | 50 226,1 | 50 226,1 | 50 226,1 | 50 226,1 | 50 226,1 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. Едино-временная денежная выплата на ремонт, строитель-ство и приобретение жилья либо компенсацию затрат, связанных с ремонтом или приобрете-нием (строитель-ством) жилого помещения многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление единой денежной выплаты ежегодно 200 многодетным семьям / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 20 097,0 | 56 159,2 | 20 400,0 | 21 084,9 | 21 084,9 | 21 084,9 | 21 084,9 | 21 084,9 | 21 084,9 | 21 084,9 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. Ежеме-сячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Новосибир-ской области, реабилити-рованные, репресси-рованные, труженики тыла) /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Предостав-ление ежемесячной денежной выплаты не менее 330000 получателям ежегодно / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 1 708 553,6 | 1 779 002,4 | 2 048 825,7 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 2 215 599,8 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. Меры социальной поддержки гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение материаль-ного обеспечения граждан данной категории / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 163 745,9 | 157 492,4 | 162 531,0 | 161 216,3 | 161 216,3 | 161 216,3 | 161 216,3 | 161 216,3 | 161 216,3 | 161 216,3 | 1–3, 11 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Установле-ние федераль-ной/регио-нальной социальной доплаты к пенсии не менее 110000 получателям ежегодно / годовой отчет | областной бюджет | 750 574,1 | 956 187,5 | 938 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1–3, 11 | С 2024 года меро-приятие исклю-чено |
| федераль-ный бюджет | 2 543 022,8 | 3 145 581,6 | 3 054 018,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. Органи-зация отдыха и оздоровления отдельных категорий населения, нуждающихся в поддержке, в том числе: организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Организация отдыха и оздоровления не менее 12906 детей ежегодно (на безвозмезд-ной основе) / ежекварталь-ный отчет о ходе выполнения мероприятий плана | областной бюджет | 188 194,4 | 214 652,5 | 257 751,9 | 267 251,1 | 267 251,1 | 267 251,1 | 267 251,1 | 267 251,1 | 267 251,1 | 267 251,1 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. Органи-зация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), в том числе детей-участников областных профильных смен /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Организация отдыха и оздоровления не менее 7516 детей ежегодно (за частичную плату - 10% от стоимости путевки) / ежекварталь-ный отчет о ходе выполнения мероприятий плана | областной бюджет | 131 714,9 | 156 425,5 | 164 450,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 157 523,6 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. Предо-ставление неработаю-щим ветеранам труда, войны путевок на санаторно-курортное лечение /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Обеспечение санаторно-оздорови-тельного отдыха не менее чем для 3400 ветеранов войны и труда еже-годно на базе санаторно-курортных организаций Новосибир-ской области / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 35 637,6 | 88 368,2 | 101 991,6 | 208 504,8 | 208 504,8 | 208 504,8 | 208 504,8 | 208 504,8 | 208 504,8 | 208 504,8 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. Предос-тавление социальных услуг и мероприятий по социаль-ному сопро-вождению гражданам, признанным нуждающи-мися в социальном обслуживании в различных формах социального обслуживания на льготных условиях /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Получение отдельными категориями граждан социальных услуг, предостав-ляемых на безвозмезд-ной основе или на условиях частичной оплаты с учетом индиви-дуальных потребнос-тей. Обеспе-чение социальной реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан путем предостав-ления социальных услуг. Оказание услуг не менее 130 тыс. человекам / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 3 986 283,2 | 4 477 097,6 | 5 225 638,5 | 6 213 049,3 | 6 794 645,2 | 7 288 301,5 | 7 288 301,5 | 7 288 301,5 | 7 288 301,5 | 7 288 301,5 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29. Обеспе-чение доступ-ности для населения социальных услуг в различных формах социального обслуживания, предоставляе-мых детям и семьям с детьми: реализация проектов по организации комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов; организация деятельности службы паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболевания-ми; содействие в создании службы поддержки родителей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе с обеспечением предоставле-ния временного проживания; реализация проектов по развитию адаптивной физической культуры и спорта среди детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья; улучшение качества и условий оказания услуг в государ-ственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибир-ской области «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства»; оказание содействия в открытии групп кратковре-менного пребывания детей-инвалидов; реализация проекта по развитию альтернатив-ных услуг для детей и молодежи с психофизи-ческими нарушениями; оказание услуг ранней помощи детям с врожден-ными порока-ми развития или генети-ческими нарушениями от 0 до 3 лет; проведение в специализи-рованных учреждениях Новосибир-ской области для несовер-шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, работ в части улучшения условий проживания воспитан-ников / ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение качества жизни семей с детьми, содействие преодолению трудной жизненной ситуации / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 3 889,8 | 21 370,4 | 14 116,7 | 19 790,7 | 44 404,2 | 19 790,7 | 19 790,7 | 19 790,7 | 19 790,7 | 19 790,7 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30. Создание социально-экономи-ческих, организа-ционных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищен-ности, содействие их активному участию в жизни общества, в том числе оказание финансовой единовре-менной поддержки на организацию поездок участников войны к местам боев и близких родственников (вдова, вдовец, брат, сестра, сын, дочь) погибших участников Великой Отечествен-ной войны к местам их захоронения, а также семьям участников Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года, на приобретение надгробных памятников /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста: обеспечение их активного участия в жизни общества / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 5 118,2 | 3 526,9 | 864,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 832,2 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.31. Оказание финансовой поддержки социально- ориентиро-ванным организациям, оказывающим общественно полезные услуги гражданам пожилого возраста /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Обеспечение доступности общественно полезных услуг / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 42 040,4 | 44 531,4 | 52 375,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 51 483,9 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32. В сфере занятости: поиск работы и трудоустрой-ство, оказание содействия в прохождении профес-сионального обучения и получении дополнитель-ного профес-сионального образования, переобучение востребован-ным на рынке труда профес-сиям /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение материаль-ного положения малоимущих граждан на основании социального контракта (не менее  4000 получателей ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 71 832,2 | 46 230,7 | 50 158,1 | 45 506,5 | 67 075,5 | 95 915,1 | 95 915,1 | 95 915,1 | 95 915,1 | 95 915,1 | 1–8 |  |
| федераль-ный бюджет | 254 681,9 | 160 847,3 | 177 833,4 | 161 341,1 | 212 405,6 | 234 826,6 | 234 826,6 | 234 826,6 | 234 826,6 | 234 826,6 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.33. В сфере развития пред-приниматель-ства:поощре-ние стартапов, оказание помощи (консульта-ции, проф-обучение, финансовая помощь при оформлении документов); предоставле-ние субсидий на открытие собственного дела при организации индивидуаль-ной пред-принимательской деятельности /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение материаль-ного положения малоимущих граждан на основании социального контракта (не менее 1400 получателей ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 17 958,3 | 77 782,7 | 135 377,0 | 128 387,3 | 149 892,0 | 187 873,6 | 187 873,6 | 187 873,6 | 187 873,6 | 187 873,6 | 1–3,  5 |  |
| федераль-ный бюджет | 63 670,3 | 270 686,7 | 479 973,0 | 455 191,4 | 474 658,0 | 459 966,4 | 459 966,4 | 459 966,4 | 459 966,4 | 459 966,4 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.34. Иные мероприятия, направленные на преодо-ление трудной жизненной ситуации /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Повышение материаль-ного положения малоимущих граждан на основании социального контракта (не менее 1000 получателей ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 93 792,4 | 54 138,4 | 24 995,8 | 20 894,3 | 29 645,6 | 40 497,2 | 40 497,2 | 40 497,2 | 40 497,2 | 40 497,2 | 1–3,  5 |  |
| федераль-ный бюджет | 318 350,3 | 187 191,5 | 70 924,1 | 59 071,7 | 80 475,3 | 88 784,7 | 88 784,7 | 88 784,7 | 88 784,7 | 88 784,7 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.35. Иные мероприятия, направленные на органи-зацию личного подсобного хозяйства /  ГП № 462-п | 2022–2030 | МТиСР НСО | Повышение материаль-ного положения малоимущих граждан на основании социального контракта (не менее 350 получателей ежегодно) / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 22 489,0 | 19 461,3 | 12 320,0 | 15 600,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | 1–3,  5 | Меро-приятие вводится начиная с 2022 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 77 629,1 | 69 001,0 | 43 680,0 | 49 400,0 | 49 700,0 | 49 700,0 | 49 700,0 | 49 700,0 | 49 700,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.36. Обеспечение допол-нительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установлен-ным категориям, в том числе детей из малоимущих семей / ГП № 199-п | 2024-2030 | МЗ НСО | Обеспечение дополнитель-ным питанием первого-третьего года жизни/ годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117051,9 | 252291,4 | 262123,3 | 262123,3 | 262123,3 | 262123,3 | 262123,3 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем расходов на выполнение мероприятий задачи 2 | | | | | 30 464 453,4 | 29 795 012,9 | 20 678 087,5 | 13 221 638,1 | 13 536 537,7 | 13 674 026,5 | 13 674 026,5 | 13 674 026,5 | 13 674 026,5 | 13 674 026,5 |  |  |
| Задача 3. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Поощре-ние студентов государствен-ных и муниципаль-ных обра-зовательных организаций высшего обра-зования из многодетных семей с пятью и более детьми (при успеш-ном обучении) в период учебного процесса в виде ежеме-сячной сти-пендии /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Поощрение ежегодно 5 студентов из многодетных семей / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 60,5 | 14,6 | 93,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 1–3 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Назначе-ние стипендий для одаренных детей-инвали-дов в сфере культуры и искусства /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Назначение стипендий ежегодно 30 одаренным детям-инва-лидам по 1500 рублей в месяц / годовой отчет о ходе реализации государст-венной программы | областной бюджет | 542,70 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 542,7 | 1–3 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Внедре-ние в дея-тельность организаций социального обслуживания новых подходов к профилактике семейного неблагополу-чия, создаю-щих условия для предот-вращения бедности семей с детьми, технологий, способствую-щих созданию условий для недопущения воспроизвод-ства бедности среди детей из малоимущих семей /  ГП № 462-п | 2021–2030 | МТиСР НСО | Оказание услуг не менее 3000 несовершен-нолетним гражданам ежегодно. Приказ министерства труда и социального развития Новосибир-ской области от 24.07.2020 № 662 «Об утверждении Комплекса мер по развитию эффективных социальных практик, направлен-ных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизне-деятельности детей в таких семьях на территории Новосибир-ской области, на 2020-2021 годы». С 2022 года реали-зация мероприятия осуществ-ляется в рамках текущей деятельности министерства / отчет о реализации мероприятия | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 10 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Предо-ставление доступа к объектам спорта Ново-сибирской области для занятий фи-зической культурой и спортом детям из мало-обеспеченных семей / ГП 24-п | 2024–2030 | МФКиС НСО | Предоставление доступа к объектам спорта по факту обращения/ отчет о выполнении государственного задания | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 816 102,4 | 1 367 613,3 | 1 407 402,3 | 1 407 402,3 | 1 407 402,3 | 1 407 402,3 | 1 407 402,3 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. Приобре-тение и мон-таж обору-дования для создания «умных» спортивных площадок (плоскостное спортивное сооружение)/ ГП № 24-п | 2024–2030 | МФКиС НСО | Приобрете-ние спортив-ного оборудо-вания для плоскостных спортивных сооружений – 2 муниципаль-ных образования/ годовой отчет о ходе реализации государ-ственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 421,1 | 14 704,5 | 14 704,5 | 14 704,5 | 14 704,5 | 14 704,5 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. Приобре-тение обору-дования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче норма-тивов ГТО/ ГП № 24-п | 2024–2030 | МФКиС НСО | Подготовка в 2024-2025 годах 64 спортивных площадок к сдаче нормативов ГТО/ годовой отчет о ходе реализации государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 17 250,0 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. Обеспече-ние оборудо-ванием и инвентарем спортивных объектов муниципаль-ной собствен-ности/ ГП № 24-п | 2024–2030 | МФКиС НСО | Приобретение оборудования и инвентаря для спортивных объектов – 6 спортивных объектов в муниципальных образованиях / годовой отчет о ходе реализации государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512 340,9 | 923 526,8 | 163 476,8 | 163 476,8 | 163 476,8 | 163 476,8 | 163 476,8 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. Предос-тавление малоимущим гражданам бесплатного (льготного) посещения мероприятий, проводимых учреждениями культуры, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации/ ГП № 46-п | 2024–2030 | МК НСО | Предоставление льготных посещений мероприятий не менее 57000 гражданам (пенсионеры, сироты, инвалиды, дети из многодетных семей) в рамках субсидии на выполнение государственных заданий и доходов от предпринимательской деятельности/ годовой отчет о ходе реализации государственной програм-мы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 912,3 | 27 273,5 | 28 061,6 | 28 061,6 | 28 061,6 | 28 061,6 | 28 061,6 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 140,0 | 5 249,3 | 5 325,3 | 5 325,3 | 5 325,3 | 5 325,3 | 5 325,3 |
| 3.9. Социаль-ное обеспе-чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-дарственных профессио-нальных образователь-ных органи-зациях сферы культуры/ ГП № 46-п | 2024–2030 | МК НСО | Социальное обеспечение (учебная литература, проезд и компенсация за питание, одежду, обувь, единовременное пособие выпускникам) неменее 50 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГПОУ НСО и в ГАОУВО НСО «НГТИ» подведомственных МК НСО / годовой отчет о ходе реализации государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 552,7 | 8 552,7 | 8 552,7 | 8 552,7 | 8 552,7 | 8 552,7 | 8 552,7 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. Обеспе-чение питанием отдельных категорий, обучающихся государст-венных профессио-нальных образователь-ных органи-заций сферы культуры / ГП № 46-п | 2024–2030 | МК НСО | Ежегодно 280 обучающихся по очной форме обучения (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей) будут обеспечены двухразовым питанием на льготных условиях или бесплатным питанием / годовой отчет о ходе реализации государственной программы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 567,3 | 5 567,3 | 5 567,3 | 5 567,3 | 5 567,3 | 5 567,3 | 5 567,3 | 1 | Меро-приятие вводится начиная с 2024 года |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем расходов на выполнение мероприятий задачи 3 | | | | | 11 452,2 | 557,3 | 635,7 | 2 391 430,4 | 2 474 018,8 | 1 686 905,3 | 1 686 905,3 | 1 686 905,3 | 1 686 905,3 | 1 686 905,3 |  |  |
| Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы | | | | | 31 103 255,5 | 30 452 221,7 | 21 324 755,5 | 16 577 701,7 | 16 677 641,5 | 16 028 016,8 | 16 028 016,8 | 16 028 016,8 | 16 028 016,8 | 16 028 016,8 |  |  |

Применяемые сокращения:

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;

МО НСО – министерство образования Новосибирской области;

МПТиРП НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МСХ НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МТиСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МФКиС НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

МЭР НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;

ОИО НСО – областные исполнительные органы Новосибирской области;

ОМСУ НСО – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики;

Получатели – получателями государственной социальной поддержки являются многодетные семьи, малоимущие граждане, граждане пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

ГП № 177-п – государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п;

ГП № 199-п – государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;

ГП № 576-п - государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п.

ГП № 37-п – государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п;

ГП № 24-п - государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п;

ГП № 46-п - государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п;

ГП № 126-п – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п;

ГП № 14-п – государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п;

ГП № 525-п – государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п;

ГП № 322-п – государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п. С 2022 года мероприятия реализуются в рамках ГП № 462-п – государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 № 462-п;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».