Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О принятии решения об изменении существенных условий

соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п

«О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с частью 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в существенные условия соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» (далее - Существенные условия) следующие изменения:
2. [подпункт 4 пункта 6](consultantplus://offline/ref=CBD10956FA88AAEF9499C2F7A7D6BF9D1DC8CF0896DD51C1E985612C14FC01CFA25BAB69C98E4C0772AE7965A72CF6C02E9ED1A42A1C161E98AED249D060H) изложить в следующей редакции:

«Инвестиционный этап начинается с Даты заключения соглашения, длится до Даты приемки объекта»;

1. абзацы «в», «г» подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«в) выплаты капитального гранта производятся согласно графику, приведенному ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Год выплаты | Капитальный грант, тыс. руб. |
| 1 | 2019 | 626 227 |
| 2 | 2021 | 1 000 000 |
| 3 | 2022 | 1 580 000 |
|  | ИТОГО | 3 206 227 |

г) Капитальный грант предоставляется частному партнеру в целях частичного финансирования работ частного партнера по созданию Объекта Соглашения согласно графику реализации инвестиционного этапа, утвержденному Сторонами в Соглашении.

Выплата Капитального гранта в 2019 году осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта в соответствии с Соглашением в срок до 31.03.2019.

Выплата Капитального гранта в 2021 году в объеме 50% от соответствующей части, указанной в Графике выплаты Капитального гранта, осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта (частный партнер не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет вступивших в законную силу ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения частным партнером разрешения на строительство пропорционально количеству Элементов объекта соглашения, в отношении которых получены разрешения на строительство.

Выплата Капитального гранта в 2021 году в объеме 50% от соответствующей части, указанной в Графике выплаты Капитального гранта, осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта (частный партнер не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет вступивших в законную силу ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты согласования публичным партнером Проектной документации в порядке, предусмотренном Соглашением.

Выплата Капитального гранта в 2022 году в объеме 100% от соответствующей части, указанной в Графике выплаты капитального гранта, осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта (частный партнер не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет вступивших в законную силу ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением), в срок не позднее 3 (третьего) квартала 2022 года.

В случае наличия у частного партнера по состоянию на 31 декабря календарного года неизрасходованных средств Капитального гранта частный партнер вправе использовать соответствующие средства Капитального гранта на цели, предусмотренные Соглашением, в следующем календарном году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

К.В. Хальзов

(383) 238 63 68

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя Правительства Новосибирской области | В.М. Знатков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Первый заместитель Губернатора Новосибирской области | Ю.Ф. Петухов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Заместитель председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области | В.Ю. Голубенко  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| И.о. министра строительства Новосибирской области | А.В. Колмаков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |
| Министр юстиции Новосибирской области | Т.Н. Деркач  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Министр экономического развития Новосибирской области | Л.Н. Решетников  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Министр здравоохранения Новосибирской области | К.В. Хальзов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

.

К.В. Помогайбо - главный эксперт Минздрава НСО