## План-график реализации программ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Новосибирской области от _______________ № _________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап текущего года
| Итого по Новосибирской области: | 10587.19 | 233 | 612 | 11142.89 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2022-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
1 | Итого по городу Новосибирску | 1827.3 | 44 | 131 | 2383 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
| Строительство многоквартирных домов | 1827.3 | 44 | 131 | 2383 | 2019-06-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-08-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2022-08-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31
2 | Итого по Ташаринскому сельсовету Мошковского района | 714.4 | 12 | 29 | 714.4 | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-05-01 | X | X | 2022-06-01 | 2022-07-01
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 714.4 | 12 | 29 | 714.4 | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-05-01 | X | X | 2022-06-01 | 2022-07-01
3 | Итого по городу Искитиму | 4214.14 | 85 | 226 | 4214.14 | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-03-01 | X | X | 2022-05-15 | 2022-07-01
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 4214.14 | 85 | 226 | 4214.14 | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-03-01 | X | X | 2022-05-15 | 2022-07-01
4 | Итого по городу Чулыму Чулымского района | 1212.6 | 33 | 72 | 1212.6 | X | X | X | 2021-09-15 | 2021-10-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1212.6 | 33 | 72 | 1212.6 | X | X | X | 2021-09-15 | 2021-10-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
5 | Итого по городу Татарску Татарского района | 1594.5 | 28 | 82 | 1594.5 | X | X | X | 2022-03-15 | 2022-04-15 | X | X | 2022-05-15 | 2022-07-01
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1594.5 | 28 | 82 | 1594.5 | X | X | X | 2022-03-15 | 2022-04-15 | X | X | 2022-05-15 | 2022-07-01
6 | Итого по городу Оби | 202.9 | 4 | 10 | 202.9 | X | X | X | 2021-10-01 | 2021-10-31 | X | X | 2021-11-15 | 2021-12-31
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 202.9 | 4 | 10 | 202.9 | X | X | X | 2021-10-01 | 2021-10-31 | X | X | 2021-11-15 | 2021-12-31
7 | Итого по городу Купино Купинского района | 378.4 | 12 | 19 | 378.4 | X | X | X | 2021-10-15 | 2021-11-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 378.4 | 12 | 19 | 378.4 | X | X | X | 2021-10-15 | 2021-11-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
8 | Итого по городу Барабинску Барабинского района | 375.95 | 13 | 36 | 375.95 | X | X | X | 2021-10-15 | 2021-11-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 375.95 | 13 | 36 | 375.95 | X | X | X | 2021-10-15 | 2021-11-15 | X | X | 2021-11-30 | 2021-12-31
9 | Итого по Березовскому сельсовету Новосибирского района | 67 | 2 | 7 | 67 | X | X | X | 2021-10-01 | 2021-11-01 | X | X | 2021-12-15 | 2021-12-31
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 67 | 2 | 7 | 67 | X | X | X | 2021-10-01 | 2021-11-01 | X | X | 2021-12-15 | 2021-12-31
Этап последующего года
| Итого по Новосибирской области: | 10182.62 | 296 | 677 | 10182.62 | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2021-12-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 2022-01-31 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-12-31
1 | Итого по городу Новосибирску | 3829.73 | 123 | 261 | 3829.73 | X | X | X | 2023-08-31 | 2023-09-30 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3829.73 | 123 | 261 | 3829.73 | X | X | X | 2023-08-31 | 2023-09-30 | X | X | 2023-11-15 | 2023-12-31
2 | Итого по городу Искитиму | 2844.99 | 62 | 158 | 2844.99 | X | X | X | 2022-09-30 | 2022-10-31 | X | X | 2022-11-15 | 2022-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 2844.99 | 62 | 158 | 2844.99 | X | X | X | 2022-09-30 | 2022-10-31 | X | X | 2022-11-15 | 2022-12-31
3 | Итого по городу Татарску Татарского района | 1282.6 | 39 | 103 | 1282.6 | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2021-12-15 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-01-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1282.6 | 39 | 103 | 1282.6 | X | X | X | 2022-09-30 | 2022-10-31 | X | X | 2022-11-15 | 2022-12-31
4 | Итого по Барышевскому сельсовету Новосибисркого района | 961.5 | 26 | 87 | 961.5 | X | X | X | 2022-10-15 | 2022-11-15 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 961.5 | 26 | 87 | 961.5 | X | X | X | 2022-10-15 | 2022-11-15 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
5 | Итого по Ташаринскому сельсовету Мошковского района | 736.3 | 16 | 28 | 736.3 | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-05-01 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 736.3 | 16 | 28 | 736.3 | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-05-01 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
6 | Итого по городу Куйбышеву Куйбышевского района | 527.5 | 30 | 40 | 527.5 | X | X | X | 2023-10-15 | 2023-11-15 | X | X | 2023-11-30 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 527.5 | 30 | 40 | 527.5 | X | X | X | 2023-10-15 | 2023-11-15 | X | X | 2023-11-30 | 2023-12-31
_________».