Приложение № 6

к постановлению Губернатора

Новосибирской области

АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во документов | Входящие документы | Результирующие документы | НПА | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 3 рабочих дня | - | 2 | 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя | Выписка из ЕГРН | Пункт 1.1 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | - | 4 | 1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута, схема границ сервитута на кадастровом плане территории с необходимыми документами; 2. Решение об установлении публичного сервитута; 3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 4. Градостроительный план земельного участка | Соглашение об установлении сервитута | Статьи 39.25, 39.26, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации; Часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | - | - | 1. Заявление о подготовке проекта планировки территории; | Утвержденная документация по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 2. Проект задания на разработку проекта планировки территории; |  | Часть 1 статьи 45, часть 1 статьи 46 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий; |  | Часть 5 статьи 41.2, часть 1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку проекта планировки территории; |  | Части 1 - 5 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Согласования с органами государственной власти (зависит от вида объекта капитального строительства) |  | Статья 45 ГрК РФ |  |  |
| 4 | Прохождение экспертизы проектной документации | 42 рабочих дня | - | 38 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий; | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 2. Проектная документация на объект капитального строительства; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 4. Задание на проектирование; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 5. Результаты инженерных изысканий; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 6. Задание на выполнение инженерных изысканий; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 7. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы; |  |  | Для объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  |  | 8. Положительное заключение государственной экологической экспертизы; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 9. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 10. Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации; |  |  | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета |  |
|  |  |  |  |  | 11. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика; |  |  | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета |  |
|  |  |  |  |  | 12. Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к целевой программе; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 13. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую стоимость строительства; |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 14. Обоснование безопасности опасного производственного объекта; |  |  | Для опасных производственных объектов |  |
|  |  |  |  |  | 15. Решение (акт) руководителя либо иного должностного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 16. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности; |  |  | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета |  |
|  |  |  |  |  | 17. Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 18. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 19. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 20. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 21. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 22. Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 23. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 24. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 25. Часть проектной документации, в которую внесены изменения; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 26. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 27. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 28. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 29. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к: соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику); |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 30. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования; |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 31. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 32. Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 33. Правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования об объекте капитального строительства; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 34. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 35. Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства; |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 36. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 37. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации; |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 38. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях |  |  | - |  |
| 5. | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений | 1 календарный день | - | - | В соответствии с договором | - | Статьи 48, 49 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 6. | Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 79 календарных дней | - | 1 | 1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | - | Статья 40 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 7. | Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 календарных дней | - | 1 | 1. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | - | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  |  |  | «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ | Для многоквартирного дома |  |
| 8. | Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации | 1 рабочий день |  | Не установлено | Запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | - | Пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 9. | Подготовка перечня документов для получения разрешения на строительство для объектов культурного наследия | 75 рабочих дней | - | 23 | 1. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; 2. Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы; 3. Проект зоны охраны объекта культурного наследия; 4. Копия паспорта объекта культурного наследия; 5. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора); 6. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр; 7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах; 8. Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения; 9. Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника; 10. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 11. Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия; 12. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 13. Выписка из ЕГРН имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 14. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 15. Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; 16. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 17. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий; 18. Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 19. Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия; 20. Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; 21. Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр; 22. Особое мнение члена экспертной комиссии; 23. Договор на проведение историко-культурной экспертизы | Заключение историко-культурной экспертизы | - | Для объектов культурного наследия | - |
| 10. | Установление или изменение зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории | - | - | - | - | - | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 11. | Заключение договора о комплексном развитии территории | 45 календарных дней (31 рабочий день) | - | - | Проект договора о комплексном развитии территории | - | - | Для комплексного развития территорий | - |
| 12. | Подача заявления о выдаче разрешения на строительство | 1 день | - | 14 | Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур | Разрешение на строительство объекта капитального строительства | Часть 1 статьи 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 13. | Разрешение на строительство | 5 рабочих дней | 39 календарных дней (27 рабочих дней) | 14 | - | - | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |