УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Новосибирской области

Региональная программа Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области

на период до 2030 года»

I. Паспорт региональной программы

| Наименование региональной программы | Региональная программа Новосибирской области «Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года» (далее – региональная программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки региональной программы | Пункт 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 3581-р |
| Разработчик региональной программы | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - Минтруда и соцразвития НСО) |
| Руководитель региональной программы | Министр труда и социального развития Новосибирской области Бахарева Е.В. |
| Исполнители плана мероприятий региональной программы | Минтруда и соцразвития НСО и министерство образования Новосибирской области (далее – Минобразования НСО) во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственное управление в сфере среднего профессионального образования и высшего образования, органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), образовательными организациями Новосибирской области; государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения (далее – учреждения занятости населения); государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» (далее – ГАУ НСО «ЦРПК») |
| Цель и задачи региональной программы | Цель: создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи Новосибирской области Задачи региональной программы: 1. Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностями регионального рынка труда в квалифицированных кадрах. 2. Содействие занятости и защита от безработицы молодежи Новосибирской области |
| Сроки и этапы реализации региональной программы | 2022-2030 годы, этапы реализации региональной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | Финансирование региональной программы осуществляется в рамках реализации государственных программ Новосибирской области. Общий объем финансирования региональной программы составляет 552 080,8 тыс. рублей, в том числе: 539 480,8 тыс. рублей - средства областного бюджета Новосибирской области; 12 600,0 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников. Общий объем финансирования региональной программы годам составит: 2022 год – 93 877,0 тыс. рублей; 2023 год – 65 590,4 тыс. рублей; 2024 год – 65 725,6 тыс. рублей; 2025 год – 54 481,3 тыс. рублей; 2026 год – 54 481,3 тыс. рублей; 2027 год – 54 481,3 тыс. рублей; 2028 год – 54 481,3 тыс. рублей; 2029 год – 54 481,3 тыс. рублей; 2030 год – 54 481,3 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 2022 год – 92 477,0 тыс. рублей; 2023 год – 64 190,4 тыс. рублей; 2024 год – 64 325,6 тыс. рублей; 2025 год – 53 081,3 тыс. рублей; 2026 год – 53 081,3 тыс. рублей; 2027 год – 53 081,3 тыс. рублей; 2028 год – 53 081,3 тыс. рублей; 2029 год – 53 081,3 тыс. рублей; 2030 год – 53 081,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников: 2022 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2026 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2027 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2029 год – 1 400,0 тыс. рублей; 2030 год – 1 400,0 тыс. рублей. Справочно: 1) Минтруда и соцразвития НСО - за счет средств областного бюджета Новосибирской области 342 355,5 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п; 2) Минобразования НСО - 209 725,3 тыс. рублей, в том числе: 77 186,6 тыс. рублей - в рамках государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п, из них: за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 64 586,6 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников -12 600,0 тыс. рублей; 114 538,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п; 18 000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Новосибирской области в рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п |
| Целевые показатели региональной программы | Целевые показатели региональной программы: 1. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год. 2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год. 3. Уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, на конец года. 4. Отношение численности трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 35 лет к общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения этой возрастной группы. 5. Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет. 6. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан данного возраста. 7. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных министерству образования Новосибирской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности. 8. Количество студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Ожидаемые результаты реализации региональной программы: 1. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (по методологии Международной организации труда) к концу реализации региональной программы составит не более 5,5%. 2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (по методологии Международной организации труда) концу реализации региональной программы составит не более 8,0%. 3. Уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет к концу 2030 года составит не более 1,0%. 4. Отношение численности трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 35 лет к общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения этой возрастной группы составит к 2030 году не менее 75%. 5. Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет составит к концу 2030 года не менее 5,2%. 6. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан данного возраста, будет поддерживаться до конца реализации региональной программы на уровне 15,0%. 7. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных министерству образования Новосибирской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности составит ежегодно не менее 78%. 8. Количество студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении, к 2030 году составит не менее 150 человек |

II. Анализ текущей ситуации в сфере действия

региональной программы

Молодежь представляет собой социально-демографическую группу от 14 до 35 лет, выделяемую на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующуюся специфическими интересами и ценностями.

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2021 года численность молодежи в Новосибирской области возрасте 14-35 лет составляла 752,7 тыс. человек (или 27% в общей численности населения), в том числе в возрасте 15 – 29 лет - 428,4 тыс. человек (или 15,4% в общей численности населения).

Уровень занятости в экономике молодежи в возрасте 15 - 29 лет характеризуется в последние годы тенденцией к снижению. С 2017 по 2020 годы уровень занятости молодежи в этой возрастной группе снизился с 62,8% до 56,7%. в том числе в возрастной группе 20 - 24 года уровень занятости снизился с 68,7% до 54,8%.

В III квартале 2021 года уровень занятости молодежи в возрасте 15 - 29 лет составил 57,7%, что ниже среднеобластного уровня (60,1%), в основном, за счет граждан в возрасте от 15 до 19 лет. В этой возрастной группе уровень занятости составил 13,4%. Это объясняется высоким уровнем вовлеченности молодежи в этом возрасте в обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования. Наиболее высок уровень занятости в возрастных группах 25 - 29 лет и 30 - 34 года, соответственно, 87,9% и 84,5%.

Анализ отраслевой структуры занятости населения, сложившейся за 2020 год, показывает, что молодежь в возрасте 15 - 29 лет осуществляет трудовую деятельность в таких видах экономической деятельности, как: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (24,3% от всех занятых в данном виде деятельности), обрабатывающие производства (11,6%), транспортировка и хранение (8,8%), государственное управление и обеспечение военной безопасности (7,2%), образование (6,3%), строительство (6,1%), здравоохранение (4,9%).

Для молодежи традиционно характерен более высокий уровень безработицы (рассчитанный по методологии Международной организации труда на основании выборочных опросов населения).

В 2020 году снижение экономической активности и введение ограничительных мер привело к увеличению уровня безработицы в области целом, в том числе и среди молодежи. Для возрастной группы от 15 до 34 лет показатель составил 8,9% от численности рабочей силы при среднеобластном уровне 6,7%.

В 2021 году на фоне реализации активных мер государственной поддержки занятости населения наметилось снижение масштабов безработицы, в том числе и среди молодежи. Вместе с тем уровень молодежной безработицы, по-прежнему, значительно превышает среднеобластной уровень. Так, в III квартале 2021 года уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 34 лет составил 7,5%, что на 1,8 процентных пункта превышает среднеобластной уровень; в возрастной группе от 15 до 29 лет – 9,3%, что на 3,6 процентных пункта превышает среднеобластной уровень.

В 2021 году в учреждения занятости населения Новосибирской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 56,9 тыс. граждан в возрасте от 14 до 35 лет (48,8% от числа всех обратившихся в учреждения занятости населения и 7,6% от общей численности молодежи данной возрастной группы). Из них 73,5% или 41,8 тыс. человек были трудоустроены. Безработными в течение 2021 года были признаны 30,9 тыс. граждан указанной категории (41,7% от общего числа безработных граждан).

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в учреждениях занятости населения в целях поиска подходящей работы состояли 10,4 тыс. молодых людей, из них 9,3 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных. Доля молодежи в общей численности зарегистрированных безработных в Новосибирской области по состоянию на конец 2021 года составила 36,8%.

В возрастной структуре безработной молодежи наиболее многочисленными были группы граждан в возрасте от 30 до 35 лет – 49,9% и от 25 до 29 лет – 25,8%. Еще 18,9% составляли граждане в возрасте от 20 до 24 лет. Доля граждан в возрасте до 20 лет среди безработной молодежи – 5,4%.

Большая часть молодых граждан из числа зарегистрированных безработных (70,8%) не имели профессионального образования. Среднее профессиональное образование имели только 15,4% безработных молодых людей, высшее образование – только 13,8%.

Более половины безработных молодых людей (67,5% или 20,9 тыс. человек) были уволены по разным причинам или прекратили предпринимательскую деятельность в 2020-2021 годах.

20,7% (или 4,8 тыс. человек) безработных молодых людей впервые искали работу (ранее не работали), из них 582 человека – выпускники образовательных организаций, из них 129 человек – выпускники образовательных организаций высшего образования, 297 человек – среднего профессионального образования. 74,8% граждан, впервые ищущих работу, (или 4,8 тыс. человек) не имели квалификации. Еще 11,8% безработных (или 3,7 тыс. человек) стремились возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва.

Региональная система среднего профессионального образования включает в себя 60 профессиональных образовательных организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг.

В ведении министерства образования Новосибирской области находятся 56 профессиональных образовательных организаций (далее – подведомственные профессиональные образовательные организации).

Подведомственными профессиональными образовательными организациями реализуется более 180 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Ежегодно новые профессии и специальности включаются в перечень реализуемых программ подготовки. За период с 2013 по 2021 годы введены 93 новые программы среднего профессионального образования, подготовка по которым ранее не осуществлялась, в том числе - из перечня наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50), таких как аддитивные технологии, мастер отделочных строительных и декоративных работ, графический дизайнер, эксплуатация беспилотных авиационных систем, инфокоммуникационные сети и системы связи, мехатроника и мобильная робототехника и др.

Студенты и выпускники принимают активное участие в областных предметных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства, являются победителями и призерами чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) регионального, российского и международного уровней.

По данным ведомственной статистики министерства образования Новосибирской области численность выпускников 2021 года, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в подведомственных профессиональных образовательных организациях, составила более 8 тыс. человек.

В целях организации содействия трудоустройству выпускников в подведомственных профессиональных образовательных организациях созданы центры (службы) содействия трудоустройству выпускников. Уровень трудоустройства выпускников 2021 года по полученной профессии (специальности) по состоянию на 01.01.2022 составляет 80%. Занятость выпускников, с учетом продолживших дальнейшее обучение, призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, - 99,5%.

Наряду с положительными тенденциями, ситуация на рынке труда Новосибирской области в целом характеризуется:

неравномерностью распределения населения по муниципальным образованиям Новосибирской области;

несоответствием профессионально-квалификационной структуры ищущих работу граждан, в том числе молодого возраста, обращающихся в учреждения занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, и структуры вакантных рабочих мест, заявляемых работодателями;

низкой территориальной мобильностью рабочей силы;

территориальной диспропорцией спроса и предложения рабочей силы и наличием территорий с высокой напряженностью на рынке труда.

К основным проблемам трудоустройства молодежи можно отнести:

ограниченное количество возможностей для совмещения обучения и работы;

отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном сегменте рынка труда (в том числе низкий спрос на одни профессии и высокий на другие);

несоответствие количества резюме молодежи и количества стартовых вакансий;

относительно низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифицированного труда;

неудовлетворенность качеством рабочей силы из числа молодежи со стороны работодателей;

неоформленность профессиональных ориентаций для построения профессиональной и трудовой карьеры;

занятость молодежи в неформальном секторе экономики.

Изменения на рынке труда, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, осложняют положение молодых людей, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится в условиях временной и неполной занятости, и, значит, чаще сталкивается с высоким риском потери работы и заработка.

Содействие занятости молодежи в Новосибирской области реализуется на основе:

системы доступной для молодежи профориентации;

гарантированной возможности получения профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации, направленных на приобретение востребованных навыков;

создания для молодежи постоянных и временных рабочих мест для приобретения практического опыта;

развития молодежного предпринимательства и самозанятости.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п, в 2021 году:

содействие в поиске подходящей работы оказано 56,9 тыс. гражданам в возрасте от 14 до 35 лет;

30,9 тыс. молодых людей была оказана социальная поддержка в период вынужденной безработицы в виде пособий по безработице;

трудоустроены 41,8 тыс. граждан этой возрастной категории, из них 70,8% или 29,6 тыс. человек - на постоянные рабочие места;

12,2 тыс. граждан этой категории была обеспечена временная занятость по договорам с работодателями, в том числе 7,5 тыс. несовершеннолетних граждан – в свободное от учебы время;

1,1 тыс. молодых граждан стали участниками оплачиваемых общественных работ;

31,1 тыс. молодых граждан оказаны профориентационные услуги;

2,4 тыс. безработных граждан молодого возраста прошли профессиональное обучение профессиям, востребованным на рынке труда, с последующим гарантированным трудоустройством, в том числе 77 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, получили возможность вернуться к трудовой деятельности, повысив свою квалификацию или получив новую профессию;

содействие в организации самозанятости получили около 2 тыс. молодых безработных граждан, из них 535 человек организовали собственное дело.

Вместе с тем, молодежь остается одной из самых уязвимых категорий трудоспособного населения. Уровень зарегистрированной безработицы среди молодежи превышает среднеобластной уровень: на конец 2021 года - 1,9% от численности рабочей силы (в среднем по области – 1,8%).

В целях сохранения позитивных тенденций на рынке труда Новосибирской области и решения имеющихся проблем в сфере занятости молодежи возникает необходимость в консолидации действий исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, учреждений занятости населения, образовательных учреждений профессионального и дополнительного образования, работодателей, направленных на обеспечение условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи Новосибирской области.

Реализация региональной программы будет способствовать решению проблем в сфере занятости молодежи, в том числе в сфере получения качественного доступного образования, трудоустройства на первое рабочее место после завершения обучения, поддержки занятости социально-уязвимых групп среди молодежи.

В приоритетном порядке мероприятия региональной программы будут направлены на содействие занятости обучающихся и выпускников, чьи направления подготовки (специальности, профессии) будут находиться в зоне кадровых рисков.

III. Цели, задачи, целевые показатели и ожидаемые результаты региональной программы

Цель региональной программы:

создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи Новосибирской области.

Задачи региональной программы:

1) формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностями регионального рынка труда;

2) содействие занятости и защита от безработицы молодежи Новосибирской области.

Целевые показатели региональной программы:

1. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год.

2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год.

3. Уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, на конец года.

4. Отношение численности трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 35 лет к общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения этой возрастной группы.

5. Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет.

6. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан данного возраста.

7. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных министерству образования Новосибирской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности.

8. Количество студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении.

Целевые показатели реализации региональной программы представлены в приложении № 1 к региональной программе.

Реализация региональной программы будет осуществляться в течение 2022 - 2030 годов.

План мероприятий по реализации региональной программы представлен в приложении № 2 к региональной программе.

Выполнение плана мероприятий региональной программы позволит достичь к 2030 году следующих результатов:

1. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (по методологии Международной организации труда) к концу реализации региональной программы составит не более 5,5%.

2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (по методологии Международной организации труда) концу реализации региональной программы составит не более 8,0%.

3. Уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет к концу 2030 года составит не более 1,0%.

4. Отношение численности трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 35 лет к общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения этой возрастной группы составит к 2030 году не менее 75%.

5. Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет составит к концу 2030 года не менее 5,2%.

6. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан данного возраста, будет поддерживаться до конца реализации региональной программы на уровне 15,0%.

7. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных министерству образования Новосибирской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности составит ежегодно не менее 78%.

8. Количество студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении, к 2030 году составит не менее 150 человек.

IV. Ресурсное обеспечение региональной программы

Финансирование плана мероприятий региональной программы осуществляется в рамках реализации следующих государственных программ:

1. Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п, - за счет средств областного бюджета Новосибирской области 342 355,5 тыс. рублей.

2. Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п, - 77 186,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 64 586,6 тыс. рублей,

за счет средств внебюджетных источников -12600,0 тыс. рублей.

3. Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п, - за счет средств областного бюджета Новосибирской области 114 538,7 тыс. рублей.

4. Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п, - за счет средств областного бюджета Новосибирской области 18 000,0 тыс. рублей.

Распределение финансовых средств по годам реализации региональной программы:

2022 год – 93 877,0 тыс. рублей;

2023 год – 65 590,4 тыс. рублей;

2024 год – 65 725,6 тыс. рублей;

2025 год – 54 481,3 тыс. рублей;

2026 год – 54 481,3 тыс. рублей;

2027 год – 54 481,3 тыс. рублей;

2028 год – 54 481,3 тыс. рублей;

2029 год – 54 481,3 тыс. рублей;

2030 год – 54 481,3 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты региональной программы представлены в Приложении № 3 к региональной программе.

Объемы финансирования региональной программы могут быть уточнены при формировании федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджетов всех уровней, необходимых для реализации плана мероприятий региональной программы.

V. Управление реализацией региональной программы

Управление реализацией региональной программы осуществляет Минтруда и соцразвития НСО.

Исполнителями плана мероприятий региональной программы являются:

Минтруда и соцразвития НСО и Минобразования НСО во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственное управление в сфере среднего профессионального образования и высшего образования, органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), образовательными организациями Новосибирской области;

учреждения занятости населения;

ГАУ НСО «ЦРПК».

Минтруда и соцразвития НСО осуществляет следующие функции:

координацию действий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по реализации плана мероприятий региональной программы;

мониторинг и контроль за ходом реализации региональной программы;

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о достижении значений целевых показателей и реализации плана мероприятий региональной программы;

внесение предложений о внесении изменений в региональную программу;

проведение по итогам года анализа выполнения плана мероприятий региональной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения целевых показателей и показателей плана мероприятий;

формирование ежеквартально и ежегодно по итогам года на основании информации, предоставленной исполнителями региональной программы, отчета о достижении значений целевых показателей региональной программы и отчета о реализации плана мероприятий региональной программы до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам 4.1 и 4.2 приложения № 4 к региональной программе;

размещение на официальном сайте министерства (https://mtsr.nso.ru/) утвержденной региональной программы и отчета о достижении значений целевых показателей региональной программы и отчета о реализации плана мероприятий региональной программы.

Минобразования НСО при реализации региональной программы в пределах своих полномочий:

организует реализацию и финансирование мероприятий региональной программы, исполнителями которых оно являются;

готовит предложения об уточнении перечня целевых показателей и плана мероприятий, уточняет сроки исполнения и объемы финансирования по отдельным мероприятиям региональной программы и целевым показателям;

осуществляет ежеквартальный мониторинг достижения плановых значений целевых показателей и плана мероприятий региональной программы;

осуществляет контроль исполнения соответствующих целевых показателей и мероприятий региональной программы, исполнителями которых оно является;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними целевых показателей и мероприятий региональной программы;

представляет в Минтруда и соцразвития НСО:

отчет о достижении значений целевых показателей региональной программы и отчет о реализации плана мероприятий региональной программы по формам 4.1 и 4 приложения № 4 к региональной программе - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, с приложением аналитической записки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к региональной программе Новосибирской области «Содействие занятости молодежи

в Новосибирской области на период

до 2030 года»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации региональной программы Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Исполнители | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки региональной программы | Значение целевого показателя, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год | % | Минтруда и соцразвития НСО | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
| 2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (по методологии Международной организации труда), в среднем за год | % | Минтруда и соцразвития НСО | 12,2 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 3. Уровень зарегистрированной безработицы молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, на конец года | % | Минтруда и соцразвития НСО | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4. Отношение численности трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 35 лет к общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения этой возрастной группы | % | Минтруда и соцразвития НСО | 73,5 | 73,5 | 73,7 | 73,9 | 74,0 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 74,9 | 75,0 |
| 5. Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | Минобразования НСО | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 6. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан данного возраста | % | Минобразования НСО, Минтруда и соцразвития НСО | 7,4 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных министерству образования Новосибирской области, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | Минобразования НСО | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 8. Количество студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении | чел. | Минобразования НСО | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Применяемые сокращения:

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе Новосибирской области «Содействие занятости молодежи

в Новосибирской области на период

до 2030 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной программы Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

| Наименование мероприятия /государственная программа Новосибирской области, в рамках которой реализуется мероприятие | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия /документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Объем расходов на выполнение плана мероприятий по годам, тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источники | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |
| Цель. Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста-студентов образовательных организаций Новосибирской области /ГП № 177-п | 2022-2023 годы | Оказание профориентационных услуг инвалидам молодого возраста - студентам образовательных организаций Новосибирской области в целях коррекции определения в выборе профессии или специальности исходя из возможностей их трудоустройства по определенной профессии, специальности и направления подготовки. Оказание профориентационных услуг вышеуказанной категории граждан посредством регулярного проведения профориентационной акции «Мобильный консультант», а также организации регионального этапа всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области (по согласованию), Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, действующий на базе Института социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического университета, государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ОИОГВ НСО |
| 1.2. Проведение профориентационных мероприятий, экскурсии для студентов образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, изъявивших желание заключить договор о целевом обучении, на предприятия - потенциальных работодателей /ГП № 576-п | 2025-2030 годы | Увеличение количества студентов, посетивших предприятия /отчет Минобразования НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразования НСО |
| 1.3. Реализация программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций /ГП № 380-п | 2022-2024 годы | Обучение рабочим профессиям политехнической и агротехнической направленности не менее 1000 школьников ежегодно в 2022-2024 годах /отчет Минобразования НСО | областной бюджет | 40386,6 |  |  | 12100,0 | 12100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Минобразования НСО |
| 1.4. Проведение совместных мероприятий учреждениями занятости населения Новосибирской области и центрами карьеры (центрами содействия трудоустройству выпускников) организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в целях содействия трудоустройству выпускников | 2022-2030 годы | Информирование выпускников образовательных организаций о ситуации на рынке труда, наличии вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства /отчет Минтруда и соцразвияти НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» |
| 1.5. Организация мероприятий по профессиональному самоопределению детей и молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования /ГП № 380-п | 2022-2024 годы | Оказание профориентационных услуг детям и молодежи (не менее 27 тыс. человек ежегодно). Подготовка статей, буклетов, аудио- и видеороликов, PR-статей о профессиях или специальностях, о профессиональных образовательных организациях с целью знакомства молодежи с востребованными профессиями или специальностями, с профессиональными образовательными организациями. Проведение профориентационного тестирования и консультирования школьников и студентов, организация выездов агитавтобусов /отчет Минобразования НСО | внебюджетные источники | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | Минобразования НСО |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения, волонтерское сопровождение мероприятий от муниципального до международного уровня /ГП № 263-п | 2022-2030 годы | Организация работы волонтеров по направлениям деятельности, на мероприятиях и событиях различного уровня. Функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями, оказывающего комплекс информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области добровольческой деятельности. Охват – не менее 4000 человек ежегодно /отчет Минобразования НСО | областной бюджет |  | 2009,1 | 2009,1 |  |  | 2144,3 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 | Минобразования НСО |
| 1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию трудового воспитания молодежи на территории Новосибирской области /ГП № 263-п | 2022-2030 годы | Популяризация движения «Студенческие отряды» на территории Новосибирской области в течение года. Охват–не менее 18,6 тыс. человек ежегодно, трудоустроено–не менее 3,0 тыс. человек ежегодно /отчет Минобразования НСО | областной бюджет |  | 10041,8 | 10041,8 |  |  | 10041,8 | 10041,8 |  | 10041,8 |  |  | 10041,8 | 10041,8 |  | 10041,8 |  |  | 10041,8 | Минобразования НСО |
| 1.8. Расширения практики целевого обучения /ГП № 576-п | 2022-2030 годы | Увеличение количества студентов, заключивших договор о целевом обучении с оказанием мер поддержки за счет средств областного бюджета /Распоряжение Правительства Новосибирской области | областной бюджет |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 | Минобразования НСО |
| 1.9. Формирование прогноза перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области | До 1 сентября 2022 года, далее - ежегодно | Обеспечение соответствия структуры и объема подготовки кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования потребностям рынка труда /Приказ Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО |
| 1.10. Формирование заключения о соответствии проекта контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области перспективным потребностям регионального рынка труда | До 1 октября 2022 года, далее - ежегодно | Обеспечение соответствия структуры и объема подготовки кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования потребностям рынка труда /отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО |
| Итого на решение задачи 1 |  | Всего, в том числе: | 209725,3 |  | 55837,5 | 27550,9 |  |  | 27686,1 | 16441,8 |  | 16441,8 |  |  | 16441,8 | 16441,8 |  | 16441,8 |  |  | 16441,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 197125,3 |  | 54437,5 | 26150,9 |  |  | 26286,1 | 15041,8 |  | 15041,8 |  |  | 15041,8 | 15041,8 |  | 15041,8 |  |  | 15041,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 12600,0 |  | 1400,0 | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |
| Задача 2. Содействие занятости и защита от безработицы молодежи Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление государственных услуг содействия гражданам молодого возраста в поиске подходящей работы /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно не менее 40 тыс. граждан молодого возраста будут оказаны государственные услуги по содействию в поиске подходящей работы /отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.2. Социальная адаптация безработных граждан молодого возраста на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно государственную услугу по социальной адаптации получат не менее 2,0 тыс. безработных граждан молодого возраста, что будет способствовать повышению конкурентоспособности указанной категории граждан на рынке труда /отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.3. Оказание психологической поддержки безработным гражданам молодого возраста /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Повышение трудовой мотивации безработных граждан молодого возраста. Ежегодно не менее чем 2 тыс. безработным гражданам молодого возраста будет оказана психологическая поддержка /отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.4. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для молодежи /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно будет проведено не менее 10 специализированных ярмарок вакансий для молодежи, что позволит сократить продолжительность поиска работы указанной категории граждан /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения занятости населения во взаимодействии с администрациями МРиГО |
| 2.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Временное трудоустройство не менее 5,6 тыс. несовершеннолетних граждан ежегодно в свободное от учебы время. Повышение трудовой мотивации и приобретение профессиональных навыков несовершеннолетних граждан /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет |  | 7662,7 | 7662,7 |  |  | 7662,7 | 7662,7 |  | 7662,7 |  |  | 7662,7 | 7662,7 |  | 7662,7 |  |  | 7662,7 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, администрации МРиГО |
| 2.6. Содействие занятости выпускников образовательных организаций /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории (не менее 1,5 тыс. человек в год) /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, администрации МРиГО |
| 2.7. Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам молодого возраста по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно будут оказаны консультационные услуги не менее чем 1,5 тыс. безработным гражданам молодого возраста по вопросам организации самостоятельной занятости /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 630,0 |  | 630,0 |  |  | 630,0 | 630,0 |  | 630,0 |  |  | 630,0 | 630,0 |  | 630,0 |  |  | 630,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, администрации МРиГО |
| 2.8. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно будет оказана финансовая помощь не менее чем 50 безработным гражданам молодого возраста при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 179,0 |  | 179,0 |  |  | 179,0 | 179,0 |  | 179,0 |  |  | 179,0 | 179,0 |  | 179,0 |  |  | 179,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.9. Оказание единовременной финансовой помощи на начало осуществления предпринимательской деятельности гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно будет оказана финансовая помощь не менее чем 50 безработным гражданам молодого возраста на начало осуществления предпринимательской деятельности /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 4119,6 |  | 4119,6 |  |  | 4119,6 | 4119,6 |  | 4119,6 |  |  | 4119,6 | 4119,6 |  | 4119,6 |  |  | 4119,6 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.10. Содействие безработным гражданам в возрасте до 35 лет в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно будет оказано содействие в переезде в другую местность для трудоустройства не менее чем 30 безработным гражданам молодого возраста /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 271,7 |  | 271,7 |  |  | 271,7 | 271,7 |  | 271,7 |  |  | 271,7 | 271,7 |  | 271,7 |  |  | 271,7 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.11. Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Ежегодно трудоустройство на временные работы не менее 200 инвалидов молодого возраста /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 3999,0 |  | 3999,0 |  |  | 3999,0 | 3999,0 |  | 3999,0 |  |  | 3999,0 | 3999,0 |  | 3999,0 |  |  | 3999,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.12. Содействие трудоустройству выпускников-участников регионального чемпионата «Абилимпикс» | 2022-2030 годы | Обеспечение условий для трудоустройства выпускников-участников регионального чемпионата «Абилимпикс» | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственное управление в сфере среднего профессионального образования и высшего образования |
| 2.13. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций Новосибирской области, в том числе из числа инвалидов молодого возраста /ГП № 177-п | 2022-2030 годы | Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе инвалидов. /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственное управление в сфере среднего профессионального образования и высшего образования |
| 2.14. Формирование банка данных о рабочих местах, работодателях, на которых возможно прохождение производственной практики, стажировок инвалидов молодого возраста, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области /ГП № 177-п | 2022-2023 годы | Сокращение периода поиска подходящей работы инвалидами, в том числе инвалидами молодого возраста, после выпуска из образовательных организаций /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственное управление в сфере среднего профессионального образования и высшего образования |
| 2.15. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан молодого возраста, включая инвалидов молодого возраста, с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов /ГП № 177-п | 2022-2023 годы | Ежегодно менее 1,7 тыс. безработных граждан молодого возраста пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка. Повышение конкурентоспособности на рынке труда указанной категории граждан /отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет |  | 21177,5 | 21177,5 |  |  | 21177,5 | 21177,5 |  | 21177,5 |  |  | 21177,5 | 21177,5 |  | 21177,5 |  |  | 21177,5 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.16. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан молодого возраста в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | 2022-2025 годы | Ежегодно менее 800 граждан молодого возраста пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка. Повышение конкурентоспособности на рынке труда указанной категории граждан, расширение возможностей для карьерного развития /отчет Минтруда и соцразвития НСО | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» гранты в форме субсидий на организацию указанных мероприятий предоставлены трем федеральным операторам: - АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; - ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Учреждения занятости населения организуют профессиональную ориентацию граждан и направление их на профессиональное обучение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.17. Обеспечение адресного сопровождения в целях трудоустройства (занятости) отдельных категорий молодежи учреждениями занятости населения в рамках жизненных ситуаций | 2022-2030 годы | Сокращение к 2030 году в 2 раза доли лиц в возрасте до 30 лет, состоящих на регистрационном учете в учреждениях занятости населения в качестве безработных /отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| 2.18. Содействие трудоустройству молодежи в рамках программы стимулирования занятости отдельных категорий граждан (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362) | 2022-2030 годы | Расширение возможностей для трудоустройства молодежи, ежегодно не менее 300 граждан из числа молодежи будут трудоустроены в рамках программы стимулирования занятости отдельных категорий граждан/отчет Минтруда и соцразвития НСО | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, включая социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» Фондом социального страхования Российской Федерации предоставляются субсидии организациям на частичную компенсацию затрат при трудоустройстве незанятых граждан молодого в возрасте до 30 лет. Учреждения занятости населения в рамках полномочий, установленных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» оказывают работодателям содействие в подборе граждан для трудоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения |
| Итого на решение задачи 2 |  | Всего, в том числе: | 342355,5 |  | 38039,5 | 38039,5 |  |  | 38039,5 | 38039,5 |  | 38039,5 |  |  | 38039,5 | 38039,5 |  | 38039,5 |  |  | 38039,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 342355,5 |  | 38039,5 | 38039,5 |  |  | 38039,5 | 38039,5 |  | 38039,5 |  |  | 38039,5 | 38039,5 |  | 38039,5 |  |  | 38039,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| Итого по региональной программе |  | Всего, в том числе: | 552080,8 |  | 93877,0 | 65590,4 |  |  | 65725,6 | 54481,3 |  | 54481,3 |  |  | 54481,3 | 54481,3 |  | 54481,3 |  |  | 54481,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 539480,8 |  | 92477,0 | 64190,4 |  |  | 64325,6 | 53081,3 |  | 53081,3 |  |  | 53081,3 | 53081,3 |  | 53081,3 |  |  | 53081,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 12600,0 |  | 1400,0 | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |

*Объемы финансирования плана мероприятий на 2025-2030 годы носят прогнозный характер и могут быть уточнены при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Применяемые сокращения:

администрации МРиГО – администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ГАУ НСО «ЦРПК» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГП № 177-п – государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п;

ГП № 263-п - государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п;

ГП № 380-п - государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п;

ГП № 576-п - государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п»;

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к региональной программе Новосибирской области «Содействие занятости молодежи

в Новосибирской области на период

до 2030 года»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

региональной программы Новосибирской области «Содействие занятости молодежи

в Новосибирской области на период до 2030 года»

| Источники и направления расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств | Всего | В том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 342355,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 342355,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство образования Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 209725,3 | 55837,5 | 27550,9 | 27686,1 | 16441,8 | 16441,8 | 16441,8 | 16441,8 | 16441,8 | 16441,8 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 197125,3 | 54437,5 | 26150,9 | 26286,1 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 126000, | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Всего по региональной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 552080,8 | 93877,0 | 65590,4 | 65725,6 | 54481,3 | 54481,3 | 54481,3 | 54481,3 | 54481,3 | 54481,3 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 539480,8 | 92477,0 | 64190,4 | 64325,6 | 53081,3 | 53081,3 | 53081,3 | 53081,3 | 53081,3 | 53081,3 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 12600,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области (в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 342355,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 342355,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 | 38039,5 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство образования Новосибирской области (Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 18000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 18000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство образования Новосибирской области (в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 77186,6 | 41786,6 | 13500,0 | 13500,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 64586,6 | 40386,6 | 12100,0 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 12600,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Министерство образования Новосибирской области (в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 114538,7 | 12050,9 | 12050,9 | 12186,1 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 114538,7 | 12050,9 | 12050,9 | 12186,1 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 | 13041,8 |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы финансирования региональной программы на 2025-2030 годы носят прогнозный характер и могут быть уточнены при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к региональной программе Новосибирской области «Содействие занятости молодежи

в Новосибирской области на период

до 2030 года»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

региональной программы Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

Форма 4.1

Отчет о достижении значений целевых показателей региональной программы Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

Отчетный период ____________________(квартал)_______(год)

| Задачи региональной программы | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Исполнитель | Значения целевого индикатора на конец отчетного периода |  |  | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового на конец отчетного периода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | период, предшествующий отчетному (факт) | отчетный период реализации региональной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 4.2

Отчет о реализации плана мероприятий региональной программы Новосибирской области

«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

Отчетный период ____________________(квартал)_______(год)

| Наименование задач и мероприятий | Результат реализации мероприятия на конец отчетного периода |  | Расходы на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонений фактического значения результата реализации мероприятия от планового, на конец отчетного периода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | источник | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |