МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| «___»___________2020 года |  | №________ |
| --- | --- | --- |
|  | г. Новосибирск |  |

О внесении изменений в приказ

министерства экономического развития Новосибирской области

от 14.05.2020 № 48

В целях реализации первого этапа пилотного проекта по стандартизации и типизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – пилотный проект) в Новосибирской области, в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации пилотного проекта от 30.07.2020 № 15-Д09 п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ министерства экономического развития Новосибирской области от 14.05.2020 № 48 «Об участии государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» в реализации пилотного проекта по стандартизации и типизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:

1. В подпункте 1 пункта 1 слова «с 15.05.2020 по 17.08.2020» заменить словами «с 15.05.2020 по 01.10.2020».

2. В индивидуальном плане проведения 1 этапа пилотного внедрения типовых документов МФЦ:

1) в пункте III слова «Срок: с 15 июня до 17 августа 2020» заменить словами «Срок: с 15 июня по 1 октября 2020»;

2) в пункте V слова «Срок: 18-28 августа 2020 г.» заменить словами «Срок:

2 – 12 октября 2020 г.».

Министр	                                                                                           Л.Н. Решетников

Т.В. Шупик

238-67-69

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра                                                                                 В.Б. Шовтак

«____» ___________2020 г.

Ознакомлены:

| Руководитель ГАУ НСО «МФЦ» «____» ___________ 2020 г. | О.В. Максимова |
| --- | --- |