## План-график реализации программ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Новосибирской области от _______________ № _________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап текущего года
| Итого по субъекту Российской Федерации: | 36058.6 | 920 | 2333 | 36933.27 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31
1 | Итого по городу Новосибирску | 12555.73 | 339 | 1071 | 13430.4 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-04-01 | 2023-12-31
| Строительство многоквартирных домов | 12555.73 | 339 | 1071 | 13430.4 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-04-01 | 2023-12-31
2 | Итого по городу Татарску Татарского района | 1301.8 | 100 | 103 | 1301.8 | X | X | X | 2023-10-31 | 2023-11-30 | X | X | 2023-10-31 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1301.8 | 100 | 103 | 1301.8 | X | X | X | 2023-10-31 | 2023-11-30 | X | X | 2023-10-31 | 2023-12-31
3 | Итого по Барышевскому сельсовету Новосибисркого района | 961.25 | 26 | 83 | 961.25 | X | X | X | 2023-06-01 | 2023-08-01 | X | X | 2023-09-01 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 961.25 | 26 | 83 | 961.25 | X | X | X | 2023-06-01 | 2023-08-01 | X | X | 2023-09-01 | 2023-12-31
4 | Итого по Ташаринскому сельсовету Мошковского района | 736.3 | 16 | 31 | 736.3 | X | X | X | 2022-08-31 | 2022-09-30 | X | X | 2022-12-15 | 2022-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 736.3 | 16 | 31 | 736.3 | X | X | X | 2022-08-31 | 2022-09-30 | X | X | 2022-12-15 | 2022-12-31
5 | Итого по городу Куйбышеву Куйбышевского района | 516.7 | 29 | 44 | 516.7 | X | X | X | 2022-06-15 | 2022-08-05 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 516.7 | 29 | 44 | 516.7 | X | X | X | 2022-06-15 | 2022-08-05 | X | X | 2022-11-30 | 2022-12-31
6 | Итого по городу Искитиму | 19986.82 | 410 | 1001 | 19986.82 | X | X | X | 2023-10-01 | 2023-11-01 | X | X | 2023-12-31 | 2023-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 19986.82 | 410 | 1001 | 19986.82 | X | X | X | 2023-10-01 | 2023-11-01 | X | X | 2023-12-31 | 2023-12-31
_________».