Утвержден

распоряжением Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения

 промышленного роста в Новосибирской области на 2017- 2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Документы, закрепляющие результат |
| 1. **Нормативное-правовое обеспечение внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области**
 |
| 1.1. Подготовка проекта постановления Губернатора Новосибирской области «О координаторе по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области» | март, 2017 | Минтруд НСО | Определение ответственного ОИГВ за межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области | Постановление Губернатора Новосибирской области «О координаторе по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области» |
| 1.2. Подготовка предложений по приоритетам, целям и задачам системы подготовки кадров для включения в прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  | апрель,2017 | Минтруд НСО, Минобрнауки НСО | Прогноз социально-экономического развития Новосибирской областина 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Распоряжение Правительства Новосибирской области «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской областина 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 1.3. Подготовка проекта постановления Губернатора Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 14.09.2011 № 234» | март, 2017 | Минтруд НСО | Внесение изменений в состав совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области  | Постановление Губернатора Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 14.09.2011 № 234» |
| 1.4. Утверждение реестра участников внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области, включая перечень профессий и специальностей подготовки, в том числе инженерных  | март,2017 | Минтруд НСО, Минобрнауки НСО,Минпромторг НСО | Реестр участников внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, перечень профессий и специальностей подготовки  | Протокол совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области  |
| 1.5. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между государственными профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования | март,2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между государственными профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования | Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ  |
| 1.6. Подготовка постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области» | ежегодно,октябрь | Минтруд НСО, Минобрнауки НСО | Установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | Постановление Правительства Новосибирской области «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области» |
| 1.7. Разработка региональной концепции навигации по востребованным, новым и перспективным профессиям | июнь,2017 | Минтруд НСО, Минобрнауки НСО, Минэкономразвития НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Региональная концепция навигации по востребованным, новым и перспективным профессиям | Протокол совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области |
| 1.8. Разработка и утверждение перечня нормативных правовых актов практико-ориентированного (дуального) образования в Новосибирской области | январь-март, 2017 | Минтруд НСО | Типовой перечень нормативных правовых актов практико-ориентированного (дуального) образования в Новосибирской области | Приказ Минтруда НСО |
| 1. **Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям**
 |
| 2.1. Проведение мониторинга определения дополнительной перспективной потребности предприятий и организаций Новосибирской области в кадрах. Формирование прогноза региональной кадровой потребности на среднесрочный период (не менее 7 лет) с учетом кластерного подхода | март –октябрь,2017 | Минтруд НСО | Определение направлений и объемов подготовки кадров. Формирование проекта контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на основе прогноза региональной кадровой потребности на среднесрочный период | Проект контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на основе прогноза региональной кадровой потребности на среднесрочный период |
| 2.2. Формирование экспертных докладов об оценке перспективной кадровой потребности в разрезе существующих и новых профессий/специальностей, текущего положения в профессиональном сегменте рынка труда  | ноябрь, 2017 | Минтруд НСО | Определение перспективной кадровой потребности в разрезе существующих и новых профессий/специальностей, текущего положения в профессиональном сегменте рынка труда | Экспертные доклады об оценке перспективной кадровой потребности в разрезе существующих и новых профессий/специальностей, текущего положения в профессиональном сегменте рынка труда |
| 1. **Материально-техническое и информационное обеспечение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области**
 |
| 3.1. Анализ материально-технического оснащения государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с перечнем компетенций (специальностей) для внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области  | апрель, 2017 | Минтруд НСО | Определение перечня площадок и инфраструктурных объектов для размещения оборудования, проведение оценки достаточности и обеспеченности действующих площадок материально-техническим оснащением | Перечень площадок и инфраструктурных объектов для размещения оборудования, проведение оценки достаточности и обеспеченности действующих площадок материально-техническим оснащением |
| 3.2. Создание раздела «Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» на Инвестиционном портале Новосибирской области <http://www.invest.nso.ru/> с целью информирования общественности о ходе внедрения регионального стандарта  | март,2017 | Минэкономразвития НСО, Минтруд НСО | Создание и размещение на Инвестиционном портале Новосибирской области <http://www.invest.nso.ru/> основных документов, в том числе: - протоколов заседаний Совета по развитию среднего профессионального образования профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области (по вопросам внедрения регионального стандарта);-документов координатора процесса (прогноз кадровой потребности, контрольные цифры приема на обучение);- нормативных правовых актов;- информации о проводимых мероприятиях | Информационный портал |
| 3.3. Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры\* ресурсных центров) среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе государственных профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) | 2017-2018[[1]](#footnote-1) | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Поэтапное оснащение материально-технической базы 20 отраслевых ресурсных центров, а также межрайонных базовых, специализированных отраслевых, многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров | Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы».Приказ Минтруда НСО |
| 1. **Обеспечение навигации по востребованным, новым и перспективным профессиям**
 |
| 4.1. Организация и проведение профессионально-ориентированных мастер-классов, занятий по овладению базовых навыков рабочих профессий в общеобразовательных организациях или на базе государственных профессиональных образовательных организаций | март,2017 | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Проведение в образовательных организациях профессионально-ориентированных мастер-классов, занятий по овладению базовыми навыками рабочих профессий  | Отчет о проведении профессионально-ориентированных мастер-классов, занятий по овладению базовых навыков рабочих профессий и специальностей в общеобразовательных организациях или на базе государственных профессиональных образовательных организаций |
| 4.2. Организация и проведение региональных соревнований юниоров по компетенциям в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области | март, 2017 | Минобрнауки НСО, Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Определение и награждение победителей региональных соревнований юниоров по компетенциям в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области | Отчет о проведении региональных соревнований юниоров в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области |
| 1. **Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования**
 |
| 5.1. Разработка и согласование с работодателями технических описаний ключевых компетенций по рабочим специальностям, в том числе по требованиям Ворлдскиллс | октябрь, 2017 | Минтруд НСО, ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Разработка и согласование с работодателями технических описаний ключевых компетенций по рабочим специальностям, включая компетенции Ворлдскиллс  | Технические описания ключевых компетенций по рабочим специальностям, включая компетенции Ворлдскиллс  |
| 5.2. Разработка и корректировка основных образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами (с техническими описаниями ключевых компетенций) в части отдельных модулей подготовки по программам специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | март, 2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | Разработка и согласование с работодателями образовательных программ  | Свидетельства о прохождении профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность |
| 5.3. Создание инфраструктуры практико-ориентированного (дуального) обучения (структурные подразделения государственных профессиональных образовательных учреждений, создание института наставничества) | сентябрь, 2017 | Минтруд НСО, ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Создание на базе промышленных организаций структурных подразделений государственных профессиональных образовательных учреждений  | Перечень структурных подразделений государственных профессиональных образовательных учреждений  |
| 5.4. Разработка контрольно-измерительных материалов/заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россиия | апрель-май, 2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Формирование контрольно-измерительных материалов/заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россиия | Контрольно-измерительные материалы/задания демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россиия |
| 5.5. Организация набора и обучения студентов в форме практико-ориентированного (дуального) обучения в государственные профессиональные образовательные учреждения | ноябрь, 2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Проведение государственными профессиональными образовательными учреждениями приема студентов по актуализированным программам (определение существующих групп подготовки).Проведение практических модулей подготовки на площадках работодателей. Определение форм и способов контроля промежуточных и итоговых результатов освоения основных образовательных программ  | Приказ Минтруда НСО |
| 5.6. Аккредитация специализированных центров компетенций | октябрь-декабрь, 2017 | Минтруд НСО, ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно- монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | Получение сертификатов об аккредитации государственных профессиональных образовательных организаций на предмет соответствия требованиям специализированных центров компетенций | Сертификаты об аккредитации |
| 5.7. Подготовка участников региональной команды к участию в «Ворлдскиллс Россия» различного уровня (региональные чемпионаты, корпоративные чемпионаты, финал федерального округа, финал чемпионата России) | постоянно | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | Реализация отдельных модулей подготовки в образовательном процессе. Формирование региональной команды Ворлдскиллс и ее регистрация для участия в чемпионатах | Приказы Минтруда НСО, протоколы по итогам чемпионатов  |
| 5.8. Формирование регионального экспертного сообщества | март,2018 | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Создание базы и реестра квалифицированных региональных экспертов «Ворлдскиллс». Формирование базы экспертов по новым компетенциям (профессиям) и специальностям  | База и реестр квалифицированных региональных экспертов «Ворлдскиллс»  |
| 5.9. Подведение итогов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) | март, 2017 | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»,Минпромторг НСО | Подготовка команды Новосибирской области к участию в отборочных соревнованиях на право участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс (Ворлдскиллс Hi-Tech)  | Приказ Минтруда НСО «Об утверждении итогов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 2017 Новосибирской области» |
| 5.10. Участие в организации отборочных соревнований к Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс (Ворлдскиллс Hi-Tech) | май-август, 2017 | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»,Минпромторг НСО | Направление победителей отборочных соревнований на Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс (Ворлдскиллс Hi-Tech)  | Программа чемпионатов профессионального мастерства  |
| 5.11. Проведение квалификационных срезов по компетенциям (специальностям) внедрения регионального стандарта в виде упрощенных экзаменов по стандартам «Ворлдскиллс», либо с привлечением работодателей/экспертов | сентябрь, 2018 | Минтруд НСО, ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | Определение квалификационного уровня обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений | Программа проведения экзаменов по стандартам «Ворлдскиллс» |
| 5.12. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | май-июнь, 2017 | Союз «Ворлдскиллс Россия», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина» | Проведение заседания экзаменационной комиссии по итогам государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, в том числе с учетом требований стандартов «Ворлдскиллс» | Протокол заседания экзаменационной комиссии |
| 5.13. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников государственных профессиональных образовательных учреждений при участии представителей предприятий-работодателей в аттестационной комиссии | июнь, 2017 | Минтруд НСО,ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Формирование экзаменационной комиссии для государственной итоговой аттестации с участием представителей предприятий -работодателей | Приказы о составе экзаменационной комиссии для государственной итоговой аттестации |
| 1. **Реализация механизмов подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств**
 |
| 6.1. Характеристика текущего состояния системы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств | март, 2017 | Минобрнауки НСО | Проведение анализа системы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств в Новосибирской области | Отчет о результатах анализа  |
| 6.2. Организация на территории Новосибирской области механизма профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего образования с целью признания качества и уровня подготовки выпускников образовательных организаций высшего образования | 2017 | Минобрнауки НСО, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области, объединения работодателей | Организация системы взаимодействия заинтересованных работодателей для профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего образования | Сертификаты об аккредитации образовательных программ высшего образования  |
| 6.3. Анализ перечня инженерных образовательных программ, реализуемых в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, и корректировка по требованиям работодателей (с техническими описаниями ключевых компетенций) в части отдельных модулей подготовки, в т.ч. по требованиям Ворлдскиллс | 2017-2018 | Минобрнауки НСО,образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Формирование перечня инженерных образовательных программ, согласованных работодателями | Перечень инженерных образовательных программ, согласованных работодателями |
| 6.4. Создание инфраструктуры практико-ориентированного (дуального) обучения (структурные подразделения образовательных организаций высшего образования на базе промышленных организаций, создание института наставничества) | сентябрь, 2017 | Минобрнауки НСО, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Создание на базе промышленных организаций структурных подразделений образовательных организаций высшего образования | Перечень структурных подразделений образовательных организаций высшего образования |
| 6.5. Подготовка участников региональной команды к участию в «Ворлдскиллс Россия» различного уровня (региональные чемпионаты, корпоративные чемпионаты, финал федерального округа, финал чемпионата России) | постоянно | образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области | Реализация отдельных модулей подготовки в образовательном процессе. Включение в состав региональной команды Ворлдскиллс представителей из образовательных организаций высшего образования | Протоколы по итогам чемпионатов  |
| 1. **Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров**
 |
| 7.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров с учетом требований регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста для:- мастеров производственного обучения;- наставников на производстве | апрель-сентябрь, 2017 | ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Формирование программ повышения квалификации для:- мастеров производственного обучения;- наставников на производстве | Программы повышения квалификации |
| 7.2. Организация прохождения специализированной подготовки и переподготовки педагогических кадров, включая мастеров производственного обучения и наставников на производстве, задействованных в реализации проекта в рамках Базового центра Ворлдскиллс | октябрь-ноябрь, 2017 | ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Прохождение обучения педагогическими кадрами, в том числе мастерами производственного обучения и наставниками на производстве в Базовом центре Ворлдскиллс | Программы подготовки и переподготовки |
| 7.3. Организация и проведение мастерами производственного обучения, прошедшими подготовку в Базовом центре Ворлдскиллс, аналогичной программы в регионе  | октябрь-ноябрь, 2017 | ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Проведение обучения мастеров производственного обучения, прошедшими подготовку в Базовом центре Ворлдскиллс | Программы повышения квалификации |
| 7.4. Организация повышения квалификации в форме стажировки на производстве педагогических кадров, в том числе мастеров производственного обучения | октябрь-декабрь, 2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Прохождение педагогическими кадрами, в том числе мастерами производственного обучения повышения квалификации в форме стажировки на производстве  | Договоры о прохождении на производстве стажировки  |
| 7.5. Разработка дополнительных образовательных программ и организация педагогической стажировки наставников | март-сентябрь, 2017 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»  | Формирование дополнительных образовательных программ и организация педагогической стажировки наставников | Договоры о прохождении стажировки наставников |
| 7.6. Сертификация экспертов Ворлдскиллс | 2017-2018 | ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Прохождение сертификации претендентами на экспертов Ворлдскиллс | Сертификаты экспертов Ворлдскиллс |
| 1. **Контроль, оценка эффективности внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области**
 |
| 8.1. Проведение мониторинга о результатах трудоустройства выпускников государственных профессиональных образовательных организаций | июль, октябрь, 2017 | Минтруд НСО | Формирование данных о ходе трудоустройства выпускников | Информация о ходе трудоустройства выпускников |
| 8.2. Публикация карьерных треков наиболее успешных выпускников государственных профессиональных образовательных организаций | декабрь, 2017 | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет с описанием карьерного трека наиболее успешных выпускников государственных профессиональных образовательных учреждений | Информация, размещенная на официальном сайте в сети Интернет  |
| 8.3. Оценка результатов участия в национальных и региональных чемпионатах профессионального мастерства | в течение месяца после завершения чемпионата | Минтруд НСО, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Проведение анализа результатов участия (а также их динамики) в национальных и региональных чемпионатах профессионального мастерства  | Информация о результатах анализа результатов участия (а также их динамики) в национальных и региональных чемпионатах профессионального мастерства |
| 8.4. Анализ эффективности отдельных мероприятий плана внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области | январь2018, декабрь 2018 | Минтруд НСО, Минобрнауки НСО,Минпромторг НСО | Проведение анализа эффективности внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области | Отчет об эффективности внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области |

**Перечень используемых сокращений:**

**Минтруд НСО** – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

**Минпромторг НСО** – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

**Минэкономразвития НСО –** министерство экономического развития Новосибирской области;

**Минобрнауки НСО** - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» -** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева»;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» -** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»** - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиационный технологический колледж имени Б.С. Галущака»;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно - монтажный колледж»** - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно- монтажный колледж»;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно - энергетический колледж»** - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский промышленно - энергетический колледж»;

**ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»** - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей»;

**ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»** - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального образования».

1. В соответствии со сроками реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» [↑](#footnote-ref-1)