|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНраспоряжением ПравительстваНовосибирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_**План мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Новосибирской** **области** |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. **Повышение благосостояния семей с детьми**
 |
| 1. |

|  |
| --- |
| Подготовка предложений по совершенствованию системы пособий семьям с детьми в целях снижения риска бедности  |

 | II квартал 2019 года | Минтруда и соцразвития НСО  | предложения по улучшению материального положения семей с детьми |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта | 2018-2020 годы  | Минтруда и соцразвития НСО | увеличение доли семей с детьми, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта  |
| 3. |

|  |
| --- |
| Создание условий для совмещения обязанностей родителей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |

 | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | оказание помощи в трудоустройстве или открытии собственного дела при содействии органов службы занятости родителям, имеющим несовершеннолетних детей и организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 4. | Совершенствование направлений использования средств областного семейного капитала | 2019-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | повышение уровня жизни семей, воспитывающих двух и более детей |
| 1. **Современная инфраструктура детства**
 |
| 5. | Оснащение оборудованием, улучшение материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций | постоянно | Минздрав НСО | снижение показателя инвалидизации детского населения, младенческой и детской смертности |
| 6. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО,Минобразования Новосибирской области, Департамент ФКиС НСОво взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | сохранение сети организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе обеспечение качества услуг и безопасности детей; увеличение охвата детей организованными видами отдыха |
| 7. | Реализация комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории Новосибирской области | январь 2018 года – декабрь 2019 года | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с общественными организациями | развитие межведомственного взаимодействия при формировании на территории Новосибирской области системы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ |
| 8. | Развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера  | 2018-2019 годы  | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с общественными организациями | создание условий для реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств |
| 9. | Определение содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установление требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми | 2019-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО,Минобразования Новосибирской области | разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми;утверждение профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)»;установление требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности работников по уходу за детьми дошкольного возраста и детьми школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью |
| 10. | Создание и развитие регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | увеличение количества детей, добившихся значимых результатов в области науки, культуры и спорта |
| 11. | Создание детских технопарков в целях обеспечения доступности дополнительного образования детей научно-технической направленности | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | обеспечение доступности дополнительного образования детей научно-технической направленности |
| 12. | Совершенствование форм статистического наблюдения за состоянием инфраструктуры детства в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах детей | I квартал 2020 года | Минтруда и соцразвития НСО | подготовка материалов для национального доклада о состоянии, доступности и комплексности инфраструктуры для детей в НСО |
| 13. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | IV квартал 2020 года | Минобразования Новосибирской области | создание ресурсного центра на базе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Дом молодежи» |
| 14. | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области, Минкультуры НСО, Департамент ФКиС во взаимодействии с органами местного самоуправления | создание в Новосибирской области системы непрерывного дополнительного образования детей на основе интеграции ресурсов межведомственного взаимодействия, принципах государственно-общественного управления и государственно-частного партнерства, в рамках которой обеспечивается реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных |
| 15. | Подготовка предложений по строительству объектов инфраструктуры детства в 2019-2020 годах (зданий муниципальных детских школ искусств на территории Новосибирской области) | 2018 год | Минкультуры НСО во взаимодействии с органами муниципального управления Новосибирской области | создание условий для обеспечения доступности детских школ искусств и охвата к 2020 году 12 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью ДШИ |
| 1. **Обеспечение безопасности детей**
 |
| 16. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования Новосибирской области  | повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций |
| 17. | Проведение областной профильной смены «Школа безопасности» | июнь 2019 года, июнь 2020 года | Минрегион НСО во взаимодействии с ГКУ «Центр патриотического воспитания» | повышение уровня подготовленности детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |
| 18. | Проведение областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» | июнь 2019 года, июнь 2020 года | Минрегион НСО во взаимодействии с ГКУ «Центр патриотического воспитания» | повышение уровня подготовленности детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |
| 1. **Здоровый ребенок**
 |
| 19. | Профильные школы по медицинской профилактике для медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики, сотрудников центров здоровья и дошкольно-школьных отделений государственных медицинских организаций Новосибирской области по вопросам формирования здорового образа жизни детей и молодежи и внедрения здоровьесберегающих технологий | постоянно | Минздрав НСО | повышение качества профилактической медицинской помощи |
| 20. | Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских работников дошкольно-школьных отделений государственных медицинских организаций Новосибирской области по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и зависимостей, внедрения современных здоровьесберегающих технологий | постоянно | Минздрав НСО | повышение качества профилактической медицинской помощи по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и зависимостей, внедрения современных здоровьесберегающих технологий |
| 21. | Участие в организации проведения массовых мероприятий для детского населения в рамках дней здоровья, проводимых по инициативе ВОЗ: всемирный день здоровья; всемирный день без табака; всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; всемирный день почки; международный день борьбы с наркоманией; международный день защиты детей; всероссийская акция «Подари мне жизнь»; всемирный день сердца; всероссийский день трезвости; всемирный день борьбы с инсультом; международный день отказа от курения; всемирный день борьбы с диабетом | постоянно | Минздрав НСО  | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни;увеличение доли граждан Новосибирской области, ведущих здоровый образ жизни |
| 22. | Организация и проведение антинаркотических лекций (бесед) для подростков с одновременным добровольным анкетированием слушателей и показом видеофильмов о потерпевших от насилия и наркотиков | постоянно | Минздрав НСО | увеличение доли граждан Новосибирской области, не имеющих вредных привычек |
| 23. | Организация и проведение уроков здоровья, лекций и семинаров для детей, подростков и родителей по профилактике алкоголизма и снижению тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукции среди населения Новосибирской области | постоянно | Минздрав НСО | увеличение доли граждан Новосибирской области, не имеющих вредных привычек |
| 24. | Организация и проведение обучающих занятий, массовых акций для детей, подростков и родителей по профилактике хронических неинфекционных заболеваний:- болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания);- онкологических заболеваний;- сахарного диабета;- хронических обструктивных заболеваний органов дыхания | постоянно | Минздрав НСО | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни;увеличение доли граждан Новосибирской области, ведущих здоровый образ жизни |
| 25. | Организация и проведение лекций, бесед, семинаров и дней здоровья для детей, подростков и родителей по предупреждению распространения и профилактике туберкулеза, ИППП, ВИЧ – инфекции | постоянно | Минздрав НСО | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни |
| 26. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний и вредных привычек в период детской летней оздоровительной кампании | постоянно | Минздрав НСО | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни;увеличение доли граждан Новосибирской области, ведущих здоровый образ жизни |
| 27. | Оказание организационно-методической помощи медицинским организациям, участвующим в проведении диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | постоянно | Минздрав НСО  | повышение качества профилактической медицинской помощи; своевременное выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних |
| 28. | Организация разработки, издания и распространения информационных просветительных материалов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, формированию здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и зависимостей, профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья, популяризации грудного вскармливания для различных групп населения (дети, подростки, родители)  | постоянно | Минздрав НСО  | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни |
| 29. | Информирование населения по вопросам профилактики и сохранения здоровья:Работа со средствами массовой информации по организации и проведению пресс–конференций по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики вредных привычек и зависимостей, профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья, популяризации грудного вскармливания | постоянно | Минздрав НСО  | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни |
| 30. | Развитие и информационное сопровождение интернет ресурса «Кабинет здорового ребенка» на информационном портале о здоровье | постоянно | Минздрав НСО  | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни |
| 31. | Организация и проведение «школ здоровья» ( в том числе в электронном формате) для детей, подростков и родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и вредных привычек, профилактики абортов, популяризации грудного вскармливания | постоянно | Минздрав НСО  | повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни |
| 32. | Мониторинг оказания психологических услуг в кабинетах доабортного консультирования | постоянно | Минздрав НСО  | повышение рождаемости |
| 33. | Применение вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с бесплодием | 2018-2020 годы | Минздрав НСО  | повышение рождаемости |
| 34. | Приобретение контрацептивов для женщин  | 2018-2020 годы | Минздрав НСО  | профилактика абортов, сохранение репродуктивного здоровья |
| 35. | Мониторинг обследования детей на наследственные заболевания (проведения детям неонатального и аудиологического скрининга) | 2018-2020 годы | Минздрав НСО  | охват новорожденных неонатальным и аудиологическим скринингом не ниже 95% |
| 36. | Мониторинг проведения профилактических медицинских осмотров детей | 2018-2020 годы | Минздрав НСО  | повышение доступности медицинской помощи несовершеннолетним, снижение инвалидности |
| 37. | Мониторинг проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2018-2020 годы | Минздрав НСО  | увеличение доли обследованных беременных женщин в первом триместре от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (целевой индикатор на 2018 год – 93%) |
| 38. | Мониторинг проведения медицинской реабилитации детей | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | повышение доступности медицинской помощи, снижение инвалидизации |
| 39. | Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | повышение показателей охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 40. | Мониторинг оказание паллиативной помощи детям государственными медицинскими организациями Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | повышение доступности медицинской помощи детям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи |
| 41. | Ведение федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | обеспечение детей, страдающих редкими (оррфанными) заболеваниями необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами |
| 42. | Обеспечение дополнительным питанием детей в возрасте до 3 лет в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Новосибирской области на соответствующий финансовый год | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | снижение младенческой и детской смертности |
| 43. | Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО,Минобразования Новосибирской области, Минздрав НСОво взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | оказание организационно-методической помощи |
| 44. | Мониторинг состояния организации питания обучающихся в образовательных организациях | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | наличие актуальных данных на начало каждого учебного года |
| 45. | Мониторинг состояния организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных и государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минобразования НСО | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | наличие актуальных данных на начало каждого учебного года |
| 46. | Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся  | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | контроль обеспечения обучающихся горячим питанием |
| 47. | Мониторинг выполнения натуральных норм продуктов питания обучающихся в образовательных организациях | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | контроль за организацией сбалансированного питания обучающихся |
| 48. | Разработка и внедрение в образовательные организации Сборника нормативно-технологической документации по организации специализированного питания для детей дошкольного и школьного возраста с наследственными болезнями обмена | III кв. 2019 года | Минобразования Новосибирской области | совершенствование системы организации лечебного и диетического питания обучающихся в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях |
| 49. | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций и проведение профилактической работы с ними |
| 1. **Всестороннее образование - детям**
 |
| 50. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | эффективная организация предоставления психолого-педагогической и медико-социальной  помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды в образовательных организациях на всех уровнях общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования |
| 51. | Обеспечение функционирования базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | обеспечение лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья доступа к качественному среднему профессиональному образованию и профессиональному обучению а также методического сопровождения организации и реализации инклюзивного профессионального образования в профессиональных образовательных организациях |
| 52. | Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области  | обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного среднего профессионального образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и места проживания |
| 53. | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 2018-2020 годы | Минрегион НСО,Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | размещение актуальной правовой информации в средствам массовой информации, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 54. | Мониторинг реализации «дорожных карт» муниципальных образований Новосибирской области по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и максимальному охвату детей в возрасте до 3 и от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | размещение актуальной правовой информации в средствам массовой информации, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 55. | Постепенное наращивание количества мест в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | контроль за реализацией «дорожных карт» муниципальных образований Новосибирской области по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации  |
| 56. | Развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы, группы раннего развития детей, группы кратковременного пребывания и др.) | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области |
| 57. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: государственная поддержка предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субвенций на реализацию программ дошкольного образования | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | увеличение количества семейных дошкольных групп, групп раннего развития детей, групп кратковременного пребывания и др.  |
| 58. | Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения на территории Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | предоставление субвенций на реализацию программ дошкольного образования |
| 59. | Выявление, поощрение и распространение лучших практик и образцов деятельности дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | разработана нормативно-методическая база |
| 60. | Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | повышение качества дошкольного образования |
| 61. | Трансляция специализированного телевизионного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | 2019-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | трансляция телевизионного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет, не менее чем в 10 общеобразовательных организациях; повышение эффективности работы с одаренными детьми |
| 62. | Разработка и реализация региональных планов мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018-2019 годы | Минобразования Новосибирской области | формирование у обучающихся системы ценностных отношений к природе, бережному отношению к окружающей среде; внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий, способствующих развитию чувства бережного и уважительного отношения к природе;воспитание потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности |
| 63. | Организация и проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | выявление и развитие детей с выдающимися способностями в целях их дальнейшей самореализации, в том числе в профессиональной сфере, посредством участия в олимпиадах, конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) |
| 64. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и Комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО,подведомственные Минкультуры НСО образовательные учреждения культуры и искусства и учреждения культуры | обеспечение к 2020 году участия в творческих состязаниях, направленных на выявление одаренных детей в сфере культуры, в том числе проводимых муниципальными образовательными организациями дополнительного образования отрасли культуры (далее – ДШИ), не менее 20 процентов от общего числа детей, обучающихся в ДШИ |
| 65 | Проведение профориентационных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | оказание помощи в выборе будущей профессии учащимся общеобразовательных организаций Новосибирской области |
| **VI. Культурное развитие детей** |
| 66. | Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного творчества | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО,подведомственные образовательные учреждения культуры и искусства иучреждения культуры  | осуществление не менее 20 творческих проектов с участием одаренных детей в сфере культуры Новосибирской области ежегодно |
| 67. | Апробация учебно-методических пособий по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, разработанных Министерством культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО, методические службы подведомственных Минкультуры НСО образовательных учреждений культуры и искусства, ДШИ | использование учебно-методических пособий по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, разработанных Минкультуры России, в образовательной деятельности ДШИ  |
| 68. |  Подготовка предложений по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов инфраструктуры детства в 2019-2020 годах (зданий ДШИ на территории Новосибирской области) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | создание условий для обеспечения доступности ДШИ и охвата к 2020 году 12 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью ДШИ |
| 69. | Строительство зданий ДШИ на территории Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО, Минстрой НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | создание условий для обеспечения доступности ДШИ и охвата к 2020 году 12 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью ДШИ |
| 70. | Организация работы по передаче муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области искусств (ДШИ), в ведение Новосибирской области  | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО, ДИЗО НСО во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № Пр-2692 по итогам совещания по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере культуры и искусства 17 ноября 2017 года |
| 71. | Реализация концепции развития хорового пения в общеобразовательных организациях, разработанной Министерством просвещения Российской Федерации и Минкультуры России | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области при содействии Минкультуры НСО | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых функционируют школьные хоры |
| 72. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО во взаимодействии с ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека», ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького», ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» | повышение статуса чтения среди детей Новосибирской области, уровня развития читательской культуры детей и их родителей, обеспечение права детей на равный доступ к информации, способствующей духовному и культурному развитию, через систему информационно-библиотечного обслуживания  |
| 73. | Оснащение детских школ искусств Новосибирской области современным оборудованием (музыкальными инструментами) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСОво взаимодействии смуниципальными образовательными организациями дополнительного образования отрасли культуры муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | участие ДШИ в конкурсе на предоставление из областного бюджета Новосибирской области грантов в форме субсидий местным бюджетам на финансирование муниципальных образовательных организаций дополнительного образования отрасли культуры Новосибирской области на приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов |
| 74. | Проведение регионального молодежного интеграционного фестиваля творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности «Сильная личность» (в том числе, с участием детей с ограниченными возможностями здоровья) | 2018-2020 годы | Минкультуры НСО,Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГАУК «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»,Новосибирской областной организацией Всероссийского общества инвалидов,Новосибирской областной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,Новосибирской региональной общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» | приобщение детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья к самодеятельному художественному творчеству  |
| 75. | Организация и проведение международного анимационного проекта «Мульт-Мост. Россия – Сербия» | 2019-2020 годы | Минкультуры НСО во взаимодействии с ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат»  | популяризация детского анимационного творчества, поддержка детских студий анимации Новосибирской области, творческий обмен среди представителей российских и сербских анимационных студий, создание анимационных фильмов |
| 76. | Проведение Открытого мастер-класс-фестиваля детского анимационного кино «Жар-птица» | 2019-2020 годы | Минкультуры НСО во взаимодействии с некоммерческой организацией «Сибирский Фонд развития детского кино» | совершенствование профессионального мастерства юных участников фестиваля в области теории и практики мультипликационного кино  |
| **VII.Развитие физкультуры и спорта для детей** |
| 77. | Проведение региональных этапов всероссийских физкультурных мероприятий среди общеобразовательных организаций: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций;зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | увеличение числа детей и молодёжи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, популяризацию занятий физической культурой и спортом |
| 78. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области | 2018-2020 годы | Департамент ФКиС НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |
| 79. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по развитию физической культуры и спорта | 2018-2020 годы | Департамент ФКиС НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | популяризация физической культуры и спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |
| 80. | Проведение спортивных соревнований для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | формирование здорового образа жизни среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. **Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма**
 |
| 81 | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления действующих и недействующих всех форм собственности | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления действующих и недействующих всех форм собственности, в том числе расположенных на территории Новосибирской области |
| 82. | Мониторинг обеспечения санаторно-курортного лечения и реабилитации детей  | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | обоснование для управленческих решений в обеспечении курортного лечения и реабилитации детей |
| 83. | Контроль за оказанием первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, и воспитанникам дошкольных организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» | постоянно | Минздрав НСО | улучшение качества медицинского обеспечения |
| 84. | Формирование предложений по организации совместного семейного отдыха детей с родителями (законными представителями) | 1 квартал 2019 года | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | Увеличение числа детей, отдохнувших вместе с родителями (законными представителями); обеспечение доступности семейного отдыха |
| 1. **Доступный детский туризм**
 |
| 85. | Проведение Года детского туризма в России, включая разработку и утверждение плана мероприятий по его проведению | IV квартал 2018 года - 2019 год | Минэкономразвития НСО, Минобразования Новосибирской области, Минкультуры НСО, Минрегион НСО  | популяризация детского туризма в Новосибирской области, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям родного края |
| 86. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2019-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих туристско-краеведческую деятельность |
| 87. | Разработка предложений по субсидированию организаций, реализующих турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма, в том числе формирующих туристические группы из детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2020 годы | Минэкономразвития НСО, Минтруда и соцразвития НСО | предложения по формированию механизма субсидирования организаций, реализующих турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма, в том числе формирующих туристические группы из детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 88. | Подготовка предложений по производству и внедрению типовых средств, применяемых при организации лагерей палаточного типа, таких как палатки, мобильные пункты организации питания и санитарно-бытового обеспечения | IV квартал 2018 года  | Минтруда и соцразвития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | увеличение количества лагерей палаточного типа, улучшение их материально-технического обеспечения |
| 1. **Безопасное информационное пространство для детей**
 |
| 89. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и сети Интернет | декабрь 2018 года - декабрь 2019 года | Минобразования Новосибирской области,Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в НСО | повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1. **Ребенок и его право на семью**
 |
| 90. | Совершенствование мер по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО, КДНиЗП, Минобразования Новосибирской области | предложения по снижению численности детей, оставшихся без попечения родителей, а также по повышению эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 91. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018-2020 годы | КДНиЗП, Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области | предложения по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей |
| 92. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 года | органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области  | снижение числа безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей  |
| 93. | Реализация Комплекса мер, направленных на развитие системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области (в рамках программ Фонда «Право быть равным», «Ранняя помощь», «Защитим детей от насилия») | 2019-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО  | повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирование безопасной среды для развития детей на территории Новосибирской области |
| 94. | Развитие системы кураторства и наставничества при организации работы с семьями с детьми в трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;реализация мер, способствующих формированию значимых социальных контактов, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой деятельности, в том числе патриотической направленности;привлечение общественных организаций, представителей социально ответственного бизнеса к оказанию помощи детям целевых групп |
| 95. | Предоставление компенсации платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, которые относились к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | предоставление компенсации арендной платы ежегодно 175 гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано |
| 96. | Разработка и утверждение порядка отобрания ребенка у родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ, порядка межведомственного взаимодействия при перемещении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства | 2020 год | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в НСО | сокращение количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей  |
| 97. | Реализация Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на территории Новосибирской области на 2018-2019 годы (при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 2018-2019 годы | Минтруда и соцразвития НСО | создание условий, обеспечивающих успешное вхождение молодых людей в самостоятельную жизнь и первичную адаптацию к новым условиям, системные изменения в организации работы по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников таких организаций |
| 98. | Реализация комплекса мер, направленных на системные изменения в организации работы по профилактике социального сиротства детей и семейного неблагополучия на территории Новосибирской области; создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей, находящихся в социально опасном положении; развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 99. | Повышение эффективности деятельности организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в приемные родители, действующих на территории Новосибирской области | 2020 год | Минтруда и соцразвития НСО | увеличение количества организаций осуществляющих подготовку кандидатов в приемные родители, действующих на территории Новосибирской области, до 7 организаций, повышение квалификации специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов в приемные родители |
| 100. | Мониторинг кадрового ресурса органов опеки и попечительства Новосибирской области (анализ, включающий показатели численности специалистов, их базового образования, квалификации, возрастные показатели, нагрузку на одного специалиста, выполняемые полномочия).Организация на системной основе работы по повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовке специалистов органов опеки и попечительства | 2018-2020 год | Минтруда и соцразвития НСО  | повышение эффективности работы специалистов органов опеки и попечительства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних |
| 101. | Обеспечение граждан в соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | обеспечение жилыми помещениями не менее 988 граждан из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2018-2020 гг.) |
| 102. | Обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО  | предоставление материальной помощи не менее 45 гражданам с целью обеспечения сохранности жилых помещений за 2018-2020 гг. |
| 1. **Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья**
 |
| 103. | Проведение скрининга нарушений психического развития, в том числе расстройств аутистического спектра, у детей в возрасте от 18 до 48 месяцев | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | обеспечение условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с нарушениями психического развития, в том числе детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| 104. | Своевременное выявление детей с расстройствами аутистического спектра, организация медицинской помощи | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | обеспечение условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с нарушениями психического развития, в том числе детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| 105. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей- инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования в соответствии с ФГОС ограниченными возможностями здоровья.создание условий для дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в не менее 10% организаций дополнительного образования |
| 106. | Совершенствование нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях | IV квартал 2018 года | Минобразования Новосибирской области | обеспечение нормативного правового сопровождения получения общего и дополнительного образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому и в медицинских организациях  |
| 107. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | развитие у детей-инвалидов навыков самостоятельного проживания после выхода из стационарных организаций социального обслуживания;организация для инвалидов молодого возраста по окончании их проживания в стационарных организациях социального обслуживания учебного (тренировочного) проживания, сопровождаемого проживания |
| 108. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| 109. | Распространение лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | внедрение оптимальных видов и форм стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям |
| 110. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | повышение квалификации по вопросам инклюзивного и коррекционного образования около 50% педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |
| 111. | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области | создание ресурсный центр по оказанию по оказанию ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет |
| 112. | Организация работы по социальной адаптации молодых инвалидов, в том числе их допрофессиональной подготовке, на базе государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  | 2018-2020 годы | Минтруда и соцразвития НСО | обеспечение условий для социальной адаптации молодых инвалидов |
| 113. | Оказание ранней социально-психолого-педагогической помощи детям с генетическими нарушениями и их семьям (возраст детей от 0 до 4 лет) | 2018 год | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГОО «ДАУН СИНДРОМ» | комплексная диагностика развития ребенка, реализация индивидуальной программы помощи для 30 детей ежегодно |
| 114. | Оказание социально-психолого-педагогической помощи в форме домашнего визитирования для детей-инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018 год | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГОО «ДАУН СИНДРОМ» | реализация индивидуальной программы развития в домашних условиях для 20 детей-инвалидов, имеющих сочетанные нарушения, ежегодно  |
| 115. | Программа социальной адаптации детей-инвалидов с ментальными нарушениями «Открытая среда» (возраст детей от 5 до 18 лет) | 2018 год | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГОО «ДАУН СИНДРОМ» | оказание услуг по социокультурной адаптации и социализации 30 детей-инвалидов ежегодно |
| 116. | Программа творческого развития и предпрофессиональной подготовки подростков и молодых людей с инвалидностью (возраст от 12 до 21 года)  | 2018 год | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГОО «ДАУН СИНДРОМ» | творческое развитие и предпрофессиональная подготовка подростков и молодых людей с инвалидностью в возрасте от 12 лет до 21 года |
| 1. **Обеспечение и защита прав и интересов детей**
 |
| 117. | Поддержка общенациональной информационной кампании по пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, включая информационное наполнение интернет-сайта «Областное родительское собрание» Новосибирской области  | 2018-2020 годы | Минобразования Новосибирской области | повышение уровня знакомства детей и молодежи с традиционными духовно-нравственными ценностями, работа интернет-сайта «Областное родительское собрание» |
| 118. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019-2020 годы | органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в НСО  | снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних |
| 119. | Мониторинг несовершеннолетних с суицидальным поведением, организация медико-социальной помощи | 2018-2020 годы | Минздрав НСО | контроль за организацией медико-социальной помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением |
| 120. | Организация проведения психологических скрининг-исследований с целью своевременного выявления эмоциональных и поведенческих расстройств у несовершеннолетних | 2018-2020 годы | Минздрав НСОМинобразования НСО | своевременное выявление эмоциональных и поведенческих расстройств у несовершеннолетних |
| 121. | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках работы медико-социально-психологического кабинета | постоянно | Минздрав НСО | обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи в рамках работы медико-социально-психологического кабинета |
| 122. | Развитие служб медиации в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | 2018-2020 годы | Минобразования НСО | увеличение количества служб медиации в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области |
| 123. | Проведение веб-конференций, семинаров по вопросу повышения профессиональной компетенции специалистов в области профилактики суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних для педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области | 2018 -2020 годы | Минобразования НСО | повышение уровня компетенции педагогических работников в области профилактики суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 124. | Создание Координационного совета по делам семьи и детства при Губернаторе Новосибирской области  | IV квартал 2018 года | Минтруд и соцразвития НСО | обеспечение координации проведения Десятилетия детства |
| 125. | Рассмотрение на заседаниях Координационного совета по делам семьи и детства при Губернаторе Новосибирской области предложений, поступающих от Общественной палаты Новосибирской области, Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и экспертов  | 2019–2020 годы | Координационный совет по делам семьи и детства при Губернаторе Новосибирской области | обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;внесение изменений в план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (при необходимости) |

Применяемые сокращения:

ДИЗО НСО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области;

ГОО «ДАУН СИНДРОМ» - городская общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ»;

Уполномоченный по правам ребенка в НСО – Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.