## Лист1
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области", на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2025 годов.
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | годы проведения работ | плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соотвествии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | объемы финансирования (тыс. руб.) | [6 empty] | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)
[10 empty] | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год* | на 2023 год* | на 2024 год* | на 2025 год*
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | О1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть (Новосибирская область)»» | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино"** | 2020-2022 | 2021, 2022 | Да (2015) | 424706.29 | 1,0; 2,0 | 183219.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 70000 | 70000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
3 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2018-2020 | 2020 | Да (2016) | 187300 | 2.6 | 84938 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 65000 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 65000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
5 |  | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2019 | 2020 | да | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0
местные бюджеты
внебюджетные источники
6 |  | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики (в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области** | 2018-2020 | 2020 | Да (2013) | 58287.6 | 63,83(пог.м) | 58287.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2024 | 2024 | да | 2223573.25 |  | 2223573.25 | Сумма затрат в том числе: | [7 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
9 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2022 | 2021; 2022 | Да (2014) | 1631014.1 | 8,7; 4,5 | 1631014.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 648850 | 880000 | 15000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 79050 | 125000 | 15000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 569800 | 755000 | 0
местные бюджеты
внебюджетные источники
10 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2024 | 2021; 2023; 2024 | Да (2013) | 3032315.7 | 1,9; 1,51; 1,78 | 259 466,6; 1 371 607; 625 000,0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 170000 | 389000 | 300000 | 500000 | 625000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 70000 | 239000 | 300000 | 350000 | 425000
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 100000 | 150000 |  | 150000 | 200000
местные бюджеты
внебюджетные источники
11 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 39- км 42 в Тогучинском районе Новосибирской области | 2021 | 2021 | нет | 65000 | 0.6 | 65000 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
12 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2017) | 127500 | 1.3 | 72674.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 65000 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 37000
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 28000
местные бюджеты
внебюджетные источники
12 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области** | 2020-2021 | 2020; 2021 | Да (2017) | 311582.9 | 3,4; 0,6 | 311582.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 238653.5 | 60000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 78653.5 | 60000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 160000
местные бюджеты
внебюджетные источники
13 |  | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области** | 2020-2021 | 2021 | Нет (2020) | 122411 | 2.1 | 122411 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 95000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 95000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
14 |  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2017) | 110000 | 3.9 | 110000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 110000 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 110000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2020) |  | 5.3 | 388100 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 280000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 280000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "М-51"-Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020 | 2020 | Да (2012) | 86000 | 1.5 | 83003.4 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 72000 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 72000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой (II очередь)** | 2019-2022 | 2022 | Да (2015) | 759000 | 0.992 | 759000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 310000 | 320000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 310000 | 320000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция пешеходного моста на 8,61 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2019-2020 | 2020 | да | 15560.25 | 72,2(пог.м) | 15560.25 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203"-Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020-2021 |  | Нет (2020) |  |  |  | Сумма затрат в том числе: |  |  | 1000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 1000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2015) | 56035.3 | 68,2(пог.м) | 56035.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 56035.3 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 56035.3
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "2 км а/д "Н-1514"-Октябрьский-Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2021 |  | нет (2020) | 277920 |  | 277920 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 1000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 1000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2020) |  | 3 | 134136.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 130524.9 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 130524.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев /5 км/" в Куйбышевском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Да (2016) | 50000 | 1.2 | 55100 | Сумма затрат в том числе: | 0 |  | 45000
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 45000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет | 0
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
| 1.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области | 2020-2021 | 2021 | Да (2018) | 305832.7 | Выкуп земель под объект | 11028.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 4000 | 7028.3 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 4000 | 7028.3
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2018) | 397984.5 | 12.486 | 397984.5 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 397984.5 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 162322.4
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 235662.1
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "38 км а/д "Н-1029"- Шейнфельд - Богословка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2021 | 2021 | Да (2020) | 411075.1 | 12.8 | 300910.8 | Сумма затрат в том числе: |  | 5501.5 | 295409.3 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 5501.5 | 190119.2
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 105290.1
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино"** | 2020-2022 | 2021, 2022 | Да (2015) | 424706.29 | 1,0; 2,0 | 183219.2 | Сумма затрат в том числе: |  | 1919.2 | 10000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 1919.2 | 10000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2018-2020 | 2020 | Да (2016) | 187300 | 2.6 | 84938 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 19938 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 19938
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020-2021 | 2021 | Да (2015) | 70430.4 | 42,9 (пог.м.) | 70430.4 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 44985.8 | 25444.6 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 44985.8 | 25444.6
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" на участке км 0+003 - км 2+068 в Доволенском районе Новосибирской области | 2019-2022 | 2022 | Нет (2021 год) | 446124.3 | 12.6 | 446124.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 2093.2 | 7031.1 | 437000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 2093.2 | 7031.1 | 327232.6
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  |  | 109767.4
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "Гусельниково-Линево" в Искитимском районе | 2014 | 2014 | Да (2013) | 6400 | Выкуп земель под объект | 6400 | Сумма затрат в том числе: |  | 400 | 6000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 400 | 6000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2013) | 58287.6 | 63,83 пог.м | 56335 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 56335 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 56335
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "М-51"-Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020 | 2020 | Да (2012) | 86000 | 1.5 | 83003.4 | Сумма затрат в том числе: |  | 11003.4 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 11003.4
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск - Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области | 2015-2020 | 2020 | Да (2014) | 339049.28 | 121,4 (пог.м) | 38428 | Сумма затрат в том числе: | 38428 | [6 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 38428
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2015) | 56035.3 | 68,2(пог.м) | 56035.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 5175.3 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 5175.3
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "2 км а/д "Н-1514"-Октябрьский-Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2020-2021 |  | Нет (2020) | 277920 | В 2020 году ПСД 3 805,4 т.р., В 2021 году ПСД 506,6 т.р. Выкуп земель 1000 | 277920 | Сумма затрат в том числе: |  | 3805.4 | 506.6 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 3805.4 | 506.6
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев /5 км/" в Куйбышевском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Да (2016) | 50000 | 1.2 | 50100 | Сумма затрат в том числе: |  | 100 | 0 | 10000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 100 |  | 10000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе | 2016 |  | Да (2013) | 2400 | Выкуп земель под объект 2016 года | 2400 | Сумма затрат в том числе: |  | 400 | 2000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 400 | 2000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство моста через Протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"-Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области | 2021 |  | Нет (2020 год) | 2419.5 | 247,3 пог.м (Кадастровые работы 20 т.р. + ПСД 2480 т.р.) | 2419.5 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 2419.5 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 2419.5
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области** | 2020-2021 | 2021 | Нет (2020) | 122411 | 2.1 | 122411 | Сумма затрат в том числе: |  | 17411 | 10000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 17411 | 10000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2024 | 2024 | Да (2016) | 2223573.25 | 10 | 2223573.25 | Сумма затрат в том числе: |  | 450 | 100941 | 600000 | 700000 | 822182.25 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 450 | 100941 | 600000 | 700000 | 822182.25
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2021 | 2021 | Да (2014) | 3241017.9 |  | 2321014.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 76393.7 | 10770.4 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 76393.7 | 10770.4
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2020-2024 | 2021 | Да (2019) | 3032315.7 |  | 259466.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 89466.6 | 6365 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 89466.6 | 6365
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области" в Новосибирском районе | 2014 |  | Да (2013) | 10400 | Выкуп земель под объект | 10400 | Сумма затрат в том числе: |  | 400 | 10000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 400 | 10000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой (II очередь)** | 2019-2022 | 2022 | Да (2015) | 759000 | 0.992 | 759000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 15000 | 34000 | 80000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 15000 | 34000 | 80000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 5+555 - км 11+555 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020 |  | Нет(2020) |  | ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 22500 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 22500
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г.Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р.Обь в городе Новосибирске) | 2019-2021 |  | Нет (2021) | 0 | В 2019-2021 годах обоснование инвестиций. В 2022 году рабочая документация |  | Сумма затрат в том числе: | 0 | 69713.5 | 114177.8 | 100000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 69713.5 | 114177.8 | 100000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2015 |  | Да (2006) | 2500 | Выкуп земель под объект 2015 года | 7500 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 2500 | 5000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе | 2020-2021 |  | Да (2015) | 2200 | 56,5 пог.м (Выкуп земель под готовую ПСД) | 2200 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 200 | 2000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 200 | 2000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района" в Северном районе Новосибирской области | 2021 |  | Нет (2021) | 3000 |  | 3000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 3000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Федоровка" на участке 17+900 - км 21+900 в Северном районе |  |  | Да (2015) | 50 | (Выкуп земель под готовую ПСД) | 50 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 50
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе | 2018 |  | Да (2017) | 400 | Выкуп земель под готовую ПСД | 400 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 400 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 400
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2017) | 230557.2 | 3.9 | 230557.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 120557.2 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 120557.2
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2020) |  | 5.3 | 388100 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 100 | 8000 | 100000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 100 | 8000 | 100000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области** | 2020-2021 | 2020; 2021 | Да (2017) | 327500 |  | 327500 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 15604.2 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 15604.2
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Кушаги-Мураши" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2021 |  | Нет (2021) | 2950.9 |  | 2950.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 2950.9 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 2950.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе | 2020 |  | Да (2017) | 100 | Выкуп земель под готовую ПСД | 100 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 100
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2020) |  | 3 | 134136.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 3612.4 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 3612.4
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2015) | 132693 | Переходящий контракт по ПСД | 611.5 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 611.5 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 611.5
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203"-Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020-2021 |  | нет (2020) |  | ПСД, выкуп земель | 1222.5 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 1130.9 | 91.6 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 1130.9 | 91.6
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021 |  | нет (2020) |  | Выкуп земель | 1910 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 1910 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 1910
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+000 - км 2+200 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020 |  | нет (2020) |  | ПСД | 11090 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 11090 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 11090
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке обход с.Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020 |  | нет (2020) |  | ПСД | 48128.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 48128.2 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 48128.2
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги "1196 км а/д "М-51"- Александро-Невское" в Убинском районе Новосибирской области | 2020-2022 | 2022 | нет (2020) |  | 2.5 | 51881.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 1322.9 | 559 | 50000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 1322.9 | 559 | 50000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | да | 145170.6 |  | 145170.6 | Сумма затрат в том числе: | 145170.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
областной бюджет
[9 empty] | Федеральный бюджет | 145170.6
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | да | 54829.4 |  | 54829.4 | Сумма затрат в том числе: | 54829.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет | 54829.4
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
| 1.1.2.Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе» | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе | 2017-2023 | 2023 | Да (2017) | 38871381.75 | 5.1 | 34524159.13 | Сумма затрат в том числе: |  | 1502796.3 | 11014091 | 10737950.4 | 11064994.3 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО Мост
[9 empty] | областной бюджет |  | 695000 | 1500000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 500000 | 8101500 | 9258420.7 | 6178387.6
местные бюджеты
[9 empty] | внебюджетные источники |  | 307796.3 | 1412591 | 1479529.7 | 4886606.7
| 1.1.3. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области | Оснащение моста через р. Кирзушка на км 11+667 автомобильной дороге "120 км а/д "К-17р" - Камень-на-Оби (в границах НСО)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Оснащение моста через р. Орда на км 129+805 автомобильной дороге "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Оснащение моста через р. Быструха на км 3+464 автомобильной дороге "120 км а/д "К-17р" - Камень-на-Оби (в границах НСО)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
| 1.1.4. Строительство объектов дорожной инфраструктуры для многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в г. Новосибирске | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 1456233.7 | 2.25 | 1310032.6645 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 399188 | 890143.9 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет |  | 399188 | 890143.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 299490.5 | 0.645 | 175259.6072 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 47988.9 | 138707.9 |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет |  | 47988.9 | 138707.9
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
| 1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Калинина, ул. 50 лет Октября. в с. Решеты Кочковского района Новосибирской области | 2018-2021 | 2021 | Да (2019) | 114654.18 | 2.575 | 59820.3 | Сумма затрат в том числе: | 6246.6 | 26661.9 | 26911.8 |  |  |  |  | Администрация Тогучинского района
[9 empty] | областной бюджет | 5934.3 | 25603.4 | 25853.3
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты | 312.3 | 1058.5 | 1058.5
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ломоносова в г.Купино Купинского района Новосибирской области | 2019 | 2019 | Да (2019) | 37864.6 | 0.665 | 15742.3 | Сумма затарат в том числе: | 0 | [6 empty] | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | -
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | -
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | -
[9 empty] | внебюджетные источники | - | -
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Южная в с.Рождественка Купинского района Новосибирской области | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 20568.16 | 0.664 | 630.7 | Сумма затарат в том числе: | 0 | 630.695 | [5 empty] | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | 597.5 | -
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | -
[9 empty] | местные бюджеты |  | 33.195 | -
[9 empty] | внебюджетные источники | - | -
|  | Реконструкция а/д в г. Тогучине ул. Майская (от перекрестка ул. Лесной до дома № 152 по ул. Майской) | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 32846.279 | 0.7 | 32846.279 | Сумма затрат в том числе: | 12445.126 | 20401.153 | [5 empty] | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет | 11822.87 | 19502.4
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты | 622.256 | 898.753
внебюджетные источники
|  | Реконструкция а/д в р.п. Горный по ул. Линейной (от ул. Горной до а/д "Байкал-Тогучин-Карпысак" | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 38525.78 | 0.82 | 38525.78 | Сумма затрат в том числе: | 16315.79 | 22209.99 | [5 empty] | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет | 15500 | 21052.1
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты | 815.79 | 1157.89
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес» в Искитимском районе | 2019 | 2019 | Да (2019) | 51548.36 | 0.442 | 12005.1 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация Искитимского района
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | 0 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ул. Лесная с.Мироновка в Баганском районе | 2020 | 2020 | да | 3000 | 0,655 | 3000 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | [5 empty] | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильно дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко с заездом на дамбу Октябрьского моста | 2019-2022 | 2022 | да | 44081 | 2.25 | 44081 | Сумма затрат в том числе: | 44081 | [6 empty] | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет | 43640
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты | 441
внебюджетные источники
|  | Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 2019-2021 | 2021 | Да (2019) | 1330310 | 1.623 | 1066005.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 4000 | 405920 | 597989.8 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 400000 | 597989.8
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 4000 | 5920
внебюджетные источники
|  | Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 316687 | 0.255 | 218308.5 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 1628.1 | 164320.7 | 150872.8 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 162812 | 150872.8
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 1628.1 | 1508.7
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 1285749.1 | 2.46 | 1188451.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 4624.3 | 455153.8 | 891058.1 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 446243.2 | 891058.1
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 4624.3 | 8910.6
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева в г. Новосибирске | 2020 | 2019 | да (2019) | 42562.9 | 0.214 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | [6 empty] | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной) в г. Новосибирске | 2019-2021 | 2019 | Да (2019) | 162021.76 | 0.758 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[6 empty] | 123699.6 |  |  | областной бюджет
[6 empty] | 123699.6 |  |  | Федеральный бюджет
[6 empty] | 123699.6 |  |  | местные бюджеты |  | 0 | 0
[6 empty] | 123699.6 |  |  | внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Покрышкина (ул. Остальцова – ул. Строительная) в р.п. Сузун | 2019 | 2019 | Да (2019) | 14946.731 | 0.641 | 14946.731 | Сумма затрат в том числе: | 0 | [6 empty] | Администрация Сузунского района Новосибирской области
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство а/д от п.Красномайского до п.Новоозерного Новосибирского района Новосибирской области | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 25204.7 | 4.2 | 25204 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | Администрация Новосибирского района Новосибирской области
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Реконструкция моста через р.М.Барлак на а/д "Кубовая - Бибиха" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 27971.9 | 0.014 | 5989.7 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | Администрация Новосибирского района Новосибирской области
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова)в г. Новосибирске | 2019-2021 | 2021 | Да (2019) | 305891.41 | 0.7 | 284298.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 88435.3 | 90000 | 0 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
областной бюджет
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 88435.3 | 90000
внебюджетные источники
|  | Строительство объектов: 1. Автомобильная дорога по ул.Возрождения от пересечения с ул.Лунная до пересечения с ул.Рогачева в г.Бердск"; 2. Автомобильная дорога по ул.Купца Горохова от пересечения с ул.Возрождения до пересечения с ул.Поэта Сорокина в г.Бердск"; 3.Автомобильная дорога по ул.Поэта Сорокина от пересечения с ул.Лунная до пересечения с ул.Рогачева в г.Бердск". | 2019 | 2019 | Да (2019) | 0 | 1.095 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация города Бердска
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе в г. Новосибирске | 2019-2020 | 2020 | Да (2019) | 24125.4 | 0.53 | 24125.4 | Сумма затрат в том числе: |  | 24125.4 | 0 | 0 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 24125.4 | 0
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской черты) в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 ; I этап - 2020 | Да (20219) | 312 309,3 (I этап) | 2020- 0,66 - I этап 2022 - 2,65 | 215391.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 180433.8 | 140000 | 466491.4 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 126133.3 | 60000 | 386491.4
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 54300.5 | 80000 | 80000
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты) в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 ; II этап - 2020 | Да (20219) | 180 649,7 (II этап) | 2020- 0,66 - I этап 2022- 1,98 | 98332.5 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 111964.14 | 143399 | 216955.8 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 76420.84 | 60000 | 156065.8
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 35543.3 | 83399 | 60890
внебюджетные источники
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома №29 до ул. Большая) и по ул. Большая (участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 ; I этап - 2020 | Да (2019); Да (2020) | 275 458,4 ( I этап ) | 2020-0,5 - I этап, 2022-2,09 | 144155.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 90282.5 | 115441 | 337442.8 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 83721.6 | 59000 | 257442.8
Федеральный бюджет
[9 empty] | местные бюджеты |  | 6560.9 | 56441 | 80000
внебюджетные источники
* В отношении указанного периода отражены объекты, информация по которым утверждена в Законе об Областном бюджете на период 2019-2021 годах. После утверждения Закона об Областном бюджете на последующий трехлетний период, информация по объектам будет скорректирована.
** Работы на объекте осуществляются в рамках мероприятий: О1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть (Новосибирская область)»» и 1.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности.
[6 empty] | Стр 20 | 0.53 | рекон20 | 4.004
[6 empty] | ст21 | 0.7 | рекон21 | 4.198
[6 empty] | ст22 | 0.255 | рекон22 | 9.18
Note on C48: Половодова Марта Витальевна: Новосибирский район
Note on C53: Половодова Марта Витальевна: Тогучинский район
Note on N189: Половодова Марта Витальевна: в 2022 году это будет объект БКАД
Note on N228: Половодова Марта Витальевна: в 2022 г. Объект БКАД
Note on C458: AKozhuhova: В соглашении нет