88

	 

 

 


	Приложение № 1

	
	к проекту приказа «О внесении изменений в План реализации мероприятий государственной программы «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», утвержденному совместно министерством культуры Новосибирской области от (), министерством строительства Новосибирской области () и управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от ()
«Приложение № 1 к приказу министерства культуры Новосибирской области от 24.04.2018 № 142, министерства строительства Новосибирской области от 25.04.2018 № 205, управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 25.04.2018 № 47




План реализации мероприятий государственной программы «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(на основании государственной программы «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» в редакции постановления Правительства Новосибирской области 

от ________№________)
Таблица № 1
Целевые индикаторы государственной программы «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Единица  измерения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	2018 год
	на 2018 год, в том числе поквартально
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	 10
	 11
	 12

	Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения нематериального и материального культурного наследия

 
	1. Уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры
	%
	0,1
	95
	-
	-
	-
	-
	95
	95
	 

	
	2. Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры в Новосибирской области
	количество мероприятий на 1000 чел.
	0,1
	27,85
	6,5
	6,5
	7
	7,85
	27,86
	27,87
	 

	
	3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	%
	0,03
	8,45
	8,2
	8,35
	8,4
	8,45
	8,5
	8,55
	 

	
	4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по отношению к 2014 году)
	%
	0,05
	8
	 -
	7
	 -
	8
	9
	9
	 

	
	5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области
	%
	0,05
	100,0
	90,0
	90,0
	90,0
	100
	100
	100
	 

	
	6. Количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодно)
	количество проектов 
	0,02
	56
	13
	19
	4
	20
	49
	50
	 

	
	П 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
	%
	0,01
	105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Целевой индикатор включен в план реализации в соответствии с соглашением от 05.02.2018 № 054-09-2018-025 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году (Единая субсидия)

	Задача 1.1.Создание условий для участия граждан в культурной жизни и  реализации их творческого потенциала

 

 
	7. Количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках государственной программы, (ежегодно)
	количество мероприятий 
	0,011
	265
	52
	74
	71
	68
	257
	256
	 

	
	8. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства
	%
	0,006
	87,0
	 -
	 -
	 -
	 -
	87,5
	88,0
	 

	
	8.1. в том числе трудоустроившихся в Новосибирской области
	%
	0,006
	19,2
	 -
	 -
	 -
	 -
	19,7
	20,0
	 

	Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры 

 

 
	9. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
	%
	0,114
	4,6
	4,55 
	4,55 
	4,55 
	4,6
	4,7
	4,8
	 

	
	10. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (ежегодно)
	% от международного норматива (ЮНЕСКО)
	0,05
	74,1
	 -
	 -
	 -
	 -
	74,1
	74,1
	 

	
	11. Доля зданий государственных и муниципальных учреждений культуры в Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) 
	% от общего числа зданий учреждений культуры
	0,1
	72,54
	72,1
	72,2
	72,5
	72,54
	72,54
	72,65
	 

	
	11.1. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры (ежегодно)
	объект
	0,07
	3
	-
	2
	1
	-
	-
	6
	

	
	11.2. Количество зданий учреждений культуры, в отношении которых проведены ремонтные работы
	объект
	0,1
	106
	-
	-
	105
	1
	10
	10
	

	
	11.2.1.  в том числе количество зданий учреждений культуры, приведенных в удовлетворительное состояние путем проведения ремонтных работ
	объект
	0,05
	40
	-
	-
	39
	1
	-
	-
	

	
	П.2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
	%
	0,01
	100,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Целевой индикатор включен в план реализации в соответствии с соглашением от 07.02.2018 № 054-08-208-311 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году (Муниципальный театр)

	
	П 3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
	количество участников 

на 1000 чел
	0,01
	46,8
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	Целевой индикатор включен в план реализации в соответствии с соглашением от 05.02.2018 № 054-08-2018-044  о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году (МДК)

	
	П 4. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
	%
	0,01
	104
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Целевой индикатор включен в план реализации в соответствии с соглашением от 07.02.2018 № 054-08-2018-248  о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году (Детский театр)

	Задача 1.3.  Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих Новосибирскую область 

 

 

 

 
	12. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	%
	0,005
	78,5
	 -
	 -
	 -
	 -
	80,8
	83,0
	 

	
	12.1 Количество объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (ежегодно) 
	объект
	0,005
	11
	 -
	 -
	- 
	  -
	10
	10
	

	
	13. Количество объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России (ежегодно) 

	объект
	0,003
	1
	 -
	 -
	 -
	-
	1
	1
	

	
	14. Количество культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область, в рамках реализации государственной программы

	количество мероприятий
	0,01
	574
	183
	133
	129
	129
	553
	553
	 

	
	15. Посещаемость музеев Новосибирской области  

(на 1 жителя в год)
	количество посещений
	0,05
	0,6
	0,58
	0,59
	0,6
	0,6
	0,61
	0,62
	 

	
	П 5. Количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению
	объект
	0,03
	27
	-
	-
	-
	27
	-
	-
	 


Таблица № 2
Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы 

«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета (плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1. Уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры
	годовая
	на конец периода
	План: 2018 года рассчитывается: плановый уровень предыдущего года умножить на поправочный коэффициент 1,01.  

Начиная с 2019 года, прогнозные значения целевого индикатора установлены на уровне 2018 года.

Факт: результаты социологических опросов, проведенных учреждениями культуры.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия государственной программы пп.1.2.10. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются годовые отчеты учреждений культуры по выполнению государственных заданий и годовые отчеты органов управления культурой муниципальных районов (городских округов) НСО по достижению целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры района (городского округа) за отчетный период.

Годовой отчет по выполнению государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. Годовой отчет органами управления культурой муниципальных районов (городских округов) НСО по достижению целевых показателей предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

	2. Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры в Новосибирской области 
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: общее количество всех планируемых учреждениями культуры (государственными, муниципальными и других форм собственности), действующих на территории НСО, к реализации мероприятий (выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конкурсы, гранты, публикации, соц. значимые и творческие проекты, мероприятия  и т.д.), в том числе  в рамках государственной программы (на основании  таблицы № 3 плана реализации), на отчетный период, деленное на среднегодовую  численность населения НСО отчетного года и умноженное на 1000 человек.
Факт: рассчитывается как частное от суммы фактически реализованных учреждениями культуры (государственными, муниципальными и других форм собственности), действующих на территории НСО, мероприятий, в том числе в рамках государственной программы, за отчетный период, и среднегодовой численности населения НСО отчетного года, умноженное на 1000 человек (для расчета квартальных значений применяется среднегодовая численность населения НСО года, предшествующего отчетному). 

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий государственной программы пп. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.11., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации. 
	Источником данных являются ежеквартальные отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий (выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конкурсы, гранты, публикации, соц. значимые и творческие проекты и т.д.), проводимых в том числе в рамках реализации государственной программы, в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий.  Квартальные отчеты по отдельным мероприятиям программы предоставляются учреждениями культуры до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты по выполнению государственного задания учреждениями культуры, подведомственными МК НСО, предоставляются до 5 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

Данные о среднегодовой численности населения берутся из сборника «Численность населения НСО» каталог 2.18., издаваемый  ТОФСГС по НСО. 

	3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)


	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План 2018-2020 года: рассчитывается на основании плановых значений всех показателей культурно-досуговых мероприятий, планируемых к проведению учреждениями культуры (государственными, муниципальными и других форм собственности), действующих на территории НСО, в том числе в рамках реализации государственной программы, на отчетный период, по следующей формуле: 

(Кпучi/(Кпучi-1)*100%-100%, где:

Кпучi – плановое число посетителей всех культурно-досуговых мероприятий на отчетный период;                                                   

Кпучi-1 – плановое число посетителей всех культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период года, предшествующего отчетному.                                                                                    Факт: Рассчитывается по всем фактическим показателям культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (государственными, муниципальными и других форм собственности), действующих на территории НСО, по следующей формуле: 

(Кучi/(Кучi-1)*100%, -100%, где:                                                                              Кучi – фактическое число посетителей всех  культурно-досуговых мероприятий в отчетном  периоде;                                                                                                                Кучi-1 – фактическое число посетителей всех культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период года, предшествующему отчетному.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий государственной программы пп. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.11., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются ежеквартальные отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий (выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конкурсы, гранты, публикации, соц. значимые и творческие проекты и т.д.), проводимых, в том числе в рамках реализации государственной программы, в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий.

Квартальные отчеты по отдельным мероприятиям программы предоставляются учреждениями культуры до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты по выполнению государственного задания учреждениями культуры, подведомственными МК НСО, предоставляются до 5 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. 



	4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по отношению к 2014году) 

 
	полугодовая, годовая

 
	На конец отчетного периода

 
	План: расчет целевого индикатора произведен на основе анализа и мониторинга прошлых лет и предполагает, что с 2015 года доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ежегодно должна увеличиваться по отношению к 2014 году (в 2014 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 3%).
Факт: подсчет увеличения доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (Р%) производится по следующей формуле:   (R/K*100%) – Рбг%,  где:                                                                                                                                                                             Рбг% - доля детей, принявших участие в творческих мероприятиях в 2014 году;                                                                                                                          R - общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), фактически охваченных творческими мероприятиями, организованными учреждениями культуры НСО, за отчетный период;                                                                                                                               К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории НСО, на начало отчетного  года.

С 2016 года в соответствии с разъяснениями Минкультуры РФ параметр «Общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями» учитывает количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали муниципального, регионального, всероссийского уровня), каждый ребенок учитывается один раз независимо от количества участий.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий 
пп. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.11., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных является федеральная статистическая отчетность по формам: №№ 6-НК, 7-НК, 8-НК, 10-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, СПО-1, ВПО-1, 1-ДМШ, К-2РИК, предоставляемая учреждениями культуры НСО всех форм собственности и ведомственная отчетность в МК НСО.

Данные о количестве детей от 0 до 17 лет (включительно), проживающих на территории НСО на начало отчетного года - информация ТОФСГС по НСО (каталог 2.14.)

	5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Рассчитывается с учетом положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по следующей формуле:

(ПЗПср.ук.нсо/ПЗПср.нсо)*100%, где 

ПЗПср.ук.нсо – плановое значение средней заработной платы работников учреждений культуры НСО, рассчитанное на отчетный период, на основании анализа динамики изменения заработной платы «указных» категорий в предшествующие периоды;

ПЗПср.нсо – плановое значение средней заработной платы в НСО, рассчитанное за отчетный период, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

Факт рассчитывается по формуле:

(ФЗПср.ук.нсо/ПЗПср.нсо)*100%, где 

ФЗПср.ук.нсо –фактическое значение средней заработной платы работников учреждений культуры НСО, рассчитанное за отчетный период;

ФЗПср.нсо – фактическое значение средней заработной платы  в НСО, рассчитанное за отчетный период, в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (для расчета квартальных значений целевого индикатора используется плановое значение средней заработной платы в НСО (ПЗПср.нсо), для расчета годовых – фактическое).
	Данные органа Федеральной службы государственной статистики по формам «ЗП-образование» и «ЗП-культура», утвержденных Приказами Федеральной службы государственной статистики от 20 декабря 2017 г. № 846  и от 25 декабря 2017 г. № 864 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий…», в том числе данные о средней заработной плате работников учреждений культуры, с учетом федеральных учреждений культуры, из формы, размещенной на официальном сайте Новосибирскстата в подразделе «Уровень жизни» раздела «Официальная статистика». Форма f-18-31 предоставляется Новосибирскстатом и размещается на официальном сайте Правительства Новосибирской области в разделе «Для органов власти», подразделе «Статистика», файл «Информация 2018 года», далее «Официальные статистические данные материалы, выпускаемые в рамках перечня (плана) статистических работ Росстата» с последующим уточнением по данным Росстата.

	6. Количество проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (ежегодно).
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Плановые значения определяются как сумма всех проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, планируемых в отчетном периоде государственными образовательными учреждениями, подведомственными МК НСО, в рамках выполнения государственного задания, в рамках мероприятий пп. 1.1.2.1.- 1.1.2.4., 
1.2.6., 1.3.1.2. таблицы № 3 плана реализации.                                                                                         

Факт: Рассчитывается как фактическое число всех проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания, в рамках пп. 1.1.2.1. - 1.1.2.4., 1.2.6., 1.3.1.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются квартальные отчеты учреждений культуры, подведомственных МК НСО, о реализации проектов (мероприятий), направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи,  включенных в пп. 1.2.6., 1.1.2.1. - 1.1.2.4., 1.3.1.2. таблицы № 3 плана реализации. 

Годовой отчет по выполнению государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. Квартальные отчеты по выполнению государственных заданий, предоставляются учреждениями культуры, подведомственными МК НСО, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Квартальные отчеты по выполнению отдельных мероприятий государственной программы предоставляются учреждениями культуры до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	П 1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
	годовая
	За отчетный период
	План: значения установлены в соответствии с соглашением с МК РФ от 05.02.2018 № 054-09-2018-025 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году, на основе анализа и мониторинга прошлых лет и предполагает, что количество посещений организаций культуры в 2018 году по отношению к 2010 году должно увеличиться на 5%.

Факт: расчет производится по формуле:  

R/K*100%, где:                                                                                                                                                                                                                                                                                 R - количество посещений организаций культуры НСО в 2018 году, 

К - количество посещений организаций культуры НСО в 2010 году;

Расчет производится с учетом реализации мероприятий государственной программы пп. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.11., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются ежеквартальные отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий (выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конкурсы, гранты, публикации, соц. значимые и творческие проекты и т.д.), проводимых в том числе в рамках реализации государственной программы, в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий.

Годовые отчеты предоставляются учреждениями культуры НСО до 9 марта, года, следующего за отчетным годом.



	7. Количество культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, проводимых в рамках государственной программы (ежегодно)
	квартальная, годовая
	за отчетный период 
	План: Плановые значения определяются как сумма всех культурно досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, запланированных в отчетном периоде в рамках пп. 1.1.1.2. - 1.1.1.3., 1.1.1.7. таблицы № 3 плана реализации.                                                                                                       

Факт: Рассчитывается как сумма всех культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала граждан, фактически проведенных в отчетном периоде в рамках мероприятий государственной программы по пп. 1.1.1.2., 1.1.1.3, 1.1.1.7. таблицы № 3 плана реализации.
	В соответствии с Уставом учреждения культуры ответственным лицом за прием форм статистической отчетности является ГАУК НСО «НГО ДНТ».

Ежегодно до 15 января учреждения культурно-досугового типа Новосибирской области (муниципальные районные и городские, государственные областные) сдают формы статистической отчетности 7-НК ответственному лицу – ГАУК НСО «НГО ДНТ». При сдаче форм 7-НК осуществляется проверка данных, внесенных в форму. По итогам проверки (с 01.01.2018 года) все формы 7-НК на все учреждения культуры заносятся на портал http://mkstat.ru/ в АИС «Статистика». По итогам внесенных данных формируется региональный Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы МК РФ за отчетный год. Сформированный Свод подается в МК НСО до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. После проверки и согласования в МК НСО, на портале http://mkstat.ru/ в АИС «Статистика» до 9 марта текущего года, утверждается внесенная форма, и загружается отсканированный и подписанный документ с пояснительной запиской по учреждениям культурно-досугового типа.

	8. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства
	годовая
	на конец отчетного периода
	План: Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в ВУЗы культуры и искусства, ежегодно должна увеличиваться не менее, чем на 0,3% -0,5% по отношению к предыдущему году. Плановые значения основываются на анализе отчетов, мониторинга ситуации прошлых лет и прогноза развития образовательных учреждений НСО.                                                                          

Факт: Рассчитывается по формуле: (Квып.труд./Квып.)*100%, где:

Квып.труд. - фактическое количество выпускников учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся по специальности или поступивших в ВУЗы культуры и искусства; 

Квып. – общее количество выпускников отчетного года учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия государственной программы пп.1.2.6. таблицы № 3 плана реализации. 
	Источником данных является федеральная статистическая отчетность по формам № СПО-1, № ВПО-1, утвержденные приказом Росстата «Об утверждении статистического инструментария…» от 15.08.2017 № 535, в том числе отчеты по выполнению государственного задания учреждений культуры. 

Отчеты по указанной форме, предоставляемые профессиональными образовательными организациями культуры и искусства, подведомственными МК НСО, ежегодно до 5 октября отчетного года. 

Отчеты по исполнению государственного задания (в части выполнения данного показателя), предоставляются до 5 октября отчетного года и до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

	8.1. в том числе трудоустроившихся в Новосибирской области
	годовая
	на конец отчетного периода
	План: Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся по полученной специальности в НСО, ежегодно должна увеличиваться не менее, чем на 0,3% -0,5% по отношению к предыдущему году. Плановые значения основываются на анализе отчетов, мониторинга ситуации прошлых лет и прогноза развития образовательных учреждений НСО.                                                                          

Факт: Рассчитывается по формуле: 

(Квып.труд./Квып.)*100%,  где:   

Квып.труд. - фактическое количество выпускников учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО, трудоустроившихся в отчетном году по полученной специальности в НСО;                                                                                Квып. – общее количество выпускников отчетного года учреждений профессионального образования культуры и искусства, подведомственных МК НСО.
	Источник получения данных, аналогичный источнику, указанному в индикаторе «Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства».

	9. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
	квартальная, годовая
	на конец отчетного периода
	План: Прогнозные данные рассчитываются на основе анализа данных мониторинга прошлых лет, с учетом запланированных мероприятий учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, в том числе в рамках реализации государственной программы.

Факт: рассчитывается по следующей формуле:                                                          (Пф/Ппг*100%) – 100%,  где:                                                                                                   

 Пф –количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных в отчетном периоде;

Ппг – количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных в предшествующем периоде.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятий государственной программы пп. 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.4., 1.2.2.5., 1.2.2.6., 1.2.2.7., 1.2.2.8., 1.2.2.9., 1.2.3., 1.2.5. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются ежеквартальные отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО, по выполнению мероприятий (выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конкурсы, гранты, публикации, соц. значимые и творческие проекты и т.д.), проводимых в том числе в рамках реализации государственной программы, в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий (по форме 9-НК и 12-НК).



	10. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (ежегодно)
	годовая
	за отчетный период
	План: На основе анализа и мониторинга комплектования книжных фондов прошлых лет и с учетом объемов финансирования, запланированных на комплектование книжных фондов в периоды реализации государственной программы.

 Факт: рассчитываются по формуле:

 Nкфi / (Pсрi /1000* H)*100%, где:

 Nкфi - количество поступивших экземпляров книжных фондов в отчетном году (в муниципальные, государственные библиотеки и библиотеки структурных подразделений (ДК, СК, СКЦ, КДЦ, КДУ);
Pсрi  -  среднегодовая численность населения  в отчетном году;
H  - 225, количество экземпляров на 1000 чел., норматив ежегодного поступления по ЮНЕСКО.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия пп.1.2.8.5.  таблицы № 3 плана реализации.
	В соответствии с Уставом учреждения культуры ответственным лицом за прием форм статистической отчетности является ГАУК НСО НГОНБ.

Ежегодно до 15 января библиотеки Новосибирской области (муниципальные районные и городские, государственные областные) сдают формы статистической отчетности 6-НК ответственному лицу – ГАУК НСО НГОНБ. При сдаче форм 6-НК осуществляется проверка данных, внесенных в форму. По итогам проверки (с 01.01.2018 года) все формы 6-НК на все учреждения культуры (864 библиотеки) заносятся на портал http://mkstat.ru/ в АИС «Статистика». По итогам внесенных данных формируется региональный Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ за отчетный год. Сформированный Свод подается в МК НСО до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. После проверки и согласования в МК НСО, на портале http://mkstat.ru/ в АИС «Статистика» до 9 марта текущего года, утверждается внесенная форма, и загружается отсканированный и подписанный документ с пояснительной запиской по библиотекам.

Данные о среднегодовой численности населения берутся из сборника «Численность населения НСО» каталог 2.18, издаваемый ТОФСГС по НСО.

	11. Доля зданий государственных и муниципальных учреждений культуры Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ)


	квартальная, годовая
	нарастающим итогом
	План: Д1. = (К1 + К2 – К3) / (К4 + К5)*100%, где:

К1 – фактическое количество ЗУК, находящихся в удовлетворительном состоянии на 01.01.2017, -  1102 здания;

К2 – число ЗУК, планируемых к приведению в удовлетворительное состояние (капитальный ремонт, реконструкция), и число объектов культуры, планируемых к сдаче в эксплуатацию по завершении строительства, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.1., 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.2., 1.2.9.3., 1.2.9.4. таблицы № 3 плана реализации на отчетную дату, начиная с 01.01.2017.

Для расчета значений показателя К2 на 2018-2020 годы данные мероприятия пп. 1.2.9.2., касающиеся реконструкции здания по адресу: ул. Военный городок, 1, не учитываются.

К3 – прогнозное число ЗУК, потребность во внеплановом ремонте которых может возникнуть, начиная с 01.01.2017 (предписания надзорных органов, форс-мажор и другое). Определяется как прогноз суммарного количества ЗУК, которые могут выбыть из перечня находящихся в удовлетворительном состоянии по вышеуказанным причинам на отчетную дату, нарастающим итогом, начиная с 01.01.2017, исходя из анализа технического состояния ЗУК, с учетом мониторинга выбытия по указанным причинам за предшествующие периоды реализации госпрограммы.
Для расчета планового значения целевого индикатора на 2017 год – 
К3 определено в размере 46 единиц;

Для расчета прогнозного значения на 2018 год – 33 единиц, 

на 2019 - 2020годы – по 0 единиц;
К4 – фактическое количество ЗУК на 01.01.2017 – 1552 здания.

К5 – планируемое к вводу в эксплуатацию количество ЗУК, вновь построенных за период с 01.01.2017 до отчетной даты в рамках мероприятия пп. 1.2.8.1. и 1.2.9.2. таблицы № 3 плана реализации.
При расчете на 2018 - 2020 годы К5 увеличивается на 1 здание (здание музея «Россия. Моя история», переданного на баланс МК НСО в марте 2018 года).
Факт: (К1 + К6 – К7) / (К4 + К8- К9) *100%, где

К6 – фактическое число ЗУК, приведенных в удовлетворительное состояние (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) за счет капитального ремонта, реконструкции, и число объектов культуры, введенных в эксплуатацию по завершении строительства, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.1., 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.2. - 1.2.9.4. таблицы № 3 плана реализации на отчетную дату, начиная с 01.01.2017.

Для расчета значений показателя К6 за 2018-2020 годы данные мероприятия пп. 1.2.9.2, касающиеся реконструкции здания по адресу: ул. Военный городок, 1, не учитываются.

К7 - число ЗУК, потребность в ремонте которых возникла на отчетную дату, начиная с 01.01.2017 (предписания надзорных органов, форс-мажор и другое).

К8 – фактически введенное в эксплуатацию количество вновь построенных ЗУК, начиная с 01.01.2017 до отчетной даты, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.1. и 1.2.9.2. таблицы № 3 плана реализации.

При расчете за 2018-2020 годы К8 увеличивается на 1 здание (здание музея «Россия. Моя история», переданного на баланс МК НСО в марте 2018 года).

К9- количество ЗУК, в которых учреждения культуры прекратили свою деятельность в период, начиная с 01.01.2017 до конца отчетного периода.
	Источником данных по фактическому количеству зданий являются формы федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры: 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, СПО-1, ВПО-1, 1-ДМШ. 

По состоянию на 01.01.2017 количество действующих ЗУК в НСО составило 1552 здания, в том числе 1506 зданий МУК и 46 зданий ГУК. 

Отчеты по исполнению отдельных мероприятий программы предоставляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Годовой отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.



	11.1. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры (ежегодно)
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Рассчитывается по плановому вводу объектов согласно данным, приведённым в пп. 1.2.8.1., 1.2.9.2., таблицы № 3 плана реализации.                                                     

 Факт: Рассчитывается по фактическим данным ввода объектов в эксплуатацию в отчетном периоде по объектам, указанным в пп. 1.2.8.1., 1.2.9.2.,  таблицы № 3 плана реализации, предоставленным министерством строительства НСО.
	Источником данных являются формы федеральной статистики: 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, СПО-1, ВПО-1, 1-ДМШ.

Информация предоставляется министерством строительства НСО в МК НСО до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

	11.2. Количество зданий учреждений культуры Новосибирской области, в отношении которых проведены ремонтные работы
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Количество ЗУК НСО, в отношении которых планируется провести ремонтные работы в отчетном периоде, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3. таблицы № 3 плана реализации. 

Факт: Фактическое количество ЗУК НСО в отношении которых проведены ремонтные работы за отчетный период, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3. таблицы № 3 плана реализации.
	Фактические данные по отремонтированным ЗУК НСО  и введенным в эксплуатацию в отчетном году берутся из отчетов по исполнению государственной программы по пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3.  таблицы № 3 плана реализации.

	11.2.1. в том числе, количество зданий учреждений культуры Новосибирской области, приведенных в удовлетворительное состояние путем проведения ремонтных работ
	квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Количество ЗУК НСО, которое планируется привести в удовлетворительное состояние (провести противоаварийные и восстановительные работы) в результате осуществления капитального ремонта, за отчетный период, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3. таблицы № 3 плана реализации. 

Факт: Фактическое количество ЗУК НСО, которое приведено в удовлетворительное состояние (противоаварийные и восстановительные работы) в результате осуществления капитального ремонта, за отчетный период, в рамках мероприятий пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3. таблицы № 3 плана реализации. 
	Фактические данные по отремонтированным ЗУК НСО и введенным в эксплуатацию в отчетном году берутся из отчетов по исполнению государственной программы по пп. 1.2.8.2., 1.2.8.3., 1.2.9.3. таблицы № 3 плана реализации.

	П.2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
	годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены в соответствии с соглашением с МК РФ от 07.02.2018 № 054-08-208-31 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году, на основе анализа и мониторинга прошлых лет и предполагает, что количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2018 году по отношению к 2010 году должно увеличиться на 0,5%.

Факт: расчет производится по формуле:                                                                            R/K*100% , где                                                                                        
R - количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) НСО в 2018 году;
К - количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) НСО в 2010 году.

Расчет производится с учетом реализации мероприятия государственной программы пп. 1.3.6.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных являются годовые отчеты учреждений культуры (государственных, муниципальных и других форм собственности), действующих на территории НСО (профессиональных театров), в т. ч. отчеты по выполнению государственных заданий (до 9 марта, года, следующего за отчетным годом) по форме 7-НК.



	П 3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
	годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены в соответствии с соглашением с МК РФ от 05.02.2018 № 054-08-2018-044 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году, на основе анализа и мониторинга численности участников клубных формирований НСО прошлых лет, с учетом мероприятий, запланированных в рамках государственной программы.

Факт: рассчитывается  по формуле:

Nкф / Р  x 1000,  где:

Nкф – число участников клубных формирований НСО; 

Р – среднегодовая численность населения НСО за отчетный период.
	Годовые отчеты по форме № 7-НК предоставляются ГУК и МУК НСО в МК НСО до  9 марта года, следующего за отчетным годом. 

Данные о среднегодовой численности населения берутся из сборника «Численность населения НСО» каталог 2.18., издаваемого  ТОФСГС по НСО.

	П 4. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
	годовая
	за отчетный период
	План: значения установлены в соответствии с соглашением с МК РФ от 05.02.2018 № 054-08-2018-044 о предоставлении федеральной субсидии в 2018 году, на основе анализа и мониторинга прошлых лет и предполагает, что количество посещений детских и кукольных театров в 2018 году по отношению к 2010 году должно увеличиться на 4%.

Факт: рассчитывается по формуле:                                                                                          

(R/K*100%), где                                                                             
R - количество посещений детских и кукольных театров НСО в 2018 году;
К - количество посещений детских и кукольных театров НСО в 2010 году.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации мероприятия пп. 1.2.3. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных является ведомственная отчетность, предоставляемая ГУК и МУК НСО в МК НСО до 9 марта года, следующего за отчетным годом по форме № 7-НК. 

	12. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	годовая
	нарастающим итогом
	План: Расчет произведен на основе анализа данных по состоянию ОКН (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, из которых по состоянию на 01.01.2015. - 312 ОКН из 447 ОКН (100%) находились в удовлетворительном состоянии, с учетом необходимости и первоочередности проведения планируемых ремонтно-реставрационных работ за счет областного бюджета и внебюджетных источников – средств собственников объектов культурного наследия.

Факт: Расчет производится по формуле: 

Кфi / Ко х 100%, где
Кфi - фактическое количество ОКН (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, имеющих удовлетворительное состояние на конец отчетного периода, которое рассчитывается по формуле: Кун+Кррi, где

Кун – количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии на начало отчетного периода (на 01.01.2018 – 340 ОКН (76,1%)

Кррi – количество отреставрированных и отремонтированных ОКН за отчетный период, которые определяются по итоговым показателям мероприятий пп. 1.3.3. - 1.3.5. таблицы № 3 плана реализации;
Ко - общее количество памятников архитектуры, истории и монументального искусства, расположенных на территории НСО  на 01.01.2015 г. - 447 ОКН.

Индикатор рассчитывается с учетом реализации в отчетном периоде мероприятия пп. 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником данных является ежегодная отчетность ГАУ НСО НПЦ, в том числе о мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями и собственниками ОКН за счет внебюджетных источников в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении государственного задания в части проведенных ремонтно-реставрационных работ на ОКН, предварительные оценочные данные для ежегодной отчетности по форме статистического наблюдения № 1-ОПИК до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.



	12.1. Количество объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (ежегодно) 
	годовая
	за отчетный период
	План: рассчитывается, исходя из необходимости проведения первоочередных ремонтно-реставрационных работ на ОКН с учетом запланированного объема финансирования в отчетном периоде в рамках реализации мероприятий пп. 1.3.3. - 1.3.5. таблицы № 3 плана реализации. Факт: Рассчитывается по фактически законченным ремонтно-реставрационным работам в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания.

	Отчеты ГАУ НСО НПЦ, в том числе о мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями и собственниками ОКН,  в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении государственного задания в части количества  отремонтированных объектов культурного наследия. 

	13. Количество объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России (ежегодно) 
	квартальная, годовая
	за отчетный период


	План: Расчет значения целевого индикатора осуществляется на основе плановых объемов финансирования, определенных на выполнение государственного задания ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии» в рамках реализации п.п. 1.3.1.4. таблицы № 3 плана реализации и прогнозной стоимости на создание 1 объекта нематериального культурного наследия. 

Факт: Фактическое число объектов нематериального культурного наследия НСО, размещённых в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России, за отчетный период определяется по итогам выполнения государственного задания ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии» в рамках реализации пп. 1.3.1.4. таблицы № 3 плана реализации.
	Ведомственная отчетность исполнителей по выполнению мероприятий государственной программы по п.п. 1.3.1.4. таблицы № 3 плана реализации, представляемая в МК НСО ежеквартально. Квартальные отчеты предоставляются учреждениями культуры по выполнению государственного задания до 5 числа, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом

	14. Количество культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область, в рамках реализации государственной программы
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Плановые значения показателей определяются как количество культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих НСО, планируемых к реализации в рамках мероприятий 
пп. 1.3.1.1. - 1.3.1.6., 1.3.1.8, 1.3.1.9. таблицы № 3 плана реализации.

Факт: Рассчитывается как сумма всех культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и популяризацию культурного наследия народов, населяющих НСО, в том числе фактически проведенных по пп. 1.3.1.1. - 1.3.1.6., 1.3.1.8., 1.3.1.9. таблицы № 3 плана реализации.
	Ведомственная отчетность по реализации мероприятий государственной программы (пп. 1.3.1.1.-1.3.1.6., 1.3.1.8, 1.3.1.9. таблицы № 3 плана реализации) представляется учреждениями культуры в МК НСО ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Квартальные отчеты учреждений культуры по выполнению государственного задания предоставляются до 5 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

	15. Посещаемость музеев Новосибирской области (на 1 жителя в год)
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: Прогнозные данные рассчитываются на основе анализа данных мониторинга прошлых лет, с учетом фактического выполнения показателя за предыдущий период.

В 2014 году количество посещений составило -1174,4 тыс. С 2016 по 2018 годы планируется ежегодно увеличивать посещаемость музеев на 0,05 посещений на 1 жителя в год.
С 2019 по 2020 годы – на 0,01 посещений на 1 жителя в год.                                                      

Факт: рассчитывается по следующей формуле: 

К = (И+Э+В)/ Ж, где:                                            

К – количество посещений на 1 жителя в год;

И - число индивидуальных посещений экспозиций и выставок музеев (форма 8-НК за отчетный период, раздел 6, графа 4; форма 7-НК раздел 4 графа 7);

Э – число экскурсионных посещений за отчетный период (форма 8-НК за отчетный период, раздел 6, графа 7);
В -  число посещений выставок, проведенных вне музеев, за отчетный период (форма 8-НК за отчетный период, раздел 6, графа 10);
Ж – среднегодовая численность населения НСО за отчетный период;

Расчет производится с учетом итогов реализации мероприятия по пп.1.3.2. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником годовой отчетности являются данные посещения всех музеев и их обособленных структурных подразделений, музеев - структурных подразделений культурно-досуговых учреждений НСО из федеральной статистики по форме 7-НК и 8-НК до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

Квартальная отчетность предоставляется в МК НСО всеми музеями и их обособленными структурными подразделениями, музеями - структурных подразделений культурно-досуговых учреждений НСО по этим же формам статистической отчетности до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Данные о среднегодовой численности населения берутся из сборника «Численность населения НСО» каталог 2.18., издаваемого ТОФСГС по НСО.


	П 5. Количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению.
	Квартальная, годовая
	за отчетный период
	План: в соответствии с заявками, поступившими от муниципальных образований, согласованными с главами муниципальных образований.

Факт: Фактическое количество памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению за отчетный период, в рамках мероприятий пп. 1.3.6.1. таблицы № 3 плана реализации.
	Источником годовой отчетности являются отчеты муниципальных образований в управление по государственной охране объектов культурного наследия НСО о выполнении соглашения на предоставление субсидии в части завершения работ по капитальному ремонту (реконструкции или сооружению) памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества.


Примечание: 

нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением № 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы»

Применяемые сокращения:

МК РФ - министерство культуры Российской Федерации;
МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ОКН – объект культурного наследия;

ГАУ НСО НПЦ - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;

ЗУК НСО – здание учреждения культуры Новосибирской области;

МУК НСО – муниципальное учреждение культуры Новосибирской области;

ГУК НСО – государственное учреждение культуры Новосибирской области;

ГАУК - государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области;

ГБУК НСО - государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области;

ГАУК НСО НГОНБ – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»;

ГАУК НСО «НГО ДНТ» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»;

ТОФСГС по НСО - Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;

Формы статистической отчетности:

- № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»; 

- № 7-НК «Сведения об учреждении культурно - досугового типа»;

- № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;

- № 9-НК «Сведения о деятельности театра»;
- № 1-ОПИК «Сведения об объектах культурного наследия» (утв. Приказом Росстата от 20.09.2017 № 612 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за объектами культурного наследия»);

- ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
- ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;
- (f-18-31) «Средняя заработная плата работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по отношению к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области за период»
Таблица №3
	Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы  «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код классификации бюджетной классификации
	Значение показателя на 2018 год
	Значение показателя, в том числе по периодам реализации программы: 
	Значение показателя на 2019 год
	Значение показателя на 2020 год
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	1 квартал 2018
	2 квартал 2018
	3 кварт 2018
	4 квартал 2018
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1. Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения,  сохранения нематериального и материального культурного наследия

	Задача 1. 1.   Создание условий  для участия граждан в культурной жизни и  реализации их творческого потенциала

	 1.1.1. Организация мероприятий и творческих проектов  самодеятельного народного творчества
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, ГАОО НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Проведение конкурсных, фестивальных, консультационно-методических и других культурно-массовых мероприятий. Поддержка развития самодеятельного творчества в НСО. Определение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры. выявление и развитие творческого потенциала работников культуры, поддержка инновационных оригинальных форм работы. Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в активную творческую деятельность будет в том числе способствовать профилактике правонарушений на территории Новосибирской области. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	90852,8
	14507,9
	16216,5
	12402,3
	47726,0
	58793,3
	63001,3
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	88402,8
	14507,9
	16216,5
	12402,3
	45276,0
	56343,3
	60551,3
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	2450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2450,0
	2450,0
	2450,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	350
	230,0
	0,0
	230,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	4599,2
	899,2
	3499,0
	201,0
	0,0
	2100,0
	2100,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	80873,6
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	45276,0
	53813,3
	58021,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	1700,0
	0,0
	0,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	1350,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5195
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.1. Конкурс на присвоение звания  «Почетный работник культуры Новосибирской области»
	конкурс
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018-2020 годах планируется  ежегодно  проводить конкурс на присвоение звания  «Почетный работник культуры Новосибирской области». Конкурс проводится в соответствии с Законом НСО от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области», и постановлением Правительства НСО от 30.12.2013 № 616-п «Об утверждении Порядка присвоения звания «Почетный работник культуры Новосибирской области»

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	230,0
	х
	х
	х
	х
	230,0
	230,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	230,0
	0,0
	230,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	350
	230,0
	0,0
	230,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Новосибирской области: Домом народного творчества,  Домом культуры им. Октябрьской революции и Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	В 2018-2020 годах Домом народного творчества, домом культуры имени Октябрьской революции и Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ в рамках выполнения государственных заданий будут организованны и проведены конкурсные, фестивальные, консультационно методические и другие культурно-массовые мероприятия. Всего планируется проводить по 253 мероприятия ежегодно.                           

 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	80873,6
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	45276,0
	53813,3
	58021,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	80873,6
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	45276,0
	53813,3
	58021,3
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.2.1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	80399,1
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	44801,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	80399,1
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	44801,5
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.2.2. Погашение кредиторской задолженности, образованной в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированной по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	В 2018 году будет погашена кредиторская задолженность, образованная в результате перечисления подведомственному государственному автономному учреждению Новосибирской области «Дом культуры им. Октябрьской революции» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированная по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	474,5
	0,0
	0,0
	474,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	474,5
	0,0
	0,0
	474,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.3. Цикл мероприятий самодеятельного народного творчества
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	0,0
	4,0
	2,0
	3,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	Поддержка развития самодеятельного творчества в НСО
В 2018-2020 годах планируется  проведение не менее 15 мероприятий, в т.ч. международный фестиваль авторской песни «Свой остров»,  «Маланинский фестиваль». Будет оказана поддержка любительским театрам и театральным студиям по созданию и показу спектаклей.


	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0-1000,0
	х
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	6400,0
	0,0
	3499,0
	2901,0
	0,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	6400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	3700,0
	0,0
	3499,0
	201,0
	0,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	1700,0
	0,0
	0,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Ежегодно по итогам конкурса 11 муниципальных учреждений культуры  НСО получат денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб. каждое. 

	

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	х
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Барабинский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Краснозерский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Куйбышевский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Купинский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Новосибирский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ордынский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Северный район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Татарский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чановский район
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.5. Конкурс  «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Новосибирской области»
	работники
	 
	 
	 
	 
	 
	27,0
	 
	 
	 
	27,0
	27,0
	27,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Ежегодно по итогам  конкурса 27 лучших работников муниципальных учреждений культуры Новосибирской области получат денежное поощрение по 50,0 тыс. руб. каждый. 

 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	х
	х
	х
	х
	50,0
	50,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	1350,0
	1350,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	1350,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Баганский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Барабинский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Венгеровский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Доволенский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Искитимский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Карасукский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Колыванский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кочковский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Краснозерский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Маслянинский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мошковский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Новосибирский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ордынский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Северный район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Сузунский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Татарский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Усть-Таркский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чановский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чистоозерный район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	
	

	Чулымский район
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.6.  Конкурс на внесение в  «Золотую книгу культуры Новосибирской области»
	конкурс
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	1,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Мероприятие проводится в целях выявления и развития творческого потенциала работников культуры, поддержки инновационных, оригинальных форм работы. Победителей вносят в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». Мероприятие проводится один раз в два года.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	899,2
	х
	х
	х
	х
	0,0
	2000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	899,2
	899,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	899,2
	899,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.7. Культурная Олимпиада Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	МК НСО, ГАОО и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Культурная Олимпиада НСО,  проводится в целях повышения престижа сферы культуры в муниципальных районах и городских округах области, выявления и развития творческого потенциала работников культуры, обмена опытом работы. Примут участие 34 творческие команды муниципальных районов и городских округов НСО (850 человек) в 14 номинациях. Оценивает результаты Олимпиады жюри (42 человека – деятели культуры и искусства). Проводится 1 раз в 2 года, в 2018 году проводиться не будет.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	2000,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2. Организация мероприятий, направленных на расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи и государственную поддержку одаренных детей и талантливой молодежи в Новосибирской области в сфере культуры и искусства
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГАОО и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	 Поддержка творчески одаренных детей и молодежи, их таланта и трудолюбия, в том числе в форме назначения на конкурсной основе ежегодно стипендии Губернатора НСО, организация церемонии чествования молодых талантов в сфере культуры.
Проведение творческих состязаний, поддержка молодых авторов и исполнителей.
Поддержка творческих начинаний молодежи и детей будет способствовать их вовлечению в культурную жизнь общества и как следствие профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	14514,9
	2636,6
	3626,9
	4799,4
	3452,0
	10772,7
	10772,7
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	14514,9
	2636,6
	3626,9
	4799,4
	3452,0
	10772,7
	10772,7
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	1642,2
	500,0
	842,2
	0,0
	300,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	5233,0
	570,0
	727,6
	3235,4
	700,0
	2233,0
	2233,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100003329
	340
	2052,0
	513,0
	513,0
	342,0
	684,0
	2052,0
	2052,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100002019
	321
	154,8
	0,0
	0,0
	38,7
	116,1
	154,8
	154,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100002019
	321
	5432,9
	1053,6
	1544,1
	1183,3
	1651,9
	5432,9
	5432,9
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.1. Организация церемонии чествования молодых талантов в сфере культуры 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГАОО и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Проведение церемоний чествования одаренных детей и молодых талантов в сфере культуры Губернатором НСО с вручением официальных наград Губернатора НСО и свидетельств о присуждении стипендий,  а также проведение церемоний чествования победителей Дельфийских игр, что является значимой формой признания на государственном уровне творчески одаренных детей и молодежи, их таланта, трудолюбия, достижений в учебной и творческой деятельности.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0-300,0
	х
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	0,0
	200,0
	300,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	500,0
	0,0
	0,0
	200,0
	300,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.2. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры (стипендия Губернатора Новосибирской области, ежемесячно)
	человек
	 
	 
	 
	 
	 
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	171,0
	МК НСО, ГАОО и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Ежегодное назначение на конкурсной основе 171 стипендии Губернатора НСО в соответствии с Постановлениями Губернатора НСО является основной формой государственной поддержки одаренным детям и талантливой молодежи в сфере культуры. В 3 кв. стипендия выдается только за июль и август, в 4 кв. за 4 мес. (сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь), в связи с началом нового учебного года

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,0
	х
	х
	х
	х
	12,0
	12,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	2052,0
	513,0
	513,0
	342,0
	684,0
	2052,0
	2052,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100003329
	340
	2052,0
	513,0
	513,0
	342,0
	684,0
	2052,0
	2052,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.3. Организация творческих состязаний  профессиональной направленности для одаренных детей и талантливой молодежи
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	1,0
	 
	3,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГАОО и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018-2020 годах, планируется проведение не менее 12 творческих состязаний профессиональной направленности. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0-3000,0
	х
	х
	х
	х
	300,0-650,0
	300,0-650,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	3696,9
	0,0
	461,6
	3035,4
	200,0
	2217,0
	2217,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	3696,9
	0,0
	461,6
	3035,4
	200,0
	2217,0
	2217,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	800,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	3696,9
	0,0
	461,6
	3035,4
	200,0
	1417,0
	1417,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.4.  Поддержка  проектов молодых авторов и исполнителей в области искусства (в том числе дебютных)
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	1,0
	4,0
	 
	2,0
	7,0
	7,0
	МК НСО
	В  2018-2020 годах планируется проведение не менее 21 мероприятия, направленных на поддержку  молодых авторов и (или) исполнителей (в том числе дебютных).

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0-912,0
	х
	х
	х
	х
	50,0-120,0
	50,0-120,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	2678,3
	1070,0
	1108,3
	0,0
	500,0
	716,0
	716,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2678,3
	1070,0
	1108,3
	0,0
	500,0
	716,0
	716,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	1036,1
	570,0
	266,1
	0,0
	200,0
	616,0
	616,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	1642,2
	500,0
	842,2
	0,0
	300,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.5.  Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и в государственной организации высшего образования культуры и искусства Новосибирской области
	человек
	 
	 
	 
	 
	 
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	55,0
	57,0
	МК НСО, ГАОО НСО и БУК НСО, подвед. МК НСО, ОМС МО НСО
	Оказание материальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  обучающихся в государственных  образовательных организациях  НСО, подведомственных министерству культуры НСО. Ежегодное количество учащихся определено как средняя величина, которая определяется исходя из поступивших заявок от учебных заведений, подведомственных МК НСО. Ежемесячное социальное обеспечение определено законами и постановлениями правительства НСО: № 53-ОЗ от 17.11.2006, № 578-п от 20.12.2012, № 30-па от 24.04.2006, № 39-па от 18.05.2006, 144-па от 13.04.2009. В 2018г. планируется 5 выпускников- с единовременным выходным пособием. В план. показатель стоимости единицы входит: учебная литература, меропр., проезд и компенсация за питание, одежду, обувь .

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	107,5
	х
	х
	х
	х
	101,6
	98,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	5587,7
	1053,6
	1544,1
	1222,0
	1768,0
	5587,7
	5587,7
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	5587,7
	1053,6
	1544,1
	1222,0
	1768,0
	5587,7
	5587,7
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100002019
	321
	154,8
	0,0
	0,0
	38,7
	116,1
	154,8
	154,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100002019
	321
	5432,9
	1053,6
	1544,1
	1183,3
	1651,9
	5432,9
	5432,9
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.  Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	2,0
	2,0
	 
	4,0
	4,0
	МК НСО, Новосиб.отдел.творческих союзов России
	В период с 2018-2020 годов планируется оказывать поддержку не менее 12 мероприятий проводимых творческими союзами, выдающимися деятелями и организациями в сфере культуры

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0-1450,0
	х
	х
	х
	х
	500,0-850,0
	500,0-850,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	4200,0
	50,0
	1700,0
	850,0
	1600,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	4200,0
	50,0
	1700,0
	850,0
	1600,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	2250,0
	0,0
	1450,0
	800,0
	0,0
	2200,0
	2200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	750,0
	50,0
	250,0
	50,0
	400,0
	200,0
	200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1200,0
	600,0
	600,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Итого на решение задачи 1 цели 1  государственной программы
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	109567,7
	17194,5
	21543,5
	18051,7
	52778,0
	72566,0
	76774,0
	 
	 

	
	областной бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	107117,7
	17194,5
	21543,5
	18051,7
	50328,0
	70116,0
	74324,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	 
	 
	 
	 
	2450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2450,0
	2450,0
	2450,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100002019
	321
	5432,9
	1053,6
	1544,1
	1183,3
	1651,9
	5432,9
	5432,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100002019
	321
	154,8
	0,0
	0,0
	38,7
	116,1
	154,8
	154,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100003329
	340
	2052,0
	513,0
	513,0
	342,0
	684,0
	2052,0
	2052,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	80873,6
	13608,8
	12487,5
	9501,3
	45276,0
	53813,3
	58021,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	350
	230,0
	0,0
	230,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	6991,4
	1449,2
	4591,2
	251,0
	700,0
	3200,0
	3200,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	3250,0
	0,0
	1450,0
	1800,0
	0,0
	2400,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	2900,0
	0,0
	0,0
	1700,0
	1200,0
	600,0
	600,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	5233,0
	570,0
	727,6
	3235,4
	700,0
	2233,0
	2233,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5194
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	1350,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5195
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 1. 2.  Создание условий для повышения доступности  культурных благ, разнообразия и  качества  услуг в сфере культуры 

	1.2.2. Организация театрально-концертных проектов  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	16
	14
	7
	7
	13
	11
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Позиционирование НСО как центра культуры Сибири, обеспечение доступности для жителей НСО к мировому культурному наследию, к лучшим театральным и музыкальным постановкам. Организация концертных программ для разных возрастных категорий, различных видов, тематики и уровня. Содействие театрам НСО в создании новых постановок. Содействие в эстетическом развитии населения.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0-39769,0
	х
	х
	х
	х
	70,0-40000,0
	90,0-40000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	96634,5
	50462,7
	26083,6
	16176,7
	3911,5
	96986,0
	47076,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	94255,4
	50462,7
	26083,6
	13797,6
	3911,5
	94606,9
	47076,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	2379,1
	0,0
	0,0
	2379,1
	0,0
	2379,1
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	93020,3
	50462,7
	26083,6
	12562,5
	3911,5
	92921,8
	46626,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	1235,1
	0,0
	0,0
	1235,1
	0,0
	1235,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	2379,1
	0,0
	0,0
	2379,1
	0,0
	2379,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	08
	01
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1. Транссибирский Арт-Фестиваль
	фестиваль
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАОО и ГАУК, подвед.МК, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Позиционирование области как центра культуры Сибири, предоставление доступности жителям области к  мировому культурному наследию. Проведение концертов, спектаклей с участием мировых звезд исполнительского искусства. Ежегодно не менее 12 концертов, спектаклей, количество зрителей не менее 10000 чел.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	39769,0
	х
	х
	х
	х
	40000,0
	40000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	39769,0
	39769,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	40000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	39769,0
	39769,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	40000,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.2.Организация Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»
	фестиваль
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Позиционирование НСО как центра культуры Сибири, предоставление доступности жителям области  к лучшим театральным  постановкам  и музыкальным  коллективам. Мероприятие проводится один раз в два года.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	4910,0
	х
	х
	х
	х
	0,0
	2500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	4910,0
	1500,0
	3410,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	4910,0
	1500,0
	3410,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.3. Участие государственных театров, концертных организаций и коллективов  Новосибирской области в международных, общероссийских фестивалях (конкурсах)
	фестиваль-конкурс
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	3,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО,  ГАУК НСО, подвед.МК НСО
	Представление на фестивалях достижений театров НСО. Позиционирование НСО в культурном пространстве РФ. В 2018 году будут организованы поездки для участия театра-студии «Первый театр» во Втором международном фестивале камерных театров «Окна» в город Новокузнецк, и для участия театра «Старый дом» в фестивале «Зрительский успех» в городе Красноярск – в целях популяризации театрального искусства НСО в городах Сибири. Ежегодное содействие государственным театрам Новосибирской области в участии в конкурсе «Золотая маска».

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	91,9-4860,0
	х
	х
	х
	х
	1950,0
	1650,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	5244,9
	4860,0
	293,0
	91,9
	0,0
	1950,0
	1650,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	5244,9
	4860,0
	293,0
	91,9
	0,0
	1950,0
	1650,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.4. Организация концертных программ 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0
	12,0
	13,0
	5,0
	5,0
	6,0
	5,0
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Организация концертных программ для разных возрастных категорий, различных видов, тематики и уровня. В том числе в 2018 году планируется организация гастролей и выездных концертных программ в другие регионы РФ.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0-1250,0
	х
	х
	х
	х
	70,0-35000,0
	90,0-1900,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	42434,9
	4333,7
	22380,6
	11970,6
	3750,0
	48625,8
	2330,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	42434,9
	4333,7
	22380,6
	11970,6
	3750,0
	48625,8
	2330,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	42434,9
	4333,7
	22380,6
	11970,6
	3750,0
	48175,8
	1880,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.5. Организация проведения Губернаторской новогодней елки для детей Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО
	Мероприятие охватывает более 1500 детей из всех муниципальных районов и городских округов НСО, направлено на поощрение детей, достигших успехов в учебе, творчестве и других видах деятельности, а также детей из социально-незащищенных слоев населения. Способствует эстетическому развитию детей.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	х
	х
	х
	х
	300,0
	300,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.6. Создание новых постановок и показ спектаклей муниципальными театрами
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	МК НСО, ГАУК НСО, подвед.МК НСО
	Содействие театрам НСО в создании новых постановок. 
Количественные и стоимостные значения на 2020 год будут включены в план реализации мероприятий после заключения соглашений с МК РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	3614,2
	х
	х
	х
	х
	3614,2
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	3614,2
	0,0
	0,0
	3614,2
	0,0
	3614,2
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	1235,1
	0,0
	0,0
	1235,1
	0,0
	1235,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	2379,1
	0,0
	0,0
	2379,1
	0,0
	2379,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.7. Организация фестиваля современной музыки «Сибирские сезоны»
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Мероприятие способствует эстетическому развитию населения.   В рамках фестиваля планируется проведение концертной программы из произведений современной академической музыки в целях популяризации современного музыкального искусства среди молодежи.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,5
	х
	х
	х
	х
	150,0
	150,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	61,5
	0,0
	0,0
	0,0
	61,5
	150,0
	150,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	61,5
	0,0
	0,0
	0,0
	61,5
	150,0
	150,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.8. Организация международного Рождественского Фестиваля искусств  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	МК НСО, ГАОО и ГАУК НСО, подвед.МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Позиционирование НСО как центра  культуры Сибири, предоставление доступности жителям области  к лучшим театральным  постановкам  и музыкальным  коллективам. Проведение мероприятия планируется один раз в два года.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	2200,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.9. Организация гастролей российских и зарубежных театральных коллективов, концертных организаций и коллективов на территории Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО,  ГАУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	В период 2018-2020гг планируется организация и проведение гастролей  российских и зарубежных театральных коллективов, концертных организаций и коллективов на территории НСО. В 2018 году планируются гастроли японского театра в Новосибирске в целях демонстрации жителям НСО спектаклей представителей мирового кукольного сообщества

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	х
	х
	х
	х
	146,0
	146,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	146,0
	146,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	146,0
	146,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3. Выполнение государственного задания государственными учреждениями культуры: театрами, концертными организациями и другими организациями исполнительского искусства Новосибирской области
	государственное задание
	 
	            
	            
	 
	 
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	МК НСО, ГАУК НСО, ГАУ НСО, подвед.МК НСО
	Проведение спектаклей, показов, концертов и др. зрелищных мероприятий в рамках гос. заданий  ГАУ НСО «Новосибирский государственный академический ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел», ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр», ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом», ГАУ НСО «Новосибирский театр-студия «Первый театр», ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ГАУК НСО «Новосибирский областной театр кукол», ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония», ГАУК НСО «Концертно-театральный центр «Евразия», ГАУК НСО «Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1143262,5
	256347,3
	294314,9
	182057,8
	410542,5
	1062197,7
	1128115,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000750
	621
	1143262,5
	256347,3
	294314,9
	182057,8
	410542,5
	1062197,7
	1128115,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4. Выполнение государственного задания государственными библиотеками Новосибирской области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед.МК НСО
	Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги; осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей государственных и муниципальных библиотек; организация и проведение консультационно-методических мероприятий; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в областных государственных библиотеках, в том числе к фонду редких книг. 

 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	210842,6
	45755,9
	48727,5
	41458,5
	74900,6
	186762,2
	200297,9
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	210842,6
	45755,9
	48727,5
	41458,5
	74900,6
	186762,2
	200297,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	621
	107109,4
	23523,3
	25247,7
	20571,6
	37766,7
	95297,7
	102022,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	611
	103733,2
	22232,6
	23479,8
	20886,9
	37133,9
	91464,5
	98275,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.4.1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед.МК НСО
	

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	210584,7
	45755,9
	48727,5
	41200,6
	74900,6
	186762,2
	200297,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	621
	106851,5
	23523,3
	25247,7
	20313,7
	37766,7
	95297,7
	102022,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	611
	103733,2
	22232,6
	23479,8
	20886,9
	37133,9
	91464,5
	98275,2
	
	

	1.2.4.2. Погашение кредиторской задолженности, образованной в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированной по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, ГАУК , подвед.МК НСО
	В 2018 году будет погашена кредиторская задолженность, образованная в результате перечисления ГАУК НСО «Новосибирской государственной областной научной библиотеке» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированная по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	257,9
	0,0
	0,0
	257,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	621
	257,9
	0,0
	0,0
	257,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	611
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.5.Выполнение государственного задания государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирской области  «Новосибирсккиновидеопрокат»
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГБУК НСО, подвед.МК НСО
	Формирование и сохранение кинофонда НСО; распространение кино-видео художественного продукта на киноустановках НСО; предоставление информации о времени и месте киносеансов, анонсов о проведении мероприятий; художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных киновидеофильмов. 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	20294,1
	х
	х
	х
	х
	23347,5
	25440,3
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	20294,1
	4270,0
	4607,0
	5253,0
	6164,1
	23347,5
	25440,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	20294,1
	4270,0
	4607,0
	5253,0
	6164,1
	23347,5
	25440,3
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.6. Выполнение государственного задания государственными профессиональными образовательными организациями и государственной организацией высшего образования культуры и искусства Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАОО, подведомственные  МК НСО
	Обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по специальностям культуры и искусства; организация и проведение консультационных и информационно-методических мероприятий в образовательных учреждениях  культуры НСО; организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий; обучение детей по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности; проведение прикладных научных исследований в сфере культуры и искусства, гуманитарного образования. В том числе в рамках выполнения гос.задания планируются к реализации проекты, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (в 2018- 35, в 2019 году - 35, в 2020 году- 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     проектов).

 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	457576,2
	95758,3
	135745,2
	95222,2
	130850,6
	420405,1
	435134,1
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	457576,2
	95758,3
	135745,2
	95222,2
	130850,6
	420405,1
	435134,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	621
	358024,1
	73556,6
	107362,0
	72585,2
	104520,4
	331770,1
	344002,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	621
	99552,1
	22201,7
	28383,3
	22637,0
	26330,2
	88635,0
	91131,9
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.6.1.Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАОО, подведомственные  МК НСО
	

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	457576,2
	95758,3
	135745,2
	95222,2
	130850,6
	420405,1
	435134,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	621
	353625,6
	73556,6
	107362,0
	68186,7
	104520,4
	331770,1
	344002,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	621
	97957,9
	22201,7
	28383,3
	21042,8
	26330,2
	88635,0
	91131,9
	
	

	1.2.6.2. Погашение кредиторской задолженности, образованной в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированной по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 
	МК НСО, ГАОО, подведомственные  МК НСО
	В 2018 году будет погашена кредиторская задолженность, образованная в результате перечисления подведомственным государственным  образовательным учреждениям:  государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова», государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)», государственному автономному  образовательному учреждению высшего образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт» - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированная по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	5992,7
	0,0
	0,0
	5992,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	621
	4398,5
	0,0
	0,0
	4398,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	621
	1594,2
	0,0
	0,0
	1594,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, в том числе подготовка специалистов отрасли культуры в образовательных организациях высшего образования по специальностям и направлениям подготовки  «Культура и искусство» на условиях целевого приема
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 
	 
	 
	 -
	 -
	 -
	МК НСО, Минобр.НСО, ООВО, отобр.в соотв. с законод. РФ, ГАОО, подвед. МК НСО 
	Подготовка кадров на условиях целевого приема и обучения и повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования сферы культуры НСО 

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1400,0
	250,0
	450,0
	350,0
	350,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	1400,0
	250,0
	450,0
	350,0
	350,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	1150,0
	0,0
	450,0
	350,0
	350,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7. 1. Подготовка специалистов отрасли культуры в образовательных организациях высшего образования по специальностям и направлениям подготовки  «Культура и искусство» на условиях целевого приема
	человек
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	6,0
	 
	 
	 
	х
	х
	МК НСО,  ООВО, отобран.в соотв. с законод. РФ, ГАОО, подведомственные МК НСО 
	Подготовка кадров на условиях целевого приема и обучения,  заключения соответствующих договоров будет способствовать увеличению в муниципальных учреждениях культуры специалистов с профильным высшим профессиональным образованием, улучшению качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры. Затраты на обучение осуществляются  единовременно в целом за год (в первом квартале).
В 2019-2020 годах этого мероприятия не будет, т.к. в 2018 году завершается подготовка специалистов на условиях целевого приема

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,0-50,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7.2. Обеспечение работы отраслевой экспертной группы ГАК Минобр НСО по подготовке экспертных заключений и предложений по аттестации педагогических работников образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области
	отраслевая экспертная группа
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, Минобр.НСО
	Подготовка экспертных заключений и предложений по аттестации педагогических работников образовательных организаций сферы культуры НСО

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	х
	х
	х
	х
	50,0
	50,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.7.3. Педагогические чтения для преподавателей организаций сферы культуры Новосибирской области
	мероприятие 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАОО, подвед. МК НСО
	Информационно-методическое обеспечение руководителей и педагогических работников системы образования сферы культуры перед началом нового учебного года. Постановка задач анализ результатов за предыдущий период, рассмотрение актуальных федеральных и региональных нормативных документов в сфере образования(около 1000 чел.).

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	х
	х
	х
	х
	50,0
	50,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.7.4.Организация мероприятий, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных организаций культуры и искусства и органов управления культуры
	мероприятие 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	0,0
	2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАОО, подвед. МК НСО
	 В 2018 году планируется переподготовка и повышение квалификации библиотечных специалистов на высших библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН. В рамках дополнительного профессионального образования сотрудников музеев муниципальной музейной сети НСО планируется проведение мероприятия на базе ГАУК НСО «НГКМ» МТК Сузун завод Монетный двор (р.п.Сузун). Планируется проведение 3-х мастер-классов для обучающихся и преподавателей образовательных учреждений сферы культуры Новосибирской области по изобразительному искусству - для студентов и преподавателей Новосибирского государственного художественного училища (с участием не менее 60 человек).  Количественные и стоимостные значения на 2019-2020 годы будут скорректированы и включены в план реализации мероприятий после утверждения Закона об областном бюджете на 2019-2021 годы

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0-300,0
	х
	х
	х
	х
	50,0
	50,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	800,0
	0,0
	450,0
	150,0
	200,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	800,0
	0,0
	450,0
	150,0
	200,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.8.  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МС НСО, МК НСО, ОМС МО НСО
	Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере культуры и реализации творческого потенциала населения

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	297240,3
	65767,5
	41357,3
	136081,6
	54033,9
	350179,5
	148834,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	267059,4
	65109,7
	39972,7
	110241,7
	51735,3
	323296,2
	146690,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	22532,7
	0,0
	0,0
	21116,1
	1416,6
	22238,9
	555,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	7648,3
	657,8
	1384,6
	4723,9
	882,0
	4644,4
	1588,4
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	167592,1
	37028,3
	16910,5
	63008,8
	50644,5
	316896,7
	145842,2
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	521
	28081,5
	28081,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	64903,4
	0,0
	23062,2
	41841,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	937,9
	777,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	242,8
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	69,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	69,9
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	875,0
	307,8
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	861,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	247,8
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	247,8
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	08
	01
	 
	 
	4821,1
	0,0
	1213,8
	3492,1
	115,2
	1443,4
	115,2
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	08
	01
	 
	 
	2827,2
	657,8
	170,8
	1231,8
	766,8
	3201,0
	1473,2
	
	

	 1.2.8.1. Проведение реконструкции и строительства муниципальных учреждений культуры на территории Новосибирской области
	сдача объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	1,0
	1,0
	 
	 
	2,0
	МС НСО, МК НСО, МСХ НСО,   ОМС МО НСО
	В 2018-2020 годах планируется завершить строительство  и реконструкцию 4 объектов.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	170135,6
	37402,4
	17081,3
	64240,6
	51411,3
	320097,7
	147315,4
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	167592,1
	37028,3
	16910,5
	63008,8
	50644,5
	316896,7
	145842,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	2543,5
	374,1
	170,8
	1231,8
	766,8
	3201,0
	1473,2
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция РДК им. Кирова Болотнинского р-на Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	23088,6
	23088,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	 Ввод объекта в 2018 г.

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	233,3
	233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	50000,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	20000,0
	191837,7
	84059,7
	
	Ввод объекта в 2020 г.

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	505,1
	0,0
	0,0
	303,0
	202,1
	1937,8
	849,1
	
	

	Строительство КДЦ в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	36286,0
	13939,7
	2075,9
	0,0
	20270,4
	0,0
	0,0
	
	Ввод объекта в 2018 г. 

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	366,5
	140,8
	21,0
	0,0
	204,7
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция здания ДК КДО«Ореол» по ул.Ульяновская, 70 в г.Барабинске НСО. Корректировка**
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	20000,0
	0,0
	0,0
	14000,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	
	Ввод объекта планируется в 2019г. при условии выделения средств для завершения реконструкции в полном объеме в соответствии с ПСД.   Количественные и стоимостные значения на 2019-2020 годы будут включены в план реализации мероприятий после утверждения Закона об областном бюджете на 2019-2021 годы. 

	
	федеральный бюджет*
	 036
	08
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	1052,6
	 
	0,0
	736,8
	315,8
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство РДК в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	38217,5
	0,0
	14834,6
	19008,8
	4374,1
	125059,0
	61782,5
	
	Ввод объекта в 2020 г.

	
	федеральный бюджет*
	 036
	08
	01
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	386,0
	0,0
	149,8
	192,0
	44,2
	1263,2
	624,1
	
	

	 1.2.8.2. Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры на территории Новосибирской области, в том числе зданий библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ НСО
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	95,0
	 
	 
	95,0
	 
	 
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018 году планируется проведение капитального ремонта в 95 муниципальных учреждениях культуры, в том числе:
1.Проведение капитального ремонта в 94 МУК, включенных в программу наказов избирателей, за счет средств, выделенных, но не использованных в 2017 году, и возвращенных на те же цели в 2018 году; 
2. Проведение капительного ремонта в 1 МУК Куйбышевского района НСО во исполнение наказа избирателей на 2018 год.
Стоимость единицы в 2018 году не указана в связи в вводом объектов за счет средств 2017 года
Планируется привести в удовлетворительное состояние в 2018 году 39 здания учреждений культуры в результате проведенных ремонтных (противоаварийных и восстановительных) работ. Количественные и стоимостные значения на 2019-2020 год будут определены и включены в план реализации при формировании бюджета на соответствующий период

                              

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	11579,0
	0,0
	0,0
	11579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	11000,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	579,0
	0,0
	0,0
	579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Куйбышевский район Новосибирской области
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	11000,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	579,0
	0,0
	0,0
	579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.3. Капитальный ремонт МАУ ДК «Родина» г. Бердска Новосибирской области
	 объект 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	МС НСО, ОМС МО НСО
	Завершение ремонта и ввод объекта в 2018 году

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	28365,2
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	28365,2
	28365,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100070660
	521
	28081,5
	28081,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	283,7
	283,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.5. Комплектование фондов муниципальных библиотек Новосибирской области
	количество экземпляров
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,00
	-
	-
	-
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018 -2020 годах планируется пополнение фондов библиотек НСО  не менее 2500 экз (ежегодно)  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35-0,9
	х
	х
	х
	х
	0,35-0,9
	0,35-0,9
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1161,90
	0,0
	0,0
	0,0
	1161,9
	1161,9
	1161,9
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	242,80
	0,00
	0,00
	0,00
	242,80
	242,80
	242,80
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	861,00
	0,00
	0,00
	0,00
	861,00
	861,00
	861,00
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	242,80
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	242,8
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	861,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	861,00
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	58,10
	0,0
	0,0
	0,0
	58,1
	58,1
	58,1
	
	

	Баганский район
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	15,40
	0,0
	0,0
	0,0
	15,4
	14,8
	14,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	11,50
	0,0
	0,0
	0,0
	11,5
	11,5
	11,5
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,2
	0,2
	
	

	Барабинский район
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	41,30
	0,0
	0,0
	0,0
	41,3
	39,7
	39,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	8,30
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3
	8,3
	8,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	31,00
	0,0
	0,0
	0,0
	31,0
	31,0
	31,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,00
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,4
	0,4
	
	

	Болотнинский район    
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	28,20
	0,0
	0,0
	0,0
	28,2
	27,2
	27,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	6,30
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	6,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	20,60
	0,0
	0,0
	0,0
	20,6
	20,6
	20,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,30
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	0,3
	0,3
	
	

	Венгеровский район     
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	19,30
	0,0
	0,0
	0,0
	19,3
	18,6
	18,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	4,20
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	4,2
	4,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	14,20
	0,0
	0,0
	0,0
	14,2
	14,2
	14,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,2
	0,2
	
	

	Доволенский район                                                                    
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	16,10
	0,0
	0,0
	0,0
	16,1
	15,5
	15,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	12,20
	0,0
	0,0
	0,0
	12,2
	12,2
	12,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,2
	0,2
	
	

	Здвинский район                
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	14,5
	14,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	11,20
	0,0
	0,0
	0,0
	11,2
	11,2
	11,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,2
	0,2
	
	

	Искитимский район      
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	61,40
	0,0
	0,0
	0,0
	61,4
	59,0
	59,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	12,50
	0,0
	0,0
	0,0
	12,5
	12,5
	12,5
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	45,90
	0,0
	0,0
	0,0
	45,9
	45,9
	45,9
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	3,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	0,6
	0,6
	
	

	Карасукский район
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	44,30
	0,0
	0,0
	0,0
	44,3
	42,7
	42,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	9,40
	0,0
	0,0
	0,0
	9,4
	9,4
	9,4
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	32,80
	0,0
	0,0
	0,0
	32,8
	32,8
	32,8
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,10
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	0,5
	0,5
	
	

	Каргатский район          
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	16,30
	0,0
	0,0
	0,0
	16,3
	15,7
	15,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	12,40
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	12,4
	12,4
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,2
	0,2
	
	

	Колыванский район                                                        
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	24,20
	0,0
	0,0
	0,0
	24,2
	23,3
	23,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	5,20
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2
	5,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	17,80
	0,0
	0,0
	0,0
	17,8
	17,8
	17,8
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,20
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,3
	0,3
	
	

	Коченевский район    
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	44,40
	0,0
	0,0
	0,0
	44,4
	42,6
	42,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	9,40
	0,0
	0,0
	0,0
	9,4
	9,4
	9,4
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	32,70
	0,0
	0,0
	0,0
	32,7
	32,7
	32,7
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,30
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	0,5
	0,5
	
	

	Кочковский район      
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	14,30
	0,0
	0,0
	0,0
	14,3
	13,8
	13,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	10,50
	0,0
	0,0
	0,0
	10,5
	10,5
	10,5
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,2
	0,2
	
	

	Краснозерский район              
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	30,50
	0,0
	0,0
	0,0
	30,5
	29,3
	29,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	6,30
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	6,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	22,70
	0,0
	0,0
	0,0
	22,7
	22,7
	22,7
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,50
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	0,3
	0,3
	
	

	Куйбышевский район                                                             
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	58,20
	0,0
	0,0
	0,0
	58,2
	56,0
	56,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	12,50
	0,0
	0,0
	0,0
	12,5
	12,5
	12,5
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	42,90
	0,0
	0,0
	0,0
	42,9
	42,9
	42,9
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,80
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8
	0,6
	0,6
	
	

	Купинский район   
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	28,90
	0,0
	0,0
	0,0
	28,9
	27,8
	27,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	6,30
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	6,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	21,20
	0,0
	0,0
	0,0
	21,2
	21,2
	21,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,40
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,3
	0,3
	
	

	Кыштовский район         
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	10,80
	0,0
	0,0
	0,0
	10,8
	10,4
	10,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	2,10
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	2,1
	2,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	8,20
	0,0
	0,0
	0,0
	8,2
	8,2
	8,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,1
	0,1
	
	

	Маслянинский район      
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	23,70
	0,0
	0,0
	0,0
	23,7
	22,8
	22,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	5,20
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2
	5,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	17,30
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3
	17,3
	17,3
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,20
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,3
	0,3
	
	

	Мошковский район    
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	39,40
	0,0
	0,0
	0,0
	39,4
	37,7
	37,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	8,30
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3
	8,3
	8,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	29,00
	0,0
	0,0
	0,0
	29,0
	29,0
	29,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,10
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	0,4
	0,4
	
	

	Новосибирский район                                      
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	120,50
	0,0
	0,0
	0,0
	120,5
	115,3
	115,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	25,00
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	25,0
	25,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	89,00
	0,0
	0,0
	0,0
	89,0
	89,0
	89,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	6,50
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5
	1,3
	1,3
	
	

	Ордынский район        
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	35,30
	0,0
	0,0
	0,0
	35,3
	34,0
	34,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	7,30
	0,0
	0,0
	0,0
	7,3
	7,3
	7,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	26,30
	0,0
	0,0
	0,0
	26,3
	26,3
	26,3
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,70
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	0,4
	0,4
	
	

	Северный район       
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	10,10
	0,0
	0,0
	0,0
	10,1
	9,7
	9,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	2,10
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	2,1
	2,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	7,50
	0,0
	0,0
	0,0
	7,5
	7,5
	7,5
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,1
	0,1
	
	

	Сузунский район      
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	31,60
	0,0
	0,0
	0,0
	31,6
	30,3
	30,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	6,30
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3
	6,3
	6,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	23,70
	0,0
	0,0
	0,0
	23,7
	23,7
	23,7
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,60
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,3
	0,3
	
	

	Татарский район                                                
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	38,70
	0,0
	0,0
	0,0
	38,7
	37,2
	37,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	8,30
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3
	8,3
	8,3
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	28,50
	0,0
	0,0
	0,0
	28,5
	28,5
	28,5
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,90
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9
	0,4
	0,4
	
	

	Тогучинский район                  
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	58,30
	0,0
	0,0
	0,0
	58,3
	56,1
	56,1
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	12,50
	0,0
	0,0
	0,0
	12,5
	12,5
	12,5
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	43,00
	0,0
	0,0
	0,0
	43,0
	43,0
	43,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,80
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8
	0,6
	0,6
	
	

	Убинский район       
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	14,90
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9
	14,4
	14,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	11,10
	0,0
	0,0
	0,0
	11,1
	11,1
	11,1
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,2
	0,2
	
	

	Усть-Таркский район     
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	11,30
	0,0
	0,0
	0,0
	11,3
	10,8
	10,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	2,10
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	2,1
	2,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	8,60
	0,0
	0,0
	0,0
	8,6
	8,6
	8,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	0,1
	
	

	Чановский район            
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	24,20
	0,0
	0,0
	0,0
	24,2
	23,3
	23,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	5,20
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2
	5,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	17,80
	0,0
	0,0
	0,0
	17,8
	17,8
	17,8
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,20
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,3
	0,3
	
	

	Черепановский район   
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	46,40
	0,0
	0,0
	0,0
	46,4
	44,6
	44,6
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	9,40
	0,0
	0,0
	0,0
	9,4
	9,4
	9,4
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	34,70
	0,0
	0,0
	0,0
	34,7
	34,7
	34,7
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,30
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	0,5
	0,5
	
	

	Чистоозерный район                                              
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	18,40
	0,0
	0,0
	0,0
	18,4
	17,7
	17,7
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	4,20
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	4,2
	4,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	13,30
	0,0
	0,0
	0,0
	13,3
	13,3
	13,3
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,2
	0,2
	
	

	Чулымский район     
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	22,90
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9
	22,1
	22,1
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	5,20
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2
	5,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	16,60
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	16,6
	16,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,10
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	0,3
	0,3
	
	

	г. Бердск
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	99,90
	0,0
	0,0
	0,0
	99,9
	95,8
	95,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	20,80
	0,0
	0,0
	0,0
	20,8
	20,8
	20,8
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	74,00
	0,0
	0,0
	0,0
	74,0
	74,0
	74,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	5,10
	0,0
	0,0
	0,0
	5,1
	1,0
	1,0
	
	

	г. Искитим
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	56,50
	0,0
	0,0
	0,0
	56,5
	54,3
	54,3
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	11,50
	0,0
	0,0
	0,0
	11,5
	11,5
	11,5
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	42,20
	0,0
	0,0
	0,0
	42,2
	42,2
	42,2
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	2,80
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8
	0,6
	0,6
	
	

	г. Обь
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	26,70
	0,0
	0,0
	0,0
	26,7
	25,5
	25,5
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	5,20
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2
	5,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	20,00
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1,50
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	0,3
	0,3
	
	

	р.п. Кольцово
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50
	0,0
	0,0
	0,0
	14,5
	13,9
	13,9
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	3,10
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	3,1
	3,1
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	10,60
	0,0
	0,0
	0,0
	10,6
	10,6
	10,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,2
	0,2
	
	

	1.2.8.6. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Новосибирской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	библиотека
	 
	 
	 
	 
	 
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018-2020 годах планируется подключать ежегодно к сети Интернет не менее 20 библиотек в муниципальных районах НСО с целью развития библиотечного обслуживания и обеспечение доступности для жителей, проживающих в сельской местности, к информационным ресурсам. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	15,0-20,0
	х
	х
	х
	х
	15,0-20,0
	15,0-20,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	317,70
	0,00
	0,00
	0,00
	317,70
	317,70
	317,70
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,90
	0,00
	0,00
	0,00
	69,90
	69,90
	69,90
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	247,80
	0,00
	0,00
	0,00
	247,80
	247,80
	247,80
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	69,90
	0,00
	0,00
	0,00
	69,90
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	247,80
	0,00
	0,00
	0,00
	247,80
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,9
	69,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,8
	247,8
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Баганский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Болотнинский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Здвинский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Искитимский район 
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Карасукский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Каргатский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Купинский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Маслянинский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Татарский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Тогучинский район 
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Чановский район 
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Черепановский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Чистоозерный район                                              
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Чулымский район
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	38,95
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4,66
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	16,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16,52
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.8.7. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов  для муниципальных учреждений культуры, в том числе:

 
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО

 
	 В 2018-2019 годах будут оснащены муниципальные театры техническим и технологическим оборудованием для осуществления  творческой деятельности, будет приобретено световое и звуковое оборудование для муниципальных домов культуры Новосибирской области, также за период 2018-2020 годов ежегодно будет приобретено не менее 7 музыкальных инструментов для детских школ искусств.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	85681,0
	0,0
	24276,0
	60262,1
	1142,9
	29706,0
	1142,8
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	60073,1
	0,0
	23062,2
	36232,9
	778,0
	6329,6
	777,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	21423,9
	0,0
	0,0
	21116,1
	307,8
	21991,1
	307,8
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	4184,0
	0,0
	1213,8
	2913,1
	57,1
	1385,3
	57,1
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	937,9
	777,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	53903,4
	0,0
	23062,2
	30841,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	875,0
	307,8
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	4184,0
	0,0
	1213,8
	2913,1
	57,1
	1385,3
	57,1
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	для культурно-досугового центра в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	0,0
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО
	Приобретение технологического оборудования

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	24276,0
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	24276,0
	0,0
	24276,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	23062,2
	0,0
	23062,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1213,8
	0,0
	1213,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	для РДК им.Кирова МАУ «Отдел культуры Болотнинского района Новосибирской области»
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	0,0
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО
	Приобретение технологического оборудования

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	32464,4
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	32464,4
	0,0
	0,0
	32464,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	30841,2
	0,0
	0,0
	30841,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1623,2
	0,0
	0,0
	1623,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	для муниципальных  театров
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018-2019 годах в рамках данного мероприятия планируется приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание в муниципальном театре г. Карасук НСО.
Количественные и стоимостные значения на 2020 год будут включены в план реализации мероприятий после заключения соглашений с МК РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	2000,0
	х
	х
	х
	х
	2000,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	для муниципальных домов культуры
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	144,0
	 
	 
	144,0
	 
	144,0
	 
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В 2018-2019 годах в рамках данного мероприятия планируется оснащение световым и звуковым оборудованием по 144 муниципальных домов культуры в 30 районах НСО. 
Количественные и стоимостные значения на 2020 год будут включены в план реализации мероприятий после заключения соглашений с МК РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.


	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	20,5-2132,0
	х
	х
	х
	х
	20,5-2132,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	25797,7
	0,0
	0,0
	25797,7
	0,0
	25797,7
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	1289,9
	0,0
	1289,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	1289,9
	0,0
	0,0
	1289,9
	0,0
	1289,9
	0,0
	
	

	Баганский район                                           
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	798,5
	0,0
	0,0
	798,5
	0,0
	766,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	166,9
	0,0
	0,0
	166,9
	0,0
	166,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	591,7
	0,0
	0,0
	591,7
	0,0
	591,7
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	39,9
	0,0
	0,0
	39,9
	0,0
	8,3
	0,0
	
	

	Барабинский район                                          
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	663,2
	0,0
	0,0
	663,2
	0,0
	636,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	138,6
	0,0
	0,0
	138,6
	0,0
	138,6
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	491,4
	0,0
	0,0
	491,4
	0,0
	491,4
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	33,2
	0,0
	0,0
	33,2
	0,0
	6,9
	0,0
	
	

	Болотнинский район                                  
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	676,7
	0,0
	0,0
	676,7
	0,0
	650,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	141,4
	0,0
	0,0
	141,4
	0,0
	141,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	501,5
	0,0
	0,0
	501,5
	0,0
	501,5
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	33,8
	0,0
	0,0
	33,8
	0,0
	7,1
	0,0
	
	

	Венгеровский район                                   
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	6,0
	 
	6,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	920,4
	0,0
	0,0
	920,4
	0,0
	884,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	192,4
	0,0
	0,0
	192,4
	0,0
	192,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	682,0
	0,0
	0,0
	682,0
	0,0
	682,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	46,0
	0,0
	0,0
	46,0
	0,0
	9,6
	0,0
	
	

	Доволенский район                                                                    
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	3,0
	 
	3,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	730,9
	0,0
	0,0
	730,9
	0,0
	702,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	152,8
	0,0
	0,0
	152,8
	0,0
	152,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	541,6
	0,0
	0,0
	541,6
	0,0
	541,6
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	36,5
	0,0
	0,0
	36,5
	0,0
	7,6
	0,0
	
	

	Здвинский район                                         
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	14,0
	 
	 
	14,0
	 
	14,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	758,0
	0,0
	0,0
	758,0
	0,0
	728,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	158,4
	0,0
	0,0
	158,4
	0,0
	158,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	561,7
	0,0
	0,0
	561,7
	0,0
	561,7
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	37,9
	0,0
	0,0
	37,9
	0,0
	7,9
	0,0
	
	

	Искитимский район                     
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	6,0
	 
	6,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1367,1
	0,0
	0,0
	1367,1
	0,0
	1313,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	285,6
	0,0
	0,0
	285,6
	0,0
	285,6
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	1013,1
	0,0
	0,0
	1013,1
	0,0
	1013,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	68,4
	0,0
	0,0
	68,4
	0,0
	14,3
	0,0
	
	

	Карасукский район                                            
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1057,8
	0,0
	0,0
	1057,8
	0,0
	1027,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	223,5
	0,0
	0,0
	223,5
	0,0
	223,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	792,3
	0,0
	0,0
	792,3
	0,0
	792,3
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	11,2
	0,0
	
	

	Каргатский район                                                      
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	850,7
	0,0
	0,0
	850,7
	0,0
	806,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	175,4
	0,0
	0,0
	175,4
	0,0
	175,4
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	621,8
	0,0
	0,0
	621,8
	0,0
	621,8
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	53,5
	0,0
	0,0
	53,5
	0,0
	8,8
	0,0
	
	

	Колыванский район                                                        
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	13,0
	 
	 
	13,0
	 
	13,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	690,3
	0,0
	0,0
	690,3
	0,0
	663,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	144,3
	0,0
	0,0
	144,3
	0,0
	144,3
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	511,5
	0,0
	0,0
	511,5
	0,0
	511,5
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	34,5
	0,0
	0,0
	34,5
	0,0
	7,2
	0,0
	
	

	Коченевский район                                            
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	12,0
	 
	 
	12,0
	 
	12,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	798,5
	0,0
	0,0
	798,5
	0,0
	766,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	166,9
	0,0
	0,0
	166,9
	0,0
	166,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	591,7
	0,0
	0,0
	591,7
	0,0
	591,7
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	39,9
	0,0
	0,0
	39,9
	0,0
	8,3
	0,0
	
	

	Кочковский район                                           
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	176,0
	0,0
	0,0
	176,0
	0,0
	169,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	36,8
	0,0
	0,0
	36,8
	0,0
	36,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	130,4
	0,0
	0,0
	130,4
	0,0
	130,4
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	8,8
	0,0
	0,0
	8,8
	0,0
	1,8
	0,0
	
	

	Краснозерский район                                                                                       
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	10,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1123,4
	0,0
	0,0
	1123,4
	0,0
	1078,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	234,8
	0,0
	0,0
	234,8
	0,0
	234,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	832,4
	0,0
	0,0
	832,4
	0,0
	832,4
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	56,2
	0,0
	0,0
	56,2
	0,0
	11,7
	0,0
	
	

	Куйбышевский район                                                             
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1028,6
	0,0
	0,0
	1028,6
	0,0
	988,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	215,0
	0,0
	0,0
	215,0
	0,0
	215,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	762,2
	0,0
	0,0
	762,2
	0,0
	762,2
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	51,4
	0,0
	0,0
	51,4
	0,0
	10,8
	0,0
	
	

	Купинский район                                                                                                                 
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	4,0
	 
	4,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1028,6
	0,0
	0,0
	1028,6
	0,0
	988,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	215,0
	0,0
	0,0
	215,0
	0,0
	215,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	762,2
	0,0
	0,0
	762,2
	0,0
	762,2
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	51,4
	0,0
	0,0
	51,4
	0,0
	10,8
	0,0
	
	

	Кыштовский район                                               
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	785,1
	0,0
	0,0
	785,1
	0,0
	754,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	164,1
	0,0
	0,0
	164,1
	0,0
	164,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	581,7
	0,0
	0,0
	581,7
	0,0
	581,7
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	39,3
	0,0
	0,0
	39,3
	0,0
	8,2
	0,0
	
	

	Маслянинский район                                         
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	730,9
	0,0
	0,0
	730,9
	0,0
	702,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	152,8
	0,0
	0,0
	152,8
	0,0
	152,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	541,6
	0,0
	0,0
	541,6
	0,0
	541,6
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	36,5
	0,0
	0,0
	36,5
	0,0
	7,6
	0,0
	
	

	Мошковский район                                                   
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	812,1
	0,0
	0,0
	812,1
	0,0
	780,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	169,7
	0,0
	0,0
	169,7
	0,0
	169,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	601,8
	0,0
	0,0
	601,8
	0,0
	601,8
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	40,6
	0,0
	0,0
	40,6
	0,0
	8,5
	0,0
	
	

	Новосибирский район                                      
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1015,2
	0,0
	0,0
	1015,2
	0,0
	975,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	212,2
	0,0
	0,0
	212,2
	0,0
	212,2
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	752,2
	0,0
	0,0
	752,2
	0,0
	752,2
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	50,8
	0,0
	0,0
	50,8
	0,0
	10,6
	0,0
	
	

	Ордынский район                                                        
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	866,2
	0,0
	0,0
	866,2
	0,0
	832,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	181,0
	0,0
	0,0
	181,0
	0,0
	181,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	641,9
	0,0
	0,0
	641,9
	0,0
	641,9
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	43,3
	0,0
	0,0
	43,3
	0,0
	9,1
	0,0
	
	

	Северный район                                         
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	406,1
	0,0
	0,0
	406,1
	0,0
	390,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	84,9
	0,0
	0,0
	84,9
	0,0
	84,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	300,9
	0,0
	0,0
	300,9
	0,0
	300,9
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	20,3
	0,0
	0,0
	20,3
	0,0
	4,2
	0,0
	
	

	Сузунский район                                      
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	785,1
	0,0
	0,0
	785,1
	0,0
	754,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	164,1
	0,0
	0,0
	164,1
	0,0
	164,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	581,7
	0,0
	0,0
	581,7
	0,0
	581,7
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	39,3
	0,0
	0,0
	39,3
	0,0
	8,2
	0,0
	
	

	Татарский район                                                
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	 
	10,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1285,8
	0,0
	0,0
	1285,8
	0,0
	1234,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	268,7
	0,0
	0,0
	268,7
	0,0
	268,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	952,8
	0,0
	0,0
	952,8
	0,0
	952,8
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	64,3
	0,0
	0,0
	64,3
	0,0
	13,4
	0,0
	
	

	Тогучинский район                                                          
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	4,0
	 
	4,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1434,6
	0,0
	0,0
	1434,6
	0,0
	1377,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	299,8
	0,0
	0,0
	299,8
	0,0
	299,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	1063,1
	0,0
	0,0
	1063,1
	0,0
	1063,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	71,7
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	15,0
	0,0
	
	

	Убинский район                                                   
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	3,0
	 
	3,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	717,4
	0,0
	0,0
	717,4
	0,0
	689,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	149,9
	0,0
	0,0
	149,9
	0,0
	149,9
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	531,6
	0,0
	0,0
	531,6
	0,0
	531,6
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	35,9
	0,0
	0,0
	35,9
	0,0
	7,5
	0,0
	
	

	Усть-Таркский район                                             
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	730,9
	0,0
	0,0
	730,9
	0,0
	702,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	152,8
	0,0
	0,0
	152,8
	0,0
	152,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	541,6
	0,0
	0,0
	541,6
	0,0
	541,6
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	36,5
	0,0
	0,0
	36,5
	0,0
	7,6
	0,0
	
	

	Чановский район                                             
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1001,6
	0,0
	0,0
	1001,6
	0,0
	962,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	209,3
	0,0
	0,0
	209,3
	0,0
	209,3
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	742,2
	0,0
	0,0
	742,2
	0,0
	742,2
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	50,1
	0,0
	0,0
	50,1
	0,0
	10,5
	0,0
	
	

	Черепановский район                                                                                                                
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	6,0
	 
	6,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	960,9
	0,0
	0,0
	960,9
	0,0
	922,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	200,8
	0,0
	0,0
	200,8
	0,0
	200,8
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	712,1
	0,0
	0,0
	712,1
	0,0
	712,1
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	48,0
	0,0
	10,0
	0,0
	
	

	Чистоозерный район                                              
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	19,0
	 
	 
	19,0
	 
	19,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	893,3
	0,0
	0,0
	893,3
	0,0
	857,9
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	186,7
	0,0
	0,0
	186,7
	0,0
	186,7
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	661,9
	0,0
	0,0
	661,9
	0,0
	661,9
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	44,7
	0,0
	0,0
	44,7
	0,0
	9,3
	0,0
	
	

	Чулымский район                                                                                                                                                                                      
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	14,0
	 
	 
	14,0
	 
	14,0
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	703,8
	0,0
	0,0
	703,8
	0,0
	676,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	08
	08
	01
	11000R4670
	521
	147,1
	0,0
	0,0
	147,1
	0,0
	147,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	521,5
	0,0
	0,0
	521,5
	0,0
	521,5
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	35,2
	0,0
	0,0
	35,2
	0,0
	7,4
	0,0
	
	

	для детских школ искусств
	единица оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	 
	 
	 
	 
	7,0
	7,0
	МК НСО, ОМС МО НСО
	В период 2018-2020 гг планируется ежегодно приобретение не менее 7 музыкальных инструментов (рояль, пианино, аккордеоны). Перечень МО будет скорректирован и включен в план реализации мероприятий после утверждения Закона об областном бюджете на 2019-2021 годы.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0-900,0
	х
	х
	х
	х
	30,0-900,0
	30,0-900,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1142,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1142,9
	1908,3
	1142,8
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	937,9
	777,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	875,0
	307,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	937,9
	777,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	875,0
	307,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	57,1
	0,0
	0,0
	0,0
	57,1
	95,4
	57,1
	
	

	Маслянинский район                     
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1048,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1048,8
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	153,9
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	389,0
	0,0
	0,0
	0,0
	389,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	28,6
	0,0
	0,0
	0,0
	28,6
	0,0
	0,0
	 
	 

	Новосибирский район                                                      
	сумма затрат,в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1048,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1048,8
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	153,9
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	389,0
	0,0
	0,0
	0,0
	389,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	28,5
	0,0
	0,0
	0,0
	28,5
	0,0
	0,0
	 
	 

	1.2.9. Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы культуры Новосибирской области
	количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МК НСО, МС НСО, ГКУ НСО УКС, ГАУК, ГБУК и ГАОО НСО, подвед. МК НСО
	Проведение ремонтных работ и развитие материально-технической базы (в т.ч. приобретение особо ценного имущества, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оборудования для обеспечения уровня безопасности посетителей учреждений культуры, в т.ч. музеев, библиотек) в государственных бюджетных и автономных учреждениях культуры НСО

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	195624,2
	100,0
	31667,6
	89377,2
	74479,4
	71652,5
	205521,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	192236,5
	100,0
	31667,6
	89377,2
	71091,7
	68832,0
	205521,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	3387,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3387,7
	2820,5
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	105213,6
	100,0
	5867,6
	29132,3
	70113,7
	0,0
	100000,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	67,4
	0,0
	0,0
	44,9
	22,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100001010
	622
	17280,0
	0,0
	5184,0
	12096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100000710
	622
	910,0
	0,0
	273,0
	637,0
	0,0
	4550,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000720
	612
	3025,0
	0,0
	907,5
	2117,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000720
	622
	10114,0
	0,0
	3034,2
	7079,8
	0,0
	4885,0
	2920,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000730
	622
	4850,0
	0,0
	1455,0
	3395,0
	0,0
	7510,0
	67030,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	612
	14487,0
	0,0
	4346,1
	10140,9
	0,0
	22618,5
	20137,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	622
	2900,0
	0,0
	870,0
	2030,0
	0,0
	19673,0
	10432,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000750
	622
	32434,0
	0,0
	9730,2
	22703,8
	0,0
	8800,0
	5000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	795,5
	0,0
	0,0
	0,0
	795,5
	795,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	567,2
	0,0
	0,0
	0,0
	567,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	2820,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2820,5
	2820,5
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.9.2. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	 
	 
	4,0
	МС НСО, ГКУ НСО УКС
	В 2018-2020 годах планируется завершить строительство 5 быстровозводимых объектов домов культуры

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	24999,9
	х
	х
	х
	х
	 
	25000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	105281,0
	100,0
	5867,6
	29177,2
	70136,2
	0,0
	100000,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	105281,0
	100,0
	5867,6
	29177,2
	70136,2
	0,0
	100000,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	105213,6
	100,0
	5867,6
	29132,3
	70113,7
	0,0
	100000,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	67,4
	0,0
	0,0
	44,9
	22,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии ***
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	- 
	- 
	 -
	 -
	 
	 
	МС НСО
	Средства для расчета по заключенному контракту на тех присоединение ЗАО  РЭС и ОАО Новосибирскгортеплоэнерго (стоимость объекта по ПСД 6 155,0 млн. руб.). Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию  не ранее 2025 года. 



	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	8233,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8233,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	8233,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8233,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Военный городок № 1, под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия. Моя история»
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -
	- 
	МС НСО
	 В 2018 году планируется  провести работы по благоустройству территории исторического парка «Россия. Моя история», реконструкция и ввод в эксплуатацию которого проведены в 2017 году  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	61979,9
	100,0
	0,0
	0,0
	61879,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	61979,9
	100,0
	0,0
	0,0
	61879,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	25000,0
	0,0
	4183,4
	20816,6
	0,0
	0,0
	0,0
	ГКУ НСО УКС
	Завершение строительства и ввод объекта планируется в 2018 году 

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	
	Завершение строительства и ввод объекта планируется в 2020 году

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в с. Веселый Кут Купинского района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	
	Завершение строительства и ввод объекта планируется в 2020 году

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	
	Завершение строительства и ввод объекта планируется в 2020 году

	
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	67,3
	0,0
	0,0
	44,8
	22,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Дом культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района 
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	
	Завершение строительства и ввод объекта планируется в 2020 году

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка типовой проектной документации по объектам культуры
	областной бюджет
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	10000,0
	0,0
	1684,3
	8315,7
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	В 2018 году планируется разработка типовой документации для 4 объектов, планируемых к вводу в 2020 году, а также разработка проектно-сметной документации на объект МУК НСО «Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в селе Кочки Кочковского района» (в соответствии с поручением Губернатора НСО от 27.10.2017 №60/01-ЛП)

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.9.3. Целевые субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Новосибирской области.
	учреждение
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	28,0
	2,0
	30,0
	30,0
	МК НСО, ГАУК, ГБУК и ГАОО НСО, подвед. МК НСО
	Проведение ремонтных работ в учреждениях и развитие материально-технической базы (в т.ч. приобретение особо ценного имущества, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оборудования для обеспечения уровня безопасности посетителей учреждений культуры, в т.ч. музеев, библиотек, техническое оснащение детских и кукольных театров Новосибирской области, а также техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов государственных учреждений культуры) в государственных бюджетных и автономных учреждениях  НСО.

Ремонтные работы будут проведены не менее, чем в 10 зданиях ГАУК, ГБУК и ГАОО НСО, подведомственных МК НСО, ежегодно.

 Проведение ремонтных работ (текущий и капитальный ремонт, не влияющие на изменение состояния зданий (в удовлетворительное из неудовлетворительного) не изменяют состояния зданий.



	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	500-8000,0
	х
	х
	х
	х
	500,0-8000
	500,0-8000
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	90343,2
	0,0
	25800,0
	60200,0
	4343,2
	71652,5
	105521,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	86955,5
	0,0
	25800,0
	60200,0
	955,5
	68832,0
	105521,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	3387,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3387,7
	2820,5
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	04
	1100001010
	622
	17280,0
	0,0
	5184,0
	12096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	07
	06
	1100000710
	622
	910,0
	0,0
	273,0
	637,0
	0,0
	4550,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000720
	612
	3025,0
	0,0
	907,5
	2117,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000720
	622
	10114,0
	0,0
	3034,2
	7079,8
	0,0
	4885,0
	2920,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000730
	622
	4850,0
	0,0
	1455,0
	3395,0
	0,0
	7510,0
	67030,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	612
	14487,0
	0,0
	4346,1
	10140,9
	0,0
	22618,5
	20137,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000740
	622
	2900,0
	0,0
	870,0
	2030,0
	0,0
	19673,0
	10432,4
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100000750
	622
	32434,0
	0,0
	9730,2
	22703,8
	0,0
	8800,0
	5000,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	795,5
	0,0
	0,0
	0,0
	795,5
	795,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	567,2
	0,0
	0,0
	0,0
	567,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	2820,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2820,5
	2820,5
	0,0
	
	

	 техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов государственных учреждений культуры) в государственных бюджетных и автономных учреждениях  НСО
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	МК НСО, ГУК НСО
	В 2018 году планируется техническое оснащение и содержание виртуального концертного зала государственного учреждения культуры НСО. Количественные и стоимостные значения на 2019-2020 годы будут включены в план реализации мероприятий после заключения соглашений с МК РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	727,2
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	727,2
	0,0
	0,0
	0,0
	727,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5196
	622
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5196
	622
	567,2
	0,0
	0,0
	0,0
	567,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	 
	МК НСО, ГАУК НСО
	 В 2018-2019 годах планируется предоставление  субсидии государственному автономному учреждению культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Количественные и стоимостные значения на 2020 год будут включены в план реализации мероприятий после заключения соглашений с МК РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	3616,0
	х
	х
	х
	х
	3616,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	3616,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3616,0
	3616,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	795,5
	0,0
	0,0
	0,0
	795,5
	795,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	2820,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2820,5
	2820,5
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.10. Меры, направленные на повышение качества услуг в сфере культуры, а также организация работы по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями (организациями) сферы культуры Новосибирской области
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	1,0
	1,0
	2,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГБУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведения комплекса мер, направленных на обучение специалистов сферы культуры по вопросам повышения качества оказываемых услуг и на организацию работы по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями (организациями) сферы культуры НСО

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	150-703,2
	х
	х
	х
	х
	150,0-1000,0
	150,0-1000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1353,2
	250,0
	0,0
	703,2
	400,0
	1603,2
	1603,2
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	1353,2
	250,0
	0,0
	703,2
	400,0
	1603,2
	1603,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	650,0
	250,0
	0,0
	0,0
	400,0
	650,0
	650,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	703,2
	0,0
	0,0
	703,2
	0,0
	953,2
	953,2
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.11.Организация и проведение крупных международных мероприятий, направленных на позиционирование Новосибирской области как региона с высоким культурным потенциалом.
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	МК НСО, 
ГАУК НСО, подвед.МК НСО
	Организация и проведение  международного культурно-образовательного конгресса женщин стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества и стран участниц БРИКС. Мероприятие планируется проводить один раз в два года, в 2018 году проводиться не будет.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	х
	х
	х
	х
	2000,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	
	

	 Итого на решение задачи 2 цели 1  государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	2424227,7
	518961,7
	582953,2
	566680,2
	755632,6
	2216387,5
	2193276,2
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2388279,9
	518303,9
	581568,6
	538461,2
	749946,3
	2183443,6
	2190271,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	28299,5
	0,0
	0,0
	23495,2
	4804,3
	28299,5
	1416,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	7648,3
	657,8
	1384,6
	4723,9
	882,0
	4644,4
	1588,4
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МС НСО всего:
	124
	 
	 
	 
	 
	303781,8
	65867,5
	22948,9
	93417,8
	121547,6
	320097,7
	247315,4
	
	

	
	областной бюджет
	124
	 
	 
	 
	 
	300954,6
	65209,7
	22778,1
	92186,0
	120780,8
	316896,7
	245842,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	2827,2
	657,8
	170,8
	1231,8
	766,8
	3201,0
	1473,2
	
	

	
	внебюджет источники
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100070660
	521
	28081,5
	28081,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	167592,1
	37028,3
	16910,5
	63008,8
	50644,5
	316896,7
	145842,2
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	105213,6
	100,0
	5867,6
	29132,3
	70113,7
	0,0
	100000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	67,4
	0,0
	0,0
	44,9
	22,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МК НСО всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	2120445,9
	453094,1
	560004,3
	473262,5
	634085,0
	1896289,8
	1945960,8
	
	

	
	областной бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	2087325,3
	453094,1
	558790,5
	446275,2
	629165,5
	1866546,9
	1944429,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	 
	 
	 
	 
	28299,5
	0,0
	0,0
	23495,2
	4804,3
	28299,5
	1416,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	4821,1
	0,0
	1213,8
	3492,1
	115,2
	1443,4
	115,2
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	131
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	621
	358024,1
	73556,6
	107362,0
	72585,2
	104520,4
	331770,1
	344002,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	622
	17280,0
	0,0
	5184,0
	12096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	621
	99552,1
	22201,7
	28383,3
	22637,0
	26330,2
	88635,0
	91131,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	622
	910,0
	0,0
	273,0
	637,0
	0,0
	4550,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	20294,1
	4270,0
	4607,0
	5253,0
	6164,1
	23347,5
	25440,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	612
	3025,0
	0,0
	907,5
	2117,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	622
	10114,0
	0,0
	3034,2
	7079,8
	0,0
	4885,0
	2920,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	622
	4850,0
	0,0
	1455,0
	3395,0
	0,0
	7510,0
	67030,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	611
	103733,2
	22232,6
	23479,8
	20886,9
	37133,9
	91464,5
	98275,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	612
	14487,0
	0,0
	4346,1
	10140,9
	0,0
	22618,5
	20137,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	621
	107109,4
	23523,3
	25247,7
	20571,6
	37766,7
	95297,7
	102022,7
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	622
	2900,0
	0,0
	870,0
	2030,0
	0,0
	19673,0
	10432,4
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000750
	621
	1143262,5
	256347,3
	294314,9
	182057,8
	410542,5
	1062197,7
	1128115,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000750
	622
	32434,0
	0,0
	9730,2
	22703,8
	0,0
	8800,0
	5000,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	953,2
	250,0
	0,0
	703,2
	0,0
	953,2
	953,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	650,0
	250,0
	0,0
	0,0
	400,0
	650,0
	650,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	94170,3
	50462,7
	26533,6
	12912,5
	4261,5
	95071,8
	46776,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	64903,4
	0,0
	23062,2
	41841,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	937,9
	777,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	242,8
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	242,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	69,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	69,9
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	1235,1
	0,0
	0,0
	1235,1
	0,0
	1235,1
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	795,5
	0,0
	0,0
	0,0
	795,5
	795,5
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	567,2
	0,0
	0,0
	0,0
	567,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	2820,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2820,5
	2820,5
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	4379,1
	0,0
	0,0
	4379,1
	0,0
	4379,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	875,0
	307,8
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	861,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	861,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	247,8
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	247,8
	
	

	Задача 1.3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих Новосибирскую область 

	1.3.1 Реализация мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия
	количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МК НСО, ГАОО, ГАУК и ГБУК  НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Проведение мероприятий, направленных на сохранение  и популяризацию традиционных национальных культур, народов, проживающих на территории НСО, а также на популяризацию культурного и военно-исторического наследия России, русского языка и чтения. Проведение концертных мероприятий, посвященных празднованию знаменательных и памятных дат России, включая посвященные победе в Великой отечественной войне.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	137461,0
	26651,7
	37182,7
	31628,8
	41997,8
	119856,7
	142358,7
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	137461,0
	26651,7
	37182,7
	31628,8
	41997,8
	119856,7
	142358,7
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	3240,0
	600,0
	1160,0
	1240,0
	240,0
	2740,0
	2740,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	14472,3
	775,8
	6114,7
	5208,2
	2373,6
	7325,6
	22557,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	77205,6
	17912,3
	17998,9
	17997,1
	23297,3
	75767,4
	81209,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	37793,1
	7363,6
	7509,1
	7183,5
	15736,9
	30573,7
	32401,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	1400,0
	0,0
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	1400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	750,0
	750,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	1300,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.1. Международный фестиваль национальных культур
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	В 2018-2020 годах ежегодно планируется проведение Международного фестиваля национальных культур, что будет способствовать возрождению и сохранению традиций этнокультур народов России, проживающих на территории НСО

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	х
	х
	х
	х
	494,4
	1594,4
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	0,0
	2200,0
	300,0
	0,0
	494,4
	1594,4
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	2500,0
	0,0
	2200,0
	300,0
	0,0
	494,4
	1594,4
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.2. Цикл мероприятий, направленный на сохранение и  популяризацию традиционной национальной  культуры  
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	12,0
	2,0
	4,0
	4,0
	2,0
	8,0
	8,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	За период 2018-2020 годов будут проведены не менее 28 мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры, что будет способствовать созданию условий для культурного обмена и национального взаимодействия, формирование толерантной культуры общения.  В 2018 году, в том числе будет проведен 1 фестиваль-конкурс детских казачьих коллективов

 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0-350,0
	х
	х
	х
	х
	50,0-200,0
	50,0-350,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	3740,0
	500,0
	1100,0
	1790,0
	350,0
	1382,2
	2282,2
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	3740,0
	500,0
	1100,0
	1790,0
	350,0
	1382,2
	2282,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	2600,0
	200,0
	800,0
	1400,0
	200,0
	282,2
	1182,2
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	1140,0
	300,0
	300,0
	390,0
	150,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.3. Сибирский международный фестиваль керамики
	фестиваль
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Популяризация искусства керамики, приобщение широкой аудитории к произведениям отдельных авторов и искусству керамики; выявление талантливых педагогов, содействие их участию в выставочной и конкурсной деятельности. Проведение в рамках фестиваля: 1 творческого конкурса  для детей; 1 профессионального конкурса для мастеров; выставки изделий художественного достоинства. Ожидаемое количество участников – более 100. Зрителей ежегодно в период проведение фестиваля ожидается более 2500 человек

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	350,0
	х
	х
	х
	х
	350,0
	350,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	350,0
	350,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	350,0
	350,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.3.1.4.  Выполнение государственного задания национальными центрами НСО: ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии», ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом», ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ГАУК НСО «Дом национальных культур имени Г.Д. Заволокина», ГАУК НСО Редакция журнала «Сибирские огни»
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	Организация и проведение консультационно-методических мероприятий, организация деятельности клубных формирований, организация и проведение культурно-массовых мероприятий национальных праздников и фестивалей в рамках выполнения государственного задания. В рамках выполнения государственного задания Областным центром русского фольклора и этнографии  ежегодно планируется разместить по 1 объекту нематериального культурного наследия НСО в электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России областными культурными национальными центрами. в 2018-2020 годах планируется проведение не менее 530 творческих мероприятий, ежегодно, направленных на сохранение и популяризацию народных обычаев, обрядов и традиций.

 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	114998,7
	25275,9
	25508,0
	25180,6
	39034,2
	106341,1
	113610,8
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	114998,7
	25275,9
	25508,0
	25180,6
	39034,2
	106341,1
	113610,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	77205,6
	17912,3
	17998,9
	17997,1
	23297,3
	75767,4
	81209,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	37793,1
	7363,6
	7509,1
	7183,5
	15736,9
	30573,7
	32401,3
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.4.1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	8,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	113038,1
	25275,9
	25508,0
	23220,0
	39034,2
	106341,1
	113610,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	75316,4
	17912,3
	17998,9
	16107,9
	23297,3
	75767,4
	81209,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	37721,7
	7363,6
	7509,1
	7112,1
	15736,9
	30573,7
	32401,3
	
	

	1.3.1.4.2. Погашение кредиторской задолженности, образованной в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированной по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО
	В 2018 году будет погашена кредиторская задолженность, образованная в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям   ГАУК НСО: «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом», «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина», ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированная по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1960,7
	0,0
	0,0
	1960,7
	0,0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	1889,2
	0,0
	0,0
	1889,2
	0,0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	71,5
	0,0
	0,0
	71,5
	0,0
	0
	0
	
	

	1.3.1.5. Цикл мероприятий, направленный на популяризацию русского языка и чтения 
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	19,0
	4,0
	5,0
	8,0
	2,0
	4,0
	4,0
	МК НСО, ГАУК, ГБУК и ГАОО НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Привлечения внимания общества к литературе и чтению. С этой целью в 2018-2020 годах планируется проведение Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно», мероприятий посвященных популяризации сибирских писателей, в том числе «Дедовские чтения» и другое  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0-300,0
	х
	х
	х
	х
	70,0-600,0
	70,0-600,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	5222,3
	625,8
	1024,7
	2808,2
	763,6
	1710,0
	1710,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	5222,3
	625,8
	1024,7
	2808,2
	763,6
	1710,0
	1710,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	 
	01
	1100004040
	612
	1310,0
	300,0
	410,0
	600,0
	0,0
	1110,0
	1110,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	3912,3
	325,8
	614,7
	2208,2
	763,6
	600,0
	600,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.6.  Организация мероприятий по празднованию знаменательных и памятных дат России
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Проведение и организация концертов, посвященных памятным датам России.  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0-350,0
	х
	х
	х
	х
	100,0-500,0
	100,0-500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	1800,0
	200,0
	100,0
	200,0
	1300,0
	1019,0
	1019,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	1800,0
	200,0
	100,0
	200,0
	1300,0
	1019,0
	1019,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.7. Цикл мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	3,0
	1,0
	 
	5,0
	5,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	В период 2018-2020 годов планируется ежегодное проведение и организация мероприятий и концертов, посвященных  Победе в Великой Отечественной войне

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0-1600,0
	х
	х
	х
	х
	150,0-1200,0
	150,0-13000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	4650,0
	0,0
	3650,0
	1000,0
	0,0
	4750,0
	17982,3
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	4650,0
	0,0
	3650,0
	1000,0
	0,0
	4750,0
	17982,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	3250,0
	0,0
	2250,0
	1000,0
	0,0
	3350,0
	16582,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	1400,0
	0,0
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	1400,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.8. Цикл мероприятий, направленных на  сохранение и популяризацию культурного и военно-исторического наследия России
	фестиваль
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	1,0
	2,0
	1,0
	 
	1,0
	1,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Развитие событийного культурно-исторического туризма в НСО. Планируется проведение фестиваля реконструкторских клубов Сибири, Дальнего Востока и Урала с целью формирования гражданской позиции жителей области  пропаганды  исторического наследия нашей страны. Количество участников  не менее 300 чел., количество зрителей не менее 6000 чел.

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0-3000,0
	х
	х
	х
	х
	2400,0
	2400,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	3300,0
	50,0
	3150,0
	100,0
	0,0
	2400,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	3300,0
	50,0
	3150,0
	100,0
	0,0
	2400,0
	2400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	1300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	300,0
	50,0
	150,0
	100,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.9. Цикл мероприятий направленный на поддержку российского кино
	мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	0,0
	1,0
	2,0
	1,0
	3,0
	3,0
	МК НСО, ГАУК и ГБУК НСО, подвед. МК НСО, организ., привл.в соотв. с законод. РФ
	Организация и проведение цикла мероприятий   направленных на популяризацию российского кино (Конкурс короткометражных фильмов «Чемпионат Скорофильм», Фестиваль молодежного кино «Russian Elementary Cinema», «День Российского Кино», «Мульт-мост Россия-Сербия» и другие)

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0-450
	х
	х
	х
	х
	250,0-660,0
	250,0-660,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	900,0
	0,0
	450,0
	250,0
	200,0
	1410,0
	1410,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	900,0
	0,0
	450,0
	250,0
	200,0
	1410,0
	1410,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	110,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0
	480,0
	480,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	790,0
	0,0
	450,0
	250,0
	90,0
	530,0
	530,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2. Выполнение государственного задания государственными музеями Новосибирской области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГАУК НСО «НГКМ», ГАУК НСО «НГХМ», подвед. МК НСО
	Формирование Музейного фонда РФ; хранение и учет предметов Музейного фонда РФ; изучение предметов музейного фонда РФ, находящихся в оперативном управлении музея; организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий; организация и проведение консультационно-методических мероприятий в установленной сфере деятельности учреждения; научное  проектирование исторической экспозиции; публикация музейных предметов, музейных коллекций (статья 36 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», находящихся в оперативном управлении музея

 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	260780,1
	45224,9
	53591,2
	50792,1
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	621
	260780,1
	45224,9
	53591,2
	50792,1
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2.1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	государственное задание
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, ГАУК НСО «НГКМ», ГАУК НСО «НГХМ», подвед. МК НСО
	

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	260780,1
	45224,9
	53591,2
	50792,1
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	621
	260076,5
	45224,9
	53591,2
	50088,5
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	1.3.2.2. Погашение кредиторской задолженности, образованной в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированной по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МК НСО, ГАУК НСО «НГКМ», ГАУК НСО «НГХМ», подвед. МК НСО
	В 2018 году будет погашена кредиторская задолженность, образованная в результате перечисления подведомственным государственным учреждениям: ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»,  ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей» - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не в полном объеме за период 2013-2015 годов и неурегулированная по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 года 

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	703,6
	0,0
	0,0
	703,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	621
	703,6
	0,0
	0,0
	703,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 1.3.3.  Осуществление мер по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области 
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	 
	3,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, УГО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ, ОМС МО НСО, НЕ РПЦ  
	Реализация мероприятий данного направления обеспечит условия для сохранения ОКН и увеличит долю ОКН, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству памятников архитектуры, истории и монументального искусства, расположенных на территории Новосибирской области, с 78,5% (2018 год)  до 83,0% (2020 год).  

	
	стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	1390,8-10000,0
	х
	х
	х
	х
	3643,9-4743,9 
	4878,8-17000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	20878,8
	0,0
	0,0
	17361,5
	3517,3
	20878,8
	21878,8
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	6887,8
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	10878,8
	0,0
	0,0
	7361,5
	3517,3
	12491,0
	4878,8
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14500,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	08
	01
	 
	 
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	115
	08
	01
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	1.3.3.1. Проведение  ремонтно-реставрационных работ на ОКН,  работ по обеспечению развития достопримечательных мест и музейно-туристических комплексов:
	объект
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0
	 
	 
	 
	3,0
	2,0
	2,0
	МК НСО, УГО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ, ОМС МО НСО, НЕ РПЦ  
	Улучшение сохранности 7 ОКН, в том числе ремонтно-реставрационные работы «Дома жилого и конторы управляющего Сузунским медеплавильным заводом» в р.п. Сузуне, что влияет на развитие достопримечательного места музейно туристического комплекса «Завод-Сузун. Монетный двор», включение их в инфраструктуру туризма.

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	1390,8-10000,0
	х
	х
	х
	х
	3643,9-4743,9
	4878,8-17000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	20878,8
	0,0
	0,0
	17361,5
	3517,3
	20878,8
	21878,8
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	19378,8
	0,0
	0,0
	15861,5
	3517,3
	19378,8
	19378,8
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	6887,8
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	10878,8
	0,0
	0,0
	7361,5
	3517,3
	12491,0
	4878,8
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14500,0
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	08
	01
	 
	 
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	р.п. Сузун, ул. Ленина, 15. ОКН «Дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом». 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	9488,0
	0,0
	0,0
	5970,7
	3517,3
	0,0
	0,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Работы по реставрации.

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Кыштовский район, 
с. Кыштовка, ул. Ленина, 37. ОКН «Одноэтажный кирпичный дом».
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Ремонтно-реставрационные работы. 

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 г. Купино, ул. Лесная, 1. ОКН «Районная больница. Главный корпус переселенческого пункта». 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	1390,8
	0,0
	0,0
	1390,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Ремонтно-реставрационные работы.

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	г. Куйбышев, ул. Папшева, 3. ОКН «Дом жилой С.А. Лебедева». 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3343,9
	0,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Ремонтно-реставрационные работы. 

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	
	

	Сузунский район, 
с. Битки, ул. Ленина, 46. ОКН «Лавка купчихи Смирновой со складскими сараями». 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3543,9
	0,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Ремонтно-реставрационные работы  

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1200,0
	0,0
	
	

	г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2, корпус 8. ОКН «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов».
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12491,0
	4878,8
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма.  Ремонтно-реставрационные работы.

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Краснозерский район, с. Мохнатый Лог, ул. Мохнатологовская, 23 «Церковь Святой Троицы».
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14500,0
	
	Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма.  Ремонтно-реставрационные работы.

	
	внебюджет источники
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	1.3.4.  Обеспечение деятельности аппарата управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, в том числе осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
	аппарат управления
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УГО ОКН НСО
	Обеспечение условий для сохранения ОКН, повышение эффективности по надзору за состоянием ОКН (в том числе понуждение собственников к проведению ремонтно-реставрационных работ за счет внебюджетных источников – собственных средств собственников в 2018 - 2020 годах - ежегодно на 6 ОКН)

	
	стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	11774,7
	х
	х
	х
	х
	12197,6
	12634,8
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	11774,7
	2780,17
	2979,41
	3357,46
	2657,66
	12197,6
	12634,8
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	11058,0
	2587,3
	2806,6
	3172,1
	2492,1
	11462,5
	11883,2
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000110
	120
	10215,4
	2452,40
	2569,16
	2843,46
	2350,38
	10620,0
	11040,7
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000190
	240,  850
	842,6
	134,85
	237,45
	328,60
	141,70
	842,5
	842,5
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	115
	08
	04
	1100059500
	120, 240, 850
	716,7
	192,92
	172,8
	185,4
	165,58
	735,1
	751,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.5. Выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Новосибирской области  «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»
	количество
	115
	 
	 
	 
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 УГО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ 
	Проведение работ по сохранению ОКН (в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ на 6 ОКН, в 2018 г. – на 2 ОКН, в 2019 г. – на 2 ОКН, в 2020 году – на 2 ОКН) разработка проектов зон охраны ОКН, выявление и учет ОКН; проведение обследования состояния (инвентаризации) ОКН, проведение мероприятий по популяризации ОКН, расположенных на территории Новосибирской области.

	
	стоимость единицы
	115
	 
	 
	 
	 
	38548,4
	х
	х
	х
	х
	38548,4
	38548,4
	
	

	
	Сумма затрат, в т.ч.
	115
	 
	 
	 
	 
	38548,4
	7390,0
	8169,0
	9976,0
	13013,4
	38548,4
	38548,4
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100000720
	621
	38548,4
	7390,0
	8169,0
	9976,0
	13013,4
	38548,4
	38548,4
	
	

	
	федеральный бюджет*
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.6. Обеспечение мер по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества
	количество
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	27,0
	 
	 
	УГО ОКН НСО, ОМС МО НСО 
	Приведение мемориальных объектов в удовлетворительное состояние и сохранение памяти о новосибирцах-защитниках Отечества. 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	17081,4
	0,0
	0,0
	16861,4
	220,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	13131,9
	0,0
	0,0
	12911,9
	220,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	12691,9
	0,0
	0,0
	12691,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100005040
	622
	440,0
	0,0
	0,0
	220,0
	220,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	 
	 
	 
	 
	 
	3949,5
	0,0
	0,0
	3949,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.6.1. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества 
	памятник
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	УГО ОКН НСО, ОМС МО НСО 
	В 2018 году на 27 мемориальных объектах на территории Новосибирской области будут проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции или сооружению . Срок ввода в эксплуатацию мемориальных объектов 4 квартал 2018. Количественные и стоимостные значения на 2019-2020 годы будут включены в план реализации мероприятий после утверждения Закона об областном бюджете на 2019-2021 годы

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,7 -     3845,8
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	16641,4
	0,0
	0,0
	16641,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	12691,9
	0,0
	0,0
	12691,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты 
	 
	 
	 
	 
	 
	3949,5
	0,0
	0,0
	3949,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Байкальский сельсовет Болотнинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	375,0
	 
	 
	375,0
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	125,0
	 
	 
	125,0
	 
	 
	 
	
	

	Венгеровский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	1800,0
	 
	 
	1800,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	600,0
	 
	 
	600,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Петропавловский 1-й сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	806,2
	 
	 
	806,2
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	268,8
	 
	 
	268,8
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Тартасский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	216,3
	 
	 
	216,3
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	72,1
	 
	 
	72,1
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Туруновский сельсовет Венгеровского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	50,0
	 
	 
	50,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	16,7
	 
	 
	16,7
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Шагальский сельсовет Доволенского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	83,4
	 
	 
	83,4
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Ирбизинский сельсовет Карасукского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	270,6
	 
	 
	270,6
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	90,2
	 
	 
	90,2
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Михайловский сельсовет Карасукского района/ 3 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	221,7
	 
	 
	221,7
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	74,0
	 
	 
	74,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	р.п. Колывань Колыванского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	2884,3
	 
	 
	2884,3
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	961,5
	 
	 
	961,5
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Скалинский сельсовет Колыванского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	1200,0
	 
	 
	1200,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	400,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Копкульский сельсовет Купинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	250,0
	 
	 
	250,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	83,4
	 
	 
	83,4
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Лягушенский сельсовет Купинского района/ 3 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	537,2
	 
	 
	537,2
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	179,3
	 
	 
	179,3
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Новосельский сельсовет Купинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	577,5
	 
	 
	577,5
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	192,5
	 
	 
	192,5
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Сибирский сельсовет Купинского района/ 3 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	872,6
	 
	 
	872,6
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	290,9
	 
	 
	290,9
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Малокрасноярский сельсовет Кыштовского района/ 2 объекта
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	200,0
	 
	 
	200,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	66,7
	 
	 
	66,7
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Кирзинский сельсовет Ордынского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	150,0
	 
	 
	150,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Кудельно-Ключевской сельсовет Тогучинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	300,0
	 
	 
	300,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	Чемской сельсовет Тогучинского района/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	868,0
	 
	 
	868,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	289,4
	 
	 
	289,4
	 
	0,0
	0,0
	
	

	г. Искитим/ 1 объект
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	862,5
	 
	 
	862,5
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	287,5
	 
	 
	287,5
	 
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.6.2. Мониторинг исполнения мероприятия Программы
	памятник
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	УГО ОКН НСО, ГАУ НСО НПЦ
	Проверка достоверности определения сметных расчетов, контроль выполнения работ по ремонту мемориальных объектов, проверка соответствия актов выполненных работ проектно-сметной документации. Актуализация реестра мемориальных объектов.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,296
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,0
	0,0
	0,0
	220,0
	220,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100005040
	622
	440,0
	0,0
	0,0
	220,0
	220,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 Итого на решение задачи 3 цели 1  государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	486524,3
	82046,7
	101922,3
	129977,3
	172578,1
	415189,3
	454117,5
	 
	 

	
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	480358,1
	81853,8
	101749,5
	124342,4
	172412,5
	412954,2
	450865,9
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	716,7
	192,9
	172,8
	185,4
	165,6
	735,1
	751,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	5449,5
	0,0
	0,0
	5449,5
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по УГО ОКН НСО всего:
	115
	 
	 
	 
	 
	88283,3
	10170,2
	11148,4
	47556,4
	19408,4
	71624,8
	73062,0
	
	

	
	областной бюджет
	115
	 
	 
	 
	 
	82117,1
	9977,3
	10975,6
	41921,5
	19242,8
	69389,7
	69810,4
	
	

	
	федеральный бюджет*
	115
	 
	 
	 
	 
	716,7
	192,9
	172,8
	185,4
	165,6
	735,1
	751,6
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	5449,5
	0,0
	0,0
	5449,5
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100005040
	622
	440,0
	0,0
	0,0
	220,0
	220,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	6887,8
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	12691,9
	0,0
	0,0
	12691,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000110
	120
	10215,4
	2452,4
	2569,2
	2843,5
	2350,4
	10620,0
	11040,7
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000190
	240,  850
	842,6
	134,9
	237,5
	328,6
	141,7
	842,5
	842,5
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100000720
	621
	38548,4
	7390,0
	8169,0
	9976,0
	13013,4
	38548,4
	38548,4
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	10878,8
	0,0
	0,0
	7361,5
	3517,3
	12491,0
	4878,8
	
	

	
	областной бюджет
	115
	08
	01
	1100003430
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14500,0
	
	

	
	федеральный бюджет*
	115
	08
	04
	1100059500
	120, 240, 850
	716,7
	192,9
	172,8
	185,4
	165,6
	735,1
	751,6
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	3949,5
	0,0
	0,0
	3949,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	по МК НСО всего:
	131
	 
	 
	 
	 
	398241,0
	71876,6
	90773,9
	82420,9
	153169,7
	343564,5
	381055,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	398241,0
	71876,6
	90773,9
	82420,9
	153169,7
	343564,5
	381055,5
	
	

	
	федеральный бюджет*
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	3240,0
	600,0
	1160,0
	1240,0
	240,0
	2740,0
	2740,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	14472,3
	775,8
	6114,7
	5208,2
	2373,6
	7325,6
	22557,9
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	77205,6
	17912,3
	17998,9
	17997,1
	23297,3
	75767,4
	81209,5
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	37793,1
	7363,6
	7509,1
	7183,5
	15736,9
	30573,7
	32401,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	1400,0
	0,0
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	1400,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	750,0
	750,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	1300,0
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	621
	260780,1
	45224,9
	53591,2
	50792,1
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	Сумма затрат по цели 1 государственной программы
	Всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	3020319,7
	618202,9
	706418,9
	714709,2
	980988,6
	2704142,8
	2724167,7
	 
	 

	 
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2975755,7
	617352,2
	704861,5
	680855,2
	972686,8
	2666513,8
	2715461,1
	
	

	 
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	31466,2
	192,9
	172,8
	23680,6
	7419,9
	31484,6
	4618,2
	
	

	 
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	13097,8
	657,8
	1384,6
	10173,4
	882,0
	6144,4
	1588,4
	
	

	 
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	Сумма затрат по ГРБС, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по УГО ОКН НСО всего:
	115
	 
	 
	 
	 
	88283,3
	10170,2
	11148,4
	47556,4
	19408,4
	71624,8
	73062,0
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	 
	 
	 
	 
	82117,1
	9977,3
	10975,6
	41921,5
	19242,8
	69389,7
	69810,4
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	115
	 
	 
	 
	 
	716,7
	192,9
	172,8
	185,4
	165,6
	735,1
	751,6
	
	

	
	местные бюджеты
	115
	 
	 
	 
	 
	5449,5
	0,0
	0,0
	5449,5
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	

	
	внебюджет источники
	115
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МС НСО всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	303781,8
	65867,5
	22948,9
	93417,8
	121547,6
	320097,7
	247315,4
	
	

	
	областной бюджет 
	124
	 
	 
	 
	 
	300954,6
	65209,7
	22778,1
	92186,0
	120780,8
	316896,7
	245842,2
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	124
	 
	 
	 
	 
	2827,2
	657,8
	170,8
	1231,8
	766,8
	3201,0
	1473,2
	
	

	
	внебюджет источники
	124
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	по МК НСО всего:
	131
	 
	 
	 
	 
	2628254,6
	542165,2
	672321,6
	573735,1
	840032,7
	2312420,3
	2403790,3
	
	

	
	областной бюджет 
	131
	 
	 
	 
	 
	2592684,0
	542165,2
	671107,8
	546747,8
	832663,2
	2280227,4
	2399808,5
	
	

	
	федеральный бюджет* 
	131
	 
	 
	 
	 
	30749,5
	0,0
	0,0
	23495,2
	7254,3
	30749,5
	3866,6
	
	

	
	местные бюджеты
	131
	 
	 
	 
	 
	4821,1
	0,0
	1213,8
	3492,1
	115,2
	1443,4
	115,2
	
	

	
	внебюджет источники
	131
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего затрат, в т.ч. по КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100000720
	621
	38548,4
	7390,0
	8169,0
	9976,0
	13013,4
	38548,4
	38548,4
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070310
	540
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	0,0
	6887,8
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	632
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14500,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100003430
	243
	10878,8
	0,0
	0,0
	7361,5
	3517,3
	12491,0
	4878,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000110
	120
	10215,4
	2452,4
	2569,2
	2843,5
	2350,4
	10620,0
	11040,7
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	04
	1100000190
	240,  850
	842,6
	134,9
	237,5
	328,6
	141,7
	842,5
	842,5
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100005040
	622
	440,0
	0,0
	0,0
	220,0
	220,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	115
	08
	01
	1100070450
	521
	12691,9
	0,0
	0,0
	12691,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет* 
	115
	08
	04
	1100059500
	120, 240, 850
	716,7
	192,9
	172,8
	185,4
	165,6
	735,1
	751,6
	
	

	 
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100070660
	522
	167592,1
	37028,3
	16910,5
	63008,8
	50644,5
	316896,7
	145842,2
	
	

	 
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100070660
	521
	28081,5
	28081,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100004040
	851
	67,4
	0,0
	0,0
	44,9
	22,5
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	124
	08
	01
	1100004040
	414
	105213,6
	100,0
	5867,6
	29132,3
	70113,7
	0,0
	100000,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	621
	358024,1
	73556,6
	107362,0
	72585,2
	104520,4
	331770,1
	344002,2
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100001010
	622
	17280,0
	0,0
	5184,0
	12096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	04
	1100002019
	321
	5432,9
	1053,6
	1544,1
	1183,3
	1651,9
	5432,9
	5432,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	621
	99552,1
	22201,7
	28383,3
	22637,0
	26330,2
	88635,0
	91131,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100000710
	622
	910,0
	0,0
	273,0
	637,0
	0,0
	4550,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	06
	1100002019
	321
	154,8
	0,0
	0,0
	38,7
	116,1
	154,8
	154,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	07
	09
	1100003329
	340
	2052,0
	513,0
	513,0
	342,0
	684,0
	2052,0
	2052,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	611
	58087,2
	11633,6
	12116,1
	12436,5
	21901,0
	53921,2
	57841,6
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	612
	3025,0
	0,0
	907,5
	2117,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	621
	158079,2
	31521,1
	30486,4
	27498,4
	68573,3
	129580,7
	139230,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000720
	622
	10114,0
	0,0
	3034,2
	7079,8
	0,0
	4885,0
	2920,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	621
	260780,1
	45224,9
	53591,2
	50792,1
	111171,9
	223707,8
	238696,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000730
	622
	4850,0
	0,0
	1455,0
	3395,0
	0,0
	7510,0
	67030,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	611
	103733,2
	22232,6
	23479,8
	20886,9
	37133,9
	91464,5
	98275,2
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	612
	14487,0
	0,0
	4346,1
	10140,9
	0,0
	22618,5
	20137,8
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	621
	107109,4
	23523,3
	25247,7
	20571,6
	37766,7
	95297,7
	102022,7
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000740
	622
	2900,0
	0,0
	870,0
	2030,0
	0,0
	19673,0
	10432,4
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000750
	621
	1143262,5
	256347,3
	294314,9
	182057,8
	410542,5
	1062197,7
	1128115,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100000750
	622
	32434,0
	0,0
	9730,2
	22703,8
	0,0
	8800,0
	5000,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	244
	2353,2
	250,0
	1400,0
	703,2
	0,0
	2353,2
	2353,2
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	350
	230,0
	0,0
	230,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	612
	3890,0
	850,0
	1160,0
	1240,0
	640,0
	3390,0
	3390,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	622
	115633,9
	52687,7
	37239,5
	18371,7
	7335,1
	105597,4
	72533,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004049
	622
	5233,00
	570,0
	727,6
	3235,4
	700,0
	2233,0
	2233,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	632
	3600,0
	0,0
	1450,0
	1800,0
	350,0
	3600,0
	3600,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100004040
	812
	5900,0
	0,0
	3000,0
	1700,0
	1200,0
	1900,0
	1900,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	1100070660
	521
	64903,4
	0,0
	23062,2
	41841,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	937,9
	777,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	778,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	861,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	242,8
	0,0
	0,0
	0,0
	242,8
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	69,9
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	69,9
	69,9
	
	

	 
	областной бюджет 
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	1235,1
	0,0
	0,0
	1235,1
	0,0
	1235,1
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	5391,7
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5391,7
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	795,5
	0,0
	0,0
	0,0
	795,5
	795,5
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4660
	521
	4379,1
	0,0
	0,0
	4379,1
	0,0
	4379,1
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	875,0
	307,8
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5191
	521
	307,8
	0,0
	0,0
	0,0
	307,8
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	861,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5192
	521
	861,0
	0,0
	0,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	521
	247,8
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5193
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	247,8
	247,8
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5194
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	1350,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5195
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	1100,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5194
	521
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5195
	521
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	521
	19116,1
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R4670
	612
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19116,1
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5196
	612
	567,2
	0,0
	0,0
	0,0
	567,2
	0,0
	0,0
	
	

	 
	федеральный бюджет*
	131
	08
	01
	11000R5170
	622
	2820,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2820,5
	2820,5
	0,0
	
	

	 

	Сумма затрат по государственной программе
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3020319,7
	618202,9
	706418,9
	714709,2
	980988,6
	2704142,8
	2724167,7
	 
	 

	 
	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	2975755,7
	617352,2
	704861,5
	680855,2
	972686,8
	2666513,8
	2715461,1
	
	

	 
	федеральный бюджет* 
	 
	 
	 
	 
	 
	31466,2
	192,9
	172,8
	23680,6
	7419,9
	31484,6
	4618,2
	
	

	 
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	13097,8
	657,8
	1384,6
	10173,4
	882,0
	6144,4
	1588,4
	
	

	 
	внебюджет источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	
	

	* - плановые и прогнозные показатели; 
**- КДО «Ореол» переименовано в КДО «Модерн»

***- Новосибирский государственный театр музыкальной комедии переименован в ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»


Применяемые сокращения:

	МК РФ - министерство культуры Российской Федерации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МК НСО - министерство культуры Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МС НСО - министерство строительства Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УГО ОКН НСО - управление государственной охраны объектов культурного наследия Новосибирской области;

	Минобр.НСО - министерство образования Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГАУК НСО «НГХМ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный музей»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОМС МО НСО -органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НЕ РПЦ – Новосибирская епархия Русской православной церкви
	 
	 

	РФ – Российская Федерация;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НСО - Новосибирская область
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГАУК НСО НПЦ - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;                                                                                                                                                                                                                    

	Областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГАОО - государственные автономные образовательные организации
	 
	 
	 

	ГАУ НСО – государственные автономные учреждения Новосибирской области
	
	
	
	

	ГАУК НСО - государственные автономные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 

	ГБУК НСО - государственные бюджетные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 

	ГАУК НСО «НГКМ» - государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей»;
	 
	 
	 

	ДШИ – детская школа искусств;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДМШ – детская музыкальная школа;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КДЦ – культурно-досуговый центр;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООВО - образовательные организации высшего образования;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РДК – районный Дом культуры;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СДК – сельский Дом культуры;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПСД - проектно-сметная документация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МТК – музейно-туристический комплекс;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДК КДО - дом культуры культурно-досуговой организации;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МУК НСО - муниципальное учреждение культуры Новосибирской области;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГКУ НСО УКС - Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства».
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица № 4
Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	Наименование основного мероприятия
	Наименование объекта капитального строительства
	Годы проведения работ
	Плановый период ввода объекта в эксплуатацию
	Наличие проектной документации
	Стоимость объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.)
	Параметры объекта в соответствии с проектной документацией
	Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2018 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Пункт 1.2.8. укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры


	Реконструкция РДК им. Кирова Болотнинского района 
	2015-2018
	2018
	да 
(2013)
	65 679,25
	469 мест
	23 778,3
	Сумма затрат,
в том числе:
	23 321,9   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, 
Администрация Болотнинского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	23 088,6   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	233,3   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Строительство районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке
	2012-2020
	2020
	да 
(2011)
	488 482,73
	400 мест
	326 177,52
	Сумма затрат,
в том числе:
	50 505,1   
	193 775,5   
	84 908,8   
	Минстрой НСО, Администрация Карасукского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	50 000,0   
	191 837,7   
	84 059,7   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	505,1   
	1 937,8   
	849,1   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Строительство  КДЦ в с. Прокудское Коченёвского рйона
	2014-2018
	2018
	да 
(2012)
	202 190,76
	517 мест
	36 222,03
	Сумма затрат,
в том числе:
	27 561,6   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, Администрация Коченевского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	27 286,0   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	 275,6   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Строительство РДК  в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района 
	2012-2020
	2020
	да
(2011)
	355 528,31
	400 мест
	225 059,09
	Сумма затрат,
в том числе:
	69 358,1   
	126 322,2   
	62 406,6   
	Минстрой НСО, Администрация Чистоозёрного района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	68 664,5   
	125 059,0   
	61 782,5   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	693,6   
	1 263,2   
	624,1   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске НСО.

Корректировка**
	2018
	2019
	да
(2013)
	72 259,10
	176 мест
	72 259,10
	Сумма затрат,
в том числе:
	21 052,6   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, Администрация Барабинского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	20 000,0   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	1 052,6   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	Пункт 1.2.9. Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений культуры
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  ул. Военный городок №1,  под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история»
	2017-2018
	2017
	да  

(2017) 
	429 353,51
	160  посетителей единовременно
	61 979,9
	Сумма затрат,
в том числе:
	47 445,1   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	47 445,1   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии***


	              -     
	                    -     
	да                            (2014) 
	5 065 783,00
	1094 места в зрительном зале
	6 093 402,8
	Сумма затрат,
в том числе:
	8 233,8   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 233,8

  
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района 
	2018
	2018
	да                      (2017) 
	23 754,81
	51 место в зрительном зале
	23 754,81
	Сумма затрат,
в том числе:
	25 000,0   
	                -     
	                -     
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	25 000,0   
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района
	2020
	2020
	Нет
	25 000,00*
	 
	25 000,00
	Сумма затрат,
в том числе:
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в с. Веселый Кут Купинского района
	2020
	2020
	Нет
	25 000,00*
	 
	25 000,00
	Сумма затрат,
в том числе:
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в д. Шадрино Евсинского сельсовета Искитимского

района
	2020
	2020
	Нет
	25 000,00*
	 
	25 000,00
	Сумма затрат,
в том числе:
	     67,3     
	                -     
	25 000,0   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	67,3     
	                -     
	25 000,0   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	Дом культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района
	2020
	2020
	Нет
	25 000,00*
	 
	25 000,00
	Сумма затрат,
в том числе:
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	Минстрой НСО, 
ГКУ НСО «УКС»

	
	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	                 -     
	                -     
	25 000,0   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	                 -     
	                -     
	                -     
	

	Итого
	Сумма затрат,
в том числе:
	272 545,5
	320 097,7
	247 315,4
	Минстрой НСО

	
	областной бюджет
	269785,3

	316 896,7
	245 842,2
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	  2 760,2

	3 201,0
	1 473,2
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	


Примечание:

* - приведена ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

**- КДО «Ореол» переименовано в КДО «Модерн»
***- Новосибирский государственный театр музыкальной комедии переименован в ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»
_________
