## Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Новосибирской области от_______№______
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Региональной программе по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год
Этапы реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Барабинский муниципальный район | Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки по ул. Партизанская, 39г. Барабинск, Новосибирской области | Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки по ул. Партизанская, 39г. Барабинск, Новосибирской области | 2019-03-01 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01
2 | Барабинский муниципальный район | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01
3 | Венгеровский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 2017-06-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
4 | Город Новосибирск | Реконструкция водовода по улице Фрунзе от улицы Селезнева до улицы Кошурникова | Реконструкция водовода по улице Фрунзе от улицы Селезнева до улицы Кошурникова | 2020-06-01 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
5 | Город Новосибирск | Реконструкция водопровода от ул. Шевченко до путепровода через улицу Октябрьская магистраль Д 500 мм протяженностью 0,28 км | Реконструкция водопровода от ул. Шевченко до путепровода через улицу Октябрьская магистраль Д 500 мм протяженностью 0,28 км | 2020-06-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-10-01
6 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 2024-01-01 | 2019-08-01 | 2024-05-01
7 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 2024-01-01 | 2019-08-01 | 2024-05-01
8 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | 2019-08-01 | 2019-05-01 | 2024-01-01 | 2019-08-01 | 2024-05-01
9 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | 2019-06-01 | 2019-03-01 | 2024-01-01 | 2019-07-01 | 2024-05-01
10 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | 2019-06-01 | 2019-03-01 | 2024-01-01 | 2019-06-01 | 2024-05-01
11 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | 2019-07-01 | 2019-03-01 | 2024-01-01 | 2019-07-01 | 2024-05-01
12 | Город Новосибирск | Реконструкция объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | Реконструкция объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | 2022-07-01 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2024-05-01
13 | Город Новосибирск | Реконструкция объекта: «Насосная станция третьего подъема Кировского участка НФС-1» | Реконструкция объекта: «Насосная станция третьего подъема Кировского участка НФС-1» | 2020-07-01 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2022-11-01
14 | Город Новосибирск | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники», строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники», строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | 2019-07-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2020-12-01
15 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д 500 мм протяженностью 0,54 км для объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске» | Строительство водовода Д 500 мм протяженностью 0,54 км для объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске» | 2020-04-01 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-11-01
16 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д 600 мм протяженностью 3,81 км вдоль Северного объезда | Строительство водовода Д 600 мм протяженностью 3,81 км вдоль Северного объезда | 2020-06-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2022-11-01
17 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до Северного объезда | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до Северного объезда | 2020-05-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-11-01
18 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | 2019-08-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01
19 | Город Новосибирск | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | 2019-07-01 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
20 | Город Новосибирск | Строительство водопровода по ул. Богдана Хмельницкого Д 800 мм протяженностью 1,0 км | Строительство водопровода по ул. Богдана Хмельницкого Д 800 мм протяженностью 1,0 км | 2019-07-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01
21 | Город Новосибирск | Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений | Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений | 2019-07-01 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2020-11-01
22 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода» | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода» | 2021-05-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
23 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская» | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская» | 2023-05-01 | 2022-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01
24 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного» | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного» | 2023-06-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
25 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная» | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная» | 2024-01-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
26 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Дмитрия Донского до ул. Красногорская» | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Дмитрия Донского до ул. Красногорская» | 2022-06-01 | 2021-02-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-10-01
27 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского» | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского» | 2023-06-01 | 2022-02-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
28 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко» | Строительство объекта: «Водовод Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко» | 2023-06-01 | 2022-02-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
29 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод, подающий воду в резервуары чистой воды насосной станции третьего подъема Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм» | Строительство объекта: «Водовод, подающий воду в резервуары чистой воды насосной станции третьего подъема Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм» | 2023-07-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2024-05-01
30 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная» | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная» | 2023-06-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
31 | Город Новосибирск | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды | 2020-03-01 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2022-11-01
32 | Город Новосибирск | Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская | Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская | 2019-07-01 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01
33 | Город Обь | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | 2019-07-01 | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01
34 | Карасукский муниципальный район | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
35 | Каргатский муниципальный район | Водозаборная скважина в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области | Водозаборная скважина в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2019-02-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01
36 | Каргатский муниципальный район | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в городе Каргате Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в городе Каргате Новосибирской области | 2023-10-01 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
37 | Колыванский муниципальный район | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 2015-03-01 | 2018-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01
38 | Коченевский муниципальный район | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Новосибирской области | 2022-03-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2022-03-01 | 2023-10-01
39 | Краснозерский муниципальный район | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
40 | Куйбышевский муниципальный район | Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышев.II этап. Корректировка | Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышев.II этап. Корректировка | 2018-08-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2019-12-01
41 | Купинский муниципальный район | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки по ул. Куйбышева в г. Купино Купинского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки по ул. Куйбышева в г. Купино Купинского района Новосибирской области | 2018-10-01 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-12-01
42 | Кыштовский муниципальный район | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, селе Кыштовка | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, селе Кыштовка | 2020-06-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
43 | Маслянинский муниципальный район | Реконструкция водозабора в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Реконструкция водозабора в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2016-11-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2021-11-01
44 | Ордынский муниципальный район | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в рабочем поселке Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в рабочем поселке Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 2023-03-01 | 2019-08-01 | 2020-02-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
45 | Сузунский муниципальный район | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2020-06-01 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
46 | Татарский муниципальный район | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске Татарского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске Татарского района Новосибирской области | 2022-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
47 | Тогучинский муниципальный район | Строительство станции химической очистки и станций водоочистки в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | Строительство станции химической очистки и станций водоочистки в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 2021-05-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
48 | Усть-Таркский муниципальный район | Строительство системы водоочистки в селе Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | Строительство системы водоочистки в селе Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | 2023-10-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
49 | Черепановский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово-Черепановоот насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово-Черепановоот насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области | 2019-04-01 | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01
Применяемые сокращения:
ВС – водопроводная станция;
г. – город;
Д – диаметр;
НФС – насосно-фильтровальная станция;
р.п. – рабочий поселок;
ул. – улица.».