Утверждены

постановлением Правительства

Новосибирской области

Мероприятия по разработке и утверждению региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»

| № п.п. | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с ФГБУ «НМИ эндокринологии Минздрава России» региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» | министерство здравоохранения Новосибирской области (далее – МЗ НСО) | 31.12.2023 |
| 2. | Получение и распределение в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Новосибирской области, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» | МЗ НСО | 20.12.2023 |
| 3. | Утверждение региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» | МЗ НСО | 01.03.2023 |

_________