

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области**

**«О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п»**

**(далее – проект постановления)**

Постановлением Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее- постановление) принято решение о строительстве и реконструкции объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее – объекты инфраструктуры ПЛП) с предоставлением Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее - АО «УК «ПЛП») бюджетных инвестиций в размере 906 780,82 тыс. рублей.

Согласно информации, предоставленной в заявке АО «УК «ПЛП» в адрес Минэкономразвития НСО от 04.02.2023 № 95 (с учетом дополнения от 13.03.2024 № 144) о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, АО «УК «ПЛП» произведено уточнение сметной стоимости создания объектов инфраструктуры ПЛП.

В целях перспективного развития площадки «А» Промышленно-логистического парка Новосибирской области, обеспечения дополнительными потребностями резидентов ООО «Патриот НСК», ООО «ТД «Земтек», ООО «Чайна Форклифт Сибирь», ООО «Резервуарный завод «РИТМ» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» в строительстве объектов инфраструктуры и наращивания их мощностей, в частности - увеличения протяженности объекта «Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 8 очередь строительства» (далее - Межплощадочные дороги), для реализации новых инвестиционных проектов, а также создаваемой вблизи особой экономической зоны, необходимо предусмотреть увеличение объема средств на создание инфраструктуры для реализации вышеуказанных инвестиционных проектов в сумме 94 422,89 тыс. рублей.

Реализация проекта постановления в том числе привлечет новые инвестиционные проекты на территорию Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее – ПЛП), свободная площадь территории которого в настоящее время составляет 210,89 га, будет способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области от потенциальных и действующих резидентов в течение последующих периодов, а также созданию новых рабочих мест.

В дополнение к вышеизложенному существует необходимость приведения постановления в соответствие с учредительными документами АО «УК «ПЛП» в части наименования получателя бюджетных инвестиций из областного бюджета Новосибирской области.

С учетом изложенного Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) замена слова «акционерное» словом «Акционерное» в наименовании получателя бюджетных инвестиций из областного бюджета Новосибирской области - Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»;

2) уточнение сметной стоимости по всем объектам инфраструктуры ПЛП;

3) изменение технических характеристик (мощности) по всем объектам инфраструктуры ПЛП, за исключением объекта «Кабельные линии КЛ-20 кв Промышленно-логистического парка Новосибирской области» (далее - Кабельные линии КЛ-20 кв);

4) изменение срока ввода всех объектов в эксплуатацию с IV кв. 2024 г на IV кв. 2025 г;

5) увеличение размера бюджетных инвестиций на сумму 94 422,89 тыс. рублей (с 906 780,82 тыс. рублей до 1 001 203,71 тыс. рублей), а также уточнение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам согласно таблице:

в тыс. рублей

| №  п/п | Наименование объекта строительства | Постановление Правительства НСО от 05.12.2023 № 566-п | | | | Проект изменений в Постановление Правительства НСО от 05.12.2023 № 566-п | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стои-мость реализации проекта | Размер бюджетных инвестиций | | ИТОГО | Изменение стоимости реализации проекта по годам | | Изменение размера бюджетных инвестиций | | Стоимость реализации проекта | | Размер бюджетных инвестиций | | ИТОГО |
| 2024  год | 2023  год | 2024  год | 2024  год | 2025  год | 2023  год | 2024  год | 2024  год | 2025  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Межплощадочные дороги | 170 736,7 | 144 055,7 | 26 681,0 | 170 736,7 | -3 116,3 | +111739,4 | 0,0 | +108 623,2 | 167 620,5 | 111 739,4 | 144 055,7 | 135 304,2 | 279 359,9 |
| 2 | Канализационный коллектор ливневых сточных вод | 458 758,9 | 388 997,3 | 69 761,7 | 458 758,9 | -131100,8 | +215438,7 | +68 303,2 | +16 034,7 | 327 658,1 | 215 438,7 | 457 300,5 | 85 796,4 | 543 096,8 |
| 3 | Канализационный коллектор хозбытовых сточных вод | 78 408,4 | 59 369,3 | 19 039,1 | 78 408,4 | -45266,6 | +3682,4 | -22 545,2 | -19 039,1 | 33 141,7 | 3 682,4 | 36 824,1 | - | 36 824,1 |
| 4 | Кабельные линии КЛ-20 кв | 177 521,9 | 149 506,0 | 28 015,9 | 177 521,9 | -115273,1 | +41499,2 | -45 758,0 | -28 015,9 | 62 248,8 | 41 499,2 | 103 748,0 | - | 103 748,0 |
| 5 | Газопровод высокого давления | 21 354,9 | 16 169,5 | 5 185,4 | 21 354,9 | +13002,5 | 3817,5 | 0,0 | +16 819,9 | 34 357,3 | 3 817,5 | 16 169,5 | 22 005,3 | 38 174,8 |
| **Итого** | | **906 780,8** | **758 097,8** | **148 683,0** | **906 780,8** | **- 281754,4** | **+376177,3** | **0,0** | **+94 422,9** | **625 026,4** | **376 177,3** | **758 097,8** | **243 105,9** | **1 001 203,7** |

Реализация данного проекта осуществляется без использования собственных и (или) заемных средств АО «УК «ПЛП», за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Изменения, представленные проектом постановления, осуществлены в соответствии с актуализированным перечнем новых инвестиционных проектов региона, включающим новые объекты инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области, направленным письмом Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова от 15.02.2024 № 225Т/1 в адрес Минэкономразвития России в рамках вышеуказанного постановления Правительства РФ, для утверждения на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

И. о. министра В.Б. Шовтак

Ю.С.Рыбалко

296-57-35