ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от __________2022  № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022- 2024 ГОДАХ

| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) |  | Стоимость проекта (рубли, с НДС)2 | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области» на территории центральной части рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" городского поселения рабочий поселок Мошково | 1. Разработка проектно-сметной документации по выносу сетей водоснабжения из тепловых сетей, проложенных совместно и выполнение инженерных изысканий 2. Корректировка проектно-сметной документации по результатам технологического и ценового аудита проекта «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области». 3. «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области». | 1. Отдельно стоящая газовая котельная № 1, форма собственности муниципальная; 2. Отдельно стоящая газовая котельная №3, форма собственности муниципальная; 3. Отдельно стоящая газовая котельная №4, форма собственности муниципальная; 4. Отдельно стоящая газовая котельная № 5, форма собственности муниципальная; 5. Отдельно стоящая газовая котельная №6, форма собственности муниципальная; 6. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №1, форма собственности муниципальная; 7. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №3, форма собственности муниципальная. | 07.2022 | 12.2024 | ИТОГО, в том числе: |  | 959 000 000 | 12 000 000 | 568 380 000 | 378 620 000 |
|  |  |  |  |  |  | по видам работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение технологического и ценового аудита |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе3 |  | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 947 000 000 | 0 | 568 380 000 | 378 620 000 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ |  | 767 200 000 | 9 600 000 | 454 560 000 | 303 040 000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства заемщика, всего: |  | 191 800 000 | 2 400 000 | 11 382 000 | 75 580 000 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства заемщика | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета субъекта РФ | 191 800 000 | 2 400 000 | 11 382 000 | 75 580 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 |  |  |  |

_________».