|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к приказу министерства труда и социального развития  Новосибирской области  от\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом» на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

(на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области

от 17.03.2020 № 57-п)

*Таблица № 1*

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом»

на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значе-ние весового коэффи-циента целевого индика-тора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Приме-  чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На очередной финан-совый 2020 год | на 2020 год, в том числе поквартально | | | | 2021 год | 2022 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 Программы. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях её дальнейшего социально-экономического и демографического развития | 1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | чел. | 0,2 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | 3000 |  |
| Задача 1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | 3. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве | 4. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно) | % | 0,05 | 1,0 | - | 0,20 | - | 0,80 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 5. Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно) | чел. | 0,05 | 240 | - | 100 | - | 240 | 240 | 240 |  |
|  | 7. Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы, от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно) | % | 0,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства | 8. Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года | % | 0,2 | 75 | 25 | 40 | 60 | 75 | 75 | 75 |  |
|  | 9. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) | % | 0,1 | 100 | 0 | 20 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 10. Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году | % | 0,05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| Задача 1.4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | 11. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет | % | 0,1 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Таблица № 2*

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом» на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Периодичность сбора** | **Вид временной характеристики** | **Методика расчета (плановых и фактических значений)** | **Источник получения данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | Ежеквартально,  годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2019 годы и прогнозам по численности прибывающих участников Программы в 2020-2022 годах.  Фактическое значение определяется количеством участников Программы, прибывших и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции на территории вселения, в отчетном периоде.  Мероприятия 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.3. | Ежеквартальная и годовая отчетность территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 2. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено на весь период реализации Программы в размере 100% (каждое поступившие заявление должно быть рассмотрено в соответствии с установленными сроками).  Фактическое значение определяется как отношение числа рассмотренных заявлений (с учетом переходящего остатка на начало отчетного периода) к общему числу поступивших заявлений соотечественников, которые должны быть рассмотрены в отчетном периоде в соответствии с установленными сроками, умноженное на 100%.  Мероприятия 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| 4. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно) | Полугодовая,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение определяются как частное от деления количества участников Программы и членов их семей, не проживших на территории вселения 3-х лет со дня постановки на учет в качестве участников Программы и (или) членов их семей, планирующих выехать в отчетном периоде из Новосибирской области на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации, к общей фактической численности участников Программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область, и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции за три года, предшествующих отчетному.  Для расчета плановых значений на 2020 год принимается фактическая численность участников Программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2017-2019 годах.  Для расчета плановых значений на 2021 год принимается фактическая численность участников Программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2018-2019 годах и плановое значение, определенное на 2020 год.  Для расчета плановых значений на 2022год принимается фактическая численность участников Программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2019-2020 годах и плановое значение, определенное на 2021 год.  Фактическое значение определяется как отношение числа участников Программы и членов их семей, не проживших на территории вселения 3-х лет со дня постановки на учет в качестве участников Программы и (или) членов их семей и выехавших в отчетном году из Новосибирской области на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации, к общей численности участников Программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область, и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, по состоянию на отчетную дату (на 2020 год -2018-2020 годы, на 2021 год – 2019-2021 годы, на 2022 год – 2020-2022 годы), умноженное на 100%.  Мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8. | Представленная полугодовая и годовая информация по внутренним учетам территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 5. Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно) | Полугодовая,  годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации программы за 2017-2019 год.  Фактическое значение определяется количеством участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в отчетном периоде.  Мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8. | Представленная полугодовая и годовая информация по внутренним учетам территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 7. Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы, от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно) | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом запланированного объема финансирования.  Фактическое значение определяется по формуле:  Доп = Коп / Кобщ х 100%, где:  Доп - числовое значение индикатора;  Коп – количество участников Программы, по заявлениям которых в отчетном периоде произведены единовременные денежные выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы;  Кобщ – общее количество участников Программы, обратившихся с заявлением об осуществлении единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно и по которым принято решение о выплате, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (за отчетный период).  Мероприятие 1.2.6. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| 8. Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом итогов реализации Программы за 2013-2019 годы.  Дз = (Чтр + Чст + Чосб) / Чуп х 100%, где:  Дз - числовое значение индикатора;  Чтр - численность участников Программы, работающих по найму;  Чст - численность студентов, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области и ставших участниками Программы в отчетном году;  Чосб - численность участников Программы, зарегистрировавших в отчетном году предпринимательскую деятельность;  Чуп - численность участников Программы, прибывших в отчетном году на территорию вселения.  Мероприятия 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5. | Ежеквартальная и годовая отчетность ГКУ НСО ЦЗН |
| 9. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено оценочно с учетом реализации программы за 2015-2019 годы.  Фактическое значение определяется как отношение числа участников Программы и членов их семей, окончивших в отчетном периоде профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации), к числу соотечественников, подавших заявление на прохождение профессионального обучения за отчетный период, умноженное на 100%.  Мероприятие 1.3.3. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН |
| 10. Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено в соответствии с учетом реализации программы за 2015-2019 годы.  Фактическое значение определяется на конец отчетного периода по формуле:  Дпроф = Чпроф/ Чуп х 100%, где:  Дпроф - числовое значение индикатора;  Чпроф – численность прибывших участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное);  Чуп – численность участников Программы, прибывших в отчетном году на территорию вселения.  Мероприятия: 1.3.1, 1.3.3. | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН, территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 11. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет (ежегодно) | Ежеквартально,  годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено по итогам реализации мероприятий Программы в 2013-2019 годы.  Фактическое значение определяется по формуле:  Добр = Чст/Чупвк\*100%, где:  Добр – доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в отчетном периоде;  Чст – численность студентов, ставших участниками Программы в отчетном периоде;  Чупвк – численность участников Программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в отчетном периоде на территорию вселения.  Мероприятие 1.4.3. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО и территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Таблица № 3*

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом»

на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| Наименование  мероприятия | | | | Наименова-ние показа­теля | Код бюджетной классификации | | | | | | Значе-ние показа-теля на 2020 год | | Значение показателя на текущий финансовый 2020 год (поквартально) | | | | | Значение показате-ля на 2021 год | Значе-ние показателя на 2022 год | Ответст-венный испол­нитель | Ожидае-мый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | | 1 кв. | 2 кв. | | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях её устойчивого социально-экономического и демографического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Мероприятие.   Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения | | | | Количество  норматив-ных правовых актов, ед. |  |  |  |  |  | | 4 | | 1 | 1 | - | | 2 | 4 | 4 | Минобразования НСО, Минтруда и соцразви-тия НСО | Внесение измене-ний в действую-щие норматив-ные правовые акты по реализации Программы |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | - | | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО и Минобразования НСО | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | |  | | - | - | | - | - | -  - | - |
| 1.1.3. Мероприятие.  Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) | | | | Количество служб сопровож-дения, ед. |  |  |  |  |  | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО | Обеспече-ние деятельности службы сопровождения соотечес-твенников в 2020-2022гг. позволит обеспе-чить качество организации встреч, приема и обустройства участни-ков Программы и членов их семей, предоставления государственных услуг, помощи в социальной адаптации |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 2311,5 | | Х | Х | | Х | Х | 2387,6 | 2465,3 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 2311,5 | | 577,95 | 577,95 | | 577,95 | 577,65 | 2387,6 | 2465,3 |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  | | 2311,5 | | 577,95 | 577,95 | | 577,95 | 577,65 | 2387,6 | 2465,3 |
| областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400102750 | 111  119  242  244 | | 1471,9  444,6  360,0  35,0 | | 368,0  111,15  90,0  8,8 | 368,0  111,15  90,0  8,8 | | 368,0  111,15  90,0  8,8 | 367,9  111,15  90,0  8,6 | 1530,4  462,2  360,0  35,0 | 1590,1  480,2  360,0  35,0 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.1.4. Мероприятие.  Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение) | | | | Количество информаци-онных мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  | | 12 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2020-2022гг. в средствах массовой информации будет размещено не менее 36 информационно-справочных материалов о Программе |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.1.7. Мероприятие.  Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом –  консульских учреждений Российской Федерации и временных групп федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе | | | | Количество участников, чел. |  |  |  |  |  | | 50 | | 10 | 15 | | 15 | 10 | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО | В связи с запретом на проведение агитации в странах исхода соотечественников будут учитываться только консультации на территории вселения |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.1, тыс. руб.: | | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | | 2311,5 | | 577,95 | 577,95 | | 577,95 | 577,65 | 2387,6 | 2465,3 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | 2311,5 | | 577,95 | 577,95 | | 577,95 | 577,65 | 2387,6 | 2465,3 |  |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| Задача 1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2.1. Мероприятие. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | | | | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  | |  | | 12 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 12 | 12 | территориальный орган федера-льного органа исполни-тельной власти, уполномоченного в сфере миграции, во взаимодей-ствии с Минтруда и соцразвития НСО | Проведение в 2020-2022гг. не менее 36 встреч с прибывшими участниками Програм-мы повысит инфор-миро-ванность соотечест-венников по организационно-правовым вопросам по прибытию на территорию вселения. Предполагаемое ежегодное участие в мероприятиях не менее 20% от количест-ва прибыв-ших участни-ков Програм-мы |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | |  | | - | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, во взаимодействии с Минтруда и соцразвития НСО | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.2.2. Мероприятие.  Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей | | | | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  | | 12 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | Проведе-ние в 2020-2022гг. не менее 36 мероприятий по предостав-лению услуг по профессиональной ориента-ции, оказанию психологической помощи в период адаптации на территории вселения, что позволит снизить негативное влияние стрессо-вых ситуаций на участни-ков Программы и членов их семей. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 6,67 | | Х | Х | | Х | Х | 6,67 | 6,67 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 80,0 | | 26,7 | 26,7 | | 13,3 | 13,3 | 80 | 80 |
| областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400202150 | 323 | | 80,0 | | 26,7 | 26,7 | | 13,3 | 13,3 | 80 | 80 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.2.3. Мероприятие.  Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: - оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации\*; - обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Программы\*\*. | | | | Доля обратив-шихся от числа прибывших соотечест-венников, % |  |  |  |  |  | | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО, администрации муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области | Обеспечение права участников Программы и членов их семей на социа-льную защиту в период адаптации на террито-рии вселения |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО, администраций муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.2.4. Мероприятие. Предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:  - организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации;  - проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения;  - организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области | | | | Количество, чел. |  |  |  |  |  | | 6500 | | 1600 | 1600 | | 1600 | 1700 | 6500 | 6500 | Минздрав НСО | Обеспечение в 2020-2022гг. реализации права на медицинскую помощь в период адаптации на территории вселения 19500 соотече-ствен-никам. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минздрава НСО | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.2.6. Мероприятие.  Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы | | | Количество детей, чел. |  |  |  |  |  | | 1560 | | 359 | 400 | | 400 | 400 | 1560 | 1560 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | Мероприятие позволит в 2020-2022 гг. оказать материальную поддержку семьям с детьми в возрасте до 17 лет включите-льно (62400 чел.). |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 15 | | Х | Х | | Х | Х | 15 | 15 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 23400,0 | | 6000,0 | 6000,0 | | 6000,0 | 5400,0 | 23400,0 | 23400,0 |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  | | 9360,0 | | 3660,0 | 1320,0 | | 1320,0 | 3060,0 | 9360,0 | 9360,0 |
| областной бюджет | 023  023 | 10  10 | 03  03 | 44008R0860  4400802760 | 313  313 | | 3960,0  5400,0 | | 660,0  3000,0 | 1320,0 | | 1320,0 | 660,0  2400,0 | 3960,0  5400,0 | 3960,0  5400,0 |
| федераль-ный бюджет | 023 | 10 | 03 | 44008R0860 | 313 | | 14040,0 | | 2340,0 | 4680,0 | | 4680,0 | 2340,0 | 14040,0 | 14040,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
|  | | | | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.7. Мероприятие. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 30 | | - | 15 | | 15 | - | 30 | 30 | Минобразования НСО | Компенсация в 2020-2022 годах расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании 90 соотечествен-никам. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 3 | | - | Х | | Х | - | 3 | 3 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 90 | | - | 45 | | 45 | - | 90 | 90 |
| областной бюджет | 136 | 10 | 03 | 4400715160 | 313 | | 90 | | - | 45 | | 45 | - | 90 | 90 |
| федераль-ный  бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.2.8. Мероприятие.   Оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве: - содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жильё); - информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования; - обеспечение участникам Программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;\*\*\* - содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 1200 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | 1200 | 1200 | Минстрой НСО, департа-мент имущества и земельных отношений НСО, Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного само-управления муници-пальных образова-ний Новоси-бирской области | Оказание в 2020-2022 гг. помощи 3600 участни-кам Програм-мы в решении вопросов временно-го жилищно-го обустройства и приобретении постоянного жилья. Оценочно обратится за содейст-вием 40% от числа прибыв-ших участни-ков Програм-мы (ежегодно) |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минстроя НСО, департамента имущества и земельных отношений НСО, Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2, тыс. руб.: | | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | | 23570 | | 6026,7 | 6071,7 | | 6058,3 | 5413,3 | 23570 | 23570 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | 9530 | | 3686,7 | 1391,7 | | 1378,3 | 3073,3 | 9530 | 9530 |  |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | 14040 | | 2340 | 4680 | | 4680 | 2340 | 14040 | 14040 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | *-* | | *-* | - | | - | - | - |  |  |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| Задача 1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Мероприятие.  Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники» | | | | Количество мероприя-тий (мони-торинг и размещение информа-ции), ед. |  |  |  |  |  | | 12 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2020-2022гг. ежемесячное информирование соотечественников о востребованных профес-сиях и специальностях на террито-рии вселения позволит обеспе-чить выбор наиболее подходящего места жительства на террито-рии вселения, определе-ние объемов потребности работодателей в кадрах. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | - | | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.3.2. Мероприятие.  Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 1600 | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 1600 | 1600 | ГКУ НСО ЦЗН | В 2020-2022гг. предоставление 4800 соотечест-венникам услуг в области содейст-вия занятости населения позволит сократить сроки поиска работы и повыше-ние уровня их трудоустройства. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности ГКУ НСО ЦЗН | | | | | | | | | | | | | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.3.3. Мероприятие.  Организация профессионального обучения участников Программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 75 | | 21 | 18 | | 18 | 18 | 75 | 75 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | В 2020-2022гг. организация профессионального обучения 225 соотечест-венников позволит повысить их конкурен-тоспособ-ность на рынке труда, приобрести дополнительные навыки профес-сиональной деятельности. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 10 | | Х | Х | | Х | Х | 10 | 10 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 750 | | 210,0 | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | 750 | 750 |
| областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400302140 | 323 | | 750 | | 210,0 | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | 750 | 750 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.3.4. Мероприятие.  Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов. | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 50 | | 18 | 18 | | 14 |  | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | За 2020-2022гг. будет оказано 150 соотечес-твенникам помощь в выборе сферы деятельности. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 1,234 | | Х | Х | | Х | Х | 1,234 | 1,234 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 61,7 | | 22,21 | 22,21 | | 17,28 | 0 | 61,7 | 61,7 |
| областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400402130 | 323 | | 61,7 | | 22,21 | 22,21 | | 17,28 | 0 | 61,7 | 61,7 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| 1.3.5. Мероприятие.  Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы | | | | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 | 5 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН, Минпром-торг НСО и Минсельхоз НСО | В 2020-2022 гг. будет оказано 15 участни-кам Програм-мы содейст-вие в организа-ции предпри-ни-мательс-кой деятельности, развитии малого и среднего предпринимательства. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 5 | | Х | Х | | Х | Х | 5 | 5 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 25 | | 5 | 5 | | 10 | 5 | 25 | 25 |
| областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400502120 | 321 | | 25 | | 5 | 5 | | 10 | 5 | 25 | 25 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.3, тыс. руб.: | | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | | 836,7 | | 237,21 | 207,21 | | 207,28 | 185,0 | 836,7 | 836,7 |  |  |
|  | | | | областной бюджет |  |  |  |  |  | | 836,7 | | 237,21 | 207,21 | | 207,28 | 185,0 | 836,7 | 836,7 |  |  |
|  | | | | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | | | | местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | | | | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| Задача 1.4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.4.3. Мероприятие.  Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам. | | | | Количество стипендий, ед. |  |  |  |  |  | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | Минобразования НСО | За 2020-2022гг. будет назначена стипендия Правительства НСО 15талантливым студентам-соотечестве-нникам, обучающимся в образовательных организациях, расположенных на террито-рии Новосибирской области. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | | 30 | | Х | Х | | Х | Х | 30 | 30 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | | 150 | | 37,5 | 37,5 | | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |
| областной бюджет | 136 | 03 | 11 | 4400603329 | 340 | | 150 | | 37,5 | 37,5 | | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |
| федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.4, тыс. руб.: | | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | | 150 | | 37,5 | 37,5 | | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  | | | | областной бюджет |  |  |  |  |  | | 150 | | 37,5 | 37,5 | | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  | | | | федераль-ный  бюджет |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | | | | местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | | | | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат по программе, тыс. руб.: | | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | | 26868,2 | | 6879,36 | 6894,36 | | 6881,03 | 6213,45 | 26944,3 | 27022,0 |  |  |
|  | | | | областной бюджет |  |  |  |  |  | | 12828,2 | | 4539,36 | 2214,36 | | 2201,03 | 3873,45 | 12904,3 | 12982,0 |  |  |
|  | | | | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | | 14040,0 | | 2340,0 | 4680,0 | | 4680,0 | 2340,0 | 14040,0 | 14040,0 |  |  |
|  | | | | местные бюджеты |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | | | | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | | - | | - | - | | - | - | - |  |  |  |
|  | |  | \*- в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=65564469CD68AF369A74B2E8E381401DEBA204D2C515289D637AD7EC89FBA2C2A268B7D71C84z154F) Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;  \*\* - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, - детей из многодетных и малоимущих семей»;  \*\*\* - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 14.09.2011 № 406-п «О предоставлении субсидий гражданам для компенсации части затрат по оплате стоимости жилого помещения, приобретенного в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жилом доме» (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2018).   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Применяемые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | | Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | | Минстрой НСО - министерство строительства Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | | Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | | Минсельхоз НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области; | | | | | | | | | | | | | | | | АИС «Соотечественники» - автоматизированная информационная система «Соотечественники»; | | | | | | | | | | | | | | | | ГКУ НСО ЦЗН - государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения. | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |