ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

28.03.2014 №125-п

[**Порядок**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=169770&dst=100017) **принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основные правила разработки, утверждения и реализации государственных программ Новосибирской области (далее – государственная программа), а также контроля за ходом их реализации.

В целях реализации настоящего Порядка приказом министерства экономического развития Новосибирской области утверждаются методические указания по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области (далее – Методические указания).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Новосибирской области;

2) структурный элемент государственной программы – составная часть государственной программы, детализирующая основные параметры, для ее эффективной реализации и достижения целей (далее – структурный элемент);

3) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений (далее – также проектная часть);

4) комплекс процессных мероприятий – структурированный набор работ, характеризующийся повторяемостью и направленный на реализацию определенных функций и достижение целей (далее – также процессная часть);

5) параметры государственной программы и (или) ее структурного элемента – обобщенное определение количественных значений целей, показателей (задач), мероприятий (результатов), финансового обеспечения, указанных в паспорте государственной программы и (или) ее структурного элемента;

6) показатель государственной программы – количественно измеримый параметр государственной программы, позволяющий определить и разъяснить цель государственной программы и измерить эффект от реализации государственной программы;

7) показатель структурного элемента – количественно измеримый параметр, позволяющий определить эффект от реализации структурного элемента;

8) мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы (структурных элементов).

3. В состав государственных программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области и (или) иных главных распорядителей средств областного бюджета Новосибирской области и территориального государственного внебюджетного фонда, за исключением направлений деятельности, перечень которых предусмотрен в [приложени](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100286)и № 1 к настоящему Порядку.

II. Система управления государственными программами

4. В систему управления государственными программами входят Правительство Новосибирской области, куратор государственной программы (далее – куратор), управляющий совет государственной программы (далее – Управляющий совет), ответственный исполнитель государственной программы (далее – ответственный исполнитель), соисполнитель государственной программы (далее – соисполнитель), участник государственной программы (далее – участник).

5. В рамках реализации государственной программы Правительство Новосибирской области:

1) определяет стратегические приоритеты;

2) утверждает постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы (о внесении изменений в нее).

6. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы определяется куратор из числа заместителей Губернатора Новосибирской области и заместителей Председателя Правительства Новосибирской области в соответствии с [распределением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=165324&dst=100184) полномочий, установленным постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.10.2018 № 195 «О распределении полномочий между заместителями Губернатора Новосибирской области и заместителями Председателя Правительства Новосибирской области».

7. Куратор:

1) координирует разработку и реализацию государственной программы;

2) обеспечивает управление реализацией государственной программы;

3) несет ответственность за эффективность реализации государственной программы;

4) является председателем Управляющего совета;

5) утверждает состав Управляющего совета;

6) утверждает протоколы заседаний Управляющего совета;

7) утверждает паспорта государственных программ (изменения в них) в ГИИС «Электронный бюджет»;

8) урегулирует разногласия между ответственным исполнителем и соисполнителями, а также министерством экономического развития Новосибирской области, министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, Законодательным Собранием Новосибирской области и Контрольно-счетной палатой Новосибирской области;

9) согласовывает предложения ответственного исполнителя по распределении по кодам классификации расходов бюджетов предельных базовых бюджетных ассигнований и по дополнительным бюджетным ассигнованиям областного бюджета Новосибирской области на реализацию соответствующих государственных программ при формировании проекта областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

8. В целях разработки государственной программы, а также ее реализации и достижения плановых параметров государственной программы перечнем государственных программ Новосибирской области, утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп «О перечне государственных программ Новосибирской области» (далее – Перечень государственных программ), устанавливается ответственный исполнитель.

Руководителем государственной программы определяется непосредственный руководитель данного областного исполнительного органа Новосибирской области.

Ответственный исполнитель:

1) готовит предложения по стратегическим приоритетам, целям, формированию паспорта государственной программы;

2) обеспечивает реализацию государственной программы и несет ответственность за эффективность ее реализации;

3) координирует деятельность соисполнителей (участников);

4) обеспечивает деятельность Управляющего совета;

5) готовит проект протокола решения Управляющего совета и представляет его на утверждение куратору;

6) организует разработку и согласование документов (изменений в них), регулирующих реализацию государственной программы;

7) координирует деятельность соисполнителей в ГИИС «Электронный бюджет»;

8) обеспечивает формирование, согласование, утверждение, ведение паспортов государственных программ и их структурных элементов, а также формирование отчетов по ним в ГИИС «Электронный бюджет»;

9) обеспечивает согласование с министерством экономического развития Новосибирской области состава структурных элементов (изменений в него), отнесения структурных элементов к проектной или процессной части государственной программы, до направления соответствующих предложений в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области для формирования проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период (проекта изменений в него);

10) готовит проекты паспортов государственных программ (проекты изменений в них);

11) обеспечивает согласование проектов паспортов государственных программ (проектов изменений в них);

12) обеспечивает разработку, согласование паспортов структурных элементов (изменений в них), вопросы которых отнесены к деятельности ответственного исполнителя;

13) утверждает паспорта комплексов процессных мероприятий (изменения в них), вопросы которых отнесены к деятельности ответственного исполнителя;

14) обеспечивает управление реализацией структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности ответственного исполнителя;

15) несет ответственность за эффективность реализации структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности ответственного исполнителя;

16) готовит отчетность о реализации государственной программы, отчетность о реализации ее структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности ответственного исполнителя, в течение отчетного периода;

17) обеспечивает представление сведений о ходе реализации государственной программы по запросам министерства экономического развития Новосибирской области и министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, иных органов власти;

18) готовит годовой отчет и представляет его Управляющему совету, в министерство экономического развития Новосибирской области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, Законодательное Собрание Новосибирской области и Контрольно-счетную палату Новосибирской области;

19) осуществляет размещение общедоступной информации о реализации государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в целях обеспечения открытости деятельности;

20) ежегодно проводит работу по информированию муниципальных районов, муниципальных и городских округов Новосибирской области о сроках и условиях участия в государственной программе, по вопросам, которые отнесены к деятельности ответственного исполнителя;

21) обеспечивает представление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной регистрации государственных программ Новосибирской области в государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181730) Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=130237) Правительства Новосибирской области 16.04.2019 № 155-п «Об обеспечении регистрации документов стратегического планирования и мониторинга их реализации».

9. Соисполнителями являются иные областные исполнительные органы Новосибирской области, территориальные государственные внебюджетные фонды и непосредственно их руководители (заместители руководителей), реализующие (участвующие в реализации) мероприятия (результаты) государственной программы.

Соисполнитель:

1) участвует в подготовке предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы;

2) дает предложения по разработке документов (изменений в них), регулирующих реализацию государственной программы в части возложенных полномочий;

3) обеспечивает работу в ГИИС «Электронный бюджет» в части возложенных полномочий;

4) дает предложения по подготовке проектов паспортов государственных программ (проектов изменений в них) в части возложенных полномочий;

5) обеспечивает взаимодействие с участниками в части возложенных полномочий;

6) обеспечивает согласование паспортов государственных программ (проектов изменений в них) в части возложенных полномочий;

7) обеспечивает реализацию государственной программы и несет ответственность за эффективность ее реализации, по вопросам, отнесенным к деятельности соисполнителя;

8) обеспечивает разработку, согласование паспортов структурных элементов (изменений в них), по вопросам, отнесенным к деятельности соисполнителя;

9) утверждает паспорта комплексов процессных мероприятий (изменения в них), вопросы которых отнесены к деятельности соисполнителя;

10) обеспечивает управление реализацией структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности соисполнителя;

11) несет ответственность за эффективность реализации структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности соисполнителя;

12) готовит отчетность о реализации структурных элементов, вопросы которых отнесены к деятельности соисполнителя, в течение отчетного периода;

13) обеспечивает представление сведений о ходе реализации государственных программ в части возложенных полномочий по запросу ответственного исполнителя;

14) ежегодно проводит работу по информированию муниципальных районов, муниципальных и городских округов Новосибирской области о сроках и условиях участия в государственной программе по вопросам, отнесенным к деятельности соисполнителя.

10. Участниками являются органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, иные государственные (муниципальные) органы, организации, участвующие в реализации государственной программы.

1) дает предложения ответственному исполнителю (соисполнителю) о реализации структурных элементов, в реализации которых принимает участие;

2) дает предложения ответственному исполнителю (соисполнителю) о включении (изменении) источников и объемов финансирования за счет средств участника по соответствующему мероприятию (результату) структурного элемента;

3) обеспечивает контроль за соответствием объема финансирования за счет средств участника и выполнением мероприятия (результата) структурного элемента, в реализации которого принимает участие;

4) обеспечивает представление сведений о ходе реализации мероприятия (результата) структурного элемента, в реализации которого принимает участие, по запросу ответственного исполнителя (соисполнителя).

11. Руководители областных исполнительных органов Новосибирской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета Новосибирской области и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственных исполнителей, соисполнителей государственных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в ГИИС «Электронный бюджет».

12. В целях оперативного принятия управленческих решений, своевременного выявления и предупреждения факторов риска реализации государственных программ в отношении каждой государственной программы формируется Управляющий совет.

Для вновь разрабатываемой государственной программы Управляющий совет создается в течение 30 дней со дня включения ее в Перечень государственных программ Новосибирской области.

Основными задачами Управляющего совета являются:

1) координация разработки и реализации государственной программы;

2) одобрение предложений по стратегическим приоритетам, целям государственной программы, формированию паспорта государственной программы;

3) одобрение проекта паспорта государственной программы (изменений в него), разработанного в соответствии с проектом областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, а также при приведении паспорта государственной программы в соответствие с изменениями, внесенными в закон об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, либо в соответствие с уточненной бюджетной росписью;

4) осуществление контроля за ходом реализации государственной программы.

Управляющий совет возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Управляющего совета.

Состав Управляющего совета утверждается куратором государственной программы.

В состав Управляющего совета включаются:

1) куратор, являющийся председателем Управляющего совета;

2) заместители Губернатора Новосибирской области и заместители Председателя Правительства Новосибирской области, к сфере ведения которых относится реализация государственной программы;

3) руководитель ответственного исполнителя;

4) заместитель руководителя ответственного исполнителя;

5) руководитель соисполнителя;

6) заместитель руководителя соисполнителя;

7) депутаты профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области.

Представители Контрольно-счетной палаты Новосибирской области могут включаться в состав Управляющего совета по согласованию.

Информационное обеспечение заседаний Управляющего совета осуществляет ответственный исполнитель.

Управляющий совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в очной или заочной форме.

Решение о форме проведения заседаний Управляющего совета принимает его председатель.

В случае принятия решения о проведении заседания Управляющего совета в заочной форме ответственный исполнитель направляет его членам опросные листы для заочного голосования. Члены Управляющего совета представляют свое мнение в письменной форме посредством направления ответственному исполнителю опросных листов не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.

При наличии разногласий их урегулирование осуществляется на повторном заседании Управляющего совета.

Заседание Управляющего совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Управляющего совета (в случае проведения заседания в очной форме) или не менее половины членов представили в письменном виде ответственному исполнителю свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное заседание (в случае проведения заседания в заочной форме).

Управляющий совет при проведении заседания в очной форме принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего совета.

При проведении заседания в заочной форме Управляющий совет принимает решения по рассматриваемым вопросам большинством голосов от числа членов Управляющего совета, представивших ответственному исполнителю свое мнение по вопросам заседания.

В случае равенства голосов как при очной, так и заочной формах проведения заседания при голосовании, решающий голос принадлежит председателю.

Решение Управляющего совета оформляется протоколом, который подписывает председатель.

Протокол заседания Управляющего совета направляется одновременно с направлением на согласование в министерство экономического развития Новосибирской области в ГИИС «Электронный бюджет» паспортов государственных программ (изменений в них).

III. Перечень государственных программ

13. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого распоряжением Правительства Новосибирской области (далее - перечень государственных программ).

Перечнем государственных программ устанавливается наименование каждой государственной программы, период (этапы) ее реализации, основные направления и ответственный исполнитель.

Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития Новосибирской области совместно с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области исходя из национальных целей, и целей обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, во исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области, определенных Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» (далее - Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области), во исполнение поручений Губернатора Новосибирской области и решений Правительства Новосибирской области, с учетом предложений ответственных исполнителей.

14. Внесение изменений в перечень государственных программ производится министерством экономического развития Новосибирской области с учетом предложений ответственных исполнителей до 15 июня текущего года.

Предложения ответственных исполнителей до направления в министерство экономического развития Новосибирской области в обязательном порядке проходят процедуру согласования с куратором.

IV. Требования к целеполаганию государственных программ

15. Государственная программа должна обеспечивать:

1) объединение всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

2) консолидацию бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области, бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в государственных программах;

3) синхронизацию государственных программ с государственными программами Российской Федерации, федеральными целевыми программами, реализуемыми в сфере действия государственной программы, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) государственных программ (в случае, если показатели и (или) мероприятия (результаты) государственной программы взаимоувязаны с показателями и (или) мероприятиями (результатами) государственной программы Российской Федерации, федеральной целевой программы).

16. При постановке целей государственных программ необходимо руководствоваться:

1) национальными целями и целями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенными Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации;

2) положениями государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализуемых в сфере действия разрабатываемой государственной программы;

3) приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области;

4) положениями прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на долгосрочный период и прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочный период.

17. Цель государственной программы, как правило, формулируется с указанием целевого значения показателя государственной программы, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы на момент окончания реализации этой государственной программы.

Цели государственной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Для каждой цели государственной программы формируются показатели государственной программы, отражающие конечные значимые социально-экономические эффекты от реализации государственной программы.

В число показателей государственной программы включаются показатели:

1) характеризующие достижение национальных целей развития;

2) соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Новосибирской области государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации;

3) приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области, определяемые в документах стратегического планирования;

4) уровня удовлетворенности граждан в Новосибирской области качеством предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

5) для оценки эффективности деятельности Губернатора Новосибирской области и деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области.

Показатели государственной программы, предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Новосибирской области государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, отражаются без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

V. Требования к содержанию государственных программ

18. В рамках государственной программы выделяются проектная и процессная части.

19. Проектная часть государственной программы состоит из проектов.

Цели, принципы и подходы к управлению проектной деятельностью областных исполнительных органов Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области при реализации проектов, определены постановлением Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 № 392-п [«О проектной деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=169348)».

20. Процессная часть государственной программы состоит из комплексов процессных мероприятий.

В рамках процессной части осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

1) выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

2) предоставление субвенций из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам;

3) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и иных дотаций из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований;

4) осуществление текущей деятельности казенных учреждений Новосибирской области;

5) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной части);

6) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

7) обслуживание государственного долга Новосибирской области;

8) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

9) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, представляемых в рамках проектной части);

10) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, представляемых в рамках проектной части);

11) осуществление стимулирующих налоговых расходов (за исключением стимулирующих налоговых расходов, осуществляемых в рамках проектной части).

VI. Состав и уровни утверждения государственных программ

21.В систему документов, регламентирующих реализацию государственной программы, входят:

1) стратегическая часть государственной программы, включающая в себя стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы (далее – стратегические приоритеты) и порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, а также устанавливающие методику распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления местным бюджетам;

2) порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

3) порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

4) порядок финансирования мероприятий;

5) паспорт государственной программы;

6) паспорт структурного элемента;

7) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей, включенных в паспорта государственных программ и их структурных элементов;

8) реестр документов, входящих в состав государственной программ.

Иные документы входят в систему документов, регулирующих реализацию государственной программы на основании федеральных требований, методических указаний (рекомендаций) федерального уровня.

22. Составной частью государственной программы, утверждаемой постановлением Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы, являются стратегические приоритеты и порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, а также устанавливающие методику распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления местным бюджетам.

Разработка указанных документов осуществляется ответственным исполнителем.

Стратегические приоритеты должны включать:

1) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально‑экономического развития Новосибирской области;

2) описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы;

3) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации;

4) задачи государственного управления (задачи (направления) государственной программы), способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

23. Постановлением Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы также утверждаются порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, а также порядок финансирования мероприятий.

VII. Разработка, согласование, утверждение постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы,

внесение изменений в него

24. Формирование, согласование и утверждение постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 80-ОЗ [«О нормативных правовых актах Новосибирской области](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=159928)», постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «О утверждении инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области» (далее – инструкция по документационному обеспечению Губернатора и Правительства), постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2017 № 2 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области».

25. При разработке новой государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, заинтересованными областными исполнительными органами Новосибирской области осуществляет подготовку предложений по ее стратегическим приоритетам, целям и направляет их в Управляющий совет на рассмотрение и одобрение.

При подготовке предложений по стратегическим приоритетам и целям новой государственной программы ответственный исполнитель вправе создавать рабочие группы. Состав рабочей группы утверждается приказом ответственного исполнителя государственной программы. Ответственный исполнитель вправе включать в состав рабочих групп специалистов научного и экспертного сообщества, специалистов сторонних организаций, а также представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и по согласованию представителей Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области.

После одобрения Управляющим советом предложений по стратегическим приоритетам, целям государственной программы ответственный исполнитель формирует постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

26. Постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы, начало реализации и финансирование которой предусмотрено с очередного финансового года, должно быть утверждено до внесения соответствующего проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Новосибирской области, если иное не предусмотрено правовыми актами Новосибирской области, правовыми актами федерального уровня.

27. Проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы направляется:

1) на согласование с должностными лицами, возглавляющими юридическую и финансовую службы ответственного исполнителя, а при их отсутствии - со специалистом по правовым вопросам и специалистом по финансовым вопросам (при наличии предмета согласования);

2) на согласование с областными исполнительными органами Новосибирской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (при наличии их полномочий по вопросам государственной программы);

3) на согласование с финансов и налоговой политики Новосибирской области (при наличии предмета согласования), министерством экономического развития Новосибирской области, Законодательным Собранием Новосибирской области;

4) на экспертизу в Контрольно-счетную палату Новосибирской области;

5) на правовую, антикоррупционную и юридико-техническую экспертизы в министерство юстиции Новосибирской области.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы, обеспечения открытости и доступности информации при проведении общественного обсуждения ответственный исполнитель размещает на своем официальном сайте в сети Интернет, в государственной информационной системе «Электронная демократия Новосибирской области» (www.dem.nso.ru) проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

28. Предметом согласования проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области является:

1) возможность применения предлагаемых в проекте государственной программы форм межбюджетных трансфертов при реализации ее мероприятий;

2) положения порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, порядков предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядков финансирования мероприятий, предусмотренных государственными программами, порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, методик распределения иных межбюджетных трансфертов и правил их предоставления местным бюджетам в части соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области проводит согласование в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

29. Предметом согласования проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы министерством экономического развития Новосибирской области является:

1) соответствие стратегических приоритетов государственной программы национальным целям развития Российской Федерации, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07.05.2020 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2) соответствие целей и задач государственной программы приоритетам социально-экономического развития Новосибирской области;

3) оценка синхронизации государственных программ с государственными программами Российской Федерации;

4) наличие взаимосвязи целей и задач государственной программы со структурными элементами;

5) наличие обоснования необходимости (отсутствия необходимости) проведения оценки регулирующего воздействия порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, порядков предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

6) соответствие показателям государственной программы, ее структурных элементов, мероприятиям (результатам) порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; порядков предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам.

Министерство экономического развития Новосибирской области проводит согласование в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.

По решению министра экономического развития Новосибирской области срок проведения согласования проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы может быть продлен, но не более чем на 7 рабочих дней со дня поступления на согласование, в случае если проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы:

1) является наиболее объемным и сложным;

2) поступил ранее либо одновременно с проектом постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы, требующим приоритетного рассмотрения в связи с необходимостью заключения соглашения на получение средств федерального бюджета.

30. Предметом проведения правовой, антикоррупционной и юридико‑технической экспертиз проекта постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы министерством юстиции Новосибирской области является:

1) проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы;

2) положения порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, порядков предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядков финансирования мероприятий, предусмотренных государственными программами, порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, методик распределения иных межбюджетных трансфертов и правил их предоставления местным бюджетам в части соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации;

3) соблюдение правил юридической техники;

4) актуальность ссылок на правовые акты, которые содержатся в тексте.

Сроки проведения правовой, антикоррупционной и юридико-технической экспертиз министерством юстиции Новосибирской области установлены в инструкции по документационному обеспечению Губернатора и Правительства.

31. При наличии замечаний согласующих сторон ответственный исполнитель устраняет их в течение 5 рабочих дней и повторно направляет на согласование в установленном порядке. Неурегулированные разногласия разрешаются в порядке, установленном инструкцией по документационному обеспечению Губернатора и Правительства, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=164295) Губернатора Новосибирской области от 26.04.2010 № 134 «О Порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области».

32. После согласования с министерством экономического развития Новосибирской области, министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, прохождения в министерстве юстиции Новосибирской области правовой, антикоррупционной и юридико-технической экспертиз, проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы выносится ответственным исполнителем на рассмотрение Правительства Новосибирской области в соответствии с [Регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW049&n=155415&dst=100011) Правительства Новосибирской области.

Не позднее чем за 30 дней до дня заседания Правительства Новосибирской области проект постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы направляется на согласование в Законодательное Собрание Новосибирской области и Контрольно-счетную палату Новосибирской области для прохождения экспертизы.

33. При одобрении проекта государственной программы (проекта изменений нее) Правительством Новосибирской области издается постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы (о внесении изменений в нее).

34. После утверждения постановления Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы ответственный исполнитель в обязательном порядке в течение 10 рабочих дней:

1) размещает на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет утвержденное постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы;

2) уведомляет министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области о реквизитах нормативного правового акта, которым утверждено постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы, и об адресе его размещения в сети Интернет.

Кроме того, ответственный исполнитель в порядке и сроки, установленные [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181730) Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», обеспечивает представление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной регистрации государственных программ в государственном реестре документов стратегического планирования.

35. Изменения в постановление Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы осуществляются в порядке, установленном для его разработки.

VIII. Формирование, согласование, утверждение паспорта государственной программы, внесение изменений в него

36. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ (изменений в них) осуществляются в ГИИС «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

37. Формы и разделы паспортов государственных программ предусмотрены в ГИИС «Электронный бюджет».

Ведение паспортов государственных программ осуществляются в ГИИС «Электронный бюджет».

38. Порядок формирования, согласования и утверждения паспортов структурных элементов (за исключением проектной части), сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей, включенных в паспорта государственных программ и их структурных элементов, а также порядок формирования реестра документов, входящих в состав государственной программы, определяется Методическими указаниями.

39. При разработке новой государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, заинтересованными областными исполнительными органами Новосибирской области осуществляет подготовку предложений по формированию паспорта государственной программы и направляет их в Управляющий совет на рассмотрение и одобрение одновременно с предложениями по стратегическим приоритетам и целям государственной программы.

После одобрения Управляющим советом предложений по формированию паспорта государственной программы ответственный исполнитель формирует проект паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет».

40. В обязательном порядке изменения в утвержденные паспорта государственных программ вносятся при приведении в соответствие с:

1) актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 1 января текущего финансового года;

2) актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года).

Необходимость внесения иных изменений в паспорта государственных программ определяется ответственным исполнителем совместно с куратором.

Если изменения в рамках внесения иных изменений касаются корректировки финансовых показателей, паспорта государственных программ приводятся в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего на дату внесения изменений. При этом, соответствующие проекты изменений до утверждения рассматриваются на заседании Управляющего совета.

41. Проекты паспортов государственных программ (изменений в них), сформированные в соответствии с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период вносятся в Законодательное Собрание Новосибирской области одновременно с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

42. Проекты паспортов государственных программ (изменений в них), сформированные в соответствии с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период размещаются в сети Интернет Правительства Новосибирской области и (или) областных исполнительных органов Новосибирской области, являющихся ответственными исполнителями, до дня внесения проекта закона об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области.

43. Законодательным Собранием Новосибирской области проекты паспортов государственных программ (изменений в них), сформированные в соответствии с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, рассматриваются одновременно с рассмотрением проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

44. Проекты паспортов государственных программ (изменений в них) подлежат рассмотрению на заседаниях Управляющих советов одновременно с рассмотрением Законодательным Собранием Новосибирской области проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

45. Проекты паспортов государственных программ (изменений в них), сформированные в соответствии с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, направленные в Законодательное Собрание Новосибирской области, и рассмотренные Управляющим советом, подлежат согласованию в ГИИС «Электронный бюджет» последовательно с:

1) должностными лицами, возглавляющими финансовую службу ответственного исполнителя, а при отсутствии - со специалистом по финансовым вопросам;

2) областными исполнительными органами Новосибирской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (при наличии их полномочий по вопросам государственной программы), включая должностных лиц, возглавляющих финансовую службу соисполнителя, а при отсутствии - специалиста по финансовым вопросам;

3) министерством экономического развития Новосибирской области.

Ответственный исполнитель в день направления на согласование в ГИИС «Электронный бюджет» проектов паспортов государственных программ (изменений в них), уведомляет официальным письмом министерство экономического развития Новосибирской области о запуске процедуры согласования с приложением пояснительной записки, с указанием характера и причин вносимых изменений.

46. До утверждения паспортов государственных программ в ГИИС «Электронный бюджет» должны быть утверждены паспорта структурных элементов. Порядок формирования, согласования, утверждения паспортов структурных элементов устанавливается Методическими указаниями.

47. Утверждение паспорта государственной программы (изменений в него), при приведении его в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 1 января текущего финансового года, осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью куратора в ГИИС «Электронный бюджет», не позднее 25 января текущего финансового года, если иное не предусмотрено правовыми актами федерального уровня и нормативным правовыми актами Новосибирской области.

При отсутствии технической возможности утверждения паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» в установленные сроки, паспорт государственной программы утверждается куратором на бумажном носителе.

48. В рамках приведения в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года), ответственный исполнитель формирует в ГИИС «Электронный бюджет» проект изменений паспорта государственной программы.

49. Изменения в части приведения паспорта государственной программы в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года) должны быть рассмотрены и одобрены Управляющим советом.

50. Проект изменений паспорта государственной программы, соответствующий актуальной редакции закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года) и рассмотренный Управляющим советом, до утверждения подлежит согласованию в ГИИС «Электронный бюджет» последовательно с:

1) должностными лицами, возглавляющими финансовую службу ответственного исполнителя, а при отсутствии - со специалистом по финансовым вопросам;

2) областными исполнительными органами Новосибирской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (при наличии их полномочий по вопросам государственной программы);

3) министерством экономического развития Новосибирской области.

Ответственный исполнитель в день направления на согласование в ГИИС «Электронный бюджет» проекта изменений паспорта государственной программы, соответствующего актуальной редакции закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года), уведомляет официальным письмом министерство экономического развития Новосибирской области о запуске процедуры согласования с приложением пояснительной записки, с указанием характера и причин вносимых изменений.

51. Утверждение изменений паспорта государственной программы, касающихся приведения в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (либо с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года), осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью куратора в ГИИС «Электронный бюджет», не позднее 25 января текущего финансового года, если иное не предусмотрено правовыми актами федерального уровня и нормативным правовыми актами Новосибирской области.

52. Внесение иных изменений, необходимость которых определяется ответственным исполнителем совместно с куратором, осуществляется путем формирования проекта изменений паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» и согласования с:

1) областными исполнительными органами Новосибирской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (при наличии их полномочий по вопросам государственной программы);

2) министерством экономического развития Новосибирской области.

Если изменения не касаются приведения паспорта государственной программы в отношении отчетного финансового года в соответствие с актуальной редакцией закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, действующего по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года), то иные изменения должны быть утверждены до 31 декабря текущего финансового года.

Ответственный исполнитель в день направления на согласование в ГИИС «Электронный бюджет» иных изменений в паспорт государственной программы уведомляет официальным письмом министерство экономического развития Новосибирской области о запуске процедуры согласования с приложением пояснительной записки, с указанием характера и причин вносимых изменений.

53. Предметом согласования министерством экономического развития Новосибирской области проектов паспортов государственных программ (изменений в них) является:

1) соответствие стратегическим приоритетам государственной программы;

2) оценка синхронизации государственных программ с государственными программами Российской Федерации;

3) полнота включения структурных элементов;

4) наличие взаимосвязи целей и задач государственной программы со структурными элементами.

Министерство экономического развития Новосибирской области проводит согласование в течение 3 рабочих дней со дня поступления официального письма о запуске проектов паспортов (изменений в них) в ГИИС «Электронный бюджет» на согласование.

54. После утверждения паспорта государственной программы (изменений в него) ответственный исполнитель в обязательном порядке в течение 5 рабочих дней:

1) размещает на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет актуальную версию паспорта государственной программы, выгруженную из ГИИС «Электронный бюджет»;

2) информирует Законодательное Собрание Новосибирской области об утверждении паспорта государственной программы (о внесенных изменениях в него) (с указанием характера и причин вносимых изменений).

IX. Финансовое обеспечение реализации государственных программ

55. Параметры финансового обеспечения государственных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области.

Источниками финансового обеспечения государственной программы являются:

1) бюджетные ассигнования областного бюджета Новосибирской области, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов;

2) бюджетные ассигнования бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;

3) внебюджетные источники.

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Новосибирской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и бюджетов территориальных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, законами Новосибирской области о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета Новосибирской области и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации государственных программ за предыдущий год.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов, приведенных в паспорте государственной программы и паспортах ее структурных элементов.

Планирование объемов внебюджетных источников осуществляется с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 1093 [«Об утверждении Правил планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников»](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483455) и специфики государственной программы.

56. Ответственный исполнитель при распределении расходов областного бюджета Новосибирской области на программные и непрограммные расходы совместно с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области руководствуется Перечнем направлений деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области и (или) иных главных распорядителей средств областного бюджета Новосибирской области, не подлежащих включению в государственные программы Новосибирской области, предусмотренным приложением № 1 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель, до направления в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области предложений по формированию проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период (проекта по внесению изменений в закон об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период), предварительно направляет указанные предложения в министерство экономического развития Новосибирской области в части информации о:

1) распределении новых расходов областного бюджета Новосибирской области по структурным элементам, а также перераспределении расходов областного бюджета Новосибирской области с одного структурного элемента на другой;

2) изменении состава проектной и процессной частей государственной программы;

3) структурных элементах и составе проектной и процессной частей по вновь разрабатываемым государственным программам, началом реализации которых является очередной финансовый год;

4) изменении наименования государственной программы, наименований структурных элементов;

5) включении в государственную программу новых структурных элементов.

57. Руководители областных исполнительных органов Новосибирской области (главных распорядителей бюджетных средств) - ответственных исполнителей, соисполнителей несут персональную ответственность за:

достоверность и соответствие параметров финансового обеспечения, утвержденных в паспортах государственных программ бюджетным ассигнованиям областного бюджета Новосибирской области, установленным законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период;

за корректное отражение в паспортах государственных программ объемов налоговых расходов.

X. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы

58. Под мониторингом реализации государственной программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения государственной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации государственной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации государственной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственной программы.

59. Министерство экономического развития Новосибирской области осуществляет мониторинг реализации государственных программ. Порядок и сроки проведения указанного мониторинга определяются Методическими указаниями.

Результаты мониторинга государственных программ за отчетный год формируются в виде сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад). Порядок формирования сводного годового доклада устанавливается Методическими указаниями.

60. Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации государственных программ осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет» ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если иное не предусмотрено федеральным органом исполнительной власти, курирующим соответствующие направления деятельности.

Формирование и утверждение итогового годового отчета о ходе реализации государственной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Ответственный исполнитель не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным:

1) направляет в Контрольно-счетную палату Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области уточненный итоговый годовой отчет о ходе реализации государственной программы, по форме, предусмотренной ГИИС «Электронный» бюджет», с приложением пояснительной записки;

2) размещает уточненный итоговый годовой отчет на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации структурных элементов осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет». Порядок и сроки определяются Методическими указаниями.

61. Оценку эффективности государственных программ осуществляют ответственные исполнители в порядке, предусмотренном приложением № 2 к настоящему Порядку.

62. Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_