АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2017  № 760-па

Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка  инвестиционной деятельности на территории

Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы»

На основании Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 22.07.2014 №537-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Доволенского района Новосибирской области их формирования и реализации», в целях реализации инвестиционной политики и создания благоприятных условий в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Доволенского района,  администрация Доволенского района Новосибирской области постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы».

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Доволенского района Новосибирской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Доволенского района Новосибирской области, начальника управления экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области  Колченко А.Г.

И.о. Главы Доволенского района

Новосибирской области                                                           Г.Н. Бондарь

| Крикуненко Т.Н. 8-383-54-20-507 | Утверждена постановлением администрации Доволенского района от 27.12.2017 № 760-па |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка  инвестиционной деятельности  на территории Доволенского района Новосибирской области  на 2018-2023 годы»

Раздел 1.  Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Доволенского района Новосибирской области |
| Основные разработчики программы | Управление экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области. |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Доволенского района, начальник управления экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области инвестиционный уполномоченный |
| Исполнители программы | Структурные подразделения администрации района, администрации поселений Доволенского района Новосибирской области, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения Доволенского района, хозяйствующие субъекты |
| Основная цель программы | Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района |
| Основные задачи программы | 1. Формирование и изменение нормативно- правовой базы, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности в Доволенском районе . 2.Повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района. 3. Формирование инвестиционных проектов, реализованных на принципах муниципально-частного партнерства. |
| Основные целевые индикаторы | 1. Количество нормативных правовых актов, требующих доработки и внесения изменений, количество новых нормативных правовых актов. 2.Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности. 3. Количество сформированных инвестиционных проектов, реализованных на принципах муниципально-частного партнерства. |
| Сроки реализации | 2018-2023 годы |
| Объем и источники финансирования программы | 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; итого. Бюджетные ассигнования в виде субсидий, всего (тыс.руб.), в т.ч.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Из местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание благоприятного инвестиционного климата в Доволенском районе, стимулирование активной инвестиционной деятельности |

2. Обоснование необходимости разработки программы.

Муниципальная программа Доволенского района Новосибирской области «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» (далее - Программа) разработана на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 29.06.2016 №75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,        Комплексной программы социально-экономического  развития Доволенского района на 2011-2025 годы, утвержденной  решением 3-ей сессии

Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области от 22.12.2010 № 203-НА,        Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Доволенского района, утвержденного постановлением администрации Доволенского района от 01.10.2012 № 614-па,  Положения о Совете по инвестициям Доволенского района, утвержденного постановлением администрации Доволенского района от 10.05.2017 № 226-па, Постановления администрации Доволенского района от 01.10.2012 № 612-па «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области».

Объектом регулирования Программы являются инвестиционная деятельность предприятий, учреждений, индивидуального предпринимательства (далее – хозяйствующих субъектов) на территории Доволенского района Новосибирской области.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при взаимодействии администрации Доволенского района с хозяйствующими субъектами.

Программа направлена на создание правовых, экономических и организационных условий, максимально способствующих привлечению внешних финансовых ресурсов для решения стратегических задач района.

На протяжении всей истории - Доволенский район  всегда ориентировался на сельское хозяйство,  сельхозугодья занимают более 70% всей территории района.

Перспективные для развития отрасли в  районе – зерноводство, мясо-молочное животноводство, переработка сельхозпродукции, производство строительных материалов (шлакоблоки, распилка леса), есть источник природной минеральной воды, целебные свойства которой используются при лечении в санатории «Доволенский».

Главным природным богатством Доволенского района является земля. Толщина чернозема, т. е. плодородного слоя, колеблется от 20 до 50 см, что дает возможность, при благоприятных погодных условиях, выращивать практически все зерновые культуры, культивируемые в Западной Сибири.

В районе имеются запасы торфа (6900 тысяч тонн), кирпичных глин (5200 тысяч тонн) и пресных подземных вод (78800 тысяч кубометров). Суглинки и песок Новодоволенского месторождения могут быть использованы для производства кирпича: разведанные запасы здесь составляют 4454,1 тысячи кубометров суглинок и 171,7 тысячи кубометров песка.

Значимым преимуществом района является наличие свободных трудовых ресурсов, наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства, наличие природных ресурсов для развития культурного и спортивного (охота, рыбалка) туризма.

Стратегическими инвесторами выступают в основном сельскохозяйственные предприятия, предприятия промышленности, а так же органы местного самоуправления.

Для экономики района характерна не стабильная динамика привлечения инвестиций в основной капитал.

За 2016 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 442,3 млн.руб. (с учетом субъектов малого предпринимательства, индивидуального строительства), что ниже уровня прошлого года на 1,4 процентных пунктов в действующих ценах.

Наибольший объем инвестиций  был направлен в сельское хозяйство. Общий объем капиталовложений в строительство и ремонты составил  51,4 млн. руб.

График 1.

Динамика привлечения инвестиций в основной капитал, млн.руб.

Инвестиции за счёт бюджетных средств уменьшились на 64,6 млн.руб. и составили 256,4 млн. руб.

Таблица 1

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 587,2 | 530,0 | 610,6 | 442,3 | 463,0 |
| Объем инвестиций за счет всех уровней бюджета | 435,0 | 316,9 | 321,0 | 256,4 | 244,0 |

В структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по итогам 2016 года наибольший удельный вес имели сельское хозяйство (47,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,2%), промышленность (10,1%).

Прогнозный  сценарий развития Доволенского района, предусмотренный Программой социально-экономического развития района, предусматривает активные структурные сдвиги, обусловленные комплексными инвестициями во все сектора экономики. Он базируется на  внедрении современных технологий в различные сферы деятельности, модернизации устаревших ресурсозатратных производств.

Проблемы привлечения инвестиций по отраслям

Сельское хозяйство – главная отрасль экономики района, определяющая решение социальных и экономических задач развития всей экономики района. В  структуре инвестиций в основной капитала его долю приходится  более40% от общего объема инвестиционных средств, привлеченного в экономику территории крупными и средними предприятиями.

Основными проблемами привлечения инвестиций в сельское хозяйство являются:

- риск, связанный с наступлением неблагоприятных событий природного характера;

- высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов;

- снижение плодородия земли в связи с уменьшением объемов внесения органических и минеральных удобрений;

- отсутствие отлаженной  системы сбыта сельскохозяйственной продукции;

- высокая стоимость перевозки продукции;

- низкий уровень развития инфраструктуры, высокая стоимость энерго-ресурсов.

Обрабатывающие производства.  Удельный вес «обрабатывающих производств» в структуре инвестиций в основной капитал составляет 10,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал, привлеченного в экономику района крупными и средними предприятиями.

Торговля. В районе действует 140 стационарных магазинов, 9 объектов мелкорозничной торговли, предприятия общественного питания и платных услуг. Торговля всегда была и остается привлекательной отраслью для инвесторов. В нашем районе, к сожалению, инвестиции в основной капитал на долю торговли приходится 0,2 % общего объема инвестиций в основной капитал.

Основными проблемами привлечения инвестиций в торговлю являются:

- отсутствие статистической отчетности предприятий торговли об инвестициях в основной капитал отрасли;

- недостаточность развития рыночной инфраструктуры, в том числе сельскохозяйственных, автомобильных, строительных и других рынков;

- непропорциональное развитие торговли в райцентре и селах района.

Транспорт.  Не выгодное географическое положение Доволенского района, расположенного в южной части  Новосибирской области, по территории которого не проходят важные транспортные магистрали, определяет значение транспортной инфраструктуры для экономики района. Отсутствие железнодорожного сообщения  создает огромные проблемы в развитии промышленности и сельского хозяйства, перспективных инвестиционных площадок.

Основными проблемами привлечения инвестиций  в дорожной отрасли являются высокая стоимость проектов и длительный срок их окупаемости.

Связь. На территории района услуги связи оказывают  4 оператора связи. Объем оказываемых ими услуг возрастает на 5-10% ежегодно. Доля сектора « услуги связи»  в структуре платных услуг населению района  составляет около 10,2 %. Около половины доходов отрасли составляют доходы от услуг подвижной радиотелефонной связи. Значительный рост объемов и качества предоставляемых услуг демонстрирует сектор Интернет-технологий.

Инвестиций в отрасль связи в районе нет. Произошло смещение инвестиционных приоритетов от традиционной телефонии к созданию мультисервисной инфраструктуры для оказания высокотехнологичных услуг связи.

Низкие доходы населения не способствуют повышению спроса на высокотехнологичные услуги связи и, в свою очередь, сдерживают инвестиции операторов связи в развитие телекоммуникационной инфраструктуры района.       Основными направлениями привлечения инвестиций в сферу связи и телекоммуникаций являются:

- развитие  инфраструктуры высокотехнологичных услуг связи на основе современных технологий;

- переход на цифровое телерадиовещание;

- формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры  района.

Строительство - одна из отраслей, во многом определяющая решение социальных и  экономических  задач развития всей экономики района. Низкая обеспеченность   отрасли инвестиционными ресурсами в значительной степени объясняется отсутствием производственного жилищного строительства в последние годы.

Основными проблемами привлечения инвестиций в строительство являются:

- длительность процедур, предшествующих получению разрешения на строительство объектов;

- высокая цена на  вторичном рынке жилья;

- отсутствие достаточного рынка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Здравоохранение Доволенского района  включает в себя стационары, поликлинические  отделения и другие службы ЦРБ, участковые больницы, ФАПы в сёлах района.  Доля «здравоохранения» в структуре инвестиций  в основной капитал составляет -  0,9 %.

Острый дефицит инвестиционных ресурсов в сфере здравоохранения является причиной неудовлетворительного состояния зданий участковых больниц и ФАПов, нехватки специализированного медицинского оборудования, нехватки квалифицированных врачей и, в конечном итоге, ведет к снижению качества медицинских услуг.

Образование. В структуре инвестиций в основной капитал удельный вес образовательного сектора составляет 0,4 %.

Для образовательного сектора экономики района характерны:

- высокий уровень физического и морального износа основных фондов и недостаточность собственных средств на их обновление, модернизацию (все здания  школ и детских садов построены давно и практически все требуют капитального ремонта).

Основной  проблемой привлечения инвестиций является отсутствие мотивации у частных инвесторов к вложению средств в основные фонды образовательных учреждений.

Жилищно-коммунальное хозяйств.  	Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунальной сферы района являются:

- обеспечение проведения соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- достижение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.

Коммунальное хозяйство потенциально является привлекательной сферой для частных инвесторов. В интересах потребителей здесь может развиваться такая форма бизнеса, как муниципально-частное партнерство.

Туризм.  Потенциал района в сфере развития туризма очень низкий. Спрос на туристские услуги в районе слабый.

Среди факторов, сдерживающих развитие туристского сектора, необходимо отметить  удаленность от городов, дефицит гостиниц, недостаточно сформированную  инфраструктуру для развития рекреационного и сельского  туризма, отсутствие туристского сервиса.

Ключевые факторы повышения инвестиционной привлекательности

Территории

Инвестиционная привлекательность района обеспечивается за счет таких основных факторов как:

- развитая система связи;

- устойчивая социально-экономическая ситуация;

- равномерное территориальное распределение сельскохозяйственной продукции;

- высокий образовательный  уровень трудоспособного населения.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Доволенского района на 2011-2025 годы, для качественного улучшения инвестиционного климата территории необходимо:

1. Сформировать эффективный инвестиционный правовой и благоприятный налоговый режимы.

2. Сформировать позитивный  имидж района, привлекательный для размещения инвестиций.

3. Обеспечить высокий уровень функционирования инфраструктуры, удовлетворяющей потребности потенциальных и существующих инвесторов.

4. Совершенствовать систему управления инвестиционным процессом.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение роста экономического потенциала Доволенского района за счет формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу района.

Задачами Программы являются:

- формирование и изменение нормативно- правовой базы, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности в Доволенском районе ;

- повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района;

- формирование инвестиционных проектов, реализованных на принципах муниципально-частного партнерства.

Целевыми индикаторами Программы являются:

- количество нормативных правовых актов, требующих доработки и внесения изменений, количество новых нормативных правовых актов;

- количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной  деятельности;

- количество сформированных инвестиционных проектов, реализованных на принципах муниципально-частного партнерства.

Цель и задачи Программы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении №1 к Программе.

Цели и задачи по отдельным секторам экономики

Сельское хозяйство

Цель – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Стабильное развитие территории, повышение занятости и уровня жизни населения района.

Задачи:

- повышение инвестиционной привлекательности отрасли;

- достаточное кадровое обеспечение аграрного сектора;

- расширение применения высокоинтенсивных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, повышение почвенного плодородия за счет внедрения передовых технологий;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и восстановление лесозащитных полос;

- стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур;

- развитие социальной инфраструктуры сел района, улучшение жилищных условий населения, развитие комплексной компактной застройки и благоустройства поселений;

- повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроиз-водителей.

Обрабатывающие производства

Цель - создание условий и содействие организации и развитию конкурентоспособных и эффективных производств.

Задачи:

- создание промышленных площадок для размещения малых и  средних по инвестиционным затратам проектов внутренних и внешних инвесторов;

- содействие повышению конкурентоспособности промышленности,  продвижению промышленной продукции на рынки сбыта;

- совершенствование информационной поддержки участников инвестиционного процесса (инвесторов, бизнес-структур, органов местного самоуправления, общественности);

-   сохранение роста объемов производства продукции на 4,5 -5,0% в год.

Торговля

Цель – создание условий для привлечения инвестиций субъектами предпринимательской деятельности сферы торговли.

Задачи:

- эффективная поддержка инвестиционных проектов развития торговли;

- развитие торговли в малых и отдаленных населенных пунктах и  достижение минимальной обеспеченности   населения сел района площадями торговых объектов;

- разработка схем размещения нестационарной торговли в муниципальных образованиях с учетом необходимости  устойчивого развития территорий и обеспечения географической доступности товаров для населения.

Транспорт

Цель – создание условий для привлечения инвестиций при формировании современной транспортной инфраструктуры.

Задачи:

-  реконструкция автомобильных дорог;

-  развитие дорожной сети.

Связь

Цель - привлечение инвестиций в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества.

Задачи:

- привлечение инвестиций в развитие  инфраструктуры высокотехнологичных услуг связи;

- привлечение инвестиций в развитие цифрового телерадиовещания на территории района.

Строительство

Цель - реализация запланированных объёмов по строительству объектов промышленного, сельскохозяйственного, жилищного, социально-культурного назначения, упрощение процедуры и сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов и получения разрешения на строительство.

Задачи:

-  ежегодный ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования  жилых домов не менее 1200 кв.м. общей площади;

- обеспечение в полном объеме территорий муниципальных образований района   правилами землепользования и застройки,  документами территориального планирования;

- формирование рынка земельных участков, предназначенных для строительства, обеспечение их инженерной инфраструктурой.

Здравоохранение

Цель – повышение качества и доступности медицинской помощи, уровня здоровья и безопасности условий жизни населения. Снижение распространенности социально значимых заболеваний.

Задачи:

- привлечение частной аптечной сети для обеспечения населения льготными лекарственными средствами;

- развитие санаторно-курортной помощи населению на базе негосударственных санаторно-курортных учреждений;

- привлечение негосударственных предприятий для оказания немедицинских оздоровительных услуг (бассейны, массажные кабинеты, фитнесклубы и т.д.);

Образование

Цель - привлечение инвестиций в отрасль «Образование» в целях улучшения обеспеченности населения района услугами социального характера, удовлетворения потребностей населения в качественном и современном образовании.

Задачи:

- формирование благоприятной среды, способствующей привлечению инвестиций в развитие отрасли;

- привлечение инвестиций в сферу образования в рамках национальных проектов;

- развитие материально-технической базы системы образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель - создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно- коммунального хозяйства путем развития муниципально-частного партнерства.

Задачи:

- формирование рыночных отношений в коммунальной сфере и повышение инвестиционной привлекательности отрасли;

- обновление и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда района;

- совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального комплекса;

- обеспечение экономической и финансовой устойчивости организаций, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве района.

Туризм

Цель - привлечение инвестиций в сферу туризма для дальнейшего развития конкурентоспособного районного турпродукта.

Задачи:

- обеспечение положительного туристского имиджа района и создание благоприятных условий для инвестирования в туристскую отрасль;

- создание объектов туристской инфраструктуры для развития спортивного и рекреационного туризма (агротуризм, экотуризм, охота, рыбалка и другие виды активного туризма);

- привлечение инвестиций в создание комплексных туристских объектов со средним уровнем цен, включающих в себя средства размещения, объекты питания, развлечения, спорта и досуга.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ. Механизм реализации ПРОГРАММЫ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Общий срок реализации Программы рассчитан на период с 2018 по 2023 годы.

Программа представляет собой совокупность финансовых и организационных ресурсов, направленных на решение конкретных проблем в сфере инвестиционной деятельности.

Система мероприятий в соответствии с программными задачами обеспечивает достижение основной цели – развитие инвестиционной деятельности в Доволенском районе (приложение №2 к Программе).

Программные мероприятия подразделяются по нескольким направлениям:

- Финансовое:

  - Субсидирование – предусматривает предоставление инвесторам

муниципальной поддержки в форме субсидии для компенсации части затрат при разработке документации; затрат, направленных на приобретение оборудования.

Система программных мероприятий по субсидированию обеспечивается за счет средств бюджета Доволенского района Новосибирской области.

Муниципальная поддержка предоставляется инвесторам при условии привлечения ими внебюджетных источников, к которым относятся собственные средства предприятий, кредиты банков, средства инвесторов.

- Организационное:

  - Консультационное, методическое и информационное сопровождение

инвестиционного проекта.

  - Распространение информации об инвестиционном проекте через СМИ, в

том числе официальный сайт Доволенского района (www.dovolnoe.nso.ru), Новосибирской области (www.region.newsib.ru).

  - Продвижение перспективных проектов по включению в областные и

федеральные программы.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия  Программы реализуются за счет бюджетных средств района и внебюджетных источников, к которым относятся собственные средства предприятий, кредиты банков, средств инвесторов.

Порядок финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета устанавливается администрацией Доволенского района.

Сводные финансовые затраты с распределением по годам приведены в приложении №3 к Программе.

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основании Бюджетного кодекса РФ, Закона Новосибирской области от 29.06.2016 №75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации», Комплексной программы социально-экономического  развития Доволенского района на 2011-2025 годы, утвержденной  решением 3-ей сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области от 22.12.2010 № 203-НА,        Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Доволенского района, утвержденного постановлением администрации Доволенского района от 01.10.2012 № 614-па,  Положения о Совете по инвестициям Доволенского района, утвержденного постановлением администрации Доволенского района от 10.05.2017 № 226-па, Постановления администрации Доволенского района от 01.10.2012 № 612-па «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области».

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Доволенского района Новосибирской области (далее - Администрация).

Основным исполнителем мероприятий Программы является Управление экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области (далее - Управление), которое осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий Программы.

Управление вправе привлекать к исполнению мероприятий Программы иные организации на основании заключенных с ними соглашений.

В целях реализации мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов, муниципальный заказчик – Администрация, обеспечивает:

- руководство и контроль за ходом реализации Программы;

- реализацию основных мероприятий, предусмотренных Программой;

- разработку, в пределах своих полномочий, правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- размещение в электронном виде информации о реализации мероприятий  Программы;

- оценку результатов реализации Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы, Управление готовит отчетную информацию о результатах оказания финансовой поддержки инвестиционной деятельности, по итогам года: Аналитический отчет о ходе реализации муниципальной программы (приложение №4), Оценку основных целевых индикаторов (приложение №5), Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (приложение №6 и предоставляет в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, Заказчику Программы и (по запросу) в районный Совет депутатов.  Заказчик определяет оценку эффективности реализации Программы (приложение №7).

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые индикаторы, определенные Программой (приложение № 1).

Оценка эффективности Программы определяется по следующей формуле:

Евп = Qф /Qmax x 100%, где:

Евп – уровень выполнения муниципальной программы, в процентах;

Qф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Qmax – максимальное количество баллов.

При достижении целевого значения по каждому индикатору Программы ему присваивается 1 балл, при не достижении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

Программа считается выполненной (за отчетный период, за период реализации муниципальной программы), если эффективность её реализации составляет 80% и более.

В случае, если эффективность реализации составляет от 60% до 80%, то Программа требует доработки и корректировки.

Менее 60% - реализацию Программы считать неэффективной.

По результатам рассмотрения Глава Доволенского района принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации Программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Необходимые для реализации Программы потребности в

материально-технических, информационных и трудовых ресурсах

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов администрации.  Информирование заинтересованных лиц будет осуществляться с использованием районных средств массовой информации, официального сайта администрации.

5.2. Необходимое финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования

Финансирование Программы предполагается за счет следующих источников:

- средства бюджета муниципального района;

- собственные средства предприятия;

- средства инвесторов;

- целевые отчисления от прибыли предприятия, направляемые на ремонт и пополнение основных средств.

Объем внебюджетных средств подлежит корректировке в ходе исполнения программных мероприятий с учетом фактического участия в их реализации предприятий и организаций района.

- 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Предлагаемая Программа нацелена на выполнение комплекса мероприятий, ориентированных на привлечение инвестиций в экономику района, повышение эффективности их вложения, призвана обеспечить оптимизацию условий, способствующих приходу в район  инвесторов, и усовершенствовать механизмы приема и освоения инвестиций.

Бюджетный и экономический эффекты от реализации Программы достигаются за счет активизации инвестиционной деятельности, повышения эффективности экономических механизмов, координации и систематизации проводимых исполнителями мероприятий.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- cсоздать стандарты формирования и продвижения положительного делового имиджа района;

- совершенствовать нормативно-правовую базу, направленную на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

- создать систему муниципально-частного партнерства, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в целях повышения инвестиционной активности в районе;

- повысить  квалификацию муниципальных служащих, занятых  в сфере инвестиционной деятельности.

Важнейшим результатом осуществления Программы станет улучшение инвестиционного климата в Доволенском районе, что в перспективе обеспечит рост объема инвестиций в основной капитал.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района

Новосибирской области на 2018-2023 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора в том числе по годам |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| - Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1: Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1: формирование и изменение нормативной правовой базы, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, создание новых нормативных правовых актов | количество нормативных правовых актов, требующих доработки и внесения изменений, количество новых НПА | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2: повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района | количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности в рамках Программы | мероприятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | участие в ежегодных ярмарках, выставках; создание условий для информационного сопровождения инвестиционных проектов |
| 2.3: формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально – частного партнерства | количество сформированных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально – частного партнерства в рамках Программы | проект | - | - | - | - | - | 1 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023 годы»

Мероприятия

муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области

на 2018-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |
| Цель: Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: формирование и изменение нормативной правовой базы, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, создание новых нормативных правовых актов | Количество НПА | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс.руб. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Задача 2: повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района | Количество мероприятий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Создание условий для информационного сопровождения инвестиционных проектов |  |
| 2.1. Консультационное, методическое и информационной сопровождение инвестиционного проекта | Количество мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 2.2. Распространение информации об инвестиционном проекте через СМИ | Количество мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 2.3.Участие в ежегодных ярмарках, выставках, конференциях | Количество мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Задача 3: Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально - частного партнерства | Количество проектов | проект | - | - | - | - |  | - |  | 1 |  | Не менее одного сформированного инвестиционного проекта, реализуемого на принципах муниципально-частного партнерства |  |
| 3.1.Разработка документации для проведения отбора по проектам муниципально-частного партнерства | Количество проектов | проект | - | - | - | - |  | - |  | 1 |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023годы»

Сводные финансовые затраты

муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского  района Новосибирской области

на 2018-2023 годы»

| Источники расходов | Всего, тыс.руб. | Финансовые затраты, тыс.рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023годы»

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области

«Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района

Новосибирской области на 2018-2023годы»

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План (года) | Факт (за отчетный период) | план |  | факт |  |  |
|  |  |  | Кол-во | стоимость | Кол-во | стоимость |  |
| - Цель. Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование и изменение нормативной правовой базы, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, создание новых нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы задачи 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| количество нормативных правовых актов, требующих доработки и внесения изменений, количество новых НПА |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы задачи 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| - формирование инвестиционных проектов, реализованных на принципах муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы задачи 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сформированных инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023годы»

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

Доволенского района Новосибирской области «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено программой | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | Количество нормативных правовых актов, требующих доработки и внесения изменения, количество новых нормативных правовых актов | единиц |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности в рамках Программы | мероприятия |  |  |  |  |
| 3 | Количество сформированных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства в рамках Программы |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка по целевой программе |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023годы»

Анализ объемов финансирования мероприятий

муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области

«Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района

Новосибирской области на 2018-2023годы»

| № п\п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (+/-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача1. Формирование инвестиционных проектов, основанных на принципах муниципально-частного партнертсва |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидирование части затрат по инвестиционным проектам |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Поддержка инвестиционной

деятельности на территории

Доволенского района

Новосибирской области

на 2018-2023годы»

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Доволенского района

Новосибирской области «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023годы»

| Оценка эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективная | 80 % и более |  |
| Требует доработки и корректировки | От 60 % до 80 % |  |
| неэффективная | Менее 60 % |  |