ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Региональной программе

по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2026 год

**Этапы реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год в 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставле-ния заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строитель-ство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Барабинский муниципальный район | Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки по ул. Партизанская, 39, г. Барабинск, Новосибирской области | Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки по ул. Партизанская, 39, г. Барабинск, Новосибирской области | 03.2019 | 02.2018 | 07.2018 | 06.2019 | 12.2019 |
| 2 | Болотнинский муниципальный район | Строительство водопровода по ул. Островского, ул. Чапаева, пер. Семафорный в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области  | Строительство водопровода по ул. Островского, ул. Чапаева, пер. Семафорный в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области  | 03.2020 | 03.2020 | 09.2020 | 11.2023 | 02.2024 |
| 3 | Болотнинский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с. Егоровка Болотнинского района Новосибирской области  | Реконструкция системы водоснабжения с. Егоровка Болотнинского района Новосибирской области  | 03.2021 | 06.2015 | 06.2017 | 04.2024 | 06.2024 |
| 4 | Венгеровский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 06.2017 | 07.2019 | 12.2020 | 06.2021 | 04.2023 |
| 5 | Город Бердск | Модернизация НФС-1 | Модернизация НФС-1 | 02.2020 | 02.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 10.2021 |
| 6 | Город Бердск | Модернизация НФС-2 | Модернизация НФС-2 | 01.2020 | 01.2020 | 03.2020 | 03.2020 | 12.2020 |
| 7 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | 07.2019 | 07.2019 | 01.2024 | 08.2019 | 12.2024 |
| 8 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | 07.2019 | 07.2019 | 01.2024 | 10.2019 | 12.2024 |
| 9 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | 05.2019 | 05.2019 | 01.2024 | 08.2019 | 12.2024 |
| 10 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | 03.2019 | 03.2019 | 01.2024 | 03.2019 | 12.2024 |
| 11 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | 03.2019 | 03.2019 | 01.2024 | 10.2019 | 12.2024 |
| 12 | Город Новосибирск | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | 03.2019 | 03.2019 | 01.2024 | 07.2019 | 12.2024 |
| 13 | Город Новосибирск | Строительство водовода 2Д600 мм вдоль Северного объезда, протяженность 3,8 км | Строительство водовода 2Д600 мм вдоль Северного объезда, протяженность 3,8 км | 04.2023 | 04.2023 | 07.2023 | 10.2023 | 12.2024 |
| 14 | Город Новосибирск | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники», строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники», строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4 | 07.2016 | 11.2016 | 04.2017 | 07.2019 | 12.2020 |
| 15 | Город Новосибирск | Водопровод 2Д 500 мм от ул. Немировича-Данченко до границы территории объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске» | Водопровод 2Д 500 мм от ул. Немировича-Данченко до границы территории объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске» | 07.2019 | 09.2019 | 04.2020 | 07.2020 | 12.2020 |
| 16 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | 04.2020 | 04.2020 | 07.2020 | 10.2020 | 12.2021 |
| 17 | Город Новосибирск | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | 04.2019 | 04.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 12.2020 |
| 18 | Город Новосибирск | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | 07.2019 | 09.2015 | 03.2016 | 08.2019 | 12.2019 |
| 19 | Город Новосибирск | Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений | Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений | 07.2019 | 11.2016 | 04.2017 | 09.2019 | 12.2024 |
| 20 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция» | Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция» | 05.2020 | 05.2020 | 08.2020 | 10.2020 | 12.2024 |
| 21 | Город Новосибирск | Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Дмитрия Донского до ул. Красногорская | Водовод Д 1000 мм по ул. Жуковского от ул. Дмитрия Донского до ул. Красногорская | 12.2021 | 12.2021 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 22 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от Селезнева до ул. Кошурникова Д 1000 мм» | Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от Селезнева до ул. Кошурникова Д 1000 мм» | 12.2019 | 12.2019 | 05.2020 | 06.2020 | 12.2020 |
| 23 | Город Новосибирск | Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная | Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная | 02.2023 | 02.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 12.2024 |
| 24 | Город Новосибирск | Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская | Строительство узла переключений и регулирования на водоводах верхней зоны в районе ул. Пролетарская | 05.2019 | 05.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 12.2019 |
| 25 | Город Обь | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | 07.2019 | 05.2017 | 11.2017 | 08.2019 | 12.2020 |
| 26 | Доволенский муниципальный район | Водозаборная скважина и станция водоподготовки в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области  | Водозаборная скважина и станция водоподготовки в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области  | 03.2022 | 05.2022 | 08.2022 | 08.2023 | 07.2024 |
| 27 | Доволенский муниципальный район | Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное Доволенского района Новосибирской области. I этап.  | Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное Доволенского района Новосибирской области. I этап.  | 06.2015 | 06.2022 | 11.2023 | 04.2024 | 07.2024 |
| 28 | Доволенский муниципальный район | Реконструкция водопровода в с. Травное Доволенского района Новосибирской области. Второй этап.  | Реконструкция водопровода в с. Травное Доволенского района Новосибирской области. Второй этап.  | 03.2009 | 06.2022 | 12.2023 | 04.2024 | 08.2024 |
| 29 | Карасукский муниципальный округ | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | 07.2019 | 07.2019 | 11.2019 | 05.2021 | 12.2021 |
| 30 | Каргатский муниципальный район | Водозаборная скважина в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области | Водозаборная скважина в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области | 04.2018 | 08.2018 | 02.2019 | 07.2019 | 12.2019 |
| 31 | Каргатский муниципальный район | Строительство установки водоподготовки в д.Озерки-6 Каргатского района Новосибирской области | Строительство установки водоподготовки в д.Озерки-6 Каргатского района Новосибирской области | 07.2017 | 06.2022 | 12.2022 | 05.2024 | 12.2024 |
| 32 | Колыванский муниципальный район | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 03.2015 | 05.2018 | 04.2019 | 04.2019 | 12.2019 |
| 33 | Коченевский муниципальный район | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п.Кумысный Коченевского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п.Кумысный Коченевского района Новосибирской области | 08.2021 | 11.2022 | 08.2023 | 04.2024 | 09.2024 |
| 34 | Коченевский муниципальный район | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Новосибирской области | 08.2019 | 08.2019 | 04.2021 | 03.2022 | 12.2024 |
| 35 | Краснозерский муниципальный район | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области | 08.2017 | 07.2019 | 07.2020 | 03.2021 | 12.2021 |
| 36 | Краснозерский муниципальный район | Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в с. Мохнатый Лог Краснозерского района Новосибирской области  | Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в с. Мохнатый Лог Краснозерского района Новосибирской области  | 02.2022 | 05.2022 | 10.2022 | 04.2024 | 09.2024 |
| 37 | Куйбышевский муниципальный район | Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышев. II этап. Корректировка | Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышев. II этап. Корректировка | 08.2018 | 07.2018 | 10.2018 | 10.2018 | 12.2019 |
| 38 | Купинский муниципальный район | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки по ул. Куйбышева в городе Купино Купинского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки по ул. Куйбышева в городе Купино Купинского района Новосибирской области | 10.2018 | 02.2018 | 07.2018 | 10.2018 | 12.2019 |
| 39 | Кыштовский муниципальный район | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка | 08.2019 | 08.2019 | 04.2021 | 09.2022 | 12.2024 |
| 40 | Маслянинский муниципальный округ | Реконструкция водозабора р. п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Реконструкция водозабора р. п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 11.2016 | 05.2019 | 12.2019 | 03.2021 | 12.2023 |
| 41 | Новосибирский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения с. Ленинское Морской сельсовет  | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения с. Ленинское Морской сельсовет  | 05.2020  | 05.2020 | 02.2021 | 08.2023 | 12.2024 |
| 42 | Новосибирский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в поселке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в поселке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | 06.2022 | 06.2022  | 03.2023 | 05.2023 | 12.2024 |
| 43 | Ордынский муниципальный район | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 08.2019 | 08.2019 | 12.2020 | 08.2021 | 12.2024 |
| 44 | Сузунский муниципальный район | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | 06.2019 | 08.2019 | 11.2019 | 06.2020 | 03.2021 |
| 45 | Сузунский муниципальный район | Водозаборная скважина в с. Зорино Сузунского района Новосибирской области с модульной установкой водоподготовки  | Водозаборная скважина в с. Зорино Сузунского района Новосибирской области с модульной установкой водоподготовки  | 04.2020 | 11.2022 | 03.2023 | 04.2024 | 08.2024 |
| 46 | Татарский муниципальный округ | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с.Северотатарское Татарского района Новосибирской области  | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с.Северотатарское Татарского района Новосибирской области  | 02.2021 | 06.2021 | 10.2021 | 04.2024 | 12.2024 |
| 47 | Татарский муниципальный округ | Строительство установки водоподготовки в с.Новомихайловка Татарского муниципального района Новосибирской области | Строительство установки водоподготовки в с.Новомихайловка Татарского муниципального района Новосибирской области | 03.2022 | 08.2022 | 12.2022 | 08.2024 | 12.2024 |
| 48 | Татарский муниципальный округ | Строительство установки водоподготовки в с. Киевка Татарского муниципального района Новосибирской области | Строительство установки водоподготовки в с. Киевка Татарского муниципального района Новосибирской области | 03.2022 | 08.2022 | 12.2022 | 08.2024 | 12.2024 |
| 49 | Татарский муниципальный округ | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области | 01.2020 | 01.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2024 |
| 50 | Тогучинский муниципальный район | Строительство модульной водоподготовки по ул. Дзержинского в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | Строительство модульной водоподготовки по ул. Дзержинского в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 04.2004 | 08.2019 | 12.2019 | 05.2021 | 12.2021 |
| 51 | Тогучинский муниципальный район | Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области | Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области | 07.2006 | 08.2019 | 12.2019 | 05.2021 | 12.2021 |
| 52 | Тогучинский муниципальный район | Строительство станции химической водоочистки по ул. Заводская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | Строительство станции химической водоочистки по ул. Заводская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 02.2004 | 08.2019 | 12.2019 | 05.2021 | 12.2021 |
| 53 | Убинский муниципальный район | Строительство водоподготовки в с. Орловское Убинского района Новосибирской области  | Строительство водоподготовки в с. Орловское Убинского района Новосибирской области  | 12.2022 | 02.2023 | 06.2023 | 06.2024 | 12.2024 |
| 54 | Усть-Таркский муниципальный район | Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | 12.2016 | 08.2019 | 06.2020 | 03.2021 | 03.2023 |
| 55 | Чановский муниципальный район | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в д. Белехта Чановского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в д. Белехта Чановского района Новосибирской области | 05.2022 | 04.2022 | 04.2023 | 09.2023 | 05.2024 |
| 56 | Чановский муниципальный район | Реконструкция водозаборной скважины и водопроводной сети в д. Старая Преображенка Чановского района Новосибирской области  | Реконструкция водозаборной скважины и водопроводной сети в д. Старая Преображенка Чановского района Новосибирской области  | 12.2019 | 08.2019 | 11.2023 | 05.2024 | 12.2024 |
| 57 | Чановский муниципальный район | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области | 10.2019 | 01.2020 | 05.2023 | 06.2024 | 08.2024 |
| 58 | Черепановский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово-Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово-Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области | 04.2019 | 09.2016 | 11.2016 | 10.2019 | 12.2019 |
| 59 | Черепановский муниципальный район | Реконструкция водопроводных сетей в п. Пятилетка Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | Реконструкция водопроводных сетей в п. Пятилетка Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | 02.2019 | 06.2022 | 11.2022 | 04.2024 | 09.2024 |
| 60 | Черепановский муниципальный район | Строительство водопроводных сетей с. Ярки Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | Строительство водопроводных сетей с. Ярки Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | 08.2022 | 02.2020 | 12.2022 | 09.2024 | 12.2024 |

Применяемые сокращения:

ВС – водопроводная станция;

г. – город;

Д – диаметр;

Ду – диаметр условный;

НФС – насосно-фильтровальная станция;

р.п. – рабочий поселок;

с.– село;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ул. – улица;

УФО – ультрафиолетовое облучение.».