ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

к Региональной программе

по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2026 год

**Этапы реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2026 год в 2019-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставле-ния заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строитель-ство | Плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |
|
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Барабинский муниципальный район | Строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | Строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 07.2020 | 07.2020 | 03.2022 |  |  |
| 2 | Город Бердск | Водоснабжение г. Бердска. Водовод II-го подъема | Водоснабжение г. Бердска. Водовод II-го подъема | 12.2018 | 12.2016 | 08.2017 | 09.2020 | 09.2022 |
| 3 | Город Новосибирск | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | 06.2020 | 06.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 12.2025 |
| 4 | Город Новосибирск | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | 11.2022 | 11.2022 | 08.2024 | 06.2023 | 12.2025 |
| 5 | Город Новосибирск | Реконструкция водопровода от ул. Шевченко до путепровода через улицу Октябрьская магистраль Д 500 мм протяженностью 0,28 км | Реконструкция водопровода от ул. Шевченко до путепровода через улицу Октябрьская магистраль Д 500 мм протяженностью 0,28 км | 02.2020 | 02.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 12.2020 |
| 6 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водопровод по ул. Богдана Хмельницкого Д 800 мм протяженностью 1,0 км» | Строительство объекта: «Водопровод по ул. Богдана Хмельницкого Д 800 мм протяженностью 1,0 км» | 07.2020 | 03.2018 | 05.2018 | 03.2019 | 12.2019 |
| 7 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода» | Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода» | 03.2021 | 03.2021 | 05.2021 | 05.2021 | 12.2021 |
| 8 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного» | Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного» | 10.2023 | 10.2023 | 02.2024 | 04.2024 | 12.2025 |
| 9 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского» | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского» | 12.2022 | 12.2022 | 12.2023 | 12.2023 | 12.2026 |
| 10 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод в р.п. Краснообск», Д600 мм, протяженность 3,2 км | Строительство объекта: «Водовод в р.п. Краснообск», Д600 мм, протяженность 3,2 км | 06.2023 | 06.2023 | 01.2024 | 12.2024 | 12.2025 |
| 11 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная», Д800 мм, протяженность 3,7 км | Строительство объекта: «Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная», Д800 мм, протяженность 3,7 км | 12.2023 | 12.2023 | 02.2024 | 04.2025 | 12.2025 |
| 12 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная» | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная» | 08.2023 | 08.2023 | 01.2024 | 03.2024 | 01.2025 |
| 13 | Город Новосибирск | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды | 03.2019 | 03.2019 | 04.2021 | 12.2022 | 12.2025 |
| 14 | Город Новосибирск | Строительство объекта: «Перемычка между водоводами нижней зоны», Д1000 мм, протяженность 0,32 км | Строительство объекта: «Перемычка между водоводами нижней зоны», Д1000 мм, протяженность 0,32 км | 03.2023 | 03.2023 | 09.2024 | 12.2023 | 12.2025 |
| 15 | Каргатский муниципальный район | Строительство группового водозабора и станций водоподготовки в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области (1 этап) | Строительство группового водозабора и станций водоподготовки в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области (1 этап) | 10.2020 | 08.2020 | 01.2022 | 04.2025 | 12.2026 |
| 16 | Чановский муниципальный район | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 12.2021 | 06.2021 | 02.2022 | 07.2024 | 12.2025 |

Применяемые сокращения:

НФС – насосно-фильтровальная станция;

п. – поселок;

р. – река.».