ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 18.01.2022 № 3-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП»,**

**на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области**

| № п/п | Наимено-вание объекта строительства | Техни-ческие харак-терис-тики (мощ- ность) | Срок ввода объектав эксплу-атацию | Стоимость, всего,в рублях | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам в рублях | СредстваАО «УК «ПЛП» по годам в рублях | Размер бюджетных инвестиций по годам, в рублях | Срок вложения инвестиций по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сметная стоимость | ориентировоч-ная стои-мость | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза | строи-тельно-монтажные работы | 2022 | 2024 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Самотечная и напорная канализационная сеть в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 2000 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 143 592 282,22 | - | 18 137 403,97 | 125 454 878,25 | - | - | 6 552 582,19 | - | - | - | - | 137 039 700,03 | - | IV кв. | I-IV кв. | - | - |
| 2 | Сети водоснабжения на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 3800 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 73 364 271,62 | - | 3 023 126,44 | 70 341 145,18 | - | - | 3 023 126,44 | - | - | - | - | 70 341 145,18 | - | - | I-IV кв. | - | - |
| 3 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Первый этап строительства | 4,5 МВт | IV кв. 2023 г. | 111 391 922,21 | - | 9 339 479,50 | 102 052 442,71 | - | - | 4 258 530,72 | - | - | - | - | 107 133 391,49 | - | IV кв. | I-IV кв. | - | - |
| 4 | Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Второй этап строительства | 3,0 МВт | IV кв. 2025 г. | 53 161 335,97 | - | - | - | 2 183 655,97 | 50 977 680,00 | - | - | 2 183 655,97 | - | - | 50 977 680,00 | - | - | - | - | I-IV кв. |
| 5 | Автомобильная дорога необщего пользования ПЛП «Южный» | 1 656,22 м | IV кв. 2025 г. | 231 088 975,00 | - | - | 1 997 573,00 | 1 259 972,00 | 227 831 430,00 | - | 1 997 573,00 | 1 259 972,00 | - | - | 142 928 612,84 | 84 902 817,16 | - | - |  | I-IV кв. |
| 6 | Газопровод высокого давления до земельного участка на территории Искитимского района Новосибирской области для подключения резидентов ПЛП «Южный» | 1 720 м | IV кв. 2025 г. | 33 446 620,41 | - | - | 1 750 000,00 | 1 146 149,95 | 30 550 470,46 | - | 1 750 000,00 | 1 146 149,95 | - | - | 30 550 470,46 | - | - | - |  | I-IV кв. |
| 7 | Примыкание с территории ПЛП «Южный» к автомобильной дороге общего пользования Р-256 «Чуйский тракт» | 707 м | IV кв. 2025 г. | 140 857 285,40 | - | - | - | - | 140 857 285,40  | - | - | - | 6 088 502,56 | - | - | 134 768 782,84 | - | - | - | I-IV кв. |
| Итого |  |  | 786 902 692,83 |  | 30 500 009,91 | 301 596 039,14 | 4 589 777,92 | 450 216 865,86 | 13 834 239,35 | 3 747 573,00 | 4 589 777,92 | 6 088 502,56 | - | 538 971 000,00 | 219 671 600,00 |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_».