УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов** (далее – план-график)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| 1 | Направить сценарные условия функционирования экономики, основные параметры прогноза СЭР Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, необходимые для разработки прогноза СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов: | МЭР |  | ОИО,МРиМГО (по согласованию),СФР по НСО (по согласованию) |
| предварительного | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза СЭР РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| уточненного | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ одобренного прогноза СЭР РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
| 2 | Разработать в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза СЭР НСО на среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства НСО от 01.12.2015 № 421-п (далее – Порядок), и представить аналитическую записку по курируемой сфере деятельности, включая приоритеты СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, по установленной форме: |  |  |  |
| в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | ОИО | до 25.04.2025 | МЭР |
| в соответствии с приложением № 2 к плану-графику | МРиМГО (по согласованию) | до 16.05.2025 | МЭР |
| 3 | Представить на рассмотрение Правительства НСО приоритеты СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | МЭР | до 09.06.2025 | Правительство НСО |
| 4 | Направить приоритеты СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2025 | МФиНП,ОИО, МРиМГО (по согласованию) |
| 5 | Направить значения показателя «Фонд заработной платы работников» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в разрезе муниципальных районов, муниципальных и городских округов НСО, необходимые для целей бюджетного планирования и соответствующие показателю «Фонд заработной платы работников» по Новосибирской области, рассмотренному и одобренному на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2025 | МФиНП |
| 6 | Разработать и представить предварительный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИО,СФР по НСО (по согласованию) | до 23.06.2025 | МЭР |
| 7 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленнымиМЭР РФ | МЭР РФ (по согласованию) |
| 8 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, по форме в соответствии с приложением № 3 к плану-графику и направить для уточнения информации на основе итогов истекшего периода текущего года | МЭР | до 20.08.2025 | ОИО |
| 9 | Представить уточненный прогноз показателей СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в курируемой сфере в соответствии с разделом VIII Порядка | ОИО | до 01.09.2025 | МЭР |
| 10 | Разработать и представить целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (муниципального, городского округа) Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | МРиМГО (по согласованию) | до 08.09.2025 | МЭР |
| 11 | Сформировать уточненный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, доработать его с учетом экспертных заключений, а также предложений и замечаний граждан и представить на рассмотрение Правительства НСО | МЭР | одновременно с рассмотрением проекта закона об областном бюджете НСО | Правительство НСО |
| 12 | Разработать прогноз СЭР муниципального района (муниципального, городского округа) НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (муниципального, городского округа) Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | МРиМГО (по согласованию) | одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в представительный орган | МРиМГО (по согласованию) |
| 13 | Разработать и представить уточненный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИО, СФР по НСО (по согласованию) | до 20.10.2025 | МЭР  |
| 14 | Сформировать и направить уточненный прогноз СЭР НСО на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленнымиМЭР РФ | МЭР РФ (по согласованию) |

Применяемые сокращения:

СФР по НСО – Отделение Социального фонда России по Новосибирской области;

МРиМГО − муниципальные районы и муниципальные, городские округа Новосибирской области;

МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

МЭР РФ – Министерство экономического развития Российской Федерации;

НСО – Новосибирская область;

ОИО – областные исполнительные органы Новосибирской области;

РФ – Российская Федерация;

СЭР – социально-экономическое развитие.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_