Проект распоряжения Правительства

Новосибирской области

Об утверждении комплекса мер («дорожную карту») по созданию и функционированию агротехнологических классов в Новосибирской области и об определении ответственного за развитие агротехнологического образования на территории Новосибирской области (региональный координатор)

В   целях организации работы по созданию и функционированию агротехнологических классов в Новосибирской области в рамках реализации федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию агротехнологических классов в Новосибирской области (далее – Комплекс мер) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить министерство сельского хозяйства Новосибирской области уполномоченным исполнительным органом Новосибирской области, ответственным за реализацию Комплекса мер;

3. Определить заместителя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Новосибирской области –  Шинделова Андрея Викторовича ответственным за развитие агротехнологического образования на территории Новосибирской области (региональным координатором).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова А.В.

Губернатор Новосибирской области				           А.А. Травников

А.В. Шинделов

238 61 00

Комплекс мер («дорожная карта»)

Приложение

к распоряжению Правительства Новосибирской области

от                                  №

по созданию и функционированию агротехнологических классов в Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Вид документа | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утверждение положения о координационном органе по развитию агротехнологического образования на территории Новосибирской области (далее — координационный орган) и его состав | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | приказ министерства сельского Новосибирской области | не позднее 1 марта 2026 года |
| 2. | Определение: - перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование агротехнологических классов; - перечня показателей (индикаторов), обеспечивающих мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях агротехнологических классов; - перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для агротехнологических классов | координационный орган |  | протокол заседания координационного органа | не позднее до 1 апреля 2026 года, далее – ежегодно не позднее 15 апреля |
| 3. | Утверждение: - перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование агротехнологических классов; - перечня показателей (индикаторов), обеспечивающих мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях агротехнологических классов; - перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для агротехнологических классов | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | приказ министерства сельского Новосибирской области | не позднее 1 мая 2026 года, далее – ежегодно не позднее 12 мая |
| 4. | Заключение соглашений о сотрудничестве в целях обеспечения создания в общеобразовательных организациях агротехнологических классов | министерство образования Новосибирской области | общеобразовательные организации, на базе которых планируются создание агротехнологических классов | соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов | ежегодно не позднее 15 мая |
| 5. | Направление региональному координатору (министерство сельского хозяйства Новосибирской области) информации о создании агротехнологических классов в общеобразовательных организациях | министерство образования Новосибирской области |  | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежегодно не позднее 20 мая 2026 года, далее ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6. | Формирование и актуализация Перечня созданных агротехнологических классов на территории Новосибирской области | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | на основании письма министерства образования Новосибирской области | ежегодно не позднее 20 мая 2026 года, далее ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 7. | Направление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) Перечня о создании агротехнологических классов в общеобразовательных организациях | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее 15 июня 2026 года, далее не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8. | Подготовка и направление региональному координатору (министерство сельского хозяйства Новосибирской области): - копии заключенных соглашений о сотрудничестве; - копии утвержденных общеобразовательными организациями положений об агротехнологических классах | Министерство образования Новосибирской области | общеобразовательные организации, на базе которых планируются создание агротехнологических классов | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежегодно не позднее 15 июня 2026 года, далее не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 9. | Направление в Минсельхоз России: - копии заключенных соглашений о сотрудничестве; - копии утвержденных общеобразовательными организациями положений об агротехнологических классах | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее 15 июня 2026 года, далее не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10. | Подготовка и направление региональному координатору (министерство сельского хозяйства Новосибирской области): - сведения о назначении в общеобразовательных организациях руководителей (кураторов) агротехнологических классов; - копии утвержденных учебных планов, рабочих программ воспитания и планов внеурочной деятельности | министерство образования Новосибирской области | общеобразовательные организации, на базе которых планируются создание агротехнологических классов | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежегодно не позднее 15 августа 2026 года, далее не позднее 15 числа месяц, следующего за отчетным |
| 11. | Направление в Минсельхоз России: - сведения о назначении в общеобразовательных организациях руководителей (кураторов) агротехнологических классов; - копии утвержденных учебных планов, рабочих программ воспитания и планов внеурочной деятельности | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее 15 августа 2026 года, далее не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 12. | Работа с потенциальными инвесторами по оснащению и капитальному ремонту агротехнологических классов, а также на выплаты стимулирующего характера учителям агроклассов | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор); Министерство образования Новосибирской области; Главы муниципальных районов (округов) Новосибирской области |  | проведение совещаний, встреч | на постоянной основе |
| 13. | Проведение фотомониторинга по приведению площадок агротехнологических классов, в том числе участвующих в реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению агротехнологических классов | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) | министерство образования Новосибирской области | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее 25 августа |
| 14. | Начало функционирования агротехнологических классов в Новосибирской области, в том числе обеспечение его информационного освещения в средствах массовой информации, а также организовать размещение участниками соглашения о сотрудничестве сведений об агротехнологических классах на официальных сайтах, социальных сетях и средствах массовой информации общеобразовательных организаций в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) | министерство образования Новосибирской области | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее 1 сентября |
| 15. | Подготовка и направление в министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) информации по выполнению показателей создания и функционирования агротехнологических классов | министерство образования Новосибирской области |  | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежегодно не позднее 25 сентября |
| 16. | Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования агротехнологических классов | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) | министерство образования Новосибирской области | отчет о выполнении показателей | не позднее 1 октября, далее – ежеквартально в сроки, установленные Минсельхозом России |
| 17. | Направление в Минсельхоз России справочной информации о повышении квалификации педагогических работников, осуществляющих преподавание по профильным агротехнологическим предметам, в общеобразовательных организациях, на базе которых созданы агротехнологические классы | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) | министерство образования Новосибирской области | письмо в Минсельхоз России (по форме, рекомендованной Минсельхозом России) | ежегодно не позднее 1 декабря |
| 18. | Проведение на базе ранее созданных центров в Новосибирской области «Точка роста», детских и мобильных технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT- куб», ключевых центров дополнительного образования «Дом научной коллаборации» совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых создаются агротехнологические классы (обучающие семинары и мастер-классы по вопросам использования перечня оборудования, методические мероприятия по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности обучающихся, индивидуальные консультации для педагогических работников, в том числе в режиме онлайн, занятия по проектной деятельности, конкурсные и соревновательные мероприятия для детей и др.) | министерство образования Новосибирской области | общеобразовательные организации, на базе которых планируются создание агротехнологических классов | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 19. | Проведение региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов по обмену опытом работы с перечнем оборудования для агротехнологических классов, в том числе по реализации рабочих программ по учебным предметам агротехнологического профиля, реализации программ дополнительных образования естественно-научной и технической направленности, а также участие в мероприятиях, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации | министерство образования Новосибирской области | общеобразовательные организации, на базе которых планируются создание агротехнологических классов | письмо в министерство сельского хозяйства Новосибирской области | ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 20. | Направление в Минсельхоз России о проведении региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов по обмену опытом работы с перечнем оборудования для агротехнологических классов, в том числе по реализации рабочих программ по учебным предметам агротехнологического профиля, реализации программ дополнительных образования естественно-научной и технической направленности, а также участие в мероприятиях, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (региональный координатор) |  | письмо в Минсельхоз России | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |