Проект плана

мероприятий по реализации  Стратегии реализации молодежной политики в Новосибирской области на период до 2030 года

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Документы, подтверждающие исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| Разработка Распоряжения Губернатора «О Совете по молодежной политике» | 15.08.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Распоряжение Губернатора «О Совете по молодежной политике» |
| Разработка Распоряжения Губернатора «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики» | 01.12.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Распоряжение Губернатора «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики» |
| Разработка Постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Перечня мер по патриотическому воспитанию молодежи и духовно-нравственному воспитанию молодежи» | 15.12.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Постановление Правительства Новосибирской области «Об утверждении Перечня мер по патриотическому воспитанию молодежи и духовно-нравственному воспитанию молодежи» |
| Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 № 29-п «Об утверждении межведомственной программы развития добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области» | Декабрь 2025 года | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в Постановление Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 № 29-п «Об утверждении межведомственной программы развития добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области» |
| Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» | 2 раза в год, ежегодно | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в Постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Разработка ведомственных программ развития добровольчества (волонтерства) | 01.04.2026 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Утвержденная ведомственная программа |
| Разработка муниципальных программ развития добровольчества (волонтерства) | 01.04.2026 | Финансирование не требуется | Муниципальные образования Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Утвержденная муниципальная программа |
| II Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |
| Формирование Координационного органа в сфере молодежной политики | 01.11.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Проект Состава Координационного органа и Положения о его деятельности |
| Разработка Перечня мер по патриотическому воспитанию молодежи и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 30.12.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Постановление Правительства Новосибирской области «Об утверждении Перечня мер по патриотическому воспитанию молодежи и духовно-нравственному воспитанию молодежи» |
| Разработка Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики | 30.12.2025 | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики |
| Организация проведения мониторинга эффективности по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 30.12.2025, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Данные мониторинга |
| Мониторинг реализации департаментом молодежной политики, подведомственным учреждением, муниципальными органами управления в сфере молодежной политики проектов и программ на предмет их соответствия целям и задачам Стратегии реализации молодежной политики в Новосибирской области на период до 2030 года | 30.12.2025, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Данные мониторинга Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Обеспечение открытости данных статистического учета в сфере молодежной политики | Постоянно | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Анализ обращений, поступивших в департамент молодежной политики и подведомственное учреждение, в том числе по «горячим линиям», по вопросам реализации целей и задач Стратегии реализации молодежной политики в Новосибирской области на период до 2030 года | Постоянно | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Проведение анализа эффективности мер реагирования на обращения, поступившие в департамент молодежной политики и подведомственное учреждение, в том числе по «горячим линиям», по вопросам реализации целей и задач Стратегии реализации молодежной политики в Новосибирской области на период до 2030 года | Постоянно | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Подготовка предложений по корректировке (при необходимости) Стратегии реализации молодежной политики в Новосибирской области на период до 2030 года | По мере необходимости | Финансирование не требуется | Соисполнители Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| III Развитие традиционных российских ценностно смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| Региональная акция «Дорога к обелиску» | Апрель - сентябрь 2025, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» ВОД «Волонтеры Победы» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей | 30 сентября 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Парад российского студенчества | Сентябрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Областной конкурс творческих работ «Мы – одна семья» | Сентябрь-ноябрь 2025 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областная молодежно-патриотическая акция «День призывника», приуроченная к осеннему призывам в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации | Октябрь - ноябрь 2025 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Региональная акция «Их именами названы улицы» | Ноябрь-декабрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования ВОД «Волонтеры Победы» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Областная патриотическая акция «Шагнувшие в бессмертие», посвященная Дню Неизвестного Солдата | 1-3 декабря 2025 года, далее -ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Торжественный прием участников поисковых экспедиций Новосибирской области | Декабрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областная патриотическая акция «Блокадный хлеб» | Январь 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант - Новосибирск» | Январь-февраль 2026, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Управление молодежной политики мэрии г. Новосибирск НРО МООР «Российские студенческие отряды» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| День Российских студенческих отрядов | 17.02.2026, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области НРО МООР «Российские студенческие отряды» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Областная патриотическая акция «Вспомним всех поименно!», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Февраль 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областной конкурс на лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания «Россия начинается с тебя» | Февраль - май 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией | 18 марта 2026 года, далее -ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Ежегодный межвузовский патриотический форум «Сибирский дозор» | Марта 2026 года, далее -ежегодно | Финансирование не требуется | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | Рабочая программа воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» |
| Межвузовский турнир по военно-спортивной игре «Зарница» | Март 2026 года, далее -ежегодно | Финансирование не требуется | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» | Рабочая программа воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |
| Областной конкурс творческих работ «Расскажи о Герое» | Март - июнь 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Мероприятия, приуроченные ко Дню единых действий, посвященные памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны (День единых действий) | Апрель 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Международный молодежный форум «Интернеделя» | Апрель 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Всероссийская акция «Георгиевская лента» | Апрель-май 2026 ода, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» ВОД «Волонтеры Победы» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Областная молодежно-патриотическая акция «День призывника», приуроченная к весеннему и осеннему призывам в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации | Апрель-май, 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областная патриотическая акция «Окна Победы» | 1-10 мая 2026 года, далее -ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Муниципальные образования | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Акция «Свеча Памяти» | 8 мая 2026, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Управление молодежной политики мэрии г. Новосибирск ГБУ НСО «АПМИ» НРО МООР «Российские студенческие отряды» ВОД «Волонтеры Победы» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Ежегодная патриотическая акция «Майский вальс» | Май 2026 года, далее -ежегодно | Финансирование не требуется | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» | Рабочая программа воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |
| Ежегодная патриотическая акция «Двор поет Катюшу» | Май 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт» | Рабочая программа воспитания государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Новосибирской области «Новосибирский государственный театральный институт» |
| Областная акция «Огненные картины» | 21-23 июня 2026 года, далее -ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| День Молодежи | 28.06.2026, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Управление молодежной политики мэрии г. Новосибирск ГБУ НСО «АПМИ» НРО МООР «Российские студенческие отряды» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Сибирь – территория мужества: сохраняем, объединяем, развиваем» | 21-22 августа 2025 года | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Информационно-просветительский проект «Мы знаем. Мы гордимся!» | В течение 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Тематические выставки в общественных местах (стационарные и мобильные) | В течение 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областной экскурсионно-просветительский проект «Трудовая Сибирь» | В течение 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областной этап Всероссийского проекта «Диалоги с героями» | В течение 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областной просветительский проект «Личным примером» | В течение 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областной проект «Лаборатория кинопедагогики» | в течение 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Областные тематические онлайн - викторины, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории России | в течение 2026 года, далее - ежегодно | Финансирование не требуется | Министерство региональной политики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Формирование и продвижение туристических маршрутов, ориентированных на продвижение в молодежной среде системы традиционных ценностей, патриотизма, а также повышения осведомленности о культурно-историческом наследии Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Финансирование не требуется | Министерство экономического развития Новосибирской области | Отчет о ходе реализации мероприятий ГП НСО «Развитие Туризма в Новосибирской области» |
| Популяризация военной службы с целью воспитания у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма через реализацию Концепции развития военно-прикладных и технических видов спорта и технического творчества детей в Новосибирской области | Постоянно | Областной бюджет Новосибирской области Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Развитие новых туристских маршрутов «Открой Новосибирь», отвечающих задачам продвижения в молодежной среде системы традиционных ценностей, патриотизма, а также повышения осведомленности о культурноисторическом наследии Новосибирской области | Постоянно | Областной бюджет Новосибирской области Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Обеспечение преемственности и непрерывности программ воспитания, реализуемых для всех возрастов и социально-демографических групп молодежи через реализацию «Единого плана воспитательных мероприятий» | Постоянно | Областной бюджет Новосибирской области, Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Министерство образования Новосибирской области Министерство региональной политики Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Комплекс мероприятий всероссийского плана и региональных мероприятий ВОД «Волонтеры Победы» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области, Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Министерство региональной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» ВОД «Волонтеры Победы» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование форм и методов работы в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Новосибирской области» ГП НСО «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности и патриотизма в подведомственных учреждениях (физкультурно-спортивные мероприятия, конкурсы, викторины, встречи с участниками СВО, информационно-пропагандистские мероприятия и т.д) | В течение года | Финансирование не требуется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, | Информационно-аналитические материалы |
| IV создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры |  |  |  |  |
| Популяризация среди молодежи образа полной многодетной семьи. Зимний фестиваль Движения Первых Новосибирской области | Декабрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Популяризация института семьи как союза мужчины и женщины в качестве социально успешного компонента общества через Форум молодых семей Новосибирской области | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Комплекс мероприятий в сфере поддержки молодых семей | Постоянно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Управление молодежной политики мэрии г. Новосибирска Региональный ресурсный центр поддержки молодых семей | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| V Формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, обеспечение социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно технической и творческой деятельности |  |  |  |  |
| Летняя Межрегиональная школа КВН | Август 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Выездные интенсивы для проектных офисов Росмолодежь.Гранты | Август 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Окружной молодежный форум Сибирского федерального округа «ПроРегион» | Сентябрь 2025года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет в Росмолодежь Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием | Декабрь 2025 года | Финансирование не требуется | Сибирский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Рабочая программа воспитания сибирского института управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» |
| Расширение системы государственной поддержки талантливой (одаренной) молодежи. Региональный музыкальный конкурс «Универвидение» | 25.01.2026, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Региональный фестиваль «Российская студенческая весна» | Март-апрель 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Проведение мероприятий в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, включающего в том числе физкультурные и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, календарных планов муниципальных районов и городских округов с участием молодежи | В течение года | Областной бюджет Новосибирской области Местные бюджеты Новосибирской области | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Информационно-аналитические материалы |
| Проведение Универсиады имени святого благоверного князя Александра Невского среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области, а также Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области имени святого благоверного князя Александра Невского с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортам | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | Информационно-аналитические материалы |
| Развитие массового спорта путем проведения фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций высшего образования и обучающихся профессиональных образовательных организаций Новосибирской области | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, | Информационно-аналитические материалы |
| Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, вовлечение ее в культурнодосуговую деятельность, поддержка творческих молодежных объединений и клубов. Система фестивалей и кубков КВН | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Участие делегаций Новосибирской области во всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Фестиваль «Площадь культуры» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Присуждение именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения (19 именных премий) | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области | Распоряжение Правительства Новосибирской области о присуждении именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения |
| Выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области (20 именных стипендий) | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области | Распоряжение Правительства Новосибирской области о выделении именных стипендий Правительства Новосибирской области |
| Предоставление грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым (30 грантов) | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области | Распоряжение Правительства Новосибирской области о предоставлении грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым |
| VI Профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству, в том числе на предприятиях агропромышленного сектора, и предпринимательской деятельности, повышению уровня финансовой грамотности |  |  |  |  |
| Фестиваль студенческих педагогических отрядов Новосибирской области «Из лета в лето» | Август 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Популяризация в молодежной среде и в обществе в целом таких качеств и ценностей, как профессионализм, созидательный труд. Конкурсы профессионального мастерства | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Содействие развитию молодежного предпринимательства. Конгресс молодых миллионеров Сибири | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Развитие молодежного кадрового резерва на территории Новосибирской области | В течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Снижение административных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 17 лет. Организация деятельности трудовых отрядов подростков | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области, муниципальные органы, ГБУ НСО «АПМИ» НРО МООР «Российские студенческие отряды | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» НРО МООР «Российские студенческие отряды | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Выстраивание карьерных лифтов для молодежи. Образовательный проект «МедиаБокс» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Школа радиоведущих | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Развитие общедоступных сервисов для непрерывного обучения, развития гибких навыков, освоения новых технологий. Форум «Медиасбор» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Конкурс профессионального мастерства молодых журналистов и молодежных СМИ «Медиапоколение» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Содействие гражданам молодого возраста в поиске подходящей работы, в т.ч. выпускникам образовательных организаций | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Содействие занятости населения» |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Содействие занятости населения» |
| Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Содействие занятости населения» |
| Проведение регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Содействие занятости населения» |
| Организация повышения уровня квалификации молодых специалистов в отрасли туризма | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Министерство экономического развития Новосибирской области | Отчет о ходе реализации мероприятий ГП НСО «Развитие Туризма в Новосибирской области» |
| Организация повышения уровня квалификации молодых специалистов в сфере социального предпринимательства | ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» | Отчет о реализации программы |
| Ознакомительные экскурсии в Центр «Мой бизнес» для студентов и школьников | в течение года (по запросу) | Финансирование не требуется | АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» | Отчет о реализации программы |
| Аттестация молодых специалистов в сфере туризма в качестве экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков | Ежегодно, в течение года | Финансирование не требуется | Министерство экономического развития Новосибирской области | Отчет о ходе реализации мероприятий ГП НСО «Развитие туризма в Новосибирской области» |
| Организация проведения обучающих мероприятий по финансовой грамотности на площадках библиотек, детских оздоровительных лагерей и иных публичных площадках | В течение года | Областной бюджет Новосибирской области | АНО «Дом финансового просвещения» | Отчет о реализации мероприятий ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» |
| Организация проведения очных встреч с финансовыми экспертами-практиками в учреждениях среднего профессионального образования региона | В течение года | Областной бюджет Новосибирской области | АНО «Дом финансового просвещения» | Отчет о реализации мероприятий ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» |
| Организация проведения, содействие в проведении конкурсов и олимпиад по финансовой грамотности | В течение года | Областной бюджет Новосибирской области | АНО «Дом финансового просвещения» | Отчет о реализации мероприятий ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» |
| VII Противодействие деструктивному поведению молодежи, ее правовое просвещение и информационная защита |  |  |  |  |
| Формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма в различных их проявлениях. Акция «Помним Беслан» | 03.09.2025, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Правовое просвещение молодежи, направленное на формирование позитивного отношения к закону, установок на законопослушное поведение. Молодежный проект «ЗОЖники» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Деятельность Уличных социальных служб, профилактика социально негативных явлений в молодежной среде и вовлечение молодых граждан в активную деятельность | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Мониторинг контента в сети Интернет на предмет фактов распространения контента, вовлекающего аудиторию в асоциальное поведение | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Развитие движения «Кибердружина» в Новосибирской области, правовое просвещение и информационная защита молодежи | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Вовлечение молодых граждан в активную деятельность по формированию позитивного антинаркотического, антиникотинового, антиалкогольного, антитеррористического, антиэкстремистского контента в информационном пространстве. Обучающий курс для молодых авторов социального контента | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| VIII Создание условий для развития молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных и детских общественно государственных и общественных объединений, органов молодежного самоуправления |  |  |  |  |
| Развитие добровольческого движения. Региональный конкурс на право стать лицом информационной кампании «Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя» | Апрель-сентябрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Информационные материалы Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Региональная премия в сфере добровольчества «Я – волонтер» | Декабрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Формирование системы молодежного инициативного бюджетирования | Декабрь 2025 года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Волонтерский образовательный лагерь «54VOL» | Май 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Реализация мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Расширение инфраструктуры для поддержки добровольческого движения и пространств в муниципалитетах | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области Местные бюджеты Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Деятельность Молодежного парламента Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Законодательное Собрание Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Деятельность Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Деятельность Молодежного правительства Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Работа регионального отделения Движения Первых Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Деятельность совета работающей молодежи Новосибирской области при департамента молодежной политики Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Региональный фестиваль «Действуй!» | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Новосибирский студенческий форум | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Региональный этап международной премии #МЫВМЕСТЕ | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Развитие волонтерства (добровольчества) по направлению ЧС и помощи военнослужащим и их семьям, содействие в реализации Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ | Ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) Новосибирской области Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в сфере физической культуры и спорта (привлечение молодежи в организации и проведении спортивных мероприятий, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участие в добровольческих Акциях и др.) | В течение года | Финансирование не требуется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Информационно-аналитические материалы |
| IX Совершенствование системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| Конкурс на лучшего работника сферы молодежной политики Новосибирской области | Октябрь-ноябрь 2025 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Развитие регионального Конкурса на присвоение Знака качества деятельности молодежных центров, направленного на обновление молодежной инфраструктуры | Январь-июнь 2026 года, далее - ежегодно | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Распространение опыта включения разделов о молодежной политике с выделением отдельного направления по созданию условий для самореализации сельской молодежи в стратегии, концепции и программы развития муниципальных образований | Постоянно | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области Муниципальные образования Новосибирской области | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Реализация проекта «Открытые пространства» | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Работа Корпоративного университета молодежной работы Новосибирской области по реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Семинар-совещание для руководителей органов и учреждений по работе с молодежью муниципальных округов, районов и городских округов Новосибирской области | Ежегодно, 2 раза в год | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» Муниципальные образования Новосибирской области | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области |
| Совет проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области Образовательные организации высшего образования ГБУ НСО «АПМИ» | Ежегодный доклад руководителя департамента молодежной политики |
| Повышение на регулярной основе профессионального уровня специалистов по работе с молодежью органов местного самоуправления через работу Методического клуба молодежных работников Новосибирской области | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Совершенствование системы повышения квалификации кадров в сфере молодежной политики через реализацию стажировок | Ежегодно, в течение года | Областной бюджет Новосибирской области | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Развитие системы самостоятельных органов по делам молодежи (наделенных исключительно полномочиями по реализации молодежной политики) и подведомственных им учреждений молодежной политики на муниципальном уровне | До 2030 года | Местные бюджеты Новосибирской области | Муниципальные образования Новосибирской области Новосибирской области | Отчет муниципальных образований Новосибирской области в департамент молодежной политики Новосибирской области |
| X Информационная политика в реализации основных направлений Стратегии |  |  |  |  |
| Освещении в государственных средствах массовой и в сети «Интернет» информации о мероприятиях из разделов III, IV, V, VI, VII, VIII, IX | Ежегодно, в течение года | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Информационные материалы Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |
| Проведение мероприятий по поддержке проектов, направленных на продвижение традиционных ценностей в сети «Интернет», средствах массовой информации | Ежегодно, в течение года | Финансирование не требуется | Департамент молодежной политики Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» | Отчет о ходе выполнения плана реализации ГП НСО «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» |

ГБУ НСО «АПМИ» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив»;

ВОД «Волонтеры Победы» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы»;

ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов»;

НРО МООР «Российские студенческие отряды» – Новосибирское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;

АНО «Дом финансового просвещения» – автономная некоммерческая организация «Новосибирский Дом финансового просвещения»;

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»;

ГП НСО – государственная программа Новосибирской области.