ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе

Новосибирской области

«Развитие детско-юношеского спорта

в Новосибирской области до 2030 года»

**План мероприятий по реализации региональной программы Новосибирской области**

**«Развитие детско-юношеского спорта в Новосибирской области до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат (вид документа) | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| I. Перечень мероприятий по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» |
| 1 | Организовать проведение разъяснительной работы по переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в отношении организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Новосибирской области | Совещание в режиме ВКС | II квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 2 | Рекомендовать ОМС привести уставы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в  соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О  физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | Изменения в уставы муниципальных учреждений | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 3 | Обеспечить проведение внутренней проверки соответствия подведомственных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» | Информация об анализе выявленных проблем, препятствующих получению лицензий на осуществление образовательной деятельности, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» | II, III кварталы2022 г. | Минспорта НСО |
| 4 | Рекомендовать ОМС обеспечить проведение внутренней проверки соответствия подведомственных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О  лицензировании образовательной деятельности» и рассмотреть вопрос о создании рабочей группы в целях координации деятельности по лицензированию организаций, реализующих дополнительные образовательные программы по спортивной подготовке, с участием представителей органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере физической культуры и спорта (структурного подразделения органа местного самоуправления) лицензирующего органа, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и интересов человека по Новосибирской области | Письмо с разъяснениями в органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | II квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 5 | Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с участием представителей министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области | Приказ Минспорта НСОо создании рабочей группы (при необходимости создании группы) | II квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| II. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Новосибирской области |
| 6 | Приведение законодательства Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта и образования в соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О  физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | Нормативные правовые акты Новосибирской области  | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 7 | Мониторинг проведения муниципальных правовых актов в  сфере образования и в области физической культуры и спорта в соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О  физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | Информационно-аналитические материалы | II квартал 2023 г. | Минспорта НСО |
| 8 | Реализация межведомственной программы «Плавание для всех» | Аналитический отчет | 2022–2024 гг. | Минспорта НСО,Минобразования НСО,ОМС |
| 9 | Внесение изменений в Областное отраслевое соглашение по  учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства образования Новосибирской области на 2020–2022 годы в части установления компенсационных или стимулирующих выплат учителям физической культуры, осуществляющим руководство школьным спортивным клубом | Дополнительное соглашение | III квартал 2023 г. | Минобразования НСО,МОУО |
| 10 | Реализация плана реализации Концепций преподавания учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» в образовательных организациях Новосибирской области | Аналитический отчет | 2022–2024 гг. | Минобразования НСО,МОУО,НИПКиПРО |
| III. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта |
| 11 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми по месту жительства | Нормативный правовой актМинспорта НСО | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 12 | Мониторинг реализации [Концепции](https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-28122021-n-3894-r/kontseptsiia-razvitiia-detsko-iunosheskogo-sporta-v/) развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и оценки ее эффективности | Доклад в Минспорта России и Минпросвещения России | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 13 | Расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета «Физическая культура», в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей | Доклад в Минспорта России и Минпросвещения России | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 14 | Проведение мониторинга реализации Программы развития детско-юношеского спорта в Новосибирской области и оценка ее эффективности | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО,ОМС |
| 15 | Расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета «Физическая культура», в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 16 | Организация и проведение конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, для участия в реализации регионального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» | Приказ Минобразования НСО | до 01.06.2022  | Минобразования НСО,МОУО |
| 17 | Проведение комплекса мер, направленных на создание во всех общеобразовательных организациях Новосибирской области школьных спортивных клубов, а также по повышению эффективности их деятельности  | Аналитическая справка | ежегодно | ОМС, Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| 18 | Изучение методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации об организации деятельности центров раннего физического развития детей в системах общего и дополнительного образования детей и подготовка предложений по их созданию | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г. | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ, ОМС |
| 19 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ, ОМС |
| 20 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО,ОЦРТДиЮ, ОМС |
| 21 | Осуществление мониторинга разработки дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, в том числе в сетевой форме | Аналитический отчет | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО, ОМС,Минобразования НСО |
| IV. Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта |
| 22 | Перевод организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в организации дополнительного образования | Нормативные правовые акты Правительства Новосибирской области;акты органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | до 1 мая 2023 г. | Минспорта НСО |
| 23 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитие детско-юношеского спорта | Информационно-аналитические материалы | ежегодно | Минспорта НСО |
| 24 | Создание и функционирование детских спортивно-оздоровительных лагерей, включая меры, направленные на развитие их спортивной инфраструктуры | Доклад в Минспорта России и Минпросвещения России | IV квартал 2023 г. | Минспорта НСО |
| 25 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры, здорового образа жизни и видов спорта среди обучающихся образовательных организаций, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО,ОМС |
| 26 | Проведение школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». | Мониторинг проведения конкурса | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| 27 | Методическое сопровождение проведения с обучающимися образовательных организаций профориентационных мероприятий  | Аналитическая справка | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО,ОЦРТДиЮ, ОМС |
| V. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта |
| 28 | Интеграция государственной информационной системы Новосибирской области «Единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» с информационной системой «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области» | Автоматизированный обмен данными | II квартал 2023 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 29 | Проведение уроков физической культуры в дистанционном формате с использованием платформ | Мониторинг проведения уроков | 2022-2024 | Минобразования НСО, НИПКиПРО |
| VI. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта |
| 30 | Совершенствование системы оплаты труда спортсменов, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, муниципальном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений | Изменения в отраслевое соглашение по государственным автономным учреждениям, подведомственнымминистерству физической культуры и спорта Новосибирской области;внесение изменений в положения об оплате труда государственных автономных учреждений, подведомственныхминистерству физической культуры и спорта Новосибирской области;акты органов местного самоуправления Новосибирской области | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 31 | Анализ кадрового обеспечения физкультурно-спортивных организаций, подготовка плана мероприятий по повышению уровня профессионального образования специалистов учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | Информационно-аналитические материалы | III квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 32 | Реализация мер по присвоению высшей и первой квалификационных категорий тренерам-преподавателям в  соответствии с порядком присвоения квалификационных категорий, установленных Министерством спорта Российской Федерации | Изменения в нормативные правовые акты Минспорта НСО | III квартал 2022 г | Минспорта НСО |
| 33 | Рассмотрение вопроса о дополнительном материальном обеспечении молодых специалистов в сфере детско-юношеского спорта | Письмо с предложениями в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | III квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 34 | Разработка и утверждение плана мероприятий по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта | Информационно-аналитические материалы | IV квартал 2023 г. | Минспорта НСО |
| 35 | Повышение квалификации учителей физкультуры, педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля, тренеров, инструкторов по физической культуре ДОО в форме курсов повышения квалификации (450 человек) и стажировок (30 человек) | Аналитическая справка | ежегодно | Минобразования НСО, НИПКиПРО |
| 36 | Методическое, экспертно-консультативное сопровождение педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | Информационный отчет | постоянно | Минобразования НСО, НИПКиПРО |
| 37 | Мониторинг кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта | Информационный отчет | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| 38 | Организация участия педагогических работников во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | Информационный отчет | до 30 июня 2022 г. | Минспорт НСОМинобразования НСО, НИПКиПРО, ОМС |
| 39 | Проведение регионального конкурса лучших практик по реализации Концепций преподавания учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» в образовательных организациях Новосибирской области | Аналитическая справка по итогам конкурса | май –август2022  г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, НИПКиПРО |
| VII. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| 40 | Осуществление мониторинга календарей официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Новосибирской области | Приказ Минспорта НСО | III квартал 2023 г. | Минспорта НСО |
| 41 | Освещение в средствах массовой информации всероссийских мероприятий и акций, направленных на пропаганду физической культуры и массового спорта среди детей и молодежи, в том числе на популяризацию комплекса ГТО | Информационно-аналитические материалы | ежегодно | Минспорта НСО |
| 42 | Совершенствование системы физкультурных мероприятий и соревнований для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Приказ Минспорта НСО | III квартал 2023 г. | Минспорта НСО |
| 43 | Реализация в образовательных организациях проектов «Биатлон в школу», «Самбо в школу», «Шахматы в школу», «Плавание в школу», «Баскетбол в школу», «Рэгби в школу» и другие  | Аналитическая справка  | IV квартал 2022 г.,далее – ежегодно | Минобразования НСО, ОМС |
| 44 | Создание в Новосибирской области региональной школьной спортивной лиги по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех общеобразовательных организациях, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения | Информационная справка | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО, ОМС |
| 45 | Проведение комплекса мер, направленных на создание в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области муниципальных школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта | Информационная справка | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО  |
| 46 | Реализация регионального плана физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Аналитическая справка | ежегодно | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| 47 | Осуществление мониторинга проведения спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, в муниципальных образованиях Новосибирской области | Аналитическая справка, методические рекомендации | ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО,ОМС |
| 48 | Проведение анализа организации школьного и муниципального этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», «Игр школьных спортивных клубов», предусмотрев проведение соревнований по круговой системе на уровне образовательной организации и муниципальном уровне | Аналитический отчет | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ, ОМС |
| 49 | Организация и проведение областной Спартакиады среди учащейся и допризывной молодежи в рамках спортивно-технического комплекса «Готов к труду и обороне» | Мониторинг участия, аналитическая справка | до 20.12.2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, МОУО, ОЦРТДиЮ |
| 50 | Обеспечение участия победителей и призеров областных мероприятий, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в системе общего и дополнительного образования во всероссийских и международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам деятельности) | Аналитический отчет | ежегодно | Минобразования НСООЦРТДиЮ, ОМС |
| VIII. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта |
| 51 | Рассмотрение вопросов о расширении практики создания быстровозводимых и малобюджетных спортивных объектов шаговой доступности для занятий массовым спортом, в том числе на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования | Информационно-аналитические материалы | III квартал 2022 года | Минспорта НСО |
| 52 | Разработка и утверждение порядка использования объектов спорта, в том числе объектов спортивной инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов образования, во внеурочное время | Методические рекомендации | IV квартал 2022 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 53 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе материально-техническое обеспечение таких организаций | Доклад в Правительство Российской Федерации | начинаяс II квартала2022 г.,далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 54 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта как в сельской местности, так и в крупных городах | Доклад в Правительство Российской Федерации | начиная со II квартала2022 г.,далее – ежегодно | Минспорта НСО |
| 55 | Создание в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе материально-техническое обеспечение таких организаций | Аналитический отчет | ежегодно | Минобразования НСО |
| 56 | Создание новых мест дополнительного образованиядетей в  учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности  | Аналитический отчет |  до 20.12.2022 г., далее – ежегодно | Минобразования НСО, МОУО, ОЦРТДиЮ |
| 57 | Реализация комплекса мер, направленных на создание школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных организациях, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов. | Информационный отчет |  IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОМС, Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| IX. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта,в том числе адаптивными |
| 58 | Разработка и внедрение механизма отбора спортивно-одаренных детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Нормативный правовой акт Минспорта НСО,Минобразования НСО | III квартал 2022 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 59 | Разработка и внедрение методики тестирования детей, направленной для их спортивной ориентации, для занятий видом (видами) спорта, в том числе по адаптивным видам спорта | Нормативный правовой актМинспорта НСО | IV квартал 2023 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 60 | Проведение образовательных смен по направлению «Спорт» на базе Образовательного Фонда «Талант и успех» и его региональных центров | Доклад в Правительство Российской Федерации | 2022–2024 гг. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 61 | Создание в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» структурного подразделения, отвечающего за организацию работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Изменения в штатное расписание ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | IV квартал 2024 г. | Минспорта НСО |
| 62 | Внедрение в процесс выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) методик отбора спортивно одаренных детей для обучения по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Приказ Минспорта НСО,Минобразования НСО | II квартал 2024 г. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 63 | Проведение образовательных смен по направлению «Спорт» на базе регионального центравыявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» | Аналитический отчет | до 28.12.2022 г., далее ежегодно | Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |

|  |
| --- |
| X. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения детско-юношеского спорта |
| 64 | Проведение конференций (семинаров) по вопросам подготовки спортивного резерва | План мероприятий | II квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 65 | Издание антидопинговых материалов для организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Информационно-аналитические материалы | ежегодно | Минспорта НСО |
| 66 | Проведение разъяснительной работы по переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в отношении подведомственных организаций | Методические рекомендации | II квартал 2022 г. | Минспорта НСО |
| 67 | Распространение информационно-образовательных программ по антидопинговой тематике в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по таким программам, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта нулевой терпимости к допингу в спорте на разных этапах спортивной подготовки |  | 2022–2024 годы | Минспорта НСО |
| 68 | Развитие научно-методического обеспечения детско-юношеского спорта в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (в том числе по реализации такими организациями дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, а также по развитию школьного спорта, включая организацию массовых спортивных соревнований школьными спортивными клубами и лигами), организациях дополнительного образования, находящихся в ведомственной подчиненности органов исполнительной власти в сфере образования, включая спортивные школы | Информационный отчет | ежегодно | Минспорта НСО, Минобразования НСО, НИПКиПРО, ОМС, ОЦРТДиЮ |
| 69 | Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация содержания и технологий преподавания учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации» | Аналитический отчет | 2022, 2024 гг. | Минобразования НСО, НИПКиПРО |
| XI. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитиедетско-юношеского спорта |
| 70 | Разработка и реализация комплекса мер по привлечению известных российских спортсменов и спортивных специалистов для широкого вовлечения детей в систематические занятия спортом, формирования у них культуры здорового образа жизни, а также патриотического воспитания юных спортсменов | План мероприятий, утвержденный Минспорта НСО и Минобразования НСО | начиная с 2023 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО |
| 71 | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта:Фестиваль ВФСК «ГТО»; областные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного тренера Российской Федерации Я.Р. Розенфельда | Информационный отчет | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОМС, Минобразования НСО, ОЦРТДиЮ |
| 72 | Популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством интеграции спортсменов и блогеров, направленных на популяризацию здорового образа жизни и физической активности | Аналитический отчет | 2023–2024 гг. | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| XII.Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |
| 73 | Проведение мониторинга обеспечения доступности объектов спорта и объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом детей-инвалидов, лиц с  ограниченным возможностями здоровья и других маломобильных граждан, а также посещения ими физкультурных и спортивных мероприятий | Доклад Губернатору Новосибирской области | ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 74 | Оказание содействия в организации и проведении инклюзивных занятий по физической культуре и спорта на территориях муниципальных образований Новосибирской области | Открытие спортивных секций на территориях муниципальных образований Новосибирской области в учреждениях образования и физической культуры и спорта | начиная с 2023 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО,Минобразования НСО |
| 75 | Включение инклюзивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Новосибирской области | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Новосибирской области | начиная с 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО |
| 76 | Оказание методической помощи по вопросам организации инклюзивного образования детей в области физической культуры и спорта | Методические рекомендации | начиная с 2022 г., далее – ежегодно | Минспорта НСО |
| 77 | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями | Аналитическая справка  | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | ОМС, Минобразования НСО |
| XIII.Обеспечение возможности предоставления доступности для занятий спортом детям, прежде всего из малообеспеченных семей |
| 78 | Увеличение доли детей, занимающихся физической культурой и спортом на безвозмездной основе | Приказ Минспорта НСО | ежегодно | Минспорта НСО |
| 79  | Обеспечение доступности объектов спорта для занятий физической культурой и спортом детям, в том числе из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе | Информационно-аналитические материалы | III квартал 2025 г. | Минспорта НСО |
| 80 | Обеспечения участия детей из малообеспеченных семей в региональных соревнованиях на безвозмездной основе | Приказ Минспорта НСО | III квартал 2025 г. | Минспорта НСО |
| 81 | Стимулирование деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, для организации и обеспечения занятий физической культурой и спортом детьми, в том числе из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе | Рассмотрение возможности внесения изменений в Отраслевое соглашение по государственным автономным учреждениям, подведомственным Минспорта НСО, на 2024 - 2026 годы | III квартал 2025 г. | Минспорта НСО |
| 82 | Предоставление детям в возрасте от 5 до 18 лет социальных сертификатов на получение обучения по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе программам спортивной подготовки | Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п«О персонифицированном учете детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, и персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Новосибирской области» | Ежегодно | Минобразования НСО,Минспорта НСО |
| 83 | Обеспечение эффективной реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта детям, в том числе из малообеспеченных семей, в целях эффективного отбора таких детей на обучение по дополнительным программам спортивной подготовки на безвозмездной основе | Информационно-аналитические материалы | Ежегодно | Минспорта НСО |

Применяемые сокращения:

Минспорта НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ОЦРТДиЮ – государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

НИПКиПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_