УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого**

**возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Новосибирской области в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финанси-рования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Организационные мероприятия | | | | | | | |
| 1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Новосибирской области в 2025 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление  Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | **-** |
| 2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2025 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление  Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | актуализация (в случае необходимости) распоряжения Правительства Новосибирской области, протоколы заседаний | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4 | Внесение изменений в регламент межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | актуализация (в случае необходимости) постановления Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» (далее – ТИС СПГ) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ТИС СПГ и СМЭВ, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 6 | Утверждение  показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | постановление  Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Новосибирской области, за 2024 год | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | - | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 8 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Новосибирской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | **-** |
| 8.1 | Среднемесячная численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году – 17 306 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | **-** |
| 8.2 | Среднесписочная численность социальных работников в Новосибирской области в 2024 году – 1 546,2 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | **-** |
| 8.3 | Объем финансового обеспечения (плановый) предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году –1 499 000 тыс. рублей | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | **-** |
| 8.4 | Среднемесячная численность (ожидаемый прогноз) получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2025 году – 17 400 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | **-** |
| 8.5 | Среднесписочная численность (ожидаемый прогноз) социальных работников в Новосибирской области по состоянию на конец 2025 года – 1 546,2 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | **-** |
| 8.6 | Объем финансового обеспечения (ожидаемый прогноз) предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2025 году – 1 748 000 тыс. рублей | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | **-** |
| II. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | | |
| 9 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (далее – геронтологический центр) | министерство труда и социального развития Новосибирской области | РКЦ функционирует на базе геронтологического центра, 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, д. 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 10 | Организация работы специалистов в РКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области | в штатном расписании РКЦ, являющегося структурным подразделением геронтологического центра, 2 штатные единицы специалистов по социальной работе и 1 штатная единица руководителя РКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 11 | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления | функционируют 41 ТКЦ на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области (приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Новосибирской области в 2025 году (далее – План мероприятий «дорожная карта») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 12 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления | в составе ТКЦ 148 специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 13 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР  (приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 14 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» (приложение № 3 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| III. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | | |
| 15 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, геронтологический центр | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 16 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 17 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, геронтологический центр | организовано обучение не менее 50 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 18 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | организовано обучение не менее 50 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | собственные средства организаций | - |
| 19 | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Организовано обучение не менее 10 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | собственные средства организаций | - |
| **IV. Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в Новосибирской области** | | | | | | | |
| 20 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – муниципальных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода  (приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 21 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода (приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте») с указанием количества штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 22 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 500 помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 23 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Новосибирской области | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания,  государственные стационарные учреждения социального обслуживания | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 2 633 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 355 человек – 2 уровня нуждаемости;  1 272 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 406 692,00 |
| федеральный бюджет | 390 419,50 |
| бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирова-ния) | 16 272,50 |
| бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 23.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 32 037,35 |
| федеральный бюджет | 30 755,86 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 1 281,49 |
| 23.1.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 2 463,02 |
| федеральный бюджет | 2 364,50 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 98,52 |
| 23.1.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 2 647,75 |
| федеральный бюджет | 2 541,84 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 105,91 |
| 23.1.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 2 647,75 |
| федеральный бюджет | 2 541,84 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 105,91 |
| 23.1.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 2 647,75 |
| федеральный бюджет | 2 541,84 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 105,91 |
| 23.1.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.1.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 2 665,79 |
| федеральный бюджет | 2 559,16 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 106,63 |
| 23.1.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них:  6 человек - 1 уровня нуждаемости;  32 человека – 2 уровня нуждаемости;  24 человека – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 2 709,33 |
| федеральный бюджет | 2 600,95 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 108,37 |
| 23.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода, 692 человека, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 374 654,65 |
| федеральный бюджет | 359 663,64 |
| бюджет Новосибирской области  (в рамках софинансирова-ния) | 14 991,01 |
| 23.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу,  в рамках системы долговременного ухода  в стационарной форме социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области,  государственные стационарные учреждения социального обслуживания | численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания, 1 879 человек, из них:  0 человек - 1 уровня нуждаемости;  1 188 человек – 2 уровня нуждаемости;  691 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 24 | Определение перечня  стационарных организаций  социального обслуживания, в  которых гражданам,  нуждающимся в уходе,  предоставляются социальные  услуги по уходу  в рамках системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области | перечень стационарных  организаций  социального  обслуживания, в  которых гражданам,  нуждающимся в уходе,  предоставляются социальные  услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода  (приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н  «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»)  (приложение № 5 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
|  | | | | | | Всего | 406 692,00 |
| Итого | | | | | | федеральный бюджет | 390 419,50 |
| бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирова-ния) | 16 272,50 |
| бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |